## Comparativo
ANÁLISIS VARIACIÓN RELATIVA DE AVANCE — LÍNEAS BASE POR PORTAFOLIO
VARIACIÓN RELATIVA DE AVANCE — GLOBAL
CL (Media) | -0.0598 | UCL (+3σ) | 0.4813 | LCL (-3σ) | -0.601 | Desv. Est. (σ) | 0.1804 | CV | 301.4% | Mediana | 0 | N Obs. | 388 | Proyectos | 74
Fase | N | CL | σ | UCL +3σ | LCL -3σ | CV | Mediana
0-10% | 20 | 0.0725 | 0.374 | 1.1944 | -1.0494 | 515.8% | 0
10-20% | 30 | -0.0957 | 0.16 | 0.3845 | -0.5758 | 167.3% | 0
20-30% | 29 | -0.0613 | 0.1982 | 0.5334 | -0.656 | 323.4% | 0
30-40% | 50 | -0.1103 | 0.2242 | 0.5623 | -0.7829 | 203.2% | 0
40-50% | 48 | -0.0927 | 0.1719 | 0.4229 | -0.6083 | 185.4% | 0
50-60% | 22 | -0.0789 | 0.1613 | 0.4051 | -0.5629 | 204.5% | 0
60-70% | 42 | -0.0762 | 0.1553 | 0.3897 | -0.542 | 203.9% | 0
70-80% | 35 | -0.0565 | 0.1328 | 0.342 | -0.4549 | 235.3% | 0
80-90% | 28 | -0.0369 | 0.0983 | 0.2579 | -0.3317 | 266.2% | 0
90-100% | 84 | -0.0252 | 0.1173 | 0.3269 | -0.3772 | 466.2% | 0
REGLAS DE NELSON
R1: 4 | R2: 36 | R3: 0 | R5: 2 | R6: 1 | NO CONTROLADO
VARIACIÓN RELATIVA DE AVANCE — DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CL (Media) | -0.0708 | UCL (+3σ) | 0.4361 | LCL (-3σ) | -0.5777 | Desv. Est. (σ) | 0.169 | CV | 238.5% | Mediana | 0 | N Obs. | 129 | Proyectos | 22
Fase | N | CL | σ | UCL +3σ | LCL -3σ | CV | Mediana
0-10% | 7 | -0.0143 | 0.1215 | 0.3502 | -0.3788 | 850.5% | 0
10-20% | 11 | -0.1527 | 0.2222 | 0.5138 | -0.8193 | 145.5% | 0
20-30% | 11 | -0.0927 | 0.283 | 0.7562 | -0.9417 | 305.2% | 0
30-40% | 17 | -0.0851 | 0.2043 | 0.5279 | -0.6981 | 240.1% | 0
40-50% | 13 | -0.1176 | 0.1982 | 0.4769 | -0.7121 | 168.6% | 0
50-60% | 10 | -0.108 | 0.1742 | 0.4145 | -0.6305 | 161.2% | 0
60-70% | 11 | -0.0577 | 0.1511 | 0.3955 | -0.511 | 261.7% | 0
70-80% | 16 | -0.0564 | 0.1215 | 0.3083 | -0.421 | 215.7% | 0
80-90% | 8 | -0.0389 | 0.1094 | 0.2894 | -0.3672 | 281.3% | 0
90-100% | 25 | -0.0174 | 0.0624 | 0.17 | -0.2047 | 359.4% | 0
REGLAS DE NELSON
R1: 0 | R2: 1 | R3: 0 | R5: 1 | R6: 0 | MARGINAL
VARIACIÓN RELATIVA DE AVANCE — TI
CL (Media) | -0.0356 | UCL (+3σ) | 0.5312 | LCL (-3σ) | -0.6024 | Desv. Est. (σ) | 0.1889 | CV | 530.1% | Mediana | 0 | N Obs. | 160 | Proyectos | 30
Fase | N | CL | σ | UCL +3σ | LCL -3σ | CV | Mediana
0-10% | 9 | 0.2389 | 0.4948 | 1.7234 | -1.2456 | 207.1% | 0
10-20% | 13 | -0.0595 | 0.1045 | 0.2539 | -0.3729 | 175.5% | 0
20-30% | 11 | -0.0035 | 0.1053 | 0.3123 | -0.3193 | 3016% | 0
30-40% | 20 | -0.1158 | 0.2132 | 0.5238 | -0.7553 | 184.1% | 0
40-50% | 19 | -0.0832 | 0.165 | 0.4117 | -0.578 | 198.4% | 0
50-60% | 10 | -0.0444 | 0.1597 | 0.4346 | -0.5234 | 359.4% | 0
60-70% | 18 | -0.1001 | 0.1857 | 0.457 | -0.6572 | 185.5% | 0
70-80% | 12 | -0.016 | 0.1203 | 0.345 | -0.3769 | 752.7% | 0
80-90% | 12 | -0.0234 | 0.0767 | 0.2066 | -0.2534 | 327.9% | 0
90-100% | 36 | -0.0118 | 0.0564 | 0.1573 | -0.181 | 475.9% | 0
REGLAS DE NELSON
R1: 1 | R2: 19 | R3: 0 | R5: 0 | R6: 0 | MARGINAL
VARIACIÓN RELATIVA DE AVANCE — CONSULTORÍA
CL (Media) | -0.0847 | UCL (+3σ) | 0.4483 | LCL (-3σ) | -0.6177 | Desv. Est. (σ) | 0.1777 | CV | 209.8% | Mediana | 0 | N Obs. | 99 | Proyectos | 22
Fase | N | CL | σ | UCL +3σ | LCL -3σ | CV | Mediana
0-10% | 4 | -0.15 | 0.1915 | 0.4245 | -0.7245 | 127.7% | -0.1
10-20% | 6 | -0.0694 | 0.1108 | 0.2628 | -0.4017 | 159.5% | 0
20-30% | 7 | -0.1027 | 0.1466 | 0.337 | -0.5424 | 142.7% | 0
30-40% | 13 | -0.135 | 0.2757 | 0.6921 | -0.9621 | 204.2% | 0
40-50% | 16 | -0.0838 | 0.1666 | 0.4159 | -0.5834 | 198.8% | 0
50-60% | 2 | -0.1059 | 0.1497 | 0.3433 | -0.5551 | 141.4% | -0.1059
60-70% | 13 | -0.0586 | 0.1141 | 0.2838 | -0.401 | 194.8% | 0
70-80% | 7 | -0.126 | 0.166 | 0.372 | -0.6241 | 131.7% | -0.0267
80-90% | 8 | -0.0552 | 0.1239 | 0.3163 | -0.4268 | 224.2% | 0
90-100% | 23 | -0.0545 | 0.2034 | 0.5558 | -0.6647 | 373.3% | 0
REGLAS DE NELSON
R1: 3 | R2: 8 | R3: 0 | R5: 0 | R6: 0 | MARGINAL

## CD_GLOBAL
Fase | CL | UCL | LCL | Ref=0
0-10% | 0.0725 | 1.1944 | -1.0494 | 0
10-20% | -0.0957 | 0.3845 | -0.5758 | 0
20-30% | -0.0613 | 0.5334 | -0.656 | 0
30-40% | -0.1103 | 0.5623 | -0.7829 | 0
40-50% | -0.0927 | 0.4229 | -0.6083 | 0
50-60% | -0.0789 | 0.4051 | -0.5629 | 0
60-70% | -0.0762 | 0.3897 | -0.542 | 0
70-80% | -0.0565 | 0.342 | -0.4549 | 0
80-90% | -0.0369 | 0.2579 | -0.3317 | 0
90-100% | -0.0252 | 0.3269 | -0.3772 | 0

## CD_DATOS Y
Fase | CL | UCL | LCL | Ref=0
0-10% | -0.0143 | 0.3502 | -0.3788 | 0
10-20% | -0.1527 | 0.5138 | -0.8193 | 0
20-30% | -0.0927 | 0.7562 | -0.9417 | 0
30-40% | -0.0851 | 0.5279 | -0.6981 | 0
40-50% | -0.1176 | 0.4769 | -0.7121 | 0
50-60% | -0.108 | 0.4145 | -0.6305 | 0
60-70% | -0.0577 | 0.3955 | -0.511 | 0
70-80% | -0.0564 | 0.3083 | -0.421 | 0
80-90% | -0.0389 | 0.2894 | -0.3672 | 0
90-100% | -0.0174 | 0.17 | -0.2047 | 0

## CD_TI
Fase | CL | UCL | LCL | Ref=0
0-10% | 0.2389 | 1.5 | -1.2456 | 0
10-20% | -0.0595 | 0.2539 | -0.3729 | 0
20-30% | -0.0035 | 0.3123 | -0.3193 | 0
30-40% | -0.1158 | 0.5238 | -0.7553 | 0
40-50% | -0.0832 | 0.4117 | -0.578 | 0
50-60% | -0.0444 | 0.4346 | -0.5234 | 0
60-70% | -0.1001 | 0.457 | -0.6572 | 0
70-80% | -0.016 | 0.345 | -0.3769 | 0
80-90% | -0.0234 | 0.2066 | -0.2534 | 0
90-100% | -0.0118 | 0.1573 | -0.181 | 0

## CD_CONSULTO
Fase | CL | UCL | LCL | Ref=0
0-10% | -0.15 | 0.4245 | -0.7245 | 0
10-20% | -0.0694 | 0.2628 | -0.4017 | 0
20-30% | -0.1027 | 0.337 | -0.5424 | 0
30-40% | -0.135 | 0.6921 | -0.9621 | 0
40-50% | -0.0838 | 0.4159 | -0.5834 | 0
50-60% | -0.1059 | 0.3433 | -0.5551 | 0
60-70% | -0.0586 | 0.2838 | -0.401 | 0
70-80% | -0.126 | 0.372 | -0.6241 | 0
80-90% | -0.0552 | 0.3163 | -0.4268 | 0
90-100% | -0.0545 | 0.5558 | -0.6647 | 0