## Reporte (hidden)
ProjectName | UT - ENTERRITORIO 2027 |  | ProjectName | UT - ENTERRITORIO 2027
[6 empty] | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index)
Etiquetas de fila | Promedio de SPI (Schedule Performance Index) | Suma de Meta SPI | Etiquetas de fila | Promedio de CPI (Cost Performance Index) | Suma de Meta CPI | CPI = EV / AC | SPI = EV / PV
2024 | 1.2422 | 8 | 2025 | 15.8869 | 12 | CPI = 1,00 → gasto exacto según lo presupuestado | SPI = 1,00 → a tiempo
Mayo | 2.5 | 1 | Enero | 9.6622 | 1 | CPI > 1,00 → eficiente (gastas menos de lo esperado) | SPI > 1,00 → adelantado
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 2.5 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 9.6622 | 1 | CPI < 1,00 → ineficiente (gastas más de lo esperado) | SPI < 1,00 → atrasado
Junio | 1.4 | 1 | Febrero | 10.7771 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.4 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 10.7771 | 1
Julio | 1 | 1 | Marzo | 11.892 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 11.892 | 1
Agosto | 1 | 1 | Abril | 13.0068 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 13.0068 | 1
Septiembre | 0.92857 | 1 | Mayo | 14.1217 | 1
Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0.92857 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 14.1217 | 1
Octubre | 1.0588 | 1 | Junio | 15.6082 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.0588 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 15.6082 | 1
Noviembre | 1.05 | 1 | Julio | 16.7231 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.05 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 16.7231 | 1
Diciembre | 1 | 1 | Agosto | 17.8379 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 17.8379 | 1
2025 | 1.0057 | 12 | Septiembre | 18.5812 | 1
Enero | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 18.5812 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Octubre | 19.6961 | 1
Febrero | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 19.6961 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Noviembre | 20.8109 | 1
Marzo | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 20.8109 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Diciembre | 21.9258 | 1
Abril | 1 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 21.9258 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1 | Total general | 15.8869 | 12
Mayo | 1 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1
Junio | 1.0244 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.0244 | 1
Julio | 1.0227 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.0227 | 1
Agosto | 1.0213 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.0213 | 1
Septiembre | 1 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1
Octubre | 1 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1
Noviembre | 1 | 1
Proyecto a tiempo según lo planificado | 1 | 1
Diciembre | 1 | 1
Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1 | 1
2026 | 0.16789 | 12
Enero | 0.98387 | 1
Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0.98387 | 1
Febrero | 1.0308 | 1
Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1.0308 | 1
Marzo | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Abril | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Mayo | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Junio | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Julio | 0 | 1 |  | 80
Sin Línea Base | 0 | 1 |  | 64
Agosto | 0 | 1 |  | 80%
Sin Línea Base | 0 | 1
Septiembre | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Octubre | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Noviembre | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Diciembre | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
2027 | 0 | 5
Enero | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Febrero | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Marzo | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Abril | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Mayo | 0 | 1
Sin Línea Base | 0 | 1
Total general | 0.6492 | 37

## Resumen (hidden)
Etiquetas de fila | Promedio de SPI (Schedule Performance Index) | Cuenta de CPI (Cost Performance Index)
FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | 1.1333 | 3
UT CIBERSEGURIDAD MT | 1.0951 | 15
EMTEL - ICFES - FABRICA | 1.0624 | 8
ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 1.036 | 8
SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 1.0358 | 7
EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | 1 | 2
TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | 1 | 11
CCD-INM-AE-2025 | 1 | 4
FNA -DATAFABRIC | 1 | 12
COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 1 | 1
SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 1 | 2
DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 1 | 2
CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | 1 | 16
DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 1 | 3
FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | 1 | 4
EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | 1 | 16
PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 1 | 1
ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 1 | 6
SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 1 | 5
EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | 1 | 5
SUPERSUBSIDIO-MEGA | 1 | 2
BISA - RUNT - CSE | 1 | 10
UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | 1 | 10
UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | 1 | 4
ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | 1 | 1
UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | 1 | 1
ERT-CNE-TI FASE 5 | 1 | 9
472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 1 | 2
ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 0.99542 | 6
CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 0.97313 | 8
DNP-MEGAHOPEX | 0.95 | 2
ANT-RESO | 0.92678 | 13
TELEFONICA - SENA MDA | 0.92063 | 3
DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | 0.91667 | 3
ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 0.90165 | 5
INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 0.89005 | 6
RUNT - MEGA | 0.88611 | 6
RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 0.86667 | 15
AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 0.86236 | 4
RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | 0.85625 | 6
INFOTIC-DPC-SOC | 0.84306 | 8
TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 0.78194 | 6
UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 0.75 | 2
IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0.75 | 2
UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | 0.7456 | 12
CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | 0.74 | 3
ADRES-MEGA HOPEX | 0.73333 | 4
TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 0.69619 | 5
RUNT – ANALITICA BI-BA | 0.6875 | 4
CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | 0.68346 | 26
ELECTROHUILA- FORTINET | 0.66667 | 3
RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 0.66667 | 3
UT - ENTERRITORIO 2027 | 0.6492 | 37
CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | 0.6 | 5
CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | 0.6 | 3
EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | 0.53333 | 7
CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | 0.5 | 8
FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 0.27751 | 11
RUNT-DESARROLLO CALES | 0.27273 | 11
UT ANH FISCALIZACIÓN | 0.26667 | 15
UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | 0.25 | 8
UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | 0.22222 | 27
UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | 0.17241 | 29
FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | 0.16667 | 6
CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | 0.14444 | 12
RAMA JUDICIAL - RENOVACION | 0.12 | 25
CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | 0.083333 | 48
CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | 0.058824 | 51
SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | 0.052632 | 19
CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | 0.05 | 60
UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | 0.05 | 60
LA PREVISORA SEGUROS | 0.038462 | 26
UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | 0 | 10
CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | 0 | 2
UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | 0 | 12
UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | 0 | 26
INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | 0 | 12
INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | 0 | 6
UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | 0 | 26
UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | 0 | 12
COLPENSIONES-GOBDATOS | 0 | 15
Total general | 0.41544 | 914

## Indicador
Año | Mes | ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | ProjectOwnerName | ProjectWorkspaceInternalUrl | Objetocontractual | Portafolio | CentrodeCostosProyecto | Estado | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | Costo Mensual | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | Ruta | Meta SPI | Meta CPI
2024 | Enero | 72cbf93a-8da6-ef11-bd95-00155d10dc02 | 2024-11-19 15:45 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | ​Suministro de una solución de Hiperconvergencia para la unidad de restitución de tierras | TI | 0349 | Activo.En Cierre | 314881564 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0.97 | -0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 314881564 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA2AC996-D46C-4123-8126-7F0BE9537AF4%7D&file=20241108%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2%20APROBADO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | -1.97 | 1 | 3 | 30% | 25% | 1589891803 | 1589891803 | 3336071990 | 4003286388 | 1746180187 | -667214398 | 2.0983 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 6359567212 | -6984720748 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | -0.97 | 2 | 3 | 70% | 65% | 3913702428 | 2323810625 | 8673787174 | 9341001572 | 4760084746 | -667214398 | 2.2163 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.92857 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 6021080658.4615 | -7323207301.5385 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | 0.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 6237513053 | 2323810625 | 13344287960 | 13344287960 | 7106774907 | 0 | 2.1394 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 6237513053 | -7106774907 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 8% | 153115599.6303 | 153115599.6303 | 113792732.56 | 142240915.7 | -39322867.0703 | -28448183.14 | 0.74318 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1913944995.3781 | 491535838.3781 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 18% | 404973379.2605 | 251857779.6303 | 256033648.26 | 284481831.4 | -148939731.0005 | -28448183.14 | 0.63222 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2249852107.0028 | 827442950.0028 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 32% | 558088978.8908 | 153115599.6303 | 455170930.24 | 426722747.1 | -102918048.6508 | 28448183.14 | 0.81559 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1744028059.0336 | 321618902.0336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% | 51% | 711204578.521 | 153115599.6303 | 725428670.07 | 711204578.5 | 14224091.549 | 14224091.57 | 1.02 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.02 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1394518781.4137 | -27890375.5863 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 60% | 60% | 864320178.1513 | 153115599.6303 | 853445494.2 | 853445494.2 | -10874683.9513 | 0 | 0.98742 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1440533630.2521 | 18124473.2521 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% | 73% | 1116177957.7815 | 251857779.6303 | 1038358684.61 | 1066806867.75 | -77819273.1715 | -28448183.14 | 0.93028 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.97333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1529010901.0706 | 106601744.0706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 80% | 82% | 1269293557.4118 | 153115599.6303 | 1166375508.74 | 1137927325.6 | -102918048.6718 | 28448183.14 | 0.91892 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.025 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1547918972.4534 | 125509815.4534 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 1422409157.042 | 153115599.6303 | 1422409157 | 1422409157 | -0.042016 | 0 | 1 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1422409157.042 | 0.042016 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 20% | 25% | 35266820 | 35266820 | 1320020931 | 1056016744.8 | 1284754111 | 264004186.2 | 37.4295 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 141067280 | -5139016444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 45% | 35% | 4039374977 | 4039374977 | 1848029303.4 | 2376037675.8 | -2191345673.6 | -528008372.4 | 0.4575 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.77778 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 11541071362.8571 | 6260987638.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -2.7 | 3 | 6 | 60% | 38% | 1072838872 | 1072838872 | 2006431815.12 | 3168050234.4 | 933592943.12 | -1161618419.28 | 1.8702 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.63333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2823260189.4737 | -2456823534.5263 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -1.7 | 4 | 6 | 75% | 49% | 35266820 | 35266820 | 2587241024.76 | 3960062793 | 2551974204.76 | -1372821768.24 | 73.3619 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.65333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 71973102.0408 | -5208110621.9592 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -0.7 | 5 | 6 | 80% | 60% | 35266820 | 35266820 | 3168050234.4 | 4224066979.2 | 3132783414.4 | -1056016744.8 | 89.8309 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 58778033.3333 | -5221305690.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 100% | 78% | 35266820 | 35266820 | 4118465304.72 | 5280083724 | 4083198484.72 | -1161618419.28 | 116.7802 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 45213871.7949 | -5234869852.2051 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 1.3 | 7 | 6 | 100% | 90% | 13401297 | 13401297 | 4752075351.6 | 5280083724 | 4738674054.6 | -528008372.4 | 354.5982 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 14890330 | -5265193394 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 2.3 | 8 | 6 | 100% | 100% | 13401297 | 13401297 | 5280083724 | 5280083724 | 5266682427 | 0 | 393.998 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 13401297 | -5266682427 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 20% | 20% |  |  | 664644672.2 | 664644672.2 | 664644672.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 30% | 30% |  |  | 996967008.3 | 996967008.3 | 996967008.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 50% | 40% |  |  | 1329289344.4 | 1661611680.5 | 1329289344.4 | -332322336.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 75% | 42% |  |  | 1395753811.62 | 2492417520.75 | 1395753811.62 | -1096663709.13 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.56 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 80% | 44% |  |  | 1462218278.84 | 2658578688.8 | 1462218278.84 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.55 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 46% |  |  | 1528682746.06 | 3323223361 | 1528682746.06 | -1794540614.94 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.46 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 48% |  |  | 1595147213.28 | 3323223361 | 1595147213.28 | -1728076147.72 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.48 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 50% |  |  | 1661611680.5 | 3323223361 | 1661611680.5 | -1661611680.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 52% |  |  | 1728076147.72 | 3323223361 | 1728076147.72 | -1595147213.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.52 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 54% |  |  | 1794540614.94 | 3323223361 | 1794540614.94 | -1528682746.06 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.54 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 56% |  |  | 1861005082.16 | 3323223361 | 1861005082.16 | -1462218278.84 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.56 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 58% |  |  | 1927469549.38 | 3323223361 | 1927469549.38 | -1395753811.62 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.58 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 60% |  |  | 1993934016.6 | 3323223361 | 1993934016.6 | -1329289344.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 62% |  |  | 2060398483.82 | 3323223361 | 2060398483.82 | -1262824877.18 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.62 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 64% |  |  | 2126862951.04 | 3323223361 | 2126862951.04 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.64 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 66% |  |  | 2193327418.26 | 3323223361 | 2193327418.26 | -1129895942.74 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 68% |  |  | 2259791885.48 | 3323223361 | 2259791885.48 | -1063431475.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.68 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 70% |  |  | 2326256352.7 | 3323223361 | 2326256352.7 | -996967008.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 72% |  |  | 2392720819.92 | 3323223361 | 2392720819.92 | -930502541.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.72 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 74% |  |  | 2459185287.14 | 3323223361 | 2459185287.14 | -864038073.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.74 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 76% |  |  | 2525649754.36 | 3323223361 | 2525649754.36 | -797573606.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.76 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 78% |  |  | 2592114221.58 | 3323223361 | 2592114221.58 | -731109139.42 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 80% |  |  | 2658578688.8 | 3323223361 | 2658578688.8 | -664644672.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 82% |  |  | 2725043156.02 | 3323223361 | 2725043156.02 | -598180204.98 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.82 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 84% |  |  | 2791507623.24 | 3323223361 | 2791507623.24 | -531715737.76 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.84 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 24.3 | 30 | 6 | 100% | 86% |  |  | 2857972090.46 | 3323223361 | 2857972090.46 | -465251270.54 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -2.5 | 1 | 4 | 20% | 20% | 13092805 | 13092805 | 194046789.6 | 194046789.6 | 180953984.6 | 0 | 14.8209 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 65464025 | -904769923 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -1.5 | 2 | 4 | 60% | 40% | 28162559 | 28162559 | 388093579.2 | 582140368.8 | 359931020.2 | -194046789.6 | 13.7805 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 70406397.5 | -899827550.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -0.5 | 3 | 4 | 80% | 50% | 28162559 | 28162559 | 485116974 | 776187158.4 | 456954415 | -291070184.4 | 17.2256 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.625 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 56325118 | -913908830 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 100% | 60% | 574605868 | 574605868 | 582140368.8 | 970233948 | 7534500.8 | -388093579.2 | 1.0131 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 957676446.6667 | -12557501.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 | 100% | 80% | 258032419 | 258032419 | 776187158.4 | 970233948 | 518154739.4 | -194046789.6 | 3.0081 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 322540523.75 | -647693424.25 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 100% | 100% | 62526580 | 62526580 | 970233948 | 970233948 | 907707368 | 0 | 15.5171 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 62526580 | -907707368 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 9% | 1261863958 | 1261863958 | 360400211.01 | 400444678.9 | -901463746.99 | -40044467.89 | 0.28561 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 14020710644.4444 | 10016263855.4444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 25% | 790679659 | 790679659 | 1001111697.25 | 800889357.8 | 210432038.25 | 200222339.45 | 1.2661 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 3162718636 | -841728153 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 30% | 674339043 | 674339043 | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 526994993.7 | 0 | 1.7815 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2247796810 | -1756649979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 45% | 42% | 441657811 | 441657811 | 1681867651.38 | 1802001055.05 | 1240209840.38 | -120133403.67 | 3.8081 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1051566216.6667 | -2952880572.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 55% | 55% | 208976579 | 208976579 | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 1993469154.95 | 0 | 10.5392 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 379957416.3636 | -3624489372.6364 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 65% | 67% | 208976579 | 208976579 | 2682979348.63 | 2602890412.85 | 2474002769.63 | 80088935.78 | 12.8387 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 311905341.791 | -3692541447.209 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 80% | 85% | 208976579 | 208976579 | 3403779770.65 | 3203557431.2 | 3194803191.65 | 200222339.45 | 16.2879 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0625 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 245854798.8235 | -3758591990.1765 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 90% | 100% | 208976579 | 208976579 | 4004446789 | 3604002110.1 | 3795470210 | 400444678.9 | 19.1622 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1111 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 208976579 | -3795470210 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 20% | 15% | 110202191 | 110202191 | 55856477.4 | 74475303.2 | -54345713.6 | -18618825.8 | 0.50685 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 734681273.3333 | 362304757.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 30% | 20% | 13923314 | 13923314 | 74475303.2 | 111712954.8 | 60551989.2 | -37237651.6 | 5.349 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 69616570 | -302759946 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 40% | 110202191 | 110202191 | 148950606.4 | 186188258 | 38748415.4 | -37237651.6 | 1.3516 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 275505477.5 | -96871038.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 75% | 70% | 13923314 | 13923314 | 260663561.2 | 279282387 | 246740247.2 | -18618825.8 | 18.7214 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 19890448.5714 | -352486067.4286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 80% | 79% | 110202191 | 110202191 | 294177447.64 | 297901212.8 | 183975256.64 | -3723765.16 | 2.6694 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 139496444.3038 | -232880071.6962 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% | 13923314 | 13923314 | 372376516 | 372376516 | 358453202 | 0 | 26.7448 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 13923314 | -358453202 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 30% | 25% | 156296013 | 156296013 | 271944019.75 | 326332823.7 | 115648006.75 | -54388803.95 | 1.7399 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 625184052 | -462592027 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 45% | 45% | 231296013 | 231296013 | 489499235.55 | 489499235.55 | 258203222.55 | 0 | 2.1163 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 513991140 | -573784939 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 55% | 156296013 | 156296013 | 598276843.45 | 543888039.5 | 441980830.45 | 54388803.95 | 3.8278 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 284174569.0909 | -803601509.9091 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 75% | 77% | 156296013 | 156296013 | 837587580.83 | 815832059.25 | 681291567.83 | 21755521.58 | 5.359 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0267 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 202981835.0649 | -884794243.9351 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 80% | 81% | 231296013 | 231296013 | 881098623.99 | 870220863.2 | 649802610.99 | 10877760.79 | 3.8094 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 285550633.3333 | -802225445.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% | 156296013 | 156296013 | 1087776079 | 1087776079 | 931480066 | 0 | 6.9597 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 156296013 | -931480066 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | 2024-07-19 17:21 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | ​Realizar la entrega, suministro e instalación de dos servidores Hewlett Packard host DL360 GEN10 PLUS , un HPE StoreEasy 1660 MS WS IoT19 40 TB SAS y Servicios Profesionales | TI | 0334 | Activo.En Liquidación | 237007609 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 237007609 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE4604918-6887-44A1-B732-65186E485C0C%7D&file=V7_UTPASTO_20240321%20-%20VERSION%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -7.33 | 1 | 8 | 10% | 12% | 195820270 | 195820270 | 187987459.56 | 156656216.3 | -7832810.44 | 31331243.26 | 0.96 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1631835583.3333 | 65273420.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -6.33 | 2 | 8 | 20% | 25% | 195820270 | 195820270 | 391640540.75 | 313312432.6 | 195820270.75 | 78328108.15 | 2 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 783281080 | -783281083 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -5.33 | 3 | 8 | 30% | 32% | 195820270 | 195820270 | 501299892.16 | 469968648.9 | 305479622.16 | 31331243.26 | 2.56 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 611938343.75 | -954623819.25 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -4.33 | 4 | 8 | 45% | 42% | 195820270 | 195820270 | 657956108.46 | 704952973.35 | 462135838.46 | -46996864.89 | 3.36 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 466238738.0952 | -1100323424.9048 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -3.33 | 5 | 8 | 55% | 56% | 195820270 | 195820270 | 877274811.28 | 861609189.65 | 681454541.28 | 15665621.63 | 4.48 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0182 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 349679053.5714 | -1216883109.4286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -2.33 | 6 | 8 | 65% | 67% | 195820270 | 195820270 | 1049596649.21 | 1018265405.95 | 853776379.21 | 31331243.26 | 5.36 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 292269059.7015 | -1274293103.2985 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -1.33 | 7 | 8 | 85% | 85% | 195820270 | 195820270 | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 1135757568.55 | 0 | 6.8 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 230376788.2353 | -1336185374.7647 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -0.33 | 8 | 8 | 100% | 100% | 195820270 | 195820270 | 1566562163 | 1566562163 | 1370741893 | 0 | 8 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 195820270 | -1370741893 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 22.03 | 26 | 4 | 20% | 15% | 43729938 | 43729938 | 32797453.2 | 43729937.6 | -10932484.8 | -10932484.4 | 0.75 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 291532920 | 72883232 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 22.03 | 26 | 4 | 50% | 56% | 43729938 | 43729938 | 122443825.28 | 109324844 | 78713887.28 | 13118981.28 | 2.8 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.12 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 78089175 | -140560513 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 22.03 | 26 | 4 | 85% | 67% | 43729938 | 43729938 | 146495290.96 | 185852234.8 | 102765352.96 | -39356943.84 | 3.35 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78824 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 65268564.1791 | -153381123.8209 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 22.03 | 26 | 4 | 100% | 85% | 43729938 | 43729938 | 185852234.8 | 218649688 | 142122296.8 | -32797453.2 | 4.25 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 51446985.8824 | -167202702.1176 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 22.03 | 26 | 4 | 100% | 100% | 43729938 | 43729938 | 218649688 | 218649688 | 174919750 | 0 | 5 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 43729938 | -174919750 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 20% | 15% | 311082365 | 311082365 | 124527128.4 | 166036171.2 | -186555236.6 | -41509042.8 | 0.4003 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2073882433.3333 | 1243701577.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Junio | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 40% | 35% | 0 | 0 | 290563299.6 | 332072342.4 | 290563299.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Julio | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 60% | 56% | 0 | 0 | 464901279.36 | 498108513.6 | 464901279.36 | -33207234.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Agosto | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 80% | 67% | 0 | 0 | 556221173.52 | 664144684.8 | 556221173.52 | -107923511.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Septiembre | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 90% | 85% | 0 | 0 | 705653727.6 | 747162770.4 | 705653727.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Octubre | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 20.03 | 26 | 6 | 100% | 100% | 519098491 | 519098491 | 830180856 | 830180856 | 311082365 | 0 | 1.5993 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 519098491 | -311082365 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -34.97 | 1 | 36 | 2% | 5% | 14689 | 14689 | 225221287.85 | 90088515.14 | 225206598.85 | 135132772.71 | 15332.6495 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 2.5 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 293780 | -4504131977 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -33.97 | 2 | 36 | 5% | 7% | 276012204 | 276012204 | 315309802.99 | 225221287.85 | 39297598.99 | 90088515.14 | 1.1424 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.4 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 3943031485.7143 | -561394271.2857 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -32.97 | 3 | 36 | 8% | 8% | 120457490 | 120457490 | 360354060.56 | 360354060.56 | 239896570.56 | 0 | 2.9915 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1505718625 | -2998707132 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -31.97 | 4 | 36 | 11% | 11% | 110451020 | 110451020 | 495486833.27 | 495486833.27 | 385035813.27 | 0 | 4.486 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1004100181.8182 | -3500325575.1818 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -30.97 | 5 | 36 | 14% | 13% | 121118864 | 121118864 | 585575348.41 | 630619605.98 | 464456484.41 | -45044257.57 | 4.8347 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.92857 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 931683569.2308 | -3572742187.7692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -29.97 | 6 | 36 | 17% | 18% | 121118864 | 121118864 | 810796636.26 | 765752378.69 | 689677772.26 | 45044257.57 | 6.6942 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0588 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 672882577.7778 | -3831543179.2222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -28.97 | 7 | 36 | 20% | 21% | 121118864 | 121118864 | 945929408.97 | 900885151.4 | 824810544.97 | 45044257.57 | 7.8099 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 576756495.2381 | -3927669261.7619 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -27.97 | 8 | 36 | 23% | 23% | 121118864 | 121118864 | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 914899060.11 | 0 | 8.5537 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 526603756.5217 | -3977822000.4783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -26.97 | 9 | 36 | 26% | 26% | 121209264 | 121209264 | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 1049941432.82 | 0 | 9.6622 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 466189476.9231 | -4038236280.0769 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -25.97 | 10 | 36 | 29% | 29% | 121209264 | 121209264 | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 1185074205.53 | 0 | 10.7771 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 417962979.3103 | -4086462777.6897 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -24.97 | 11 | 36 | 32% | 32% | 121209264 | 121209264 | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 1320206978.24 | 0 | 11.892 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 378778950 | -4125646807 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -23.97 | 12 | 36 | 35% | 35% | 121209264 | 121209264 | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 1455339750.95 | 0 | 13.0068 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 346312182.8571 | -4158113574.1429 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -22.97 | 13 | 36 | 38% | 38% | 121209264 | 121209264 | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 1590472523.66 | 0 | 14.1217 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 318971747.3684 | -4185454009.6316 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -21.97 | 14 | 36 | 41% | 42% | 121209264 | 121209264 | 1891858817.94 | 1846814560.37 | 1770649553.94 | 45044257.57 | 15.6082 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0244 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 288593485.7143 | -4215832271.2857 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -20.97 | 15 | 36 | 44% | 45% | 121209264 | 121209264 | 2026991590.65 | 1981947333.08 | 1905782326.65 | 45044257.57 | 16.7231 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0227 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 269353920 | -4235071837 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -19.97 | 16 | 36 | 47% | 48% | 121209264 | 121209264 | 2162124363.36 | 2117080105.79 | 2040915099.36 | 45044257.57 | 17.8379 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0213 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 252519300 | -4251906457 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -18.97 | 17 | 36 | 50% | 50% | 121209264 | 121209264 | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 2131003614.5 | 0 | 18.5812 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 242418528 | -4262007229 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -17.97 | 18 | 36 | 53% | 53% | 121209264 | 121209264 | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 2266136387.21 | 0 | 19.6961 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 228696724.5283 | -4275729032.4717 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -16.97 | 19 | 36 | 56% | 56% | 121209264 | 121209264 | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 2401269159.92 | 0 | 20.8109 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 216445114.2857 | -4287980642.7143 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -15.97 | 20 | 36 | 59% | 59% | 121209264 | 121209264 | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 2536401932.63 | 0 | 21.9258 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 205439430.5085 | -4298986326.4915 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -14.97 | 21 | 36 | 62% | 61% | 121209264 | 121209264 | 2747699711.77 | 2792743969.34 | 2626490447.77 | -45044257.57 | 22.6691 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.98387 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 198703711.4754 | -4305722045.5246 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -13.97 | 22 | 36 | 65% | 67% | 121209264 | 121209264 | 3017965257.19 | 2927876742.05 | 2896755993.19 | 90088515.14 | 24.8988 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 180909349.2537 | -4323516407.7463 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -12.97 | 23 | 36 | 68% |  |  |  | 0 | 3063009514.76 | 0 | -3063009514.76 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -11.97 | 24 | 36 | 71% |  |  |  | 0 | 3198142287.47 | 0 | -3198142287.47 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -10.97 | 25 | 36 | 74% |  |  |  | 0 | 3333275060.18 | 0 | -3333275060.18 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -9.97 | 26 | 36 | 77% |  |  |  | 0 | 3468407832.89 | 0 | -3468407832.89 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -8.97 | 27 | 36 | 80% |  |  |  | 0 | 3603540605.6 | 0 | -3603540605.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -7.97 | 28 | 36 | 82% |  |  |  | 0 | 3693629120.74 | 0 | -3693629120.74 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -6.97 | 29 | 36 | 85% |  |  |  | 0 | 3828761893.45 | 0 | -3828761893.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -5.97 | 30 | 36 | 86% |  |  |  | 0 | 3873806151.02 | 0 | -3873806151.02 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -4.97 | 31 | 36 | 87% |  |  |  | 0 | 3918850408.59 | 0 | -3918850408.59 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -3.97 | 32 | 36 | 88% |  |  |  | 0 | 3963894666.16 | 0 | -3963894666.16 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -2.97 | 33 | 36 | 89% |  |  |  | 0 | 4008938923.73 | 0 | -4008938923.73 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -1.97 | 34 | 36 | 90% |  |  |  | 0 | 4053983181.3 | 0 | -4053983181.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -0.97 | 35 | 36 | 95% |  |  |  | 0 | 4279204469.15 | 0 | -4279204469.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | 0.03 | 36 | 36 | 98% |  |  |  | 0 | 4414337241.86 | 0 | -4414337241.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | 1.03 | 37 | 36 | 100% |  |  |  | 0 | 4504425757 | 0 | -4504425757 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 10% | 10% | 16232443 | 16232443 | 8116221.7 | 8116221.7 | -8116221.3 | 0 | 0.5 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 162324430 | 81162213 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 25% | 20% | 13712443 | 13712443 | 16232443.4 | 20290554.25 | 2520000.4 | -4058110.85 | 1.1838 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 68562215 | -12600002 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 50% | 40% | 13712443 | 13712443 | 32464886.8 | 40581108.5 | 18752443.8 | -8116221.7 | 2.3675 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 34281107.5 | -46881109.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 75% | 65% | 13712443 | 13712443 | 52755441.05 | 60871662.75 | 39042998.05 | -8116221.7 | 3.8473 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 21096066.1538 | -60066150.8462 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 100% | 85% | 13712443 | 13712443 | 68987884.45 | 81162217 | 55275441.45 | -12174332.55 | 5.031 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 16132285.8824 | -65029931.1176 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | 1.03 | 6 | 5 | 100% | 100% | 10080000 | 10080000 | 81162217 | 81162217 | 71082217 | 0 | 8.0518 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 10080000 | -71082217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Natalia Maritza Guaje Berdugo | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | ​GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA, BASADO EN UNA ITERACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOPORTAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS INCLUYENDO COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES. FINANCIADO POR GROW | CONSULTORÍA | 0330 | Activo.En Liquidación | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 2 | 50% | 50% | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 50362370 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7CA5727E-8CD9-4225-BEF4-3B8118646894%7D&file=20240530%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_472.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Natalia Maritza Guaje Berdugo | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | ​GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA, BASADO EN UNA ITERACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOPORTAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS INCLUYENDO COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES. FINANCIADO POR GROW | CONSULTORÍA | 0330 | Activo.En Liquidación | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | 0.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 25181185 | 25181185 | 50362370 | 50362370 | 25181185 | 0 | 2 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 25181185 | -25181185 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7CA5727E-8CD9-4225-BEF4-3B8118646894%7D&file=20240530%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_472.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 25% | 30% | -31769000 | -31769000 | 19061400 | 15884500 | 50830400 | 3176900 | -0.6 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -105896666.6667 | -169434666.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 50% | 60% | -31769000 | -31769000 | 38122800 | 31769000 | 69891800 | 6353800 | -1.2 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -52948333.3333 | -116486333.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 102600000 | 102600000 | 63538000 | 63538000 | -39062000 | 0 | 0.61928 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 102600000 | 39062000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | -0.57 | 1 | 2 | 50% | 25% | 96976475 | 96976475 | 58563237.25 | 117126474.5 | -38413237.75 | -58563237.25 | 0.60389 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 387905900 | 153652951 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 0.43 | 2 | 2 | 100% | 50% | 96976475 | 96976475 | 117126474.5 | 234252949 | 20149999.5 | -117126474.5 | 1.2078 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 193952950 | -40299999 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 1.43 | 3 | 2 | 100% | 75% | 0 | 0 | 175689711.75 | 234252949 | 175689711.75 | -58563237.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -234252949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 2.43 | 4 | 2 | 100% | 100% | 40300000 | 40300000 | 234252949 | 234252949 | 193952949 | 0 | 5.8127 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 40300000 | -193952949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -4.97 | 1 | 7 | 15% | 15% | 303505014 | 303505014 | 273154512.6 | 273154512.6 | -30350501.4 | 0 | 0.9 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2023366760 | 202336676 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -3.97 | 2 | 7 | 20% | 20% | 303505014 | 303505014 | 364206016.8 | 364206016.8 | 60701002.8 | 0 | 1.2 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1517525070 | -303505014 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -2.97 | 3 | 7 | 40% | 45% | 303505014 | 303505014 | 819463537.8 | 728412033.6 | 515958523.8 | 91051504.2 | 2.7 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 674455586.6667 | -1146574497.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -1.97 | 4 | 7 | 50% | 50% | 303505014 | 303505014 | 910515042 | 910515042 | 607010028 | 0 | 3 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 607010028 | -1214020056 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -0.97 | 5 | 7 | 75% | 80% | 303505014 | 303505014 | 1456824067.2 | 1365772563 | 1153319053.2 | 91051504.2 | 4.8 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 379381267.5 | -1441648816.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | 0.03 | 6 | 7 | 85% | 90% | 303505014 | 303505014 | 1638927075.6 | 1547875571.4 | 1335422061.6 | 91051504.2 | 5.4 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0588 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 337227793.3333 | -1483802290.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | 1.03 | 7 | 7 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1821030084 | 1821030084 | 1821030084 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | ​RENOVACION LICENCIAMIENTO MEGA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. | CONSULTORÍA | 0339 | Activo.En Cierre | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 27147059 | 27147059 | 22964296 | 22964296 | -4182763 | 0 | 0.84592 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 54294118 | 8365526 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B953C7E-D0F5-422E-BC36-C51DAEC457DB%7D&file=28082024%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.1_DEFENSORIA_RENOVACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | ​RENOVACION LICENCIAMIENTO MEGA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. | CONSULTORÍA | 0339 | Activo.En Cierre | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | -18781533 | -18781533 | 45928592 | 45928592 | 64710125 | 0 | -2.4454 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -18781533 | -64710125 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B953C7E-D0F5-422E-BC36-C51DAEC457DB%7D&file=28082024%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.1_DEFENSORIA_RENOVACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -8.97 | 1 | 10 | 10% | 10% | 646096114 | 646096114 | 739723057.4 | 739723057.4 | 93626943.4 | 0 | 1.1449 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 6460961140 | -936269434 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -7.97 | 2 | 10 | 20% | 20% | 728741519 | 728741519 | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 750704595.8 | 0 | 2.0301 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3643707595 | -3753522979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -6.97 | 3 | 10 | 30% | 25% | 728741519 | 728741519 | 1849307643.5 | 2219169172.2 | 1120566124.5 | -369861528.7 | 2.5377 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2914966076 | -4482264498 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -5.97 | 4 | 10 | 40% | 35% | 728741519 | 728741519 | 2589030700.9 | 2958892229.6 | 1860289181.9 | -369861528.7 | 3.5527 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2082118625.7143 | -5315111948.2857 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -4.97 | 5 | 10 | 50% | 45% | 728741519 | 728741519 | 3328753758.3 | 3698615287 | 2600012239.3 | -369861528.7 | 4.5678 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1619425597.7778 | -5777804976.2222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -3.97 | 6 | 10 | 60% | 50% | 728741519 | 728741519 | 3698615287 | 4438338344.4 | 2969873768 | -739723057.4 | 5.0753 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1457483038 | -5939747536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -2.97 | 7 | 10 | 70% | 60% | 728741519 | 728741519 | 4438338344.4 | 5178061401.8 | 3709596825.4 | -739723057.4 | 6.0904 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1214569198.3333 | -6182661375.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -1.97 | 8 | 10 | 80% | 75% | 728741519 | 728741519 | 5547922930.5 | 5917784459.2 | 4819181411.5 | -369861528.7 | 7.613 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 971655358.6667 | -6425575215.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -0.97 | 9 | 10 | 90% | 85% | 728741519 | 728741519 | 6287645987.9 | 6657507516.6 | 5558904468.9 | -369861528.7 | 8.6281 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 857342963.5294 | -6539887610.4706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 0.03 | 10 | 10 | 95% | 90% | 728741519 | 728741519 | 6657507516.6 | 7027369045.3 | 5928765997.6 | -369861528.7 | 9.1356 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94737 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 809712798.8889 | -6587517775.1111 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 1.03 | 11 | 10 | 100% | 95% | 189383868 | 189383868 | 7027369045.3 | 7397230574 | 6837985177.3 | -369861528.7 | 37.1065 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 199351440 | -7197879134 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 2.03 | 12 | 10 | 100% | 97% | 1538462 | 1538462 | 7175313656.78 | 7397230574 | 7173775194.78 | -221916917.22 | 4663.9525 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.97 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1586043.299 | -7395644530.701 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 3.03 | 13 | 10 | 100% | 100% | 1538462 | 1538462 | 7397230574 | 7397230574 | 7395692112 | 0 | 4808.1984 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1538462 | -7395692112 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | -1.6 | 1 | 3 | 35% | 25% | -97597238 | -97597238 | 130869853.25 | 183217794.55 | 228467091.25 | -52347941.3 | -1.3409 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.71429 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -390388952 | -913868365 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | -0.6 | 2 | 3 | 75% | 35% | -113549688 | -113549688 | 183217794.55 | 392609559.75 | 296767482.55 | -209391765.2 | -1.6135 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.46667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -324427680 | -847907093 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 100% | 55% | -198061604 | -198061604 | 287913677.15 | 523479413 | 485975281.15 | -235565735.85 | -1.4537 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.55 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -360112007.2727 | -883591420.2727 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 1.4 | 4 | 3 | 100% | 75% | -114270883 | -114270883 | 392609559.75 | 523479413 | 506880442.75 | -130869853.25 | -3.4358 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -152361177.3333 | -675840590.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 2.4 | 5 | 3 | 100% | 100% | 790490113 | 790490113 | 523479413 | 523479413 | -267010700 | 0 | 0.66222 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 790490113 | 267010700 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | -1 | 1 | 3 | 35% | 35% | -18501204 | -18501204 | 143776340.05 | 143776340.05 | 162277544.05 | 0 | -7.7712 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -52860582.8571 | -463650125.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | 0 | 2 | 3 | 75% | 75% | 416243665 | 416243665 | 308092157.25 | 308092157.25 | -108151507.75 | 0 | 0.74017 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 554991553.3333 | 144202010.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 100% | -56497450 | -56497450 | 410789543 | 410789543 | 467286993 | 0 | -7.2709 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -56497450 | -467286993 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 1762250 | 7049000 | 1762250 | -5286750 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.25 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7049000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 1.03 | 2 | 1 | 100% | 75% | 99000 | 99000 | 5286750 | 7049000 | 5187750 | -1762250 | 53.4015 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 132000 | -6917000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 2.03 | 3 | 1 | 100% | 100% | 6950000 | 6950000 | 7049000 | 7049000 | 99000 | 0 | 1.0142 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 6950000 | -99000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | -1 | 1 | 2 | 50% | 25% | $ - | $ - | 92594192.25 | 185188384.5 | 0 | -92594192.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -370376769 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 50% | -348062440 | -348062440 | 185188384.5 | 370376769 | 533250824.5 | -185188384.5 | -0.53206 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -696124880 | -1066501649 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% | 100% | 594457735 | 594457735 | 370376769 | 370376769 | -224080966 | 0 | 0.62305 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 594457735 | 224080966 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -8.93 | 1 | 10 | 10% | 10% | -113185098 | -113185098 | 79229568.3 | 79229568.3 | 192414666.3 | 0 | -0.7 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -1131850980 | -1924146663 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -7.93 | 2 | 10 | 20% | 20% | -113185098 | -113185098 | 158459136.6 | 158459136.6 | 271644234.6 | 0 | -1.4 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -565925490 | -1358221173 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -6.93 | 3 | 10 | 30% | 30% | 70981569 | 70981569 | 237688704.9 | 237688704.9 | 166707135.9 | 0 | 3.3486 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 236605230 | -555690453 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -5.93 | 4 | 10 | 40% | 40% | 70981569 | 70981569 | 316918273.2 | 316918273.2 | 245936704.2 | 0 | 4.4648 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 177453922.5 | -614841760.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -4.93 | 5 | 10 | 50% | 50% | 70981569 | 70981569 | 396147841.5 | 396147841.5 | 325166272.5 | 0 | 5.581 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 141963138 | -650332545 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -3.93 | 6 | 10 | 60% | 60% | 70981569 | 70981569 | 475377409.8 | 475377409.8 | 404395840.8 | 0 | 6.6972 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 118302615 | -673993068 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -2.93 | 7 | 10 | 70% | 70% | 70981569 | 70981569 | 554606978.1 | 554606978.1 | 483625409.1 | 0 | 7.8134 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 101402241.4286 | -690893441.5714 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -1.93 | 8 | 10 | 80% | 80% | 184166667 | 184166667 | 633836546.4 | 633836546.4 | 449669879.4 | 0 | 3.4416 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 230208333.75 | -562087349.25 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -0.93 | 9 | 10 | 90% | 90% | $ - | $ - | 713066114.7 | 713066114.7 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | 0.07 | 10 | 10 | 100% | 100% | $ - | $ - | 792295683 | 792295683 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | -1.2 | 1 | 14 | 10% | 10% | $ - | $ - | 576759099.6 | 576759099.6 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | -0.2 | 2 | 14 | 15% | 15% | -111620831 | -111620831 | 865138649.4 | 865138649.4 | 976759480.4 | 0 | -7.7507 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -744138873.3333 | -6511729869.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 0.8 | 3 | 14 | 20% | 20% | -579756076 | -579756076 | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 1733274275.2 | 0 | -1.9897 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -2898780380 | -8666371376 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 1.8 | 4 | 14 | 25% | 30% | 3637640823 | 3637640823 | 1730277298.8 | 1441897749 | -1907363524.2 | 288379549.8 | 0.47566 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 12125469410 | 6357878414 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 2.8 | 5 | 14 | 30% | 35% | -111620831 | -111620831 | 2018656848.6 | 1730277298.8 | 2130277679.6 | 288379549.8 | -18.0849 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -318916660 | -6086507656 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 3.8 | 6 | 14 | 35% | 40% | -111620831 | -111620831 | 2307036398.4 | 2018656848.6 | 2418657229.4 | 288379549.8 | -20.6685 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1429 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -279052077.5 | -6046643073.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 4.8 | 7 | 14 | 40% | 45% | -111620831 | -111620831 | 2595415948.2 | 2307036398.4 | 2707036779.2 | 288379549.8 | -23.2521 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -248046291.1111 | -6015637287.1111 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 5.8 | 8 | 14 | 45% | 50% | -111620831 | -111620831 | 2883795498 | 2595415948.2 | 2995416329 | 288379549.8 | -25.8356 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1111 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -223241662 | -5990832658 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 6.8 | 9 | 14 | 50% | 55% | -111620831 | -111620831 | 3172175047.8 | 2883795498 | 3283795878.8 | 288379549.8 | -28.4192 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -202946965.4545 | -5970537961.4545 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 7.8 | 10 | 14 | 55% | 60% | -111620831 | -111620831 | 3460554597.6 | 3172175047.8 | 3572175428.6 | 288379549.8 | -31.0028 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0909 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -186034718.3333 | -5953625714.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 8.8 | 11 | 14 | 60% | 70% | -111620831 | -111620831 | 4037313697.2 | 3460554597.6 | 4148934528.2 | 576759099.6 | -36.1699 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -159458330 | -5927049326 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 9.8 | 12 | 14 | 70% | 80% | -111620831 | -111620831 | 4614072796.8 | 4037313697.2 | 4725693627.8 | 576759099.6 | -41.337 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.1429 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -139526038.75 | -5907117034.75 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 10.8 | 13 | 14 | 80% | 90% | -111620831 | -111620831 | 5190831896.4 | 4614072796.8 | 5302452727.4 | 576759099.6 | -46.5042 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -124023145.5556 | -5891614141.5556 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 11.8 | 14 | 14 | 90% | 95% | -105372062 | -105372062 | 5479211446.2 | 5190831896.4 | 5584583508.2 | 288379549.8 | -51.9987 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0556 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | -110917960 | -5878508956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 12.8 | 15 | 14 | 100% | 100% | -105372062 | -105372062 | 5767590996 | 5767590996 | 5872963058 | 0 | -54.7355 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | -105372062 | -5872963058 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | -1.47 | 1 | 3 | 30% | 20% | 21726225 | 21726225 | 63804369.2 | 95706553.8 | 42078144.2 | -31902184.6 | 2.9367 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 108631125 | -210390721 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | -0.47 | 2 | 3 | 60% | 40% | 187600120 | 187600120 | 127608738.4 | 191413107.6 | -59991381.6 | -63804369.2 | 0.68022 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 469000300 | 149978454 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | 0.53 | 3 | 3 | 100% | 60% | 65710863 | 65710863 | 191413107.6 | 319021846 | 125702244.6 | -127608738.4 | 2.913 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 109518105 | -209503741 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | 1.53 | 4 | 3 | 100% | 100% | 43984638 | 43984638 | 319021846 | 319021846 | 275037208 | 0 | 7.253 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 43984638 | -275037208 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -24.9 | 1 | 26 | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -23.9 | 2 | 26 | 8% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -22.9 | 3 | 26 | 12% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -21.9 | 4 | 26 | 15.33% | 15.33% | 211672212 | 211672212 | 0 | 0 | -211672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -20.9 | 5 | 26 | 18.83% | 18.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -19.9 | 6 | 26 | 22.33% | 22.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -18.9 | 7 | 26 | 25.83% | 25.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -17.9 | 8 | 26 | 29.33% | 29.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -16.9 | 9 | 26 | 32.83% | 32.83% | 811672212 | 811672212 | 0 | 0 | -811672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -15.9 | 10 | 26 | 36.33% | 36.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -14.9 | 11 | 26 | 39.83% | 39.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -13.9 | 12 | 26 | 43.33% | 43.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -12.9 | 13 | 26 | 46.83% | 46.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -11.9 | 14 | 26 | 50.33% | 50.33% | 611672212 | 611672212 | 0 | 0 | -611672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -10.9 | 15 | 26 | 53.83% | 53.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -9.9 | 16 | 26 | 60% | 60% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -8.9 | 17 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -7.9 | 18 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -6.9 | 19 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -5.9 | 20 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -4.9 | 21 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -3.9 | 22 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -2.9 | 23 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -1.9 | 24 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -0.9 | 25 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | 0.1 | 26 | 26 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | -0.47 | 1 | 1 | 100% | 37% | -61974704 | -61974704 | 2320979921.22 | 6272918706 | 2382954625.22 | -3951938784.78 | -37.4504 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.37 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -167499200 | -6440417906 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | 0.53 | 2 | 1 | 100% | 85% | -61974704 | -61974704 | 5331980900.1 | 6272918706 | 5393955604.1 | -940937805.9 | -86.0348 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -72911416.4706 | -6345830122.4706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | 1.53 | 3 | 1 | 100% | 100% | 246453590 | 246453590 | 6272918706 | 6272918706 | 6026465116 | 0 | 25.4527 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 246453590 | -6026465116 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -21.97 | 1 | 11 | 8% | 8% | 15144309 | 15144309 | 111434465.68 | 111434465.68 | 96290156.68 | 0 | 7.3582 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 189303862.5 | -1203626958.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -20.97 | 2 | 11 | 19% | 20% | 470476885 | 470476885 | 278586164.2 | 264656855.99 | -191890720.8 | 13929308.21 | 0.59214 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0526 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 2352384425 | 959453604 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -19.97 | 3 | 11 | 30% | 30% | 11023673 | 11023673 | 417879246.3 | 417879246.3 | 406855573.3 | 0 | 37.9074 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 36745576.6667 | -1356185244.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -18.97 | 4 | 11 | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 557172328.4 | 0 | -557172328.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -17.97 | 5 | 11 | 45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 626818869.45 | 0 | -626818869.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -16.97 | 6 | 11 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 696465410.5 | 0 | -696465410.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -15.97 | 7 | 11 | 55% | 0% | 0 | 0 | 0 | 766111951.55 | 0 | -766111951.55 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -14.97 | 8 | 11 | 65% | 0% | 0 | 0 | 0 | 905405033.65 | 0 | -905405033.65 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -13.97 | 9 | 11 | 70% | 0% | 0 | 0 | 0 | 975051574.7 | 0 | -975051574.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -12.97 | 10 | 11 | 80% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1114344656.8 | 0 | -1114344656.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -11.97 | 11 | 11 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1392930821 | 0 | -1392930821 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | ​EL PROVEEDOR o Prestador el Servicio se obliga con el Contratante a la prestación de servicios de no consultoría para realizar la migración de la información de los sistemas misionales de la SNR contenida en las bases de datos del sistema Folio Magnético (local) para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Tuquerres, Ipiales y Guateque al Sistema de Información Registral SIR (sistema centralizado). | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0350 | Activo.En Cierre | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | -1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 219060050 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD278ABBE-F1D6-4C56-888E-6E01CED7BFDD%7D&file=SNR%20MIGRACION%203%20CIUDADES%20V6%20FINAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | ​EL PROVEEDOR o Prestador el Servicio se obliga con el Contratante a la prestación de servicios de no consultoría para realizar la migración de la información de los sistemas misionales de la SNR contenida en las bases de datos del sistema Folio Magnético (local) para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Tuquerres, Ipiales y Guateque al Sistema de Información Registral SIR (sistema centralizado). | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0350 | Activo.En Cierre | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 109530025 | 109530025 | 219060050 | 219060050 | 109530025 | 0 | 2 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 109530025 | -109530025 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD278ABBE-F1D6-4C56-888E-6E01CED7BFDD%7D&file=SNR%20MIGRACION%203%20CIUDADES%20V6%20FINAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | ​​​Renovación tecnológica Firewall 240D | TI | 0356 | Activo.En Ejecución | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 50% | 0 | 0 | 2487392 | 4974784 | 2487392 | -2487392 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4974784 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64199AB1-933D-448B-A513-EAC54C1C777D%7D&file=20241101%20MODELO%20FINANCIERO%20TRANSITO_PASTO_Fortigate_120G.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | ​​​Renovación tecnológica Firewall 240D | TI | 0356 | Activo.En Ejecución | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% | 40327077 | 40327077 | 4974784 | 4974784 | -35352293 | 0 | 0.12336 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 40327077 | 35352293 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64199AB1-933D-448B-A513-EAC54C1C777D%7D&file=20241101%20MODELO%20FINANCIERO%20TRANSITO_PASTO_Fortigate_120G.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEGA-HOPEX DE REPOSITORIO PARA LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL IDU. | CONSULTORÍA | 0354 | Activo.En Cierre | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 50% | 9502698 | 9502698 | 27750607.5 | 55501215 | 18247909.5 | -27750607.5 | 2.9203 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 19005396 | -36495819 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB7BAA080-4266-4F0B-BA53-BBE294612E30%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_IDU_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEGA-HOPEX DE REPOSITORIO PARA LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL IDU. | CONSULTORÍA | 0354 | Activo.En Cierre | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 100% | 100% | 45998517 | 45998517 | 55501215 | 55501215 | 9502698 | 0 | 1.2066 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 45998517 | -9502698 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB7BAA080-4266-4F0B-BA53-BBE294612E30%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_IDU_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -7.97 | 1 | 10 | 10% | 10% | 50095352 | 50095352 | 339966469.2 | 339966469.2 | 289871117.2 | 0 | 6.7864 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 500953520 | -2898711172 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -6.97 | 2 | 10 | 20% | 20% | 536478499 | 536478499 | 679932938.4 | 679932938.4 | 143454439.4 | 0 | 1.2674 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2682392495 | -717272197 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -5.97 | 3 | 10 | 30% | 30% | 357898274 | 357898274 | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 662001133.6 | 0 | 2.8497 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1192994246.6667 | -2206670445.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -4.97 | 4 | 10 | 40% | 40% | 357898274 | 357898274 | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 1001967602.8 | 0 | 3.7996 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 894745685 | -2504919007 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -3.97 | 5 | 10 | 50% | 50% | 357898274 | 357898274 | 1699832346 | 1699832346 | 1341934072 | 0 | 4.7495 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 715796548 | -2683868144 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -2.97 | 6 | 10 | 60% | 60% | 357898274 | 357898274 | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 1681900541.2 | 0 | 5.6994 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 596497123.3333 | -2803167568.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -1.97 | 7 | 10 | 70% | 70% | 357898274 | 357898274 | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 2021867010.4 | 0 | 6.6493 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 511283248.5714 | -2888381443.4286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -0.97 | 8 | 10 | 80% | 80% | 357898274 | 357898274 | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 2361833479.6 | 0 | 7.5992 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 447372842.5 | -2952291849.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | 0.03 | 9 | 10 | 90% | 90% | 357898274 | 357898274 | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 2701799948.8 | 0 | 8.5491 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 397664748.8889 | -3001999943.1111 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | 1.03 | 10 | 10 | 100% | 100% | 307802922 | 307802922 | 3399664692 | 3399664692 | 3091861770 | 0 | 11.0449 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 307802922 | -3091861770 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | 2025-02-12 21:05 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Suministro de equipos Fortinet y Ups con instalación en la sede del cliente.​ | TI | 0361 | Activo.En Ejecución | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 40504918 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B63ACCEFA-DDF2-4B3A-ACF3-AA1C9CA2E579%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PHARMBILLS%202025012281.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | 2025-02-03 15:20 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COMREDES - UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS - HCI - Fase II | ​Venta solución HCI. | TI | 0359 | Activo.En Ejecución | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 1 | 17 | 1 | 100% | 100% | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 0 | 0 | 1 | Costo según lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 503460622 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB5DB12A1-D487-46F7-885A-EC149C252194%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20URT%20-%2020250124_v2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -13 | 1 | 15 | 5% | 5% | 175941826 | 175941826 | 143682055.75 | 143682055.75 | -32259770.25 | 0 | 0.81665 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3518836520 | 645195405 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -12 | 2 | 15 | 10% | 10% | 175941826 | 175941826 | 287364111.5 | 287364111.5 | 111422285.5 | 0 | 1.6333 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1759418260 | -1114222855 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -11 | 3 | 15 | 15% | 15% | 175941826 | 175941826 | 431046167.25 | 431046167.25 | 255104341.25 | 0 | 2.4499 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1172945506.6667 | -1700695608.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 20% | 20% | 175941826 | 175941826 | 574728223 | 574728223 | 398786397 | 0 | 3.2666 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 879709130 | -1993931985 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -10 | 4 | 15 | 30% | 30% | 175941826 | 175941826 | 862092334.5 | 862092334.5 | 686150508.5 | 0 | 4.8999 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 586472753.3333 | -2287168361.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -9 | 5 | 15 | 36.67% | 36.67% | 175941826 | 175941826 | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 877726582.8333 | 0 | 5.9887 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 479841343.6364 | -2393799771.3636 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -8 | 6 | 15 | 44.17% | 44.17% | 175941826 | 175941826 | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 1093249666.4583 | 0 | 7.2137 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 398358851.3208 | -2475282263.6792 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 51.67% | 51.67% | 175941826 | 175941826 | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 1308772750.0833 | 0 | 8.4387 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 340532566.4516 | -2533108548.5484 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -7 | 7 | 15 | 59.17% | 59.17% | 175941826 | 175941826 | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 1524295833.7083 | 0 | 9.6636 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 297366466.4789 | -2576274648.5211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -6 | 8 | 15 | 66.67% | 66.67% | 175941826 | 175941826 | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 1739818917.3333 | 0 | 10.8886 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 263912739 | -2609728376 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -5 | 9 | 15 | 74.17% | 74.17% | 175941826 | 175941826 | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 1955342000.9583 | 0 | 12.1136 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 237224933.9326 | -2636416181.0674 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 81.67% | 81.67% | 175941826 | 175941826 | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 2170865084.5833 | 0 | 13.3385 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 215438970.6122 | -2658202144.3878 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -4 | 10 | 15 | 89.17% | 89.17% | 176057823 | 176057823 | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 2386272171.2083 | 0 | 14.5539 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 197448025.7944 | -2676193089.2056 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -3 | 11 | 15 | 96.67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2777853077.8333 | 0 | -2777853077.8333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -2 | 12 | 15 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2873641115 | 0 | -2873641115 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -14.97 | 1 | 16 | 15% | 15% | 246271024 | 246271024 | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 1383069106.4 | 0 | 6.616 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1641806826.6667 | -9220460709.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -13.97 | 2 | 16 | 20% | 20% | 653084711 | 653084711 | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 1519368796.2 | 0 | 3.3264 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3265423555 | -7596843981 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -12.97 | 3 | 16 | 23% | 23% | 1508926165 | 1508926165 | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 989395368.28 | 0 | 1.6557 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 6560548543.4783 | -4301718992.5217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -11.97 | 4 | 16 | 30% | 30% | 653084711 | 653084711 | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 2605595549.8 | 0 | 4.9897 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2176949036.6667 | -8685318499.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -10.97 | 5 | 16 | 37% | 37% | 653084711 | 653084711 | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 3365954277.32 | 0 | 6.1539 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1765093813.5135 | -9097173722.4865 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -9.97 | 6 | 16 | 44% | 44% | 653084711 | 653084711 | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 4126313004.84 | 0 | 7.3182 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1484283434.0909 | -9377984101.9091 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -8.97 | 7 | 16 | 51% | 51% | 653084711 | 653084711 | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 4886671732.36 | 0 | 8.4824 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1280558256.8627 | -9581709279.1373 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -7.97 | 8 | 16 | 58% | 58% | 653084711 | 653084711 | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 5647030459.88 | 0 | 9.6467 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1126008122.4138 | -9736259413.5862 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -6.97 | 9 | 16 | 65% | 65% | 653084711 | 653084711 | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 6407389187.4 | 0 | 10.811 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1004745709.2308 | -9857521826.7692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -5.97 | 10 | 16 | 75% | 75% | 670884711 | 670884711 | 8146700652 | 8146700652 | 7475815941 | 0 | 12.1432 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 894512948 | -9967754588 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -4.97 | 11 | 16 | 80% | 80% | 970489516 | 970489516 | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 7719324512.8 | 0 | 8.9541 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1213111895 | -9649155641 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -3.97 | 12 | 16 | 85% | 85% |  |  | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -2.97 | 13 | 16 | 87% | 87% |  |  | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -1.97 | 14 | 16 | 90% | 90% |  |  | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -0.97 | 15 | 16 | 92% | 92% |  |  | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | 0.03 | 16 | 16 | 100% | 100% |  |  | 10862267536 | 10862267536 | 10862267536 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 15% | 15% | 162422393 | 162422393 | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 974330728.75 | 0 | 6.9987 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1082815953.3333 | -6495538191.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 20% | 20% | 932894347 | 932894347 | 1515670829 | 1515670829 | 582776482 | 0 | 1.6247 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4664471735 | -2913882410 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 23% | 23% | 489855784 | 489855784 | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 1253165669.35 | 0 | 3.5582 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2129807756.5217 | -5448546388.4783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 30% | 30% | 284665413 | 284665413 | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 1988840830.5 | 0 | 7.9866 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 948884710 | -6629469435 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 37% | 37% | 389803413 | 389803413 | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 2414187620.65 | 0 | 7.1933 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1053522737.8378 | -6524831407.1622 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 44% | 44% | 389803413 | 389803413 | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 2944672410.8 | 0 | 8.5542 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 885916847.7273 | -6692437297.2727 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 51% | 51% | 389803413 | 389803413 | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 3475157200.95 | 0 | 9.9152 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 764320417.6471 | -6814033727.3529 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 58% | 58% | 389803413 | 389803413 | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 4005641991.1 | 0 | 11.2761 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 672074850 | -6906279295 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 65% | 65% | 377303413 | 377303413 | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 4548626781.25 | 0 | 13.0556 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 580466789.2308 | -6997887355.7692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 75% | 75% | 762092127 | 762092127 | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 4921673481.75 | 0 | 7.4581 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1016122836 | -6562231309 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 80% | 80% | 1384407400 | 1384407400 | 6062683316 | 6062683316 | 4678275916 | 0 | 4.3793 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1730509250 | -5847844895 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 85% | 85% |  |  | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 87% | 87% |  |  | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 90% | 90% |  |  | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 92% | 92% |  |  | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -1.43 | 15 | 16 | 100% | 100% |  |  | 7578354145 | 7578354145 | 7578354145 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -10.47 | 1 | 12 | 25% | 15% | 40764598 | 40764598 | 49817517.45 | 83029195.75 | 9052919.45 | -33211678.3 | 1.2221 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 271763986.6667 | -60352796.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -9.47 | 2 | 12 | 35% | 25% | 46764598 | 46764598 | 83029195.75 | 116240874.05 | 36264597.75 | -33211678.3 | 1.7755 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.71429 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 187058392 | -145058391 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 47% | 30% | 40764598 | 40764598 | 99635034.9 | 156094888.01 | 58870436.9 | -56459853.11 | 2.4442 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6383 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 135881993.3333 | -196234789.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -7.47 | 4 | 12 | 52% | 35% | 40764598 | 40764598 | 116240874.05 | 172700727.16 | 75476276.05 | -56459853.11 | 2.8515 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.67308 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 116470280 | -215646503 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -6.47 | 5 | 12 | 65% | 45% | 40764598 | 40764598 | 149452552.35 | 215875908.95 | 108687954.35 | -66423356.6 | 3.6662 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.69231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 90587995.5556 | -241528787.4444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -5.47 | 6 | 12 | 72% | 50% | 40764598 | 40764598 | 166058391.5 | 239124083.76 | 125293793.5 | -73065692.26 | 4.0736 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.69444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 81529196 | -250587587 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -4.47 | 7 | 12 | 85% | 57% | 40764598 | 40764598 | 189306566.31 | 282299265.55 | 148541968.31 | -92992699.24 | 4.6439 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.67059 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 71516838.5965 | -260599944.4035 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -3.47 | 8 | 12 | 95% | 65% | 40764598 | 40764598 | 215875908.95 | 315510943.85 | 175111310.95 | -99635034.9 | 5.2957 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.68421 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 62714766.1538 | -269402016.8462 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -2.47 | 9 | 12 | 100% | 78% |  |  | 259051090.74 | 332116783 | 259051090.74 | -73065692.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | 2.53 | 14 | 12 | 100% | 85% |  |  | 282299265.55 | 332116783 | 282299265.55 | -49817517.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | 2.53 | 14 | 12 | 100% | 95% |  |  | 315510943.85 | 332116783 | 315510943.85 | -16605839.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | 2.53 | 14 | 12 | 100% | 100% |  |  | 332116783 | 332116783 | 332116783 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -4.63 | 1 | 6 | 10% | 10% | 17471780 | 17471780 | 58917695.6 | 58917695.6 | 41445915.6 | 0 | 3.3722 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 174717800 | -414459156 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -3.63 | 2 | 6 | 30% | 30% | 50762995 | 50762995 | 176753086.8 | 176753086.8 | 125990091.8 | 0 | 3.4819 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 169209983.3333 | -419966972.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -2.63 | 3 | 6 | 50% | 50% | 330740262 | 330740262 | 294588478 | 294588478 | -36151784 | 0 | 0.89069 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 661480524 | 72303568 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -1.63 | 4 | 6 | 65% | 65% | 69719462 | 69719462 | 382965021.4 | 382965021.4 | 313245559.4 | 0 | 5.4929 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 107260710.7692 | -481916245.2308 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -0.63 | 5 | 6 | 85% | 85% | 107632395 | 107632395 | 500800412.6 | 500800412.6 | 393168017.6 | 0 | 4.6529 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 126626347.0588 | -462550608.9412 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | 0.37 | 6 | 6 | 100% | 100% | 12850063 | 12850063 | 589176956 | 589176956 | 576326893 | 0 | 45.8501 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 12850063 | -576326893 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -7.1 | 2 | 11 | 19% | 19% | 1753299905 | 1753299905 | 979537221.97 | 979537221.97 | -773762683.03 | 0 | 0.55868 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 9227894236.8421 | 4072435173.8421 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -6.1 | 3 | 11 | 31% | 31% | 448273673 | 448273673 | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 1149918636.53 | 0 | 3.5652 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1446044106.4516 | -3709414956.5484 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -5.1 | 4 | 11 | 43% | 43% | 378745034 | 378745034 | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 1838102363.09 | 0 | 5.8531 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 880802404.6512 | -4274656658.3488 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -4.1 | 5 | 11 | 50% | 50% | 378745034 | 378745034 | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 2198984497.5 | 0 | 6.806 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 757490068 | -4397968995 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -3.1 | 6 | 11 | 65% | 65% | 378745034 | 378745034 | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 2972303356.95 | 0 | 8.8478 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 582684667.6923 | -4572774395.3077 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -2.1 | 7 | 11 | 70% | 70% | 378745034 | 378745034 | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 3230076310.1 | 0 | 9.5284 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 541064334.2857 | -4614394728.7143 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -1.1 | 8 | 11 | 75% | 75% | 772290883 | 772290883 | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 3094303414.25 | 0 | 5.0067 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1029721177.3333 | -4125737885.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -0.1 | 9 | 11 | 85% | 85% |  |  | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | 0.9 | 10 | 11 | 100% | 100% |  |  | 5155459063 | 5155459063 | 5155459063 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 10% | 10% | 1003777793 | 1003777793 | 501888896.5 | 501888896.5 | -501888896.5 | 0 | 0.5 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 10037777930 | 5018888965 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -3 | 2 | 5 | 45% | 45% | 1003777793 | 1003777793 | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 1254722241.25 | 0 | 2.25 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2230617317.7778 | -2788271647.2222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 65% | 65% | 1003777793 | 1003777793 | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2258500034.25 | 0 | 3.25 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1544273527.6923 | -3474615437.3077 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -1 | 4 | 5 | 85% | 85% | 1003777793 | 1003777793 | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 3262277827.25 | 0 | 4.25 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1180915050.5882 | -3837973914.4118 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 100% | 1003777793 | 1003777793 | 5018888965 | 5018888965 | 4015111172 | 0 | 5 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1003777793 | -4015111172 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -24.7 | 1 | 26 | 5% | 5% | 152812301 | 152812301 | 72811147.6 | 72811147.6 | -80001153.4 | 0 | 0.47647 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3056246020 | 1600023068 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -23.7 | 2 | 26 | 8% | 8% | 1696173 | 1696173 | 116497836.16 | 116497836.16 | 114801663.16 | 0 | 68.6828 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 21202162.5 | -1435020789.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -22.7 | 3 | 26 | 11% | 11% | 56955013 | 56955013 | 160184524.72 | 160184524.72 | 103229511.72 | 0 | 2.8125 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 517772845.4545 | -938450106.5455 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -21.7 | 4 | 26 | 14% | 14% | 1696173 | 1696173 | 203871213.28 | 203871213.28 | 202175040.28 | 0 | 120.1948 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 12115521.4286 | -1444107430.5714 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -20.7 | 5 | 26 | 17% | 17% | 56955013 | 56955013 | 247557901.84 | 247557901.84 | 190602888.84 | 0 | 4.3466 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 335029488.2353 | -1121193463.7647 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -19.7 | 6 | 26 | 20% | 20% | 1696173 | 1696173 | 291244590.4 | 291244590.4 | 289548417.4 | 0 | 171.7069 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 8480865 | -1447742087 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -18.7 | 7 | 26 | 23% |  |  |  | 0 | 334931278.96 | 0 | -334931278.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -17.7 | 8 | 26 | 26% |  |  |  | 0 | 378617967.52 | 0 | -378617967.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -16.7 | 9 | 26 | 29% |  |  |  | 0 | 422304656.08 | 0 | -422304656.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -15.7 | 10 | 26 | 32% |  |  |  | 0 | 465991344.64 | 0 | -465991344.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -14.7 | 11 | 26 | 35% |  |  |  | 0 | 509678033.2 | 0 | -509678033.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -13.7 | 12 | 26 | 44% |  |  |  | 0 | 640738098.88 | 0 | -640738098.88 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -12.7 | 13 | 26 | 50% |  |  |  | 0 | 728111476 | 0 | -728111476 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -11.7 | 14 | 26 | 54% |  |  |  | 0 | 786360394.08 | 0 | -786360394.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -10.7 | 15 | 26 | 57% |  |  |  | 0 | 830047082.64 | 0 | -830047082.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -9.7 | 16 | 26 | 60.67% |  |  |  | 0 | 883441924.2133 | 0 | -883441924.2133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -8.7 | 17 | 26 | 64.17% |  |  |  | 0 | 934409727.5333 | 0 | -934409727.5333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -7.7 | 18 | 26 | 67.67% |  |  |  | 0 | 985377530.8533 | 0 | -985377530.8533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -6.7 | 19 | 26 | 71.17% |  |  |  | 0 | 1036345334.1733 | 0 | -1036345334.1733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -5.7 | 20 | 26 | 74.67% |  |  |  | 0 | 1087313137.4933 | 0 | -1087313137.4933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -4.7 | 21 | 26 | 78.17% |  |  |  | 0 | 1138280940.8133 | 0 | -1138280940.8133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -3.7 | 22 | 26 | 81.67% |  |  |  | 0 | 1189248744.1333 | 0 | -1189248744.1333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -2.7 | 23 | 26 | 85.17% |  |  |  | 0 | 1240216547.4533 | 0 | -1240216547.4533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -1.7 | 24 | 26 | 88.67% |  |  |  | 0 | 1291184350.7733 | 0 | -1291184350.7733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -0.7 | 25 | 26 | 92.17% |  |  |  | 0 | 1342152154.0933 | 0 | -1342152154.0933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | 0.3 | 26 | 26 | 95.67% |  |  |  | 0 | 1393119957.4133 | 0 | -1393119957.4133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | 1.3 | 27 | 26 | 100% |  |  |  | 0 | 1456222952 | 0 | -1456222952 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -9.63 | 1 | 11 | 25% | 25% | 986184207 | 986184207 | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 622205321.75 | 0 | 1.6309 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3944736828 | -2488821287 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -8.63 | 2 | 11 | 38% | 38% | 375854197 | 375854197 | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 2068897886.7 | 0 | 6.5045 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 989089992.1053 | -5444468122.8947 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -7.63 | 3 | 11 | 42% | 42% | 460611574 | 460611574 | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 2241482834.3 | 0 | 5.8663 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1096694223.8095 | -5336863891.1905 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -6.63 | 4 | 11 | 55% | 55% | 490857921 | 490857921 | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 3047599042.25 | 0 | 7.2087 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 892468947.2727 | -5541089167.7273 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -5.63 | 5 | 11 | 65% | 65% | 354021088 | 354021088 | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 3827791686.75 | 0 | 11.8123 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 544647827.6923 | -5888910287.3077 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -4.63 | 6 | 11 | 70% | 70% | 1132985975 | 1132985975 | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 3370504705.5 | 0 | 3.9749 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1618551392.8571 | -4815006722.1429 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -3.63 | 7 | 11 | 75% | 75% |  |  | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -2.63 | 8 | 11 | 80% | 80% |  |  | 5146846492 | 5146846492 | 5146846492 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -1.63 | 9 | 11 | 85% | 85% |  |  | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -0.63 | 10 | 11 | 95% | 95% |  |  | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | 0.37 | 11 | 11 | 100% | 100% |  |  | 6433558115 | 6433558115 | 6433558115 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -4 | 1 | 5 | 5% | 5% | 786808926 | 786808926 | 210153731.95 | 210153731.95 | -576655194.05 | 0 | 0.2671 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 15736178520 | 11533103881 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -3 | 2 | 5 | 15% | 15% | 735484357 | 735484357 | 630461195.85 | 630461195.85 | -105023161.15 | 0 | 0.85721 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4903229046.6667 | 700154407.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -2 | 3 | 5 | 35% | 35% | 735484357 | 735484357 | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 735591766.65 | 0 | 2.0001 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2101383877.1429 | -2101690761.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -1 | 4 | 5 | 55% | 55% | 735484357 | 735484357 | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 1576206694.45 | 0 | 3.1431 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1337244285.4545 | -2865830353.5455 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -4 | 1 | 5 | 75% | 75% | 735484357 | 735484357 | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 2416821622.25 | 0 | 4.286 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 980645809.3333 | -3222428829.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -1.97 | 2 | 5 | 25% | 25% | 180457034 | 180457034 | 170813546.75 | 170813546.75 | -9643487.25 | 0 | 0.94656 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 721828136 | 38573949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -0.97 | 3 | 5 | 50% | 50% | 167599051 | 167599051 | 341627093.5 | 341627093.5 | 174028042.5 | 0 | 2.0384 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 335198102 | -348056085 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | 0.03 | 4 | 5 | 75% | 75% | 167599051 | 167599051 | 512440640.25 | 512440640.25 | 344841589.25 | 0 | 3.0575 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 223465401.3333 | -459788785.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -2.97 | 1 | 5 | 100% | 100% | 167599051 | 167599051 | 683254187 | 683254187 | 515655136 | 0 | 4.0767 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 167599051 | -515655136 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -2 | 2 | 5 | 25% | 25% | 6075431 | 6075431 | 40575431.5 | 40575431.5 | 34500000.5 | 0 | 6.6786 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 24301724 | -138000002 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -1 | 3 | 5 | 50% | 50% | 33675431 | 33675431 | 81150863 | 81150863 | 47475432 | 0 | 2.4098 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 67350862 | -94950864 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 75% | 75% | 47475431 | 47475431 | 121726294.5 | 121726294.5 | 74250863.5 | 0 | 2.564 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 63300574.6667 | -99001151.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 75075431 | 75075431 | 162301726 | 162301726 | 87226295 | 0 | 2.1618 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 75075431 | -87226295 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 15% | 15% | 478402976 | 478402976 | 718866436.5 | 718866436.5 | 240463460.5 | 0 | 1.5026 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3189353173.3333 | -1603089736.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 25% | 25% | 392185449 | 392185449 | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 805925278.5 | 0 | 3.055 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1568741796 | -3223701114 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 30% | 30% | 392185449 | 392185449 | 1437732873 | 1437732873 | 1045547424 | 0 | 3.666 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1307284830 | -3485158080 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 35% | 35% | 392185449 | 392185449 | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1285169569.5 | 0 | 4.2769 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1120529854.2857 | -3671913055.7143 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 50% | 50% | 392185449 | 392185449 | 2396221455 | 2396221455 | 2004036006 | 0 | 6.1099 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 784370898 | -4008072012 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 62% | 62% |  |  | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 70% | 70% |  |  | 3354710037 | 3354710037 | 3354710037 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 78% | 78% |  |  | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 80% | 80% |  |  | 3833954328 | 3833954328 | 3833954328 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 85% | 85% |  |  | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 95% | 95% |  |  | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  | 4792442910 | 4792442910 | 4792442910 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -27 | 1 | 23 | 5% | 5% | 167662328 | 167662328 | 184583836.3 | 184583836.3 | 16921508.3 | 0 | 1.1009 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3353246560 | -338430166 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -26 | 2 | 23 | 7% | 7% | 125999800 | 125999800 | 258417370.82 | 258417370.82 | 132417570.82 | 0 | 2.0509 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1799997142.8571 | -1891679583.1429 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -25 | 3 | 23 | 11% | 11% | 125999800 | 125999800 | 406084439.86 | 406084439.86 | 280084639.86 | 0 | 3.2229 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1145452727.2727 | -2546223998.7273 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -24 | 4 | 23 | 13.67% | 13.67% | 125999800 | 125999800 | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 378529352.5533 | 0 | 4.0042 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 921949756.0976 | -2769726969.9024 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -23 | 5 | 23 | 16.67% | 16.67% | 125999800 | 125999800 | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 489279654.3333 | 0 | 4.8832 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 755998800 | -2935677926 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -22 | 6 | 23 | 19.67% |  |  |  | 0 | 726029756.1133 | 0 | -726029756.1133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -21 | 7 | 23 | 22.67% |  |  |  | 0 | 836780057.8933 | 0 | -836780057.8933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -20 | 8 | 23 | 25.67% |  |  |  | 0 | 947530359.6733 | 0 | -947530359.6733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -19 | 9 | 23 | 28.67% |  |  |  | 0 | 1058280661.4533 | 0 | -1058280661.4533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -18 | 10 | 23 | 31.67% |  |  |  | 0 | 1169030963.2333 | 0 | -1169030963.2333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -17 | 11 | 23 | 34.67% |  |  |  | 0 | 1279781265.0133 | 0 | -1279781265.0133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -16 | 12 | 23 | 37.67% |  |  |  | 0 | 1390531566.7933 | 0 | -1390531566.7933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -15 | 13 | 23 | 40.67% |  |  |  | 0 | 1501281868.5733 | 0 | -1501281868.5733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -14 | 14 | 23 | 43.67% |  |  |  | 0 | 1612032170.3533 | 0 | -1612032170.3533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -13 | 15 | 23 | 46.67% |  |  |  | 0 | 1722782472.1333 | 0 | -1722782472.1333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -12 | 16 | 23 | 49.67% |  |  |  | 0 | 1833532773.9133 | 0 | -1833532773.9133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -11 | 17 | 23 | 52.67% |  |  |  | 0 | 1944283075.6933 | 0 | -1944283075.6933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -10 | 18 | 23 | 55.67% |  |  |  | 0 | 2055033377.4733 | 0 | -2055033377.4733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -9 | 19 | 23 | 58.67% |  |  |  | 0 | 2165783679.2533 | 0 | -2165783679.2533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -8 | 20 | 23 | 61.67% |  |  |  | 0 | 2276533981.0333 | 0 | -2276533981.0333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -7 | 21 | 23 | 64.67% |  |  |  | 0 | 2387284282.8133 | 0 | -2387284282.8133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -6 | 22 | 23 | 67.67% |  |  |  | 0 | 2498034584.5933 | 0 | -2498034584.5933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -5 | 23 | 23 | 70.67% |  |  |  | 0 | 2608784886.3733 | 0 | -2608784886.3733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -4 | 24 | 23 | 73.67% |  |  |  | 0 | 2719535188.1533 | 0 | -2719535188.1533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -3 | 25 | 23 | 76.67% |  |  |  | 0 | 2830285489.9333 | 0 | -2830285489.9333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -2 | 26 | 23 | 79.67% |  |  |  | 0 | 2941035791.7133 | 0 | -2941035791.7133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -1 | 27 | 23 | 85% |  |  |  | 0 | 3137925217.1 | 0 | -3137925217.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 0 | 28 | 23 | 90% |  |  |  | 0 | 3322509053.4 | 0 | -3322509053.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 1 | 29 | 23 | 100% |  |  |  | 0 | 3691676726 | 0 | -3691676726 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 414602230 | 414602230 | 392520087.25 | 392520087.25 | -22082142.75 | 0 | 0.94674 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1658408920 | 88328571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 385159373 | 385159373 | 785040174.5 | 785040174.5 | 399880801.5 | 0 | 2.0382 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 770318746 | -799761603 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 75% | 385159373 | 385159373 | 1177560261.75 | 1177560261.75 | 792400888.75 | 0 | 3.0573 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 513545830.6667 | -1056534518.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 385159373 | 385159373 | 1570080349 | 1570080349 | 1184920976 | 0 | 4.0764 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 385159373 | -1184920976 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 74335965 | 74335965 | 442011577.2 | 442011577.2 | 367675612.2 | 0 | 5.9461 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 743359650 | -3676756122 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 25% | 216533795 | 216533795 | 1105028943 | 1105028943 | 888495148 | 0 | 5.1033 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 866135180 | -3553980592 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37% | 37% | 2664565868 | 2664565868 | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -1029123032.36 | 0 | 0.61377 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7201529372.973 | 2781413600.973 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 48% | 48% | 1464680145 | 1464680145 | 2121655570.56 | 2121655570.56 | 656975425.56 | 0 | 1.4485 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3051416968.75 | -1368698803.25 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 52% |  |  |  | 0 | 2298460201.44 | 0 | -2298460201.44 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% |  |  |  | 0 | 3315086829 | 0 | -3315086829 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 85% |  |  |  | 0 | 3757098406.2 | 0 | -3757098406.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 0 | 4420115772 | 0 | -4420115772 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -46.97 | 1 | 48 | 85% | 85% | 130801762 | 130801762 | 111447376 | 111447376 | -19354386 | 0 | 0.85203 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 153884425.8824 | 22769865.8824 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 99% | 99% | 312798 | 312798 | 129803414.4 | 129803414.4 | 129490616.4 | 0 | 414.9752 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 315957.5758 | -130798602.4242 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -44.97 | 3 | 48 | 99.01% | 99.01% |  |  | 129816525.856 | 129816525.856 | 129816525.856 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -43.97 | 4 | 48 | 99.02% | 99.02% |  |  | 129829637.312 | 129829637.312 | 129829637.312 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 99.03% |  |  |  | 0 | 129842748.768 | 0 | -129842748.768 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -41.97 | 6 | 48 | 99.04% |  |  |  | 0 | 129855860.224 | 0 | -129855860.224 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -40.97 | 7 | 48 | 99.05% |  |  |  | 0 | 129868971.68 | 0 | -129868971.68 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -39.97 | 8 | 48 | 99.06% |  |  |  | 0 | 129882083.136 | 0 | -129882083.136 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -38.97 | 9 | 48 | 99.07% |  |  |  | 0 | 129895194.592 | 0 | -129895194.592 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -37.97 | 10 | 48 | 99.08% |  |  |  | 0 | 129908306.048 | 0 | -129908306.048 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -36.97 | 11 | 48 | 99.09% |  |  |  | 0 | 129921417.504 | 0 | -129921417.504 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -35.97 | 12 | 48 | 99.1% |  |  |  | 0 | 129934528.96 | 0 | -129934528.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -34.97 | 13 | 48 | 99.11% |  |  |  | 0 | 129947640.416 | 0 | -129947640.416 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -33.97 | 14 | 48 | 99.12% |  |  |  | 0 | 129960751.872 | 0 | -129960751.872 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -32.97 | 15 | 48 | 99.13% |  |  |  | 0 | 129973863.328 | 0 | -129973863.328 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -31.97 | 16 | 48 | 99.14% |  |  |  | 0 | 129986974.784 | 0 | -129986974.784 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -30.97 | 17 | 48 | 99.15% |  |  |  | 0 | 130000086.24 | 0 | -130000086.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -29.97 | 18 | 48 | 99.16% |  |  |  | 0 | 130013197.696 | 0 | -130013197.696 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -28.97 | 19 | 48 | 99.17% |  |  |  | 0 | 130026309.152 | 0 | -130026309.152 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -27.97 | 20 | 48 | 99.18% |  |  |  | 0 | 130039420.608 | 0 | -130039420.608 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -26.97 | 21 | 48 | 99.19% |  |  |  | 0 | 130052532.064 | 0 | -130052532.064 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -25.97 | 22 | 48 | 99.2% |  |  |  | 0 | 130065643.52 | 0 | -130065643.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -24.97 | 23 | 48 | 99.21% |  |  |  | 0 | 130078754.976 | 0 | -130078754.976 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -23.97 | 24 | 48 | 99.22% |  |  |  | 0 | 130091866.432 | 0 | -130091866.432 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -22.97 | 25 | 48 | 99.23% |  |  |  | 0 | 130104977.888 | 0 | -130104977.888 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -21.97 | 26 | 48 | 99.24% |  |  |  | 0 | 130118089.344 | 0 | -130118089.344 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -20.97 | 27 | 48 | 99.25% |  |  |  | 0 | 130131200.8 | 0 | -130131200.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -19.97 | 28 | 48 | 99.26% |  |  |  | 0 | 130144312.256 | 0 | -130144312.256 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -18.97 | 29 | 48 | 99.27% |  |  |  | 0 | 130157423.712 | 0 | -130157423.712 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -17.97 | 30 | 48 | 99.28% |  |  |  | 0 | 130170535.168 | 0 | -130170535.168 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -16.97 | 31 | 48 | 99.29% |  |  |  | 0 | 130183646.624 | 0 | -130183646.624 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -15.97 | 32 | 48 | 99.3% |  |  |  | 0 | 130196758.08 | 0 | -130196758.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -14.97 | 33 | 48 | 99.31% |  |  |  | 0 | 130209869.536 | 0 | -130209869.536 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -13.97 | 34 | 48 | 99.32% |  |  |  | 0 | 130222980.992 | 0 | -130222980.992 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -12.97 | 35 | 48 | 99.33% |  |  |  | 0 | 130236092.448 | 0 | -130236092.448 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -11.97 | 36 | 48 | 99.34% |  |  |  | 0 | 130249203.904 | 0 | -130249203.904 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -10.97 | 37 | 48 | 99.35% |  |  |  | 0 | 130262315.36 | 0 | -130262315.36 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -9.97 | 38 | 48 | 99.36% |  |  |  | 0 | 130275426.816 | 0 | -130275426.816 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -8.97 | 39 | 48 | 99.37% |  |  |  | 0 | 130288538.272 | 0 | -130288538.272 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -7.97 | 40 | 48 | 99.38% |  |  |  | 0 | 130301649.728 | 0 | -130301649.728 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -6.97 | 41 | 48 | 99.39% |  |  |  | 0 | 130314761.184 | 0 | -130314761.184 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -5.97 | 42 | 48 | 99.4% |  |  |  | 0 | 130327872.64 | 0 | -130327872.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -4.97 | 43 | 48 | 99.41% |  |  |  | 0 | 130340984.096 | 0 | -130340984.096 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -3.97 | 44 | 48 | 99.42% |  |  |  | 0 | 130354095.552 | 0 | -130354095.552 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -2.97 | 45 | 48 | 99.43% |  |  |  | 0 | 130367207.008 | 0 | -130367207.008 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -1.97 | 46 | 48 | 99.44% |  |  |  | 0 | 130380318.464 | 0 | -130380318.464 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -0.97 | 47 | 48 | 99.45% |  |  |  | 0 | 130393429.92 | 0 | -130393429.92 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | 0.03 | 48 | 48 | 100% |  |  |  | 0 | 131114560 | 0 | -131114560 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -50 | 1 | 47 | 50% | 50% | 85245827 | 85245827 | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 1820044891.5 | 0 | 22.3505 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 170491654 | -3640089783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -49 | 2 | 47 | 75% | 75% | 103587494 | 103587494 | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 2754348583.75 | 0 | 27.5896 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 138116658.6667 | -3672464778.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -48 | 3 | 47 | 99.9% | 99.9% | 15867004 | 15867004 | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 3790903851.563 | 0 | 239.9174 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 15882886.8869 | -3794698550.1131 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -47 | 4 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -46 | 5 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -45 | 6 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -44 | 7 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -43 | 8 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -42 | 9 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -41 | 10 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -40 | 11 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -39 | 12 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -38 | 13 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -37 | 14 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -36 | 15 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -35 | 16 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -34 | 17 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -33 | 18 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -32 | 19 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -31 | 20 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -30 | 21 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -29 | 22 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -28 | 23 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -27 | 24 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -26 | 25 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -25 | 26 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -24 | 27 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -23 | 28 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -22 | 29 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -21 | 30 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -20 | 31 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -19 | 32 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -18 | 33 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -17 | 34 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -16 | 35 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -15 | 36 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -14 | 37 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -13 | 38 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -12 | 39 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -11 | 40 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -10 | 41 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -9 | 42 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -8 | 43 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -7 | 44 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -6 | 45 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -5 | 46 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -4 | 47 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -3 | 48 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -2 | 49 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -1 | 50 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | 0 | 51 | 47 | 100% |  |  |  | 0 | 3810581437 | 0 | -3810581437 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -58.97 | 1 | 56 | 75% | 75% | 130801762 | 130801762 | 70328914.5 | 70328914.5 | -60472847.5 | 0 | 0.53768 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 174402349.3333 | 80630463.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -57.97 | 2 | 56 | 99.9% | 99.9% | 312798 | 312798 | 93678114.114 | 93678114.114 | 93365316.114 | 0 | 299.4844 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 313111.1111 | -93458774.8889 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -56.97 | 3 | 56 | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -55.97 | 4 | 56 | 99.9% |  | 0 | 0 | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -54.97 | 5 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -53.97 | 6 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -52.97 | 7 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -51.97 | 8 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -50.97 | 9 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -49.97 | 10 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -48.97 | 11 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -47.97 | 12 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -46.97 | 13 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -45.97 | 14 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -44.97 | 15 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -43.97 | 16 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -42.97 | 17 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -41.97 | 18 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -40.97 | 19 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -39.97 | 20 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -38.97 | 21 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -37.97 | 22 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -36.97 | 23 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -35.97 | 24 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -34.97 | 25 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -33.97 | 26 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -32.97 | 27 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -31.97 | 28 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -30.97 | 29 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -29.97 | 30 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -28.97 | 31 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -27.97 | 32 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -26.97 | 33 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -25.97 | 34 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -24.97 | 35 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -23.97 | 36 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -22.97 | 37 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -21.97 | 38 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -20.97 | 39 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -19.97 | 40 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -18.97 | 41 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -17.97 | 42 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -16.97 | 43 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -15.97 | 44 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -14.97 | 45 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -13.97 | 46 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -12.97 | 47 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -11.97 | 48 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -10.97 | 49 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -9.97 | 50 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -8.97 | 51 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -7.97 | 52 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -6.97 | 53 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -5.97 | 54 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -4.97 | 55 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -3.97 | 56 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -2.97 | 57 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -1.97 | 58 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -0.97 | 59 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | 0.03 | 60 | 56 | 100% |  |  |  | 0 | 93771886 | 0 | -93771886 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2025 | Noviembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2025 | Diciembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Enero | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Febrero | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Marzo | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Abril | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Mayo | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Junio | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Julio | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Agosto | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Septiembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Octubre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Noviembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2026 | Diciembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | 0 | 1 | 1
2025 | Octubre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 35% | 30% |  |  | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 65% | 58% |  |  | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.89231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 6.47 | 9 | 3 | 100% | 70% |  |  | 540988235.2 | 772840336 | 540988235.2 | -231852100.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 100% | 100% |  |  | 772840336 | 772840336 | 772840336 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -13.37 | 1 | 15 | 10% | 10% | 155224195 | 155224195 | 712372394.1 | 712372394.1 | 557148199.1 | 0 | 4.5893 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1552241950 | -5571481991 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -12.37 | 2 | 15 | 12% | 12% | 466512474 | 466512474 | 854846872.92 | 854846872.92 | 388334398.92 | 0 | 1.8324 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3887603950 | -3236119991 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -11.37 | 3 | 15 | 18% | 18% | 466512474 | 466512474 | 1282270309.38 | 1282270309.38 | 815757835.38 | 0 | 2.7486 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2591735966.6667 | -4531987974.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -10.37 | 4 | 15 | 21.33% | 21.33% | 466512474 | 466512474 | 1519727774.08 | 1519727774.08 | 1053215300.08 | 0 | 3.2576 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2186777221.875 | -4936946719.125 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 30% |  |  |  | 0 | 2137117182.3 | 0 | -2137117182.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -8.37 | 6 |  | 35% |  |  |  | 0 | 2493303379.35 | 0 | -2493303379.35 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -7.37 | 7 |  | 40% |  |  |  | 0 | 2849489576.4 | 0 | -2849489576.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 45% |  |  |  | 0 | 3205675773.45 | 0 | -3205675773.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 49% |  |  |  | 0 | 3490624731.09 | 0 | -3490624731.09 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 53% |  |  |  | 0 | 3775573688.73 | 0 | -3775573688.73 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 59% |  |  |  | 0 | 4202997125.19 | 0 | -4202997125.19 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 72% |  |  |  | 0 | 5129081237.52 | 0 | -5129081237.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 88% |  |  |  | 0 | 6268877068.08 | 0 | -6268877068.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 92% |  |  |  | 0 | 6553826025.72 | 0 | -6553826025.72 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -6.37 | 8 |  | 100% |  |  |  | 0 | 7123723941 | 0 | -7123723941 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2025 | Diciembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Enero | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Febrero | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Marzo | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Abril | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Mayo | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Junio | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Julio | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Agosto | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Septiembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2026 | Octubre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | 0 | 1 | 1
2025 | Noviembre | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 10% |  | 448382955 | 448382955 | 0 | 389882955 | -448382955 | -389882955 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 20% |  | 383382955 | 383382955 | 0 | 779765910 | -383382955 | -779765910 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 30% |  | 383382955 | 383382955 | 0 | 1169648865 | -383382955 | -1169648865 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 40% |  |  |  | 0 | 1559531820 | 0 | -1559531820 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 50% |  |  |  | 0 | 1949414775 | 0 | -1949414775 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 60% |  |  |  | 0 | 2339297730 | 0 | -2339297730 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 70% |  |  |  | 0 | 2729180685 | 0 | -2729180685 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 80% |  |  |  | 0 | 3119063640 | 0 | -3119063640 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 90% |  |  |  | 0 | 3508946595 | 0 | -3508946595 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -1.97 | 8 |  | 100% |  |  |  | 0 | 3898829550 | 0 | -3898829550 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 190549470 | 190549470 | 209206837 | 209206837 | 18657367 | 0 | 1.0979 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 762197880 | -74629468 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 45% | 45% | 161569470 | 161569470 | 376572306.6 | 376572306.6 | 215002836.6 | 0 | 2.3307 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 359043266.6667 | -477784081.3333 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 75% | 75% | 161569470 | 161569470 | 627620511 | 627620511 | 466051041 | 0 | 3.8845 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 215425960 | -621401388 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 92% |  |  |  | 0 | 769881160.16 | 0 | -769881160.16 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -836827348 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 100% |  |  |  | 0 | 836827348 | 0 | -836827348 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -836827348 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 75% | 75% | 243037690 | 243037690 | 182278267.5 | 182278267.5 | -60759422.5 | 0 | 0.75 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 324050253.3333 | 81012563.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 243037690 | 243037690 | 243037690 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -243037690 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -59 | 1 | 60 | 25% | 25% | 2429630372 | 2429630372 | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 4592787460.25 | 0 | 2.8903 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 9718521488 | -18371149841 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 27% | 27% | 1680064195 | 1680064195 | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 5904147063.83 | 0 | 4.5142 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 6222459981.4815 | -21867211347.5185 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 28% | 28% | 30081382 | 30081382 | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7835026590.12 | 0 | 261.461 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 107433507.1429 | -27982237821.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 29% |  |  |  | 0 | 8146004685.41 | 0 | -8146004685.41 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 30% |  |  |  | 0 | 8426901398.7 | 0 | -8426901398.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 31% |  |  |  | 0 | 8707798111.99 | 0 | -8707798111.99 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 32% |  |  |  | 0 | 8988694825.28 | 0 | -8988694825.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 33% |  |  |  | 0 | 9269591538.57 | 0 | -9269591538.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 34% |  |  |  | 0 | 9550488251.86 | 0 | -9550488251.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 35% |  |  |  | 0 | 9831384965.15 | 0 | -9831384965.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 36% |  |  |  | 0 | 10112281678.44 | 0 | -10112281678.44 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 37% |  |  |  | 0 | 10393178391.73 | 0 | -10393178391.73 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 38% |  |  |  | 0 | 10674075105.02 | 0 | -10674075105.02 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 39% |  |  |  | 0 | 10954971818.31 | 0 | -10954971818.31 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 40% |  |  |  | 0 | 11235868531.6 | 0 | -11235868531.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 41% |  |  |  | 0 | 11516765244.89 | 0 | -11516765244.89 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 42% |  |  |  | 0 | 11797661958.18 | 0 | -11797661958.18 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 43% |  |  |  | 0 | 12078558671.47 | 0 | -12078558671.47 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 44% |  |  |  | 0 | 12359455384.76 | 0 | -12359455384.76 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 45% |  |  |  | 0 | 12640352098.05 | 0 | -12640352098.05 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 46% |  |  |  | 0 | 12921248811.34 | 0 | -12921248811.34 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 47% |  |  |  | 0 | 13202145524.63 | 0 | -13202145524.63 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 48% |  |  |  | 0 | 13483042237.92 | 0 | -13483042237.92 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 49% |  |  |  | 0 | 13763938951.21 | 0 | -13763938951.21 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 50% |  |  |  | 0 | 14044835664.5 | 0 | -14044835664.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 51% |  |  |  | 0 | 14325732377.79 | 0 | -14325732377.79 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 52% |  |  |  | 0 | 14606629091.08 | 0 | -14606629091.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 53% |  |  |  | 0 | 14887525804.37 | 0 | -14887525804.37 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 54% |  |  |  | 0 | 15168422517.66 | 0 | -15168422517.66 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 55% |  |  |  | 0 | 15449319230.95 | 0 | -15449319230.95 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 56% |  |  |  | 0 | 15730215944.24 | 0 | -15730215944.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 57% |  |  |  | 0 | 16011112657.53 | 0 | -16011112657.53 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 58% |  |  |  | 0 | 16292009370.82 | 0 | -16292009370.82 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 59% |  |  |  | 0 | 16572906084.11 | 0 | -16572906084.11 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 60% |  |  |  | 0 | 16853802797.4 | 0 | -16853802797.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 61% |  |  |  | 0 | 17134699510.6899 | 0 | -17134699510.6899 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 62% |  |  |  | 0 | 17415596223.9799 | 0 | -17415596223.9799 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 63% |  |  |  | 0 | 17696492937.2699 | 0 | -17696492937.2699 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 64% |  |  |  | 0 | 17977389650.5599 | 0 | -17977389650.5599 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 65% |  |  |  | 0 | 18258286363.8499 | 0 | -18258286363.8499 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 66% |  |  |  | 0 | 18539183077.1399 | 0 | -18539183077.1399 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 67% |  |  |  | 0 | 18820079790.4299 | 0 | -18820079790.4299 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 68% |  |  |  | 0 | 19100976503.7199 | 0 | -19100976503.7199 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 69% |  |  |  | 0 | 19381873217.0099 | 0 | -19381873217.0099 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 70% |  |  |  | 0 | 19662769930.2999 | 0 | -19662769930.2999 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 71% |  |  |  | 0 | 19943666643.5899 | 0 | -19943666643.5899 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 72% |  |  |  | 0 | 20224563356.8799 | 0 | -20224563356.8799 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 85% |  |  |  | 0 | 23876220629.65 | 0 | -23876220629.65 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 86% |  |  |  | 0 | 24157117342.94 | 0 | -24157117342.94 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 87% |  |  |  | 0 | 24438014056.23 | 0 | -24438014056.23 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 88% |  |  |  | 0 | 24718910769.52 | 0 | -24718910769.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 89% |  |  |  | 0 | 24999807482.81 | 0 | -24999807482.81 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 90% |  |  |  | 0 | 25280704196.1 | 0 | -25280704196.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 91% |  |  |  | 0 | 25561600909.39 | 0 | -25561600909.39 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 92% |  |  |  | 0 | 25842497622.68 | 0 | -25842497622.68 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 93% |  |  |  | 0 | 26123394335.97 | 0 | -26123394335.97 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 94% |  |  |  | 0 | 26404291049.26 | 0 | -26404291049.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 95% |  |  |  | 0 | 26685187762.55 | 0 | -26685187762.55 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 98% |  |  |  | 0 | 27527877902.42 | 0 | -27527877902.42 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -52 | 8 | 60 | 100% |  |  |  | 0 | 28089671329 | 0 | -28089671329 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 50% | 25% | 3301205601 | 3301205601 | 830835747 | 1661671494 | -2470369854 | -830835747 | 0.25168 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 13204822404 | 9881479416 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 100% | 50% | 11068693 | 11068693 | 1661671494 | 3323342988 | 1650602801 | -1661671494 | 150.1236 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 22137386 | -3301205602 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 80% | 11068693 | 11068693 | 2658674390.4 | 3323342988 | 2647605697.4 | -664668597.6 | 240.1977 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 13835866.25 | -3309507121.75 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -23 | 1 | 25 | 5% | 5% | 8362120 | 8362120 | 24223272.2 | 24223272.2 | 15861152.2 | 0 | 2.8968 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 167242400 | -317223044 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -22 | 2 | 25 | 10% | 10% | 25921600 | 25921600 | 48446544.4 | 48446544.4 | 22524944.4 | 0 | 1.869 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 259216000 | -225249444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -21 | 3 | 25 | 15% | 15% | 427660124 | 427660124 | 72669816.6 | 72669816.6 | -354990307.4 | 0 | 0.16992 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2851067493.3333 | 2366602049.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -20 | 4 | 25 | 20% |  |  |  | 0 | 96893088.8 | 0 | -96893088.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -19 | 5 | 25 | 22% |  |  |  | 0 | 106582397.68 | 0 | -106582397.68 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -18 | 6 | 25 | 26% |  |  |  | 0 | 125961015.44 | 0 | -125961015.44 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -17 | 7 | 25 | 30% |  |  |  | 0 | 145339633.2 | 0 | -145339633.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -16 | 8 | 25 | 34% |  |  |  | 0 | 164718250.96 | 0 | -164718250.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -15 | 9 | 25 | 37.2% |  |  |  | 0 | 180221145.168 | 0 | -180221145.168 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -14 | 10 | 25 | 40.8% |  |  |  | 0 | 197661901.152 | 0 | -197661901.152 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -13 | 11 | 25 | 44.4% |  |  |  | 0 | 215102657.136 | 0 | -215102657.136 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -12 | 12 | 25 | 48% |  |  |  | 0 | 232543413.12 | 0 | -232543413.12 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -11 | 13 | 25 | 51.6% |  |  |  | 0 | 249984169.104 | 0 | -249984169.104 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -10 | 14 | 25 | 55.2% |  |  |  | 0 | 267424925.088 | 0 | -267424925.088 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -9 | 15 | 25 | 58.8% |  |  |  | 0 | 284865681.072 | 0 | -284865681.072 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -8 | 16 | 25 | 62.4% |  |  |  | 0 | 302306437.056 | 0 | -302306437.056 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -7 | 17 | 25 | 66% |  |  |  | 0 | 319747193.04 | 0 | -319747193.04 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -6 | 18 | 25 | 69.6% |  |  |  | 0 | 337187949.024 | 0 | -337187949.024 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -5 | 19 | 25 | 73.2% |  |  |  | 0 | 354628705.008 | 0 | -354628705.008 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -4 | 20 | 25 | 76.8% |  |  |  | 0 | 372069460.992 | 0 | -372069460.992 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -3 | 21 | 25 | 80.4% |  |  |  | 0 | 389510216.976 | 0 | -389510216.976 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -2 | 22 | 25 | 84% |  |  |  | 0 | 406950972.96 | 0 | -406950972.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -1 | 23 | 25 | 87.6% |  |  |  | 0 | 424391728.944 | 0 | -424391728.944 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 0 | 24 | 25 | 95% |  |  |  | 0 | 460242171.8 | 0 | -460242171.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 1 | 25 | 25 | 100% |  |  |  | 0 | 484465444 | 0 | -484465444 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 50% | 50% | 55878009 | 55878009 | 982606353 | 982606353 | 926728344 | 0 | 17.5848 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 111756018 | -1853456688 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 100% | 75% | 20470785 | 20470785 | 1473909529.5 | 1965212706 | 1453438744.5 | -491303176.5 | 72.0006 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 27294380 | -1937918326 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 6.3 | 8 | 2 | 100% | 100% | 1888863912 | 1888863912 | 1965212706 | 1965212706 | 76348794 | 0 | 1.0404 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1888863912 | -76348794 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 1% | 1% | 200646429 | 200646429 | 47493619.14 | 47493619.14 | -153152809.86 | 0 | 0.2367 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 20064642900 | 15315280986 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 10% | 10% | 463544681 | 463544681 | 474936191.4 | 474936191.4 | 11391510.4 | 0 | 1.0246 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4635446810 | -113915104 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 30% | 25% | 3024666137 | 3024666137 | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -1837325658.5 | -237468095.7 | 0.39255 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 12098664548 | 7349302634 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 50% | 45% | 408258621 | 408258621 | 2137212861.3 | 2374680957 | 1728954240.3 | -237468095.7 | 5.2349 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 907241380 | -3842120534 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 70% |  |  |  | 0 | 3324553339.8 | 0 | -3324553339.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -0.5 | 5 | 6 | 80% |  |  |  | 0 | 3799489531.2 | 0 | -3799489531.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6 | 100% |  |  |  | 0 | 4749361914 | 0 | -4749361914 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -9 | 1 | 10 | 10% | 10% | 100779731 | 100779731 | 159791349.9 | 159791349.9 | 59011618.9 | 0 | 1.5856 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1007797310 | -590116189 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -8 | 2 | 10 | 15% | 15% | 156480181 | 156480181 | 239687024.85 | 239687024.85 | 83206843.85 | 0 | 1.5317 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1043201206.6667 | -554712292.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -7 | 3 | 10 | 20% | 20% | 156480181 | 156480181 | 319582699.8 | 319582699.8 | 163102518.8 | 0 | 2.0423 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 782400905 | -815512594 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 30% |  |  |  | 0 | 479374049.7 | 0 | -479374049.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -5 | 5 | 10 | 40% |  |  |  | 0 | 639165399.6 | 0 | -639165399.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -4 | 6 | 10 | 50% |  |  |  | 0 | 798956749.5 | 0 | -798956749.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -3 | 7 | 10 | 60% |  |  |  | 0 | 958748099.4 | 0 | -958748099.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -2 | 8 | 10 | 70% |  |  |  | 0 | 1118539449.3 | 0 | -1118539449.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -1 | 9 | 10 | 80% |  |  |  | 0 | 1278330799.2 | 0 | -1278330799.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90% |  |  |  | 0 | 1438122149.1 | 0 | -1438122149.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 1 | 11 | 10 | 100% |  |  |  | 0 | 1597913499 | 0 | -1597913499 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 512538627 | 512538627 | 16466919.9 | 16466919.9 | -496071707.1 | 0 | 0.032128 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 5125386270 | 4960717071 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 20% | 352963765 | 352963765 | 32933839.8 | 32933839.8 | -320029925.2 | 0 | 0.093307 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1764818825 | 1600149626 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% |  |  |  | 0 | 49400759.7 | 0 | -49400759.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% |  |  |  | 0 | 82334599.5 | 0 | -82334599.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 70% |  |  |  | 0 | 115268439.3 | 0 | -115268439.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 80% |  |  |  | 0 | 131735359.2 | 0 | -131735359.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 90% |  |  |  | 0 | 148202279.1 | 0 | -148202279.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  |  |  | 0 | 164669199 | 0 | -164669199 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 14870034 | 14870034 | 123817507.5 | 123817507.5 | 108947473.5 | 0 | 8.3266 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 29740068 | -217894947 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 232764980 | 232764980 | 247635015 | 247635015 | 14870035 | 0 | 1.0639 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 232764980 | -14870035 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 5% |  | 512538627 | 512538627 | 0 | 150683449.9 | -512538627 | -150683449.9 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 10% |  | 352963765 | 352963765 | 0 | 301366899.8 | -352963765 | -301366899.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 15% |  |  |  | 0 | 452050349.7 | 0 | -452050349.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 20% |  |  |  | 0 | 602733799.6 | 0 | -602733799.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 25% |  |  |  | 0 | 753417249.5 | 0 | -753417249.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 27% |  |  |  | 0 | 813690629.46 | 0 | -813690629.46 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 32.6% |  |  |  | 0 | 982456093.348 | 0 | -982456093.348 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -16.97 | 8 | 25 | 37% |  |  |  | 0 | 1115057529.26 | 0 | -1115057529.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -15.97 | 9 | 25 | 41.4% |  |  |  | 0 | 1247658965.172 | 0 | -1247658965.172 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -14.97 | 10 | 25 | 45.8% |  |  |  | 0 | 1380260401.084 | 0 | -1380260401.084 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -13.97 | 11 | 25 | 50.2% |  |  |  | 0 | 1512861836.996 | 0 | -1512861836.996 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -12.97 | 12 | 25 | 54.6% |  |  |  | 0 | 1645463272.908 | 0 | -1645463272.908 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -11.97 | 13 | 25 | 59% |  |  |  | 0 | 1778064708.82 | 0 | -1778064708.82 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -10.97 | 14 | 25 | 63.4% |  |  |  | 0 | 1910666144.732 | 0 | -1910666144.732 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -9.97 | 15 | 25 | 67.8% |  |  |  | 0 | 2043267580.644 | 0 | -2043267580.644 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -8.97 | 16 | 25 | 72.2% |  |  |  | 0 | 2175869016.556 | 0 | -2175869016.556 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -7.97 | 17 | 25 | 75% |  |  |  | 0 | 2260251748.5 | 0 | -2260251748.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -6.97 | 18 | 25 | 77% |  |  |  | 0 | 2320525128.46 | 0 | -2320525128.46 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -5.97 | 19 | 25 | 80% |  |  |  | 0 | 2410935198.4 | 0 | -2410935198.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -4.97 | 20 | 25 | 82% |  |  |  | 0 | 2471208578.36 | 0 | -2471208578.36 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -3.97 | 21 | 25 | 87% |  |  |  | 0 | 2621892028.26 | 0 | -2621892028.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -2.97 | 22 | 25 | 89.8% |  |  |  | 0 | 2706274760.204 | 0 | -2706274760.204 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -1.97 | 23 | 25 | 92% |  |  |  | 0 | 2772575478.16 | 0 | -2772575478.16 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -0.97 | 24 | 25 | 94% |  |  |  | 0 | 2832848858.12 | 0 | -2832848858.12 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 0.03 | 25 | 25 | 98% |  |  |  | 0 | 2953395618.04 | 0 | -2953395618.04 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 1.03 | 26 | 25 | 100% |  |  |  | 0 | 3013668998 | 0 | -3013668998 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 45% | 6929166 | 6929166 | 104411618.55 | 116012909.5 | 97482452.55 | -11601290.95 | 15.0684 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 15398146.6667 | -216627672.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 112306405 | 112306405 | 232025819 | 232025819 | 119719414 | 0 | 2.066 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 112306405 | -119719414 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 10% | 10% | 7064284 | 7064284 | 27395015.5 | 27395015.5 | 20330731.5 | 0 | 3.878 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 70642840 | -203307315 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 15% | 11% | 208897227 | 208897227 | 30134517.05 | 41092523.25 | -178762709.95 | -10958006.2 | 0.14426 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.73333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1899065700 | 1625115545 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 20% |  |  |  | 0 | 54790031 | 0 | -54790031 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 25% |  |  |  | 0 | 68487538.75 | 0 | -68487538.75 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 30% |  |  |  | 0 | 82185046.5 | 0 | -82185046.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  |  |  | 0 | 109580062 | 0 | -109580062 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  |  |  | 0 | 136975077.5 | 0 | -136975077.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  |  |  | 0 | 164370093 | 0 | -164370093 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  |  |  | 0 | 191765108.5 | 0 | -191765108.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  |  |  | 0 | 219160124 | 0 | -219160124 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  |  |  | 0 | 246555139.5 | 0 | -246555139.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 273950155 | 0 | -273950155 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 10% |  | 1190864655 | 1190864655 | 0 | 663360999.6 | -1190864655 | -663360999.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 20% |  | 514607794 | 514607794 | 0 | 1326721999.2 | -514607794 | -1326721999.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 25% |  |  |  | 0 | 1658402499 | 0 | -1658402499 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 30% |  |  |  | 0 | 1990082998.8 | 0 | -1990082998.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 35% |  |  |  | 0 | 2321763498.6 | 0 | -2321763498.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  |  |  | 0 | 2653443998.4 | 0 | -2653443998.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  |  |  | 0 | 3316804998 | 0 | -3316804998 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  |  |  | 0 | 3980165997.6 | 0 | -3980165997.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  |  |  | 0 | 4643526997.2 | 0 | -4643526997.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  |  |  | 0 | 5306887996.8 | 0 | -5306887996.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  |  |  | 0 | 5970248996.4 | 0 | -5970248996.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 6633609996 | 0 | -6633609996 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0% | 30% | 642077207 | 642077207 | 1837181463.3 | 0 | 1195104256.3 | 1837181463.3 | 2.8613 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 2140257356.6667 | -3983680854.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0% | 40% | 3649049977 | 3649049977 | 2449575284.4 | 0 | -1199474692.6 | 2449575284.4 | 0.67129 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 9122624942.5 | 2998686731.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 0 | 0 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 1 | 4 | 3 | 90% |  |  |  | 0 | 5511544389.9 | 0 | -5511544389.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 2 | 5 | 3 | 95% |  |  |  | 0 | 5817741300.45 | 0 | -5817741300.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% |  |  |  | 0 | 6123938211 | 0 | -6123938211 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -17 | 1 | 18 | 10% | 10% | 66538626 | 66538626 | 95036633.8 | 95036633.8 | 28498007.8 | 0 | 1.4283 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 665386260 | -284980078 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 15% |  |  |  | 0 | 142554950.7 | 0 | -142554950.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 20% |  |  |  | 0 | 190073267.6 | 0 | -190073267.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 25% |  |  |  | 0 | 237591584.5 | 0 | -237591584.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 30% |  |  |  | 0 | 285109901.4 | 0 | -285109901.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 35% |  |  |  | 0 | 332628218.3 | 0 | -332628218.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 40% |  |  |  | 0 | 380146535.2 | 0 | -380146535.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 45% |  |  |  | 0 | 427664852.1 | 0 | -427664852.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 50% |  |  |  | 0 | 475183169 | 0 | -475183169 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 55% |  |  |  | 0 | 522701485.9 | 0 | -522701485.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 60% |  |  |  | 0 | 570219802.8 | 0 | -570219802.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 65% |  |  |  | 0 | 617738119.7 | 0 | -617738119.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 70% |  |  |  | 0 | 665256436.6 | 0 | -665256436.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 75% |  |  |  | 0 | 712774753.5 | 0 | -712774753.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 80% |  |  |  | 0 | 760293070.4 | 0 | -760293070.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 85% |  |  |  | 0 | 807811387.3 | 0 | -807811387.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 90% |  |  |  | 0 | 855329704.2 | 0 | -855329704.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 95% |  |  |  | 0 | 902848021.1 | 0 | -902848021.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -13 | 5 | 18 | 100% |  |  |  | 0 | 950366338 | 0 | -950366338 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -25 | 1 | 26 | 5% | 5% | 766255093 | 766255093 | 41040413.75 | 41040413.75 | -725214679.25 | 0 | 0.05356 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 15325101860 | 14504293585 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -24 | 2 | 26 | 7% |  |  |  | 0 | 57456579.25 | 0 | -57456579.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -23 | 3 | 26 | 10% |  |  |  | 0 | 82080827.5 | 0 | -82080827.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -22 | 4 | 26 | 12% |  |  |  | 0 | 98496993 | 0 | -98496993 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -21 | 5 | 26 | 15% |  |  |  | 0 | 123121241.25 | 0 | -123121241.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -20 | 6 | 26 | 18% |  |  |  | 0 | 147745489.5 | 0 | -147745489.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -19 | 7 | 26 | 20% |  |  |  | 0 | 164161655 | 0 | -164161655 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -18 | 8 | 26 | 22% |  |  |  | 0 | 180577820.5 | 0 | -180577820.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -17 | 9 | 26 | 28% |  |  |  | 0 | 229826317 | 0 | -229826317 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -16 | 10 | 26 | 30% |  |  |  | 0 | 246242482.5 | 0 | -246242482.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -15 | 11 | 26 | 38% |  |  |  | 0 | 311907144.5 | 0 | -311907144.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -14 | 12 | 26 | 40% |  |  |  | 0 | 328323310 | 0 | -328323310 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -13 | 13 | 26 | 45% |  |  |  | 0 | 369363723.75 | 0 | -369363723.75 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -12 | 14 | 26 | 50% |  |  |  | 0 | 410404137.5 | 0 | -410404137.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -11 | 15 | 26 | 58% |  |  |  | 0 | 476068799.5 | 0 | -476068799.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -10 | 16 | 26 | 62% |  |  |  | 0 | 508901130.5 | 0 | -508901130.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -9 | 17 | 26 | 68% |  |  |  | 0 | 558149627 | 0 | -558149627 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -8 | 18 | 26 | 70% |  |  |  | 0 | 574565792.5 | 0 | -574565792.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -7 | 19 | 26 | 75% |  |  |  | 0 | 615606206.25 | 0 | -615606206.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -6 | 20 | 26 | 78% |  |  |  | 0 | 640230454.5 | 0 | -640230454.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -5 | 21 | 26 | 80% |  |  |  | 0 | 656646620 | 0 | -656646620 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -4 | 22 | 26 | 82% |  |  |  | 0 | 673062785.5 | 0 | -673062785.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -3 | 23 | 26 | 87% |  |  |  | 0 | 714103199.25 | 0 | -714103199.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -2 | 24 | 26 | 90% |  |  |  | 0 | 738727447.5 | 0 | -738727447.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -1 | 25 | 26 | 95% |  |  |  | 0 | 779767861.25 | 0 | -779767861.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | 0 | 26 | 26 | 100% |  |  |  | 0 | 820808275 | 0 | -820808275 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 10% |  |  |  | 0 | 55931635.4 | 0 | -55931635.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 20% |  |  |  | 0 | 111863270.8 | 0 | -111863270.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 40% |  |  |  | 0 | 223726541.6 | 0 | -223726541.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 60% |  |  |  | 0 | 335589812.4 | 0 | -335589812.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 80% |  |  |  | 0 | 447453083.2 | 0 | -447453083.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 100% |  |  |  | 0 | 559316354 | 0 | -559316354 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | 3 | 5 | 2 | 50% |  |  |  | 0 | 601579312 | 0 | -601579312 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1203158624 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9943DCC3-2507-4DCD-B6B6-BEC53480E8BA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%20LICENCIAMIENTO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | enero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 8% | 0.5% | 5546224 | 5546224 | 1165202.895 | 18643246.32 | -4381021.105 | -17478043.425 | 0.21009 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.0625 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1109244800 | 876204221 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | Febrero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 16% |  |  |  | 0 | 37286492.64 | 0 | -37286492.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | marzo | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 22% |  |  |  | 0 | 51268927.38 | 0 | -51268927.38 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | abril | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 34% |  |  |  | 0 | 79233796.86 | 0 | -79233796.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | mayo | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 40% |  |  |  | 0 | 93216231.6 | 0 | -93216231.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | junio | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 55% |  |  |  | 0 | 128172318.45 | 0 | -128172318.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | julio | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 68% |  |  |  | 0 | 158467593.72 | 0 | -158467593.72 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | agosto | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 75% |  |  |  | 0 | 174780434.25 | 0 | -174780434.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | septiembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 82% |  |  |  | 0 | 191093274.78 | 0 | -191093274.78 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | octubre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 90% |  |  |  | 0 | 209736521.1 | 0 | -209736521.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | noviembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 95% |  |  |  | 0 | 221388550.05 | 0 | -221388550.05 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
2026 | diciembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -6 | 5 | 2 | 100% |  |  |  | 0 | 233040579 | 0 | -233040579 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1
Formulas:
Inicio = VLOOKUP([ProjectName],Diccionario!C$2:AC150,24,0)
Fin = VLOOKUP([ProjectName],Diccionario!C$2:AC150,25,0)
Tiempo Ejecución = DATEDIF([Inicio],TODAY(),"m")
Note on L1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Reply: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El tiempo de ejecución es el período comprendido entre el inicio formal de las actividades del proyecto y su finalización real, es decir, el lapso durante el cual se llevan a cabo los entregables, tareas y actividades planificadas para cumplir con el alcance del proyecto.
Note on W1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on X1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on Y1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on Z1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on AA1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on AC1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on AE1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on AF1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)

## Hoja1 (hidden)
Año | Mes | ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | ProjectOwnerName | ProjectWorkspaceInternalUrl | Objetocontractual | Portafolio | CentrodeCostosProyecto | Estado | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | % Variación Presupuestal | Detalle de Variación | %Cumplimiento de Facturación | Detalle cumplimiento facturación | % Variación en facturación (Facturación Real Vs Facturación Proyectada) | Detalle variación facturación | Estado | Comentarios
2026 | Enero | 1be326b8-780e-f011-9294-00155d10e20b | 2025-03-31 21:40 | GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | ​Implementación ERP. Proyecto Enterritorio | PROYECTOS INTERNOS | 10001 | Activo.En Ejecución | 3323223361.3445 | 2024-01-09 | 2024-06-06 | 6 | -18 | 24 | 6 | 100% | 90% | 3400741046.2333 | 2990901025.2101 | 3323223361.3445 | -409840021.0232 | -332322336.1345 | 0.87949 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 3778601162.4815 | 455377801.1369 | 0% | No calculado | 0% | Se ha facturado el 0,00% sobre el 100% de facturación del proyecto | 0% | Se ha facturado oportunamente el 0% del total proyectado para el periodo | Medido | Faltan los dos ultimos
2026 | Enero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | eba2b168-36f5-f011-8780-00155d10c418 | 2026-01-19 12:58 | SOPORTE - MEGA HOPEX - IDU | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SOPORTE - MEGA HOPEX - IDU | ​Prestar los servicios de soporte y actualización del software Mega-Hopex de repositorio para la arquitectura empresarial del IDU. | CONSULTORÍA | 0399 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CCB - CLARO - SDWAN | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 0397 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación
2026 | Enero | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo
2026 | Enero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | dea0b13f-b59f-f011-ad65-00155d10d116 | 2025-10-02 17:29 | UT GROWDXT REDES LAN | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROWDXT REDES LAN | ​UT GROWDXT REDES LAN | PROYECTOS INTERNOS | 10001 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 89b111e7-cb89-f011-b73f-00155d11081f | 2025-09-04 20:16 | UT CSJ DEXTERA | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CSJ DEXTERA | ​UT CSJ DEXTERA | TI | 11001 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 67546f77-614d-f011-b03d-00155d101409 | 2025-06-19 23:03 | EON DIGITAL | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EON DIGITAL | ​Desarrollo de ambiente EON | PROYECTOS INTERNOS | 10001 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 5342fece-5d4d-f011-b02a-00155d10f505 | 2025-06-19 22:36 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | ​Contratar los servicios de centro de datos, mesa de ayuda y comunicaciones unificadas, conectividad impresión y escáner para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | TI |  | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 401c8392-4df9-ef11-911f-00155d68fc15 | 2025-03-04 23:08 | IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | Optimizar los procesos de registro, evaluacion y vinculacion atraves de un portal de proveedores generando asertividad yconfiabilidad con los datos, ofreciendo organizacion, control ydando valor agregado a la gestion interna de todo el equiporequirente de la cadena de abastecimiento. | PROYECTOS INTERNOS | 10001 | Activo.Iniciado
2026 | Enero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | 2025-02-12 21:05 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Suministro de equipos Fortinet y Ups con instalación en la sede del cliente.​ | TI | 0361 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | 2025-02-03 15:20 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COMREDES - UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS - HCI - Fase II | ​Venta solución HCI. | TI | 0359 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | ​​​Renovación tecnológica Firewall 240D | TI | 0356 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEGA-HOPEX DE REPOSITORIO PARA LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL IDU. | CONSULTORÍA | 0354 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | ​EL PROVEEDOR o Prestador el Servicio se obliga con el Contratante a la prestación de servicios de no consultoría para realizar la migración de la información de los sistemas misionales de la SNR contenida en las bases de datos del sistema Folio Magnético (local) para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Tuquerres, Ipiales y Guateque al Sistema de Información Registral SIR (sistema centralizado). | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0350 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 6ac24d05-fba1-ef11-bd96-00155d105707 | 2024-11-13 20:08 | EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | ​Proveer una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continua y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT. | TI | 0347 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 99ae0d23-1592-ef11-bd94-00155d101f03 | 2024-10-24 14:35 | UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | Prestar serviciospara Potenciar la adopción e implementación de la Política de Gobierno Digital- PGD, en lo que respecta a los habilitadores, Estándares y lineamientos establecidos por MINTIC en la PGD | CONSULTORÍA | 10027 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 6827c8c7-1092-ef11-bd97-00155d110504 | 2024-10-24 14:04 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | ​Suministro de Servicios para la Gestión Estratégica, Gestión de Servicios Operativos y Servicio de Recurso Humano al Plan de Comunicaciones, para el proceso de Participación Ciudadana y Elecciones de Juntas Administradoras Locales RNEC 2024 | TI | 0345 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 5ceb238b-998d-ef11-ba48-00155d68af02 | 2024-10-18 21:40 | UT GOBIERNO DE DATOS CNE | Diana Marcela Ubaque Lopez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW BISA CNE | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR EL MODELO DE GOBIERNO DE DATOS Y GESTION DE LA INFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | CONSULTORÍA | 10028 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa
2026 | Enero | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | ​RENOVACION LICENCIAMIENTO MEGA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. | CONSULTORÍA | 0339 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa
2026 | Enero | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | 2024-07-19 17:21 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | ​Realizar la entrega, suministro e instalación de dos servidores Hewlett Packard host DL360 GEN10 PLUS , un HPE StoreEasy 1660 MS WS IoT19 40 TB SAS y Servicios Profesionales | TI | 0334 | Activo.En Liquidación
2026 | Enero | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Natalia Maritza Guaje Berdugo | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | ​GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA, BASADO EN UNA ITERACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOPORTAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS INCLUYENDO COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES. FINANCIADO POR GROW | CONSULTORÍA | 0330 | Activo.En Liquidación
2026 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | e4f8b4d1-0d0f-ef11-9111-00155d68b204 | 2024-05-10 20:43 | PGN ANALITICA DE DATOS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PGN Analítica de datos | ​Analitica de datos | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | Activo.En Liquidación
2026 | Enero | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | c9e30792-8802-ef11-a540-00155d68a605 | 2024-04-24 22:19 | ERT - CNE-TI FASE4 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT - CNE-TI FASE4 | ​Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0367, 0358, 0325 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre
2026 | Enero | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | c21b6ada-e7df-ee11-a836-00155d68c947 | 2024-03-11 20:42 | REMODELACION OFICINA CR 15 | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/REMODELACION OFICINA CR 15 | ​Remodelación Oficina Cra 15 | PROYECTOS INTERNOS | 0085 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa
2026 | Enero | d4572359-7fbb-ee11-8bb8-00155d10522d | 2024-01-25 12:44 | CONS INGENIUM-CGR-DISEÑO_IMPLEMENT GD_AR | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONS INGENIUM-CGR-DISEÑO_IMPLEMENT GD_AR | ​Se propone prestar el servicio de diseño e implementación del modelo de datos y la arquitectura de referencia en el dominio de datos para Contraloría General de la República del Perú. | CONSULTORÍA | 10023 | Activo.En Ejecución
2026 | Enero | 7abce916-7cbb-ee11-9208-00155d103056 | 2024-01-25 12:20 | ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | ​El Fortalecimiento del sistema de cableado estructurado y de red para la ejecución de los diseños para veintinueve (29) sedes regionales de la Defensoría del Pueblo de conformidad con las especificaciones técnicas. | TI | 0321, 0341, 0336 | Activo.En Ejecución
Note on L1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Reply: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on Q1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El tiempo de ejecución es el período comprendido entre el inicio formal de las actividades del proyecto y su finalización real, es decir, el lapso durante el cual se llevan a cabo los entregables, tareas y actividades planificadas para cumplir con el alcance del proyecto.
Note on V1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on W1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on X1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on Y1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on Z1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on AB1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on AD1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on AE1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)

## Diccionario
ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | CCOSTO | Ingreso Model 1 | Costo Model 1 | Utilidad Bruta 1 | Ingreso Model 2 | Costo Model 2 | Utilidad Bruta 2 | Ingreso Model 3 | Costo Model 3 | Utilidad Bruta 3 | Ingreso Model 4 | Costo Model 4 | Utilidad Bruta 4 | Ingreso Model 5 | Costo Model 5 | Utilidad Bruta 5 | Ingreso Model 6 | Costo Model 6 | Utilidad Bruta 6 | Total Ingresos | Total Costos | Utilidad Bruta | Inicio | Fin | Meses | Url
72cbf93a-8da6-ef11-bd95-00155d10dc02 | 2024-11-19 15:45 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | 0349 | 443520000 | 314881564 | 128638436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443520000 | 314881564 | 128638436 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA2AC996-D46C-4123-8126-7F0BE9537AF4%7D&file=20241108%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2%20APROBADO.xlsm&action=default&mobileredirect=true
a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | 0319 | 10250672943 | 7806909725 | 2443763218 | 5650385954 | 5537378235 | 113007719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901058897 | 13344287960 | 2556770937 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 0315 | 4198119926 | 1422409157 | 2775710769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198119926 | 1422409157 | 2775710769 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | 0320 | 10721037621 | 5280083724 | 5440953897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721037621 | 5280083724 | 5440953897 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  |  | Revisar IDU | Ut claro grow
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | 0318 | 5640168067 | 3323223361 | 2316944706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640168067 | 3323223361 | 2316944706 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 0314 | 1398804915 | 970233948 | 428570967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398804915 | 970233948 | 428570967 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 0322 | 5903764611 | 4004446789 | 1899317822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903764611 | 4004446789 | 1899317822 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | 0324 | 444642857 | 372376516 | 72266341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444642857 | 372376516 | 72266341 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 0327 | 2294401987 | 1087776079 | 1206625908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294401987 | 1087776079 | 1206625908 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true
ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | 2024-07-19 17:21 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | 0334 | 585022222 | 237007609 | 348014613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585022222 | 237007609 | 348014613 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE4604918-6887-44A1-B732-65186E485C0C%7D&file=V7_UTPASTO_20240321%20-%20VERSION%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | 0326 | 2660847479 | 1566562163 | 1094285316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660847479 | 1566562163 | 1094285316 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 0331 | 377503954 | 218649688 | 158854266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377503954 | 218649688 | 158854266 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 0328 | 1365000000 | 830180856 | 534819144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365000000 | 830180856 | 534819144 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | 10025 | 31348950905 | 4504425757 | 26844525148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31348950905 | 4504425757 | 26844525148 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | 0333 | 145000000 | 81162217 | 63837783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000000 | 81162217 | 63837783 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true
9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 0330 | 0 | 50362370 | -50362370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50362370 | -50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7CA5727E-8CD9-4225-BEF4-3B8118646894%7D&file=20240530%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_472.xlsm&action=default&mobileredirect=true
94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | 0329 | 102600000 | 63538000 | 39062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600000 | 63538000 | 39062000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true
2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | 0332 | 310000000 | 234252949 | 75747051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 234252949 | 75747051 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 0335 | 3340336135 | 1821030084 | 1519306051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340336135 | 1821030084 | 1519306051 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true
7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | 0339 | 54294118 | 45928592 | 8365526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54294118 | 45928592 | 8365526 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B953C7E-D0F5-422E-BC36-C51DAEC457DB%7D&file=28082024%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.1_DEFENSORIA_RENOVACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | 0337 | 11594899270 | 7397230574 | 4197668696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11594899270 | 7397230574 | 4197668696 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 0338 | 790490113 | 523479413 | 267010700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790490113 | 523479413 | 267010700 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true
521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0353 | 752034554 | 410789543 | 341245011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752034554 | 410789543 | 341245011 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true
f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 0348 | 9900000 | 7049000 | 2851000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900000 | 7049000 | 2851000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true
7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | 0340 | 621209072 | 370376769 | 250832303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621209072 | 370376769 | 250832303 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | 0342 | 1105000000 | 792295683 | 312704317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105000000 | 792295683 | 312704317 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | 10026 | 7498523308 | 5767590996 | 1730932312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498523308 | 5767590996 | 1730932312 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true
750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | 0343 | 462171933 | 319021846 | 143150087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462171933 | 319021846 | 143150087 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | 10030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true
6ac24d05-fba1-ef11-bd96-00155d105707 | 2024-11-13 20:08 | EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | 0347 | 5312068627 | 3587394229 | 1724674398 | 222345819 | 157327090 | 65018729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5534414446 | 3744721319 | 1789693127 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 2.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B31D60157-8CD5-4C3C-8CC4-ED72E8A94FED%7D&file=ANT_20241101.xlsm&action=default&mobileredirect=true
27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | 0344 | 11089225718 | 6272918706 | 4816307012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11089225718 | 6272918706 | 4816307012 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 0351 | 1256636886 | 788895875 | 467741011 | 1229765422 | 604034946 | 625730476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2486402308 | 1392930821 | 1093471487 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true
fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 0350 | 375620940 | 219060050 | 156560890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375620940 | 219060050 | 156560890 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD278ABBE-F1D6-4C56-888E-6E01CED7BFDD%7D&file=SNR%20MIGRACION%203%20CIUDADES%20V6%20FINAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 0356 | 6218480 | 4974784 | 1243696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218480 | 4974784 | 1243696 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64199AB1-933D-448B-A513-EAC54C1C777D%7D&file=20241101%20MODELO%20FINANCIERO%20TRANSITO_PASTO_Fortigate_120G.xlsm&action=default&mobileredirect=true
b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0354 | 68802798 | 55501215 | 13301583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68802798 | 55501215 | 13301583 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB7BAA080-4266-4F0B-BA53-BBE294612E30%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_IDU_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | 10029 | 5609365200 | 3399664692 | 2209700508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609365200 | 3399664692 | 2209700508 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | 2025-02-12 21:05 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 0361 | 58566558 | 40504918 | 18061640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58566558 | 40504918 | 18061640 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B63ACCEFA-DDF2-4B3A-ACF3-AA1C9CA2E579%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PHARMBILLS%202025012281.xlsm&action=default&mobileredirect=true
f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | 2025-02-03 15:20 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 0359 | 766158600 | 503460622 | 262697978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766158600 | 503460622 | 262697978 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB5DB12A1-D487-46F7-885A-EC149C252194%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20URT%20-%2020250124_v2.xlsm&action=default&mobileredirect=true
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 0360 | 5857189345 | 2873641115 | 2983548230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857189345 | 2873641115 | 2983548230 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | 0362 | 9968658860 | 7504175152 | 2464483708 | 4575740748 | 3358092384 | 1217648364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14544399608 | 10862267536 | 3682132072 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | 0363 | 4893260380 | 2001374038 | 2891886342 | 10016933149 | 5576980107 | 4439953042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14910193529 | 7578354145 | 7331839384 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | 0371 | 496648753 | 332116783 | 164531970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496648753 | 332116783 | 164531970 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 0370 | 924343569 | 589176956 | 335166613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924343569 | 589176956 | 335166613 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | 0369 | 6952863840 | 3716553716 | 3236310124 | 3397901871 | 1438905347 | 1958996524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350765711 | 5155459063 | 5195306648 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 0375 | 12093288039 | 5018888965 | 7074399074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12093288039 | 5018888965 | 7074399074 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | 10033 | 2434584789 | 1456222952 | 978361837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434584789 | 1456222952 | 978361837 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | 0373 | 14571231757 | 6077313393 | 8493918364 | 342000836 | 311904762 | 30096074 | 340944885 | 38808258 | 302136627 | 29327947 | 2525053 | 26802894 | 38589404 | 3006649 | 35582755 | 0 | 0 | 0 | 15322094829 | 6433558115 | 8888536714 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | 0372 | 5132456876 | 3728746353 | 1403710523 | 646414317 | 474328286 | 172086031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778871193 | 4203074639 | 1575796554 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true
005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | 10032 | 1285798319 | 683254187 | 602544132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285798319 | 683254187 | 602544132 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | 0376 | 223370157 | 162301726 | 61068431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223370157 | 162301726 | 61068431 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | 0374 | 8621752758 | 4792442910 | 3829309848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621752758 | 4792442910 | 3829309848 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | 10031 | 3992251908 | 3691676726 | 300575182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992251908 | 3691676726 | 300575182 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | 10034 | 2944285714 | 1570080349 | 1374205365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944285714 | 1570080349 | 1374205365 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | 0379 | 6371654115 | 4420115772 | 1951538343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371654115 | 4420115772 | 1951538343 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | 0378 | 226320422 | 131114560 | 95205862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226320422 | 131114560 | 95205862 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true
b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | 0005 | 6937882353 | 3810581437 | 3127300916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937882353 | 3810581437 | 3127300916 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | Falta Adición
a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | 0364 | 162638242 | 93771886 | 68866356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162638242 | 93771886 | 68866356 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true
1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | 0352 | 309945070 | 198857341 | 111087729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309945070 | 198857341 | 111087729 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | 0381 | 4936770825 | 2207086979 | 2729683846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936770825 | 2207086979 | 2729683846 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 0385 | 1680672269 | 772840336 | 907831933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680672269 | 772840336 | 907831933 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true
cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | 10040 | 12603682885 | 7123723941 | 5479958944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12603682885 | 7123723941 | 5479958944 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | 0389 | 1806200000 | 1117759798 | 688440202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806200000 | 1117759798 | 688440202 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | 10039 | 6500000000 | 3898829550 | 2601170450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000000 | 3898829550 | 2601170450 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | 0387 | 2898000000 | 836827348 | 2061172652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898000000 | 836827348 | 2061172652 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 0382 | 274832284 | 243037690 | 31794594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274832284 | 243037690 | 31794594 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | 10038 | 40089730500 | 28089671329 | 12000059171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40089730500 | 28089671329 | 12000059171 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | 0380 | 9361763265 | 3323342988 | 6038420277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361763265 | 3323342988 | 6038420277 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true |  | Revisar
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | 0384 | 680000000 | 484465444 | 195534556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000000 | 484465444 | 195534556 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | 0396 | 3540722356 | 1965212706 | 1575509650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540722356 | 1965212706 | 1575509650 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | 0388 | 7123723941 | 4749361914 | 2374362027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7123723941 | 4749361914 | 2374362027 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | 0390 | 3311168919 | 1597913499 | 1713255420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311168919 | 1597913499 | 1713255420 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | 0393 | 235294118 | 164669199 | 70624919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235294118 | 164669199 | 70624919 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | 0391 | 490045504 | 247635015 | 242410489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490045504 | 247635015 | 242410489 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | 00001 | 3996613445 | 3013668998 | 982944447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996613445 | 3013668998 | 982944447 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | 00001 | 529831933 | 232025819 | 297806114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529831933 | 232025819 | 297806114 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | 00001 | 470952249 | 273950155 | 197002094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470952249 | 273950155 | 197002094 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | 00001 | 10004915054 | 6633609996 | 3371305058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10004915054 | 6633609996 | 3371305058 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | 0383 | 8389307480 | 4291127184 | 4098180296 | 3061752760 | 1832811027 | 1228941733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11451060240 | 6123938211 | 5327122029 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | 00001 | 1407563025 | 950366338 | 457196687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407563025 | 950366338 | 457196687 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true
15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | 0402 | 1277120000 | 820808275 | 456311725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277120000 | 820808275 | 456311725 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true
c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | 0400 | 747857140 | 559316354 | 188540786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747857140 | 559316354 | 188540786 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | 0398 | 2117492209 | 1203158624 | 914333585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117492209 | 1203158624 | 914333585 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9943DCC3-2507-4DCD-B6B6-BEC53480E8BA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%20LICENCIAMIENTO.xlsm&action=default&mobileredirect=true
1be326b8-780e-f011-9294-00155d10e20b | 2025-03-31 21:40 | GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | 10001 | 5640168067 | 3323223361 | 2316944706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640168067 | 3323223361 | 2316944706 |  |  | 0
eba2b168-36f5-f011-8780-00155d10c418 | 2026-01-19 12:58 | SOPORTE - MEGA HOPEX - IDU | 0399 | 50780299 | 29711952 | 21068347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50780299 | 29711952 | 21068347 |  |  | 0 |  |  | Revisar
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CCB - CLARO - SDWAN | 0397 | 692074655 | 315533593 | 376541062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692074655 | 315533593 | 376541062 |  |  | 0
dea0b13f-b59f-f011-ad65-00155d10d116 | 2025-10-02 17:29 | UT GROWDXT REDES LAN | 10001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Revisar
89b111e7-cb89-f011-b73f-00155d11081f | 2025-09-04 20:16 | UT CSJ DEXTERA | 11001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67546f77-614d-f011-b03d-00155d101409 | 2025-06-19 23:03 | EON DIGITAL | 10001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5342fece-5d4d-f011-b02a-00155d10f505 | 2025-06-19 22:36 | MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
401c8392-4df9-ef11-911f-00155d68fc15 | 2025-03-04 23:08 | IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | 10001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Revisar
99ae0d23-1592-ef11-bd94-00155d101f03 | 2024-10-24 14:35 | UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | 10027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6827c8c7-1092-ef11-bd97-00155d110504 | 2024-10-24 14:04 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | 0345 | 305817000 | 183312819 | 122504181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305817000 | 183312819 | 122504181 |  |  | 0
5ceb238b-998d-ef11-ba48-00155d68af02 | 2024-10-18 21:40 | UT GOBIERNO DE DATOS CNE | 10028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
e4f8b4d1-0d0f-ef11-9111-00155d68b204 | 2024-05-10 20:43 | PGN ANALITICA DE DATOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
c9e30792-8802-ef11-a540-00155d68a605 | 2024-04-24 22:19 | ERT - CNE-TI FASE4 | 0367, 0358, 0325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
c21b6ada-e7df-ee11-a836-00155d68c947 | 2024-03-11 20:42 | REMODELACION OFICINA CR 15 | 0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
d4572359-7fbb-ee11-8bb8-00155d10522d | 2024-01-25 12:44 | CONS INGENIUM-CGR-DISEÑO_IMPLEMENT GD_AR | 10023 | 3431039559 | 131281507 | 3299758052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431039559 | 131281507 | 3299758052 |  |  | 0
7abce916-7cbb-ee11-9208-00155d103056 | 2024-01-25 12:20 | ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | 0321, 0341, 0336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
f01c6c32-3916-f111-a8cc-00155d10c429 | 2026-03-02 13:11 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369748235 | 233040579 | 136707656 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026
Runt instalacion c4
Smart bi coljuegos
Dpc cableado
UTPGD
Grow SVE
Infotic Men
Avante recaudo pasto
UT DNP ADICIÓN 1 Y 2
UT INFODATA
UT SUPERSALUD
Minciencias Barracuda
Note on AA43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 31/12/2025

## Hoja3 (hidden)
ProjectName | Inicio | Fin | Meses | Añoinicio | AñoFin | Mes Inicio | Mes Fin | Estado
ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0.97 | 2024 | 2024 | enero | enero | ok
TELEFONICA - SENA MDA | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | 2024 | 2024 | enero | marzo | ok
CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 2024 | 2024 | enero | agosto | ok
INFOTIC-DPC-SOC | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 2024 | 2024 | enero | junio | ok
CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 2024 | 2024 | enero | junio | ok
TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 2024 | 2024 | enero | abril | ok
ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | 2024 | 2024 | febrero | octubre | ok
RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | 2024 | 2024 | marzo | agosto | ok
ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | 2024 | 2024 | marzo | septiembre | ok
UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0.97 | 2024 | 2024 | abril | abril | ok
EMTEL - ICFES - FABRICA | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | 2024 | 2024 | abril | diciembre | ok
ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 2024 | 2024 | mayo | agosto | ok
INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 2024 | 2024 | mayo | octubre | ok
UT - ENTERRITORIO 2027 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | 2024 | 2027 | mayo | mayo | ok
RUNT - MEGA | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | 2024 | 2024 | junio | octubre | ok
472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | 2024 | 2024 | junio | julio | ok
FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | 2024 | 2024 | junio | agosto | ok
RUNT – ANALITICA BI-BA | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 2024 | 2024 | junio | julio | ok
SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | 2024 | 2024 | junio | diciembre | ok
EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 2024 | 2024 | agosto | septiembre | ok
ANT-RESO | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 2024 | 2025 | agosto | mayo | ok
TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 2024 | 2024 | agosto | octubre | ok
DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | 2024 | 2024 | septiembre | noviembre | ok
RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 2024 | 2024 | septiembre | septiembre | ok
ELECTROHUILA- FORTINET | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 2024 | 2024 | septiembre | octubre | ok
BISA - RUNT - CSE | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | 2024 | 2025 | septiembre | junio | ok
UT CIBERSEGURIDAD MT | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 2024 | 2024 | septiembre | noviembre | ok
ADRES-MEGA HOPEX | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | 2024 | 2024 | octubre | diciembre | ok
UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | 2024 | 2026 | octubre | noviembre | ok
EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 2.97 | 2024 | 2025 | octubre | enero | Pendiente
CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | 2024 | 2024 | octubre | noviembre | ok
FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | 2024 | 2026 | noviembre | septiembre | ok
SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | 2024 | 2024 | noviembre | diciembre | ok
UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 2024 | 2024 | diciembre | diciembre | ok
IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | 2024 | 2024 | diciembre | diciembre | ok
UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | 2024 | 2025 | diciembre | septiembre | ok
PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 2025 | 2025 | febrero | febrero | ok
COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 2025 | 2025 | febrero | febrero | ok
RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | 2025 | 2026 | febrero | abril | ok
CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | 2025 | 2026 | marzo | junio | ok
EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | 2025 | 2026 | marzo | julio | ok
UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | 2025 | 2026 | mayo | abril | ok
ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | 2025 | 2025 | junio | diciembre | ok
ERT-CNE-TI FASE 5 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | 2025 | 2026 | junio | marzo | ok
SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 2025 | 2025 | agosto | diciembre | ok
UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | 2025 | 2027 | agosto | octubre | ok
TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | 2025 | 2026 | agosto | junio | ok
EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | 2025 | 2026 | agosto | enero | ok | Extens
FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | 2025 | 2025 | septiembre | diciembre | ok
CCD-INM-AE-2025 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 2025 | 2025 | septiembre | diciembre | ok
FNA -DATAFABRIC | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | 2025 | 2026 | septiembre | agosto | ok
UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 2025 | 2028 | septiembre | enero | ok
UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 2025 | 2025 | septiembre | diciembre | ok
CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | 2025 | 2026 | octubre | mayo | ok
CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | 2025 | 2029 | octubre | septiembre | ok
CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | 2025 | 2029 | octubre | diciembre | ok
CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | 2025 | 2030 | octubre | septiembre | ok
UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 2025 | 2025 | octubre | diciembre | ok
COLPENSIONES-GOBDATOS | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | 2025 | 2026 | octubre | diciembre | ok
AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 2025 | 2025 | octubre | diciembre | ok
UT ANH FISCALIZACIÓN | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | 2025 | 2026 | octubre | diciembre | ok
INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | 2025 | 2026 | noviembre | octubre | ok
UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | 2025 | 2026 | noviembre | agosto | ok
CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | 2025 | 2026 | noviembre | marzo | ok
DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 2025 | 2025 | noviembre | noviembre | ok
UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | 2025 | 2030 | noviembre | octubre | ok
CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 2025 | 2025 | noviembre | diciembre | ok
RAMA JUDICIAL - RENOVACION | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 2025 | 2027 | noviembre | noviembre | ok
DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 2025 | 2025 | noviembre | diciembre | ok
EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | 2025 | 2026 | noviembre | abril | ok
RUNT-DESARROLLO CALES | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 2025 | 2026 | noviembre | septiembre | ok
UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | 2025 | 2026 | diciembre | julio | ok
SUPERSUBSIDIO-MEGA | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 2025 | 2025 | diciembre | diciembre | ok
UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 2025 | 2028 | diciembre | enero | ok
DNP-MEGAHOPEX | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 2025 | 2025 | diciembre | diciembre | ok
CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 2026 | enero | diciembre | ok
UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 2026 | enero | diciembre | ok
FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 2026 | 2026 | enero | abril | ok
SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | 2026 | 2027 | enero | julio | ok
LA PREVISORA SEGUROS | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | 2026 | 2028 | febrero | marzo | ok
INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | 2026 | 2026 | febrero | julio | ok
CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | 2026 | 2026 | febrero | marzo | ok
GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
SOPORTE - MEGA HOPEX - IDU |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
CCB - CLARO - SDWAN |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
UT GROWDXT REDES LAN |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
UT CSJ DEXTERA |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
EON DIGITAL |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
UT GOBIERNO DE DATOS CNE |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
PGN ANALITICA DE DATOS |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
ERT - CNE-TI FASE4 |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
REMODELACION OFICINA CR 15 |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
CONS INGENIUM-CGR-DISEÑO_IMPLEMENT GD_AR |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  | 0 | 1900 | 1900 | enero | enero
Note on C43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 31/12/2025