## Para Consultor Meses
Año | Mes | Fecha | ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | ProjectOwnerName | ProjectWorkspaceInternalUrl | Objetocontractual | Portafolio | CentrodeCostosProyecto | Estado | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | Costo Mensual | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | Ruta | Meta SPI | Meta CPI | Estado CMMI | Columna1
2025 | Septiembre | 2025-09-30 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 15% | 15% | 32013333 | 32013333 | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 213422220 | -4579020690 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | Etiquetas de fila
2025 | Octubre | 2025-10-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 25% | 25% | 64813333 | 32800000 | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 259253332 | -4533189578 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 30% | 30% | 193613333 | 128800000 | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 645377776.6667 | -4147065133.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 35% | 35% | 278197333 | 84584000 | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 794849522.8571 | -3997593387.1429 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO
2026 | Enero | 2026-01-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 50% | 50% | 325997333 | 47800000 | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 651994666 | -4140448244 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 62% | 62% | 376312333 | 50315000 | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 606955375.8065 | -4185487534.1935 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 70% | 70% |  |  | 3354710037 | 3354710037 | 3354710037 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CCD-INM-AE-2025
2026 | Abril | 2026-04-30 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 78% | 78% |  |  | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CLARO - CCB - SDWAN
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 80% | 80% |  |  | 3833954328 | 3833954328 | 3833954328 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS
2026 | Junio | 2026-06-30 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 85% | 85% |  |  | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | COLPENSIONES-GOBDATOS
2026 | Julio | 2026-07-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 95% | 95% |  |  | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  | 4792442910 | 4792442910 | 4792442910 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG
2025 | Agosto | 2025-08-31 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 10% | 10% | 0 | 0 | 501888896.5 | 501888896.5 | 501888896.5 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5018888965 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO
2025 | Septiembre | 2025-09-30 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -3 | 2 | 5 | 45% | 45% | 15600000 | 15600000 | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 2242900034.25 | 0 | 144.7756 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 34666666.6667 | -4984222298.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | DNP-MEGAHOPEX
2025 | Octubre | 2025-10-31 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 65% | 65% | 1136323110 | 1120723110 | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2125954717.25 | 0 | 2.8709 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1748189400 | -3270699565 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -1 | 4 | 5 | 85% | 85% | 2632467545 | 1496144435 | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 1633588075.25 | 0 | 1.6206 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3097020641.1765 | -1921868323.8235 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 100% | 3060647480 | 428179935 | 5018888965 | 5018888965 | 1958241485 | 0 | 1.6398 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3060647480 | -1958241485 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | FNA -DATAFABRIC
2026 | Enero | 2026-01-31 | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100% | 100% | 3738334660 | 677687180 | 5018888965 | 5018888965 | 1280554305 | 0 | 1.3425 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3738334660 | -1280554305 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT
2025 | Septiembre | 2025-09-30 | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -2 | 2 | 5 | 25% | 25% | 0 | 0 | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | RAMA JUDICIAL - RENOVACION
2025 | Octubre | 2025-10-31 | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -1 | 3 | 5 | 50% | 50% | 0 | 0 | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | RUNT-DESARROLLO CALES
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 75% | 75% | 0 | 0 | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 138000000 | 138000000 | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 138000000 | -24301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM
2025 | Septiembre | 2025-09-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -27 | 1 | 23 | 5% | 5% | 0 | 0 | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | SUPERSUBSIDIO-MEGA
2025 | Octubre | 2025-10-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -26 | 2 | 23 | 7% | 7% | 12500000 | 12500000 | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 178571428.5714 | -3513105297.4286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -25 | 3 | 23 | 11% | 11% | 26258716 | 13758716 | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 238715600 | -3452961126 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -24 | 4 | 23 | 13.67% | 13.67% | 83601420 | 57342704 | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 611717707.3171 | -3079959018.6829 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025
2026 | Enero | 2026-01-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -23 | 5 | 23 | 16.67% | 16.67% | 81742620 | -1858800 | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 490455720 | -3201221006 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -22 | 6 | 23 | 19.67% | 22% | 276353027.6 | 194610407.6 | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1186 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1256150125.4545 | -2435526600.5455 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -21 | 7 | 23 | 22.67% |  | 276353027.6 | 0 | 0 | 836780057.8933 | -276353027.6 | -836780057.8933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
2026 | Abril | 2026-04-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -20 | 8 | 23 | 25.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 947530359.6733 | -276353027.6 | -947530359.6733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -19 | 9 | 23 | 28.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1058280661.4533 | -276353027.6 | -1058280661.4533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK | Total general
2026 | Junio | 2026-06-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -18 | 10 | 23 | 31.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1169030963.2333 | -276353027.6 | -1169030963.2333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -17 | 11 | 23 | 34.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1279781265.0133 | -276353027.6 | -1279781265.0133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -16 | 12 | 23 | 37.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1390531566.7933 | -276353027.6 | -1390531566.7933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -15 | 13 | 23 | 40.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1501281868.5733 | -276353027.6 | -1501281868.5733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -14 | 14 | 23 | 43.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1612032170.3533 | -276353027.6 | -1612032170.3533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -13 | 15 | 23 | 46.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1722782472.1333 | -276353027.6 | -1722782472.1333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -12 | 16 | 23 | 49.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1833532773.9133 | -276353027.6 | -1833532773.9133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -11 | 17 | 23 | 52.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1944283075.6933 | -276353027.6 | -1944283075.6933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -10 | 18 | 23 | 55.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2055033377.4733 | -276353027.6 | -2055033377.4733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -9 | 19 | 23 | 58.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2165783679.2533 | -276353027.6 | -2165783679.2533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -8 | 20 | 23 | 61.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2276533981.0333 | -276353027.6 | -2276533981.0333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -7 | 21 | 23 | 64.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2387284282.8133 | -276353027.6 | -2387284282.8133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -6 | 22 | 23 | 67.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2498034584.5933 | -276353027.6 | -2498034584.5933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -5 | 23 | 23 | 70.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2608784886.3733 | -276353027.6 | -2608784886.3733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 2027-08-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -4 | 24 | 23 | 73.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2719535188.1533 | -276353027.6 | -2719535188.1533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 2027-09-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -3 | 25 | 23 | 76.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2830285489.9333 | -276353027.6 | -2830285489.9333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 2027-10-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -2 | 26 | 23 | 79.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2941035791.7133 | -276353027.6 | -2941035791.7133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 2027-11-30 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -1 | 27 | 23 | 85% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3137925217.1 | -276353027.6 | -3137925217.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 2027-12-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 0 | 28 | 23 | 90% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3322509053.4 | -276353027.6 | -3322509053.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 2028-01-31 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 1 | 29 | 23 | 100% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3691676726 | -276353027.6 | -3691676726 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 99% | 99% | 129184075 | 129184075 | 129803414.4 | 129803414.4 | 619339.4 | 0 | 1.0048 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130488964.6465 | -625595.3535 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -44.97 | 3 | 48 | 99.01% | 99.01% | 129184075 | 0 | 129816525.856 | 129816525.856 | 632450.856 | 0 | 1.0049 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130475785.2742 | -638774.7258 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -43.97 | 4 | 48 | 99.02% | 99.02% | 129184075 | 0 | 129829637.312 | 129829637.312 | 645562.312 | 0 | 1.005 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130462608.5639 | -651951.4361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 99.03% | 99% | 129184075 | 0 | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9997 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 130488964.6465 | -625595.3535 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -41.97 | 6 | 48 | 99.04% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129855860.224 | -129184075 | -129855860.224 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -40.97 | 7 | 48 | 99.05% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129868971.68 | -129184075 | -129868971.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -39.97 | 8 | 48 | 99.06% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129882083.136 | -129184075 | -129882083.136 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -38.97 | 9 | 48 | 99.07% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129895194.592 | -129184075 | -129895194.592 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -37.97 | 10 | 48 | 99.08% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129908306.048 | -129184075 | -129908306.048 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -36.97 | 11 | 48 | 99.09% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129921417.504 | -129184075 | -129921417.504 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -35.97 | 12 | 48 | 99.1% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129934528.96 | -129184075 | -129934528.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -34.97 | 13 | 48 | 99.11% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129947640.416 | -129184075 | -129947640.416 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -33.97 | 14 | 48 | 99.12% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129960751.872 | -129184075 | -129960751.872 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -32.97 | 15 | 48 | 99.13% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129973863.328 | -129184075 | -129973863.328 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -31.97 | 16 | 48 | 99.14% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129986974.784 | -129184075 | -129986974.784 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -30.97 | 17 | 48 | 99.15% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130000086.24 | -129184075 | -130000086.24 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -29.97 | 18 | 48 | 99.16% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130013197.696 | -129184075 | -130013197.696 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -28.97 | 19 | 48 | 99.17% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130026309.152 | -129184075 | -130026309.152 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -27.97 | 20 | 48 | 99.18% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130039420.608 | -129184075 | -130039420.608 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -26.97 | 21 | 48 | 99.19% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130052532.064 | -129184075 | -130052532.064 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -25.97 | 22 | 48 | 99.2% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130065643.52 | -129184075 | -130065643.52 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 2027-08-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -24.97 | 23 | 48 | 99.21% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130078754.976 | -129184075 | -130078754.976 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 2027-09-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -23.97 | 24 | 48 | 99.22% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130091866.432 | -129184075 | -130091866.432 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 2027-10-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -22.97 | 25 | 48 | 99.23% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130104977.888 | -129184075 | -130104977.888 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 2027-11-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -21.97 | 26 | 48 | 99.24% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130118089.344 | -129184075 | -130118089.344 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 2027-12-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -20.97 | 27 | 48 | 99.25% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130131200.8 | -129184075 | -130131200.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 2028-01-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -19.97 | 28 | 48 | 99.26% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130144312.256 | -129184075 | -130144312.256 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Febrero | 2028-02-29 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -18.97 | 29 | 48 | 99.27% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130157423.712 | -129184075 | -130157423.712 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Marzo | 2028-03-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -17.97 | 30 | 48 | 99.28% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130170535.168 | -129184075 | -130170535.168 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Abril | 2028-04-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -16.97 | 31 | 48 | 99.29% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130183646.624 | -129184075 | -130183646.624 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Mayo | 2028-05-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -15.97 | 32 | 48 | 99.3% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130196758.08 | -129184075 | -130196758.08 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Junio | 2028-06-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -14.97 | 33 | 48 | 99.31% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130209869.536 | -129184075 | -130209869.536 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Julio | 2028-07-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -13.97 | 34 | 48 | 99.32% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130222980.992 | -129184075 | -130222980.992 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Agosto | 2028-08-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -12.97 | 35 | 48 | 99.33% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130236092.448 | -129184075 | -130236092.448 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Septiembre | 2028-09-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -11.97 | 36 | 48 | 99.34% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130249203.904 | -129184075 | -130249203.904 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Octubre | 2028-10-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -10.97 | 37 | 48 | 99.35% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130262315.36 | -129184075 | -130262315.36 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Noviembre | 2028-11-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -9.97 | 38 | 48 | 99.36% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130275426.816 | -129184075 | -130275426.816 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Diciembre | 2028-12-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -8.97 | 39 | 48 | 99.37% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130288538.272 | -129184075 | -130288538.272 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Enero | 2029-01-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -7.97 | 40 | 48 | 99.38% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130301649.728 | -129184075 | -130301649.728 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Febrero | 2029-02-28 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -6.97 | 41 | 48 | 99.39% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130314761.184 | -129184075 | -130314761.184 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Marzo | 2029-03-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -5.97 | 42 | 48 | 99.4% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130327872.64 | -129184075 | -130327872.64 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Abril | 2029-04-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -4.97 | 43 | 48 | 99.41% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130340984.096 | -129184075 | -130340984.096 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Mayo | 2029-05-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -3.97 | 44 | 48 | 99.42% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130354095.552 | -129184075 | -130354095.552 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Junio | 2029-06-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -2.97 | 45 | 48 | 99.43% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130367207.008 | -129184075 | -130367207.008 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Julio | 2029-07-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -1.97 | 46 | 48 | 99.44% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130380318.464 | -129184075 | -130380318.464 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Agosto | 2029-08-31 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -0.97 | 47 | 48 | 99.45% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130393429.92 | -129184075 | -130393429.92 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Septiembre | 2029-09-30 | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | 0.03 | 48 | 48 | 100% |  | 129184075 | 0 | 0 | 131114560 | -129184075 | -131114560 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Septiembre | 2025-09-30 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 0 | 0 | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1570080349 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 2025-10-31 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 2000000 | 2000000 | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4000000 | -1566080349 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 65% | 60600107 | 58600107 | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 93230933.8462 | -1476849415.1538 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 70% | 248282456.15 | 187682349.15 | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 354689223.0714 | -1215391125.9286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 75% | 268194246.15 | 19911790 | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 357592328.2 | -1212488020.8 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 90% | 273520936.15 | 5326690 | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 303912151.2778 | -1266168197.7222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 2025-10-31 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 1233988199.99 | 1233988199.99 | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 12339881999.9 | 7919766227.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 25% | 1991195328.46 | 757207128.47 | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 0 | 0.55496 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7964781313.84 | 3544665541.84 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37% | 37% | 3895691725.1 | 1904496396.64 | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 10528896554.3243 | 6108780782.3243 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 48% | 45% | 3989126717.72 | 93434992.62 | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8864726039.3778 | 4444610267.3778 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 52% | 49% | 3990425422.04 | 1298704.32 | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.94231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8143725351.102 | 3723609579.102 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 3315086829 | -3990425422.04 | -3315086829 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 85% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 3757098406.2 | -3990425422.04 | -3757098406.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 4420115772 | -3990425422.04 | -4420115772 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 50% | 25% | 0 | 0 | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323342988 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 100% | 50% | 3119453114.31 | 3119453114.31 | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 6238906228.62 | 2915563240.62 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Enero | 2025-01-31 | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 80% | 3124453114.31 | 5000000 | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 3905566392.8875 | 582223404.8875 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Febrero | 2025-02-28 | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 80% | 3124453114.31 | 0 | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 3905566392.8875 | 582223404.8875 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -59 | 1 | 60 | 25% | 25% | 8000000 | 8000000 | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 32000000 | -28057671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 27% | 27% | 20000000 | 12000000 | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 74074074.0741 | -28015597254.9259 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 28% | 28% | 32000000 | 12000000 | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 114285714.2857 | -27975385614.7143 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 29% | 29% | 44000000 | 12000000 | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 151724137.931 | -27937947191.069 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 30% | 32% | 12661042000 | 12617042000 | 8988694825.28 | 8426901398.7 | -3672347174.72 | 561793426.58 | 0.70995 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 39565756250 | 11476084921 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 31% |  | 12661042000 |  | 0 | 8707798111.99 | -12661042000 | -8707798111.99 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 32% |  | 12661042000 |  | 0 | 8988694825.28 | -12661042000 | -8988694825.28 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 33% |  | 12661042000 |  | 0 | 9269591538.57 | -12661042000 | -9269591538.57 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 34% |  | 12661042000 |  | 0 | 9550488251.86 | -12661042000 | -9550488251.86 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 35% |  | 12661042000 |  | 0 | 9831384965.15 | -12661042000 | -9831384965.15 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 36% |  | 12661042000 |  | 0 | 10112281678.44 | -12661042000 | -10112281678.44 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 37% |  | 12661042000 |  | 0 | 10393178391.73 | -12661042000 | -10393178391.73 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 38% |  | 12661042000 |  | 0 | 10674075105.02 | -12661042000 | -10674075105.02 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 39% |  | 12661042000 |  | 0 | 10954971818.31 | -12661042000 | -10954971818.31 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 40% |  | 12661042000 |  | 0 | 11235868531.6 | -12661042000 | -11235868531.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 41% |  | 12661042000 |  | 0 | 11516765244.89 | -12661042000 | -11516765244.89 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 42% |  | 12661042000 |  | 0 | 11797661958.18 | -12661042000 | -11797661958.18 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 43% |  | 12661042000 |  | 0 | 12078558671.47 | -12661042000 | -12078558671.47 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 44% |  | 12661042000 |  | 0 | 12359455384.76 | -12661042000 | -12359455384.76 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 45% |  | 12661042000 |  | 0 | 12640352098.05 | -12661042000 | -12640352098.05 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 46% |  | 12661042000 |  | 0 | 12921248811.34 | -12661042000 | -12921248811.34 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 2027-08-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 47% |  | 12661042000 |  | 0 | 13202145524.63 | -12661042000 | -13202145524.63 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 2027-09-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 48% |  | 12661042000 |  | 0 | 13483042237.92 | -12661042000 | -13483042237.92 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 2027-10-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 49% |  | 12661042000 |  | 0 | 13763938951.21 | -12661042000 | -13763938951.21 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 2027-11-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 50% |  | 12661042000 |  | 0 | 14044835664.5 | -12661042000 | -14044835664.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 2027-12-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 51% |  | 12661042000 |  | 0 | 14325732377.79 | -12661042000 | -14325732377.79 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 2028-01-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 52% |  | 12661042000 |  | 0 | 14606629091.08 | -12661042000 | -14606629091.08 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Febrero | 2028-02-29 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 53% |  | 12661042000 |  | 0 | 14887525804.37 | -12661042000 | -14887525804.37 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Marzo | 2028-03-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 54% |  | 12661042000 |  | 0 | 15168422517.66 | -12661042000 | -15168422517.66 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Abril | 2028-04-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 55% |  | 12661042000 |  | 0 | 15449319230.95 | -12661042000 | -15449319230.95 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Mayo | 2028-05-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 56% |  | 12661042000 |  | 0 | 15730215944.24 | -12661042000 | -15730215944.24 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Junio | 2028-06-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 57% |  | 12661042000 |  | 0 | 16011112657.53 | -12661042000 | -16011112657.53 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Julio | 2028-07-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 58% |  | 12661042000 |  | 0 | 16292009370.82 | -12661042000 | -16292009370.82 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Agosto | 2028-08-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 59% |  | 12661042000 |  | 0 | 16572906084.11 | -12661042000 | -16572906084.11 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Septiembre | 2028-09-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 60% |  | 12661042000 |  | 0 | 16853802797.4 | -12661042000 | -16853802797.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Octubre | 2028-10-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 61% |  | 12661042000 |  | 0 | 17134699510.6899 | -12661042000 | -17134699510.6899 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Noviembre | 2028-11-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 62% |  | 12661042000 |  | 0 | 17415596223.9799 | -12661042000 | -17415596223.9799 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Diciembre | 2028-12-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 63% |  | 12661042000 |  | 0 | 17696492937.2699 | -12661042000 | -17696492937.2699 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Enero | 2029-01-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 64% |  | 12661042000 |  | 0 | 17977389650.5599 | -12661042000 | -17977389650.5599 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Febrero | 2029-02-28 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 65% |  | 12661042000 |  | 0 | 18258286363.8499 | -12661042000 | -18258286363.8499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Marzo | 2029-03-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 66% |  | 12661042000 |  | 0 | 18539183077.1399 | -12661042000 | -18539183077.1399 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Abril | 2029-04-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 67% |  | 12661042000 |  | 0 | 18820079790.4299 | -12661042000 | -18820079790.4299 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Mayo | 2029-05-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 68% |  | 12661042000 |  | 0 | 19100976503.7199 | -12661042000 | -19100976503.7199 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Junio | 2029-06-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 69% |  | 12661042000 |  | 0 | 19381873217.0099 | -12661042000 | -19381873217.0099 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Julio | 2029-07-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 70% |  | 12661042000 |  | 0 | 19662769930.2999 | -12661042000 | -19662769930.2999 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Agosto | 2029-08-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 71% |  | 12661042000 |  | 0 | 19943666643.5899 | -12661042000 | -19943666643.5899 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Septiembre | 2029-09-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 72% |  | 12661042000 |  | 0 | 20224563356.8799 | -12661042000 | -20224563356.8799 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Octubre | 2029-10-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 85% |  | 12661042000 |  | 0 | 23876220629.65 | -12661042000 | -23876220629.65 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Noviembre | 2029-11-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 86% |  | 12661042000 |  | 0 | 24157117342.94 | -12661042000 | -24157117342.94 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Diciembre | 2029-12-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 87% |  | 12661042000 |  | 0 | 24438014056.23 | -12661042000 | -24438014056.23 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Enero | 2030-01-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 88% |  | 12661042000 |  | 0 | 24718910769.52 | -12661042000 | -24718910769.52 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Febrero | 2030-02-28 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 89% |  | 12661042000 |  | 0 | 24999807482.81 | -12661042000 | -24999807482.81 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Marzo | 2030-03-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 90% |  | 12661042000 |  | 0 | 25280704196.1 | -12661042000 | -25280704196.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Abril | 2030-04-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 91% |  | 12661042000 |  | 0 | 25561600909.39 | -12661042000 | -25561600909.39 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Mayo | 2030-05-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 92% |  | 12661042000 |  | 0 | 25842497622.68 | -12661042000 | -25842497622.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Junio | 2030-06-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 93% |  | 12661042000 |  | 0 | 26123394335.97 | -12661042000 | -26123394335.97 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Julio | 2030-07-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 94% |  | 12661042000 |  | 0 | 26404291049.26 | -12661042000 | -26404291049.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Agosto | 2030-08-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 95% |  | 12661042000 |  | 0 | 26685187762.55 | -12661042000 | -26685187762.55 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2030 | Septiembre | 2030-09-30 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 98% |  | 12661042000 |  | 0 | 27527877902.42 | -12661042000 | -27527877902.42 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2030 | Octubre | 2030-10-31 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% |  | 12661042000 |  | 0 | 28089671329 | -12661042000 | -28089671329 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 2212294327.68 | 102698732.9 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4424588655.36 | -1699349555.64 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 1 | 4 | 3 | 90% | 90% | 2295830951.76 | 83536624.08 | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2550923279.7333 | -3573014931.2667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 2 | 5 | 3 | 95% | 900% | 2295830951.76 | 0 | 55115443899 | 5817741300.45 | 52819612947.24 | 49297702598.55 | 24.0068 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 9.4737 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 255092327.9733 | -5868845883.0267 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% |  | 2295830951.76 | 0 | 0 | 6123938211 | -2295830951.76 | -6123938211 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 75% | 75% | 0 | 0 | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -243037690 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 242000009.77 | 242000009.77 | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 242000009.77 | -1037680.23 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 0 | 0 | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -836827348 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 45% | 45% | 121427440.68 | 121427440.68 | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 269838757.0667 | -566988590.9333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 75% | 75% | 156101732.68 | 34674292 | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 208135643.5733 | -628691704.4267 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 92% | 80% | 156101732.68 | 0 | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86957 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 195127165.85 | -641700182.15 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 100% | 95% | 175351732.68 | 19250000 | 794985980.6 | 836827348 | 619634247.92 | -41841367.4 | 4.5337 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 184580771.2421 | -652246576.7579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 10% | 10% | 21963961 | 21963961 | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 219639610 | -3679189940 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 20% | 20% | 403963218 | 381999257 | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2019816090 | -1879013460 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 30% | 30% | 510319884 | 106356666 | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1701066280 | -2197763270 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 40% | 40% | 954109884 | 443790000 | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2385274710 | -1513554840 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 50% |  | 954109884 |  | 0 | 1949414775 | -954109884 | -1949414775 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 60% |  | 954109884 |  | 0 | 2339297730 | -954109884 | -2339297730 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 70% |  | 954109884 |  | 0 | 2729180685 | -954109884 | -2729180685 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 80% |  | 954109884 |  | 0 | 3119063640 | -954109884 | -3119063640 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 90% |  | 954109884 |  | 0 | 3508946595 | -954109884 | -3508946595 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% |  | 954109884 |  | 0 | 3898829550 | -954109884 | -3898829550 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 2025-10-31 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 1% | 1% | 0 | 0 | 47493619.14 | 47493619.14 | 47493619.14 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 10% | 10% | 7333334 | 7333334 | 474936191.4 | 474936191.4 | 467602857.4 | 0 | 64.764 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 73333340 | -4676028574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 30% | 25% | 5656152142.64 | 5648818808.64 | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -4468811664.14 | -237468095.7 | 0.20992 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 22624608570.56 | 17875246656.56 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 50% | 45% | 5885036883.1 | 228884740.46 | 2137212861.3 | 2374680957 | -3747824021.8 | -237468095.7 | 0.36316 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 13077859740.2222 | 8328497826.2222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 70% | 68% | 5931276695.1 | 46239812 | 3229566101.52 | 3324553339.8 | -2701710593.58 | -94987238.28 | 0.5445 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.97143 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8722465728.0882 | 3973103814.0882 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -0.5 | 5 | 6 | 80% |  | 5931276695.1 | 0 | 0 | 3799489531.2 | -5931276695.1 | -3799489531.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6 | 100% |  | 5931276695.1 | 0 | 0 | 4749361914 | -5931276695.1 | -4749361914 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 10% | 10% | 0 | 0 | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 20% | 15% | 388455000 | 388455000 | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2589700000 | 1471940202 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 35% | 30% | 388455000 | 0 | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1294850000 | 177090202 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 40% | 42% | 388455000 | 0 | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 924892857.1429 | -192866940.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 45% | 45% | 388997471 | 542471 | 502991909.1 | 502991909.1 | 113994438.1 | 0 | 1.293 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 864438824.4444 | -253320973.5556 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 55% |  | 388997471 | 0 | 0 | 614767888.9 | -388997471 | -614767888.9 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 64% |  | 388997471 | 0 | 0 | 715366270.72 | -388997471 | -715366270.72 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 70% |  | 388997471 | 0 | 0 | 782431858.6 | -388997471 | -782431858.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 85% |  | 388997471 | 0 | 0 | 950095828.3 | -388997471 | -950095828.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 90% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1005983818.2 | -388997471 | -1005983818.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 95% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1061871808.1 | -388997471 | -1061871808.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 100% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1117759798 | -388997471 | -1117759798 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 2025-10-31 | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 35% | 30% | 0 | 0 | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 65% | 58% | 0 | 0 | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.89231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 2.47 | 5 | 3 | 100% | 70% | 637000000 | 637000000 | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 910000000 | 137159664 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 100% | 100% | 652600000 | 15600000 | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 652600000 | -120240336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 2025-10-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 5% | 5% | 0 | 0 | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 10% | 10% | 0 | 0 | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 15% | 15% | 89613000 | 89613000 | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 597420000 | -1609666979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 20% | 20% | 168545000 | 78932000 | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 842725000 | -1364361979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 30% | 32% | 250650875 | 82105875 | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 783283984.375 | -1423802994.625 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -8.7 | 6 | 15 | 35% | 37% | 365940750 | 115289875 | 816622182.23 | 772480442.65 | 450681432.23 | 44141739.58 | 2.2316 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0571 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 989029054.0541 | -1218057924.9459 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -7.7 | 7 | 15 | 40% |  | 365940750 | 0 | 0 | 882834791.6 | -365940750 | -882834791.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -6.7 | 8 | 15 | 45% |  | 365940750 | 0 | 0 | 993189140.55 | -365940750 | -993189140.55 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | 15 | 50% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1103543489.5 | -365940750 | -1103543489.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -4.7 | 10 | 15 | 60% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1324252187.4 | -365940750 | -1324252187.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -3.7 | 11 | 15 | 70% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1544960885.3 | -365940750 | -1544960885.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -2.7 | 12 | 15 | 75% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1655315234.25 | -365940750 | -1655315234.25 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -1.7 | 13 | 15 | 80% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1765669583.2 | -365940750 | -1765669583.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -0.7 | 14 | 15 | 90% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1986378281.1 | -365940750 | -1986378281.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Mario Andrés Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | 0.3 | 15 | 15 | 100% |  | 365940750 | 0 | 0 | 2207086979 | -365940750 | -2207086979 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -9 | 1 | 10 | 10% | 10% | 0 | 0 | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -8 | 2 | 10 | 15% | 15% | 112100000 | 112100000 | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 747333333.3333 | -850580165.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -7 | 3 | 10 | 20% | 20% | 222600000 | 110500000 | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1113000000 | -484913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 30% | 32% | 364100000 | 141500000 | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1137812500 | -460100999 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -5 | 5 | 10 | 40% |  | 480600000 | 116500000 | 0 | 639165399.6 | -480600000 | -639165399.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -4 | 6 | 10 | 50% |  | 480600000 |  | 0 | 798956749.5 | -480600000 | -798956749.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -3 | 7 | 10 | 60% |  | 480600000 |  | 0 | 958748099.4 | -480600000 | -958748099.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -2 | 8 | 10 | 70% |  | 480600000 |  | 0 | 1118539449.3 | -480600000 | -1118539449.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -1 | 9 | 10 | 80% |  | 480600000 |  | 0 | 1278330799.2 | -480600000 | -1278330799.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90% |  | 480600000 |  | 0 | 1438122149.1 | -480600000 | -1438122149.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 1 | 11 | 10 | 100% |  | 480600000 |  | 0 | 1597913499 | -480600000 | -1597913499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 10% | 10% | 27489218 | 27489218 | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 274892180 | -6358717816 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 20% | 20% | 27489218 | 49580000 | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 137446090 | -6496163906 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 25% |  | 27489218 | 0 | 0 | 1658402499 | -27489218 | -1658402499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 30% |  | 27489218 | 0 | 0 | 1990082998.8 | -27489218 | -1990082998.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 35% |  | 27489218 | 0 | 0 | 2321763498.6 | -27489218 | -2321763498.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  | 27489218 | 0 | 0 | 2653443998.4 | -27489218 | -2653443998.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  | 27489218 | 0 | 0 | 3316804998 | -27489218 | -3316804998 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  | 27489218 | 0 | 0 | 3980165997.6 | -27489218 | -3980165997.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  | 27489218 | 0 | 0 | 4643526997.2 | -27489218 | -4643526997.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  | 27489218 | 0 | 0 | 5306887996.8 | -27489218 | -5306887996.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  | 27489218 | 0 | 0 | 5970248996.4 | -27489218 | -5970248996.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  | 27489218 | 0 | 0 | 6633609996 | -27489218 | -6633609996 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 219405366.74 | 219405366.74 | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 438810733.48 | 191175718.48 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 219405366.74 |  | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 219405366.74 | -28229648.26 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 45% | 180312921.97 | 180312921.97 | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 400695382.1556 | 168669563.1556 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 180312921.97 | 0 | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 180312921.97 | -51712897.03 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 10% | 10% | 160087434 | 160087434 | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1600874340 | 1326924185 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 15% | 50% | 160087434 | 0 | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 3.3333 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 320174868 | 46224713 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 20% |  |  |  | 0 | 54790031 | 0 | -54790031 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 25% |  |  |  | 0 | 68487538.75 | 0 | -68487538.75 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 30% |  |  |  | 0 | 82185046.5 | 0 | -82185046.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  |  |  | 0 | 109580062 | 0 | -109580062 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  |  |  | 0 | 136975077.5 | 0 | -136975077.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  |  |  | 0 | 164370093 | 0 | -164370093 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  |  |  | 0 | 191765108.5 | 0 | -191765108.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  |  |  | 0 | 219160124 | 0 | -219160124 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  |  |  | 0 | 246555139.5 | 0 | -246555139.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 273950155 | 0 | -273950155 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -23 | 1 | 25 | 5% | 5% | 359238432.67 | 359238432.67 | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7184768653.4 | 6700303209.4 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -22 | 2 | 25 | 10% | 10% | 373557082.87 | 14318650.2 | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3735570828.7 | 3251105384.7 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -21 | 3 | 25 | 15% | 15% | 373557082.87 | 0 | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2490380552.4667 | 2005915108.4667 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -20 | 4 | 25 | 20% | 21% | 373557082.87 | 0 | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1778843251.7619 | 1294377807.7619 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -19 | 5 | 25 | 22% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 106582397.68 | -373557082.87 | -106582397.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -18 | 6 | 25 | 26% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 125961015.44 | -373557082.87 | -125961015.44 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -17 | 7 | 25 | 30% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 145339633.2 | -373557082.87 | -145339633.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -16 | 8 | 25 | 34% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 164718250.96 | -373557082.87 | -164718250.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -15 | 9 | 25 | 37.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 180221145.168 | -373557082.87 | -180221145.168 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -14 | 10 | 25 | 40.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 197661901.152 | -373557082.87 | -197661901.152 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -13 | 11 | 25 | 44.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 215102657.136 | -373557082.87 | -215102657.136 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -12 | 12 | 25 | 48% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 232543413.12 | -373557082.87 | -232543413.12 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -11 | 13 | 25 | 51.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 249984169.104 | -373557082.87 | -249984169.104 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -10 | 14 | 25 | 55.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 267424925.088 | -373557082.87 | -267424925.088 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -9 | 15 | 25 | 58.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 284865681.072 | -373557082.87 | -284865681.072 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -8 | 16 | 25 | 62.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 302306437.056 | -373557082.87 | -302306437.056 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -7 | 17 | 25 | 66% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 319747193.04 | -373557082.87 | -319747193.04 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -6 | 18 | 25 | 69.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 337187949.024 | -373557082.87 | -337187949.024 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -5 | 19 | 25 | 73.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 354628705.008 | -373557082.87 | -354628705.008 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -4 | 20 | 25 | 76.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 372069460.992 | -373557082.87 | -372069460.992 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -3 | 21 | 25 | 80.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 389510216.976 | -373557082.87 | -389510216.976 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 2027-08-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -2 | 22 | 25 | 84% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 406950972.96 | -373557082.87 | -406950972.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 2027-09-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -1 | 23 | 25 | 87.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 424391728.944 | -373557082.87 | -424391728.944 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 2027-10-31 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 0 | 24 | 25 | 95% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 460242171.8 | -373557082.87 | -460242171.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 2027-11-30 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 1 | 25 | 25 | 100% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 484465444 | -373557082.87 | -484465444 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 5% | 5% | 133639975.47 | 133639975.47 | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2672799509.4 | -340869488.6 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 10% | 10% | 133639975.47 | 0 | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1336399754.7 | -1677269243.3 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 15% | 15% | 133639975.47 | 0 | 452050349.7 | 452050349.7 | 318410374.23 | 0 | 3.3826 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 890933169.8 | -2122735828.2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 20% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 602733799.6 | -133639975.47 | -602733799.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 25% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 753417249.5 | -133639975.47 | -753417249.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 27% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 813690629.46 | -133639975.47 | -813690629.46 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 32.6% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 982456093.348 | -133639975.47 | -982456093.348 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -16.97 | 8 | 25 | 37% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1115057529.26 | -133639975.47 | -1115057529.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -15.97 | 9 | 25 | 41.4% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1247658965.172 | -133639975.47 | -1247658965.172 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -14.97 | 10 | 25 | 45.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1380260401.084 | -133639975.47 | -1380260401.084 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -13.97 | 11 | 25 | 50.2% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1512861836.996 | -133639975.47 | -1512861836.996 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -12.97 | 12 | 25 | 54.6% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1645463272.908 | -133639975.47 | -1645463272.908 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -11.97 | 13 | 25 | 59% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1778064708.82 | -133639975.47 | -1778064708.82 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -10.97 | 14 | 25 | 63.4% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1910666144.732 | -133639975.47 | -1910666144.732 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -9.97 | 15 | 25 | 67.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2043267580.644 | -133639975.47 | -2043267580.644 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -8.97 | 16 | 25 | 72.2% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2175869016.556 | -133639975.47 | -2175869016.556 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -7.97 | 17 | 25 | 75% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2260251748.5 | -133639975.47 | -2260251748.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -6.97 | 18 | 25 | 77% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2320525128.46 | -133639975.47 | -2320525128.46 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -5.97 | 19 | 25 | 80% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2410935198.4 | -133639975.47 | -2410935198.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -4.97 | 20 | 25 | 82% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2471208578.36 | -133639975.47 | -2471208578.36 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 2027-08-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -3.97 | 21 | 25 | 87% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2621892028.26 | -133639975.47 | -2621892028.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 2027-09-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -2.97 | 22 | 25 | 89.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2706274760.204 | -133639975.47 | -2706274760.204 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 2027-10-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -1.97 | 23 | 25 | 92% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2772575478.16 | -133639975.47 | -2772575478.16 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 2027-11-30 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -0.97 | 24 | 25 | 94% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2832848858.12 | -133639975.47 | -2832848858.12 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 2027-12-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 0.03 | 25 | 25 | 98% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2953395618.04 | -133639975.47 | -2953395618.04 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 2028-01-31 | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 1.03 | 26 | 25 | 100% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 3013668998 | -133639975.47 | -3013668998 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1965212706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 100% | 75% | 0 | 0 | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1965212706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2 | 100% | 100% | 1752220898.1 | 1752220898.1 | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1752220898.1 | -212991807.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 0 | 0 | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 20% | 4385646 | 4385646 | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 21928230 | -142740969 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 32% | 6691617 | 2305971 | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 20911303.125 | -143757895.875 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% |  | 6691617 | 0 | 0 | 82334599.5 | -6691617 | -82334599.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 70% |  | 6691617 | 0 | 0 | 115268439.3 | -6691617 | -115268439.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 80% |  | 6691617 | 0 | 0 | 131735359.2 | -6691617 | -131735359.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 90% |  | 6691617 | 0 | 0 | 148202279.1 | -6691617 | -148202279.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  | 6691617 | 0 | 0 | 164669199 | -6691617 | -164669199 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | -1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 778636786.95 | 778636786.95 | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1557273573.9 | 354114949.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | -1 | 1 | 2 | 50% | 100% | 801484786.95 | 22848000 | 1203158624 | 601579312 | 401673837.05 | 601579312 | 1.5012 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 801484786.95 | -401673837.05 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2026-01-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -17 | 1 | 18 | 10% | 10% | 0 | 0 | 95036633.8 | 95036633.8 | 95036633.8 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9943DCC3-2507-4DCD-B6B6-BEC53480E8BA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%20LICENCIAMIENTO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2026-02-28 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 15% | 15% | 0 | 0 | 142554950.7 | 142554950.7 | 142554950.7 | 0 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2026-03-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 20% |  | 0 | 0 | 0 | 190073267.6 | 0 | -190073267.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2026-04-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 237591584.5 | 0 | -237591584.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2026-05-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 30% |  | 0 | 0 | 0 | 285109901.4 | 0 | -285109901.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2026-06-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 35% |  | 0 | 0 | 0 | 332628218.3 | 0 | -332628218.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2026-07-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 40% |  | 0 | 0 | 0 | 380146535.2 | 0 | -380146535.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2026-08-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 45% |  | 0 | 0 | 0 | 427664852.1 | 0 | -427664852.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2026-09-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 475183169 | 0 | -475183169 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2026-10-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 55% |  | 0 | 0 | 0 | 522701485.9 | 0 | -522701485.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2026-11-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 60% |  | 0 | 0 | 0 | 570219802.8 | 0 | -570219802.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2026-12-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 65% |  | 0 | 0 | 0 | 617738119.7 | 0 | -617738119.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 2027-01-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 70% |  | 0 | 0 | 0 | 665256436.6 | 0 | -665256436.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 2027-02-28 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 712774753.5 | 0 | -712774753.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 2027-03-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 80% |  | 0 | 0 | 0 | 760293070.4 | 0 | -760293070.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 2027-04-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 85% |  | 0 | 0 | 0 | 807811387.3 | 0 | -807811387.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 2027-05-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 855329704.2 | 0 | -855329704.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 2027-06-30 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | 902848021.1 | 0 | -902848021.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 2027-07-31 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 950366338 | 0 | -950366338 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 2025-11-30 | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 5% | 2% | 0 | 0 | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.4 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Diciembre | 2025-12-31 | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 10% | 3% | 0 | 0 | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.3 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Enero | 2025-01-31 | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 15% | 10% | 0 | 0 | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | 1 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Febrero | 2025-02-28 | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 60% | 65% | 240890997.99 | 240890997.99 | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0833 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 370601535.3692 | 55067942.3692 | 0 |  |  |  | OK
Formulas:
Fecha = EOMONTH(DATE([Año],MONTH(DATEVALUE([Mes] & " 1")),1),0)
Note on M1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Respuesta: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on R1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tiempo de ejecución es el período comprendido entre el inicio formal de las actividades del proyecto y su finalización real, es decir, el lapso durante el cual se llevan a cabo los entregables, tareas y actividades planificadas para cumplir con el alcance del proyecto.
Note on X1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on Y1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on Z1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on AA1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on AB1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on AD1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on AF1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on AG1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)