## Sheet1
ProjectId | ProjectOwnerName | Portafolio | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | Variación Avance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index)
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-03-31 | 10 | -5 | 5 | 10 | 0.55556 | 0.4 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 671123669.58 | 639165399.6 | 188370346.62 | 31958269.98 | 1.3902 | 1.05
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-04-30 | 10 | -4 | 6 | 10 | 0.66667 | 0.5 | 0.5175 | 0.0175 | 0.035 | 826920235.73 | 798956749.5 | 207643492.13 | 27963486.23 | 1.3353 | 1.035
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-05-31 | 10 | -3 | 7 | 10 | 0.77778 | 0.6 | 0.615 | 0.015 | 0.025 | 982716801.88 | 958748099.4 | 236311817.92 | 23968702.48 | 1.3166 | 1.025
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-06-30 | 10 | -2 | 8 | 10 | 0.88889 | 0.7 | 0.7125 | 0.0125 | 0.0179 | 1138513368.04 | 1118539449.3 | 231331401.47 | 19973918.74 | 1.255 | 1.0179
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-07-31 | 10 | -1 | 9 | 10 | 1 | 0.8 | 0.81 | 0.01 | 0.0125 | 1294309934.19 | 1278330799.2 | 223127335.34 | 15979134.99 | 1.2083 | 1.0125
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-03-31 | 28 | -21 | 7 | 28 | 0.63636 | 0.2367 | 0.2597 | 0.023 | 0.0972 | 958728445.74 | 873819881.04 | 631103647.96 | 84908564.7 | 2.9263 | 1.0972
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-04-30 | 28 | -20 | 8 | 28 | 0.72727 | 0.2767 | 0.2965 | 0.0198 | 0.0716 | 1094582149.26 | 1021486950.08 | 696030536.51 | 73095199.18 | 2.7464 | 1.0716
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-05-31 | 28 | -19 | 9 | 28 | 0.81818 | 0.3167 | 0.3332 | 0.0165 | 0.0521 | 1230066685.1 | 1169154019.12 | 751534615.42 | 60912665.98 | 2.5705 | 1.0521
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-06-30 | 28 | -18 | 10 | 28 | 0.90909 | 0.3567 | 0.3699 | 0.0132 | 0.037 | 1365551220.95 | 1316821088.16 | 792271951.03 | 48730132.79 | 2.382 | 1.037
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-07-31 | 28 | -17 | 11 | 28 | 1 | 0.3967 | 0.4067 | 0.01 | 0.0252 | 1501404924.46 | 1464488157.2 | 816332409.19 | 36916767.26 | 2.1916 | 1.0252
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-03-31 | 24 | -19 | 5 | 24 | 0.55556 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 125961015.44 | 121116361 | -20505281.58 | 4844654.44 | 0.86 | 1.04
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-04-30 | 24 | -18 | 6 | 24 | 0.66667 | 0.3 | 0.3088 | 0.0088 | 0.0293 | 149602929.11 | 145339633.2 | -9549123.13 | 4263295.91 | 0.94 | 1.0293
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-05-31 | 24 | -17 | 7 | 24 | 0.77778 | 0.35 | 0.3575 | 0.0075 | 0.0214 | 173196396.23 | 169562905.4 | -5356589.57 | 3633490.83 | 0.97 | 1.0214
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-06-30 | 24 | -16 | 8 | 24 | 0.88889 | 0.4 | 0.4062 | 0.0062 | 0.0155 | 196789863.35 | 193786177.6 | 1948414.49 | 3003685.75 | 1.01 | 1.0155
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-07-31 | 24 | -15 | 9 | 24 | 1 | 0.45 | 0.455 | 0.005 | 0.0111 | 220431777.02 | 218009449.8 | 10496751.29 | 2422327.22 | 1.05 | 1.0111
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 0.42857 | 0.26 | 0.61 | 0.35 | 1.3462 | 167109594.55 | 71227040.3 | -25346462.75 | 95882554.25 | 0.8683 | 2.3462
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 0.57143 | 0.37 | 0.6375 | 0.2675 | 0.723 | 174643223.81 | 101361557.35 | -24562004.67 | 73281666.46 | 0.8767 | 1.723
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 0.71429 | 0.48 | 0.665 | 0.185 | 0.3854 | 182176853.08 | 131496074.4 | -20941502.46 | 50680778.68 | 0.8969 | 1.3854
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 0.85714 | 0.59 | 0.6925 | 0.1025 | 0.1737 | 189710482.34 | 161630591.45 | -10216256.35 | 28079890.89 | 0.9489 | 1.1737
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 1 | 0.7 | 0.72 | 0.02 | 0.0286 | 197244111.6 | 191765108.5 | -6604701.55 | 5479003.1 | 0.9676 | 1.0286
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-03-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 0.55556 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 8988694825.28 | 8988694825.28 | 8763977454.65 | 0 | 40 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-04-30 | 60 | -54 | 6 | 60 | 0.66667 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 9831384965.15 | 9831384965.15 | 9012102884.72 | 0 | 12 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-05-31 | 60 | -53 | 7 | 60 | 0.77778 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 10674075105.02 | 10674075105.02 | 9031909704.25 | 0 | 6.5 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-06-30 | 60 | -52 | 8 | 60 | 0.88889 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 11516765244.89 | 11516765244.89 | 8957484079.36 | 0 | 4.5 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 12359455384.76 | 12359455384.76 | 9106967125.61 | 0 | 3.8 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 0.57143 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 0.0444 | 77394523.53 | 74101139.55 | 60195740.52 | 3293383.98 | 4.5 | 1.0444
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 0.71429 | 0.6 | 0.6167 | 0.0167 | 0.0278 | 101551495.02 | 98801519.4 | 74827417.38 | 2749975.62 | 3.8 | 1.0278
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-05-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 0.85714 | 0.75 | 0.7633 | 0.0133 | 0.0177 | 125691999.6 | 123501899.25 | 86413249.73 | 2190100.35 | 3.2 | 1.0177
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 1 | 0.9 | 0.91 | 0.01 | 0.0111 | 149848971.09 | 148202279.1 | 96331481.41 | 1646691.99 | 2.8 | 1.0111
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Leidy Susana Ramirez Herrera | TI | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 1143000692.8 | 1143000692.8 | -152918460.03 | 0 | 0.882 | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 13.53 | -8.53 | 5 | 14 | 0.55556 | 0.2 | 0.13 | -0.07 | -0.35 | 41019367.09 | 63106718.6 | 81874.98 | -22087351.51 | 1.002 | 0.65
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 13.53 | -7.53 | 6 | 14 | 0.66667 | 0.3 | 0.24 | -0.06 | -0.2 | 75728062.32 | 94660077.9 | 2091284.49 | -18932015.58 | 1.0284 | 0.8
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 13.53 | -6.53 | 7 | 14 | 0.77778 | 0.4 | 0.35 | -0.05 | -0.125 | 110436757.55 | 126213437.2 | 3403652.73 | -15776679.65 | 1.0318 | 0.875
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 13.53 | -5.53 | 8 | 14 | 0.88889 | 0.5 | 0.46 | -0.04 | -0.08 | 145145452.78 | 157766796.5 | 7423227.92 | -12621343.72 | 1.0539 | 0.92
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 13.53 | -4.53 | 9 | 14 | 1 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -0.05 | 179854148.01 | 189320155.8 | 11907422.82 | -9466007.79 | 1.0709 | 0.95
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-03-31 | 18 | -15 | 3 | 18 | 0.42857 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 190073267.6 | 190073267.6 | -1262818.17 | 0 | 0.9934 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-04-30 | 18 | -14 | 4 | 18 | 0.57143 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 237591584.5 | 237591584.5 | 3234132.83 | 0 | 1.0138 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-05-31 | 18 | -13 | 5 | 18 | 0.71429 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 285109901.4 | 285109901.4 | 3991875.96 | 0 | 1.0142 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-06-30 | 18 | -12 | 6 | 18 | 0.85714 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 332628218.3 | 332628218.3 | 14810314.33 | 0 | 1.0466 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-07-31 | 18 | -11 | 7 | 18 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 380146535.2 | 380146535.2 | 13634256.76 | 0 | 1.0372 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 0.85714 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -0.0455 | 2784672936.36 | 2917276409.52 | -2460520012.14 | -132603473.16 | 0.5309 | 0.9545
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 1 | 0.8 | 0.79 | -0.01 | -0.0125 | 3491891459.88 | 3536092617.6 | -1495100056.66 | -44201157.72 | 0.7002 | 0.9875
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 0.63636 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 3354710037 | 3354710037 | 2516032527.75 | 0 | 4 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 0.72727 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 2754393504.06 | 0 | 3.8 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 0.81818 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 4121500902.6 | 4121500902.6 | 2833531870.54 | 0 | 3.2 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 0.90909 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 4504896335.4 | 4504896335.4 | 2896004787.04 | 0 | 2.8 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-07-31 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4792442910 | 4792442910 | 2875465746 | 0 | 2.5 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 0.42857 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 1857410798.88 | 1857410798.88 | 1671669718.99 | 0 | 10 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 0.57143 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 2388099598.56 | 2388099598.56 | 1910479678.85 | 0 | 5 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 0.71429 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 2918788398.24 | 2918788398.24 | 2006667023.79 | 0 | 3.2 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 0.85714 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 3449477197.92 | 3449477197.92 | 2012195032.12 | 0 | 2.4 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3980165997.6 | 3980165997.6 | 1990082998.8 | 0 | 2 | 1
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 0.55556 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0.0417 | 558879899 | 536524703.04 | 102465118.27 | 22355195.96 | 1.2245 | 1.0417
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 0.66667 | 0.56 | 0.5762 | 0.0162 | 0.0289 | 644053195.61 | 625945486.88 | 98522791.06 | 18107708.73 | 1.1806 | 1.0289
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 0.77778 | 0.64 | 0.6525 | 0.0125 | 0.0195 | 729338268.2 | 715366270.72 | 89174774.65 | 13971997.48 | 1.1393 | 1.0195
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 0.88889 | 0.72 | 0.7288 | 0.0088 | 0.0122 | 814623340.78 | 804787054.56 | 97399057.65 | 9836286.22 | 1.1358 | 1.0122
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-07-31 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 1 | 0.8 | 0.805 | 0.005 | 0.0062 | 899796637.39 | 894207838.4 | 89461048.96 | 5588798.99 | 1.1104 | 1.0062
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 6001459446.78 | 6001459446.78 | 2923787935.61 | 0 | 1.95 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-03-31 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 0.5 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 572597109.62 | 572597109.62 | 190865703.21 | 0 | 1.5 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-04-30 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 0.625 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 693143869.54 | 693143869.54 | 205014383.95 | 0 | 1.42 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-05-31 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 0.75 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 813690629.46 | 813690629.46 | 187774760.64 | 0 | 1.3 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-06-30 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 0.875 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 934237389.38 | 934237389.38 | 142510788.21 | 0 | 1.18 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-07-31 | 24.97 | -16.97 | 8 | 25 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 1054784149.3 | 1054784149.3 | 95889468.12 | 0 | 1.1 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-03-31 | 9.97 | -4.97 | 5 | 10 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1949414775 | 1949414775 | 749184030.63 | 0 | 1.6242 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 | 9.97 | -3.97 | 6 | 10 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2339297730 | 2339297730 | 814629979.23 | 0 | 1.5343 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-05-31 | 9.97 | -2.97 | 7 | 10 | 0.77778 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2729180685 | 2729180685 | 858725825.84 | 0 | 1.4591 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-06-30 | 9.97 | -1.97 | 8 | 10 | 0.88889 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 3119063640 | 3119063640 | 842707166.49 | 0 | 1.3702 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-07-31 | 9.97 | -0.97 | 9 | 10 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 3508946595 | 3508946595 | 845002930.41 | 0 | 1.3172 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-03-31 | 47.97 | -41.97 | 6 | 48 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131114560 | 131114560 | 1156625.62 | 0 | 1.0089 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-04-30 | 47.97 | -40.97 | 7 | 48 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131114560 | 131114560 | 859682.19 | 0 | 1.0066 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-05-31 | 47.97 | -39.97 | 8 | 48 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131114560 | 131114560 | 1375236.83 | 0 | 1.0106 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-06-30 | 47.97 | -38.97 | 9 | 48 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131114560 | 131114560 | 1644272.65 | 0 | 1.0127 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-07-31 | 47.97 | -37.97 | 10 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131114560 | 131114560 | 1066394.95 | 0 | 1.0082 | 1
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 5.5 | -0.5 | 5 | 6 | 0.83333 | 0.85 | 0.83 | -0.02 | -0.0235 | 3941970388.62 | 4036957626.9 | -3329696072.59 | -94987238.28 | 0.5421 | 0.9765
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4749361914 | 4749361914 | -1477676127.17 | 0 | 0.7627 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 14.7 | -8.7 | 6 | 15 | 0.6 | 0.4 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 926976531.18 | 882834791.6 | 596244216.64 | 44141739.58 | 2.8028 | 1.05
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 14.7 | -7.7 | 7 | 15 | 0.7 | 0.5 | 0.5175 | 0.0175 | 0.035 | 1142167511.63 | 1103543489.5 | 712296412.03 | 38624022.13 | 2.657 | 1.035
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 14.7 | -6.7 | 8 | 15 | 0.8 | 0.6 | 0.615 | 0.015 | 0.025 | 1357358492.08 | 1324252187.4 | 820152455.72 | 33106304.68 | 2.5267 | 1.025
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 14.7 | -5.7 | 9 | 15 | 0.9 | 0.7 | 0.7125 | 0.0125 | 0.0179 | 1572549472.54 | 1544960885.3 | 902638305.91 | 27588587.24 | 2.3474 | 1.0179
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 14.7 | -4.7 | 10 | 15 | 1 | 0.8 | 0.81 | 0.01 | 0.0125 | 1787740452.99 | 1765669583.2 | 975426543.05 | 22070869.79 | 2.2008 | 1.0125