## Hoja3
CPI (Cost Performance Index) | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Cuenta de ProjectOwnerName
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 4
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 4
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 3
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 3
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 1
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 4
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 5
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 4
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 5
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 4
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 3
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 3
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 4
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 4
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 4
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 5
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 4
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 4
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2
(en blanco)
Total general | 83

## Hoja1
ProjectId | ProjectOwnerName | Portafolio | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | Variación Avance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index) | Nombre
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 16.67% | 15% | 15% | 0% | 0% | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 | 1 | FNA -DATAFABRIC
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-10-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 33.33% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 | 1 | FNA -DATAFABRIC
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 | 1 | FNA -DATAFABRIC
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 66.67% | 35% | 35% | 0% | 0% | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 | 1 | FNA -DATAFABRIC
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 83.33% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 | 1 | FNA -DATAFABRIC
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 100% | 62% | 62% | 0% | 0% | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 | 1 | FNA -DATAFABRIC
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 16.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 501888896.5 | 501888896.5 | 501888896.5 | 0 | 1 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 33.33% | 45% | 45% | 0% | 0% | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 2242900034.25 | 0 | 144.7756 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 50% | 65% | 65% | 0% | 0% | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2125954717.25 | 0 | 2.8709 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 66.67% | 85% | 85% | 0% | 0% | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 1633588075.25 | 0 | 1.6206 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 83.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1958241485 | 0 | 1.6398 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1280554305 | 0 | 1.3425 | 1 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 4 | -2 | 2 | 5 | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | 1 | 1 | CCD-INM-AE-2025
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 4 | -1 | 3 | 5 | 60% | 50% | 50% | 0% | 0% | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | 1 | 1 | CCD-INM-AE-2025
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80% | 75% | 75% | 0% | 0% | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | 1 | 1 | CCD-INM-AE-2025
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 | 1 | CCD-INM-AE-2025
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-09-30 | 28 | -27 | 1 | 23 | 16.67% | 5% | 5% | 0% | 0% | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | 1 | 1 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-10-31 | 28 | -26 | 2 | 23 | 33.33% | 7% | 7% | 0% | 0% | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 | 1 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-11-30 | 28 | -25 | 3 | 23 | 50% | 11% | 11% | 0% | 0% | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 | 1 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-12-31 | 28 | -24 | 4 | 23 | 66.67% | 13.67% | 13.67% | 0% | 0% | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 | 1 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-01-31 | 28 | -23 | 5 | 23 | 83.33% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 | 1 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-02-28 | 28 | -22 | 6 | 23 | 100% | 19.67% | 22% | 2.333% | 11.86% | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 | 1.1186 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-11-30 | 47.97 | -45.97 | 1 | 48 | 20% | 99% | 99% | 0% | 0% | 129803414.4 | 129803414.4 | 619339.4 | 0 | 1.0048 | 1 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-12-31 | 47.97 | -44.97 | 2 | 48 | 40% | 99.01% | 99.01% | 0% | 0% | 129816525.856 | 129816525.856 | 632450.856 | 0 | 1.0049 | 1 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-01-31 | 47.97 | -43.97 | 3 | 48 | 60% | 99.02% | 99.02% | 0% | 0% | 129829637.312 | 129829637.312 | 645562.312 | 0 | 1.005 | 1 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-02-28 | 47.97 | -42.97 | 4 | 48 | 80% | 99.03% | 99% | -0.03% | -0.03029% | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 | 0.9997 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-02-28 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 100% | 100% | 99% | -1% | -1% | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 | 0.9997 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | 1 | 1 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 | 1 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 | 0.86667 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 | 0.7 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2026-01-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 | 0.75 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 90% | -10% | -10% | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 | 0.9 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-10-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 | 1 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 0 | 0.55496 | 1 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 60% | 37% | 37% | 0% | 0% | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 | 1 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 80% | 48% | 45% | -3% | -6.25% | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 | 0.9375 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 100% | 52% | 49% | -3% | -5.769% | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 | 0.94231 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 33.33% | 50% | 25% | -25% | -50% | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | 1 | 0.5 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 66.67% | 100% | 50% | -50% | -50% | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 | 0.5 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-02-28 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-11-30 | 60 | -59 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 | 1 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-12-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 27% | 27% | 0% | 0% | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 | 1 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-01-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 28% | 28% | 0% | 0% | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 | 1 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-02-28 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 29% | 29% | 0% | 0% | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 | 1 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 | 1 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-02-28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 | 1 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | 1 | 1 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 | 1 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-11-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | 1 | 1 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 50% | 45% | 45% | 0% | 0% | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 | 1 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-01-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 | 1 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 100% | 92% | 80% | -12% | -13.04% | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 | 0.86957 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 | 1 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 | 1 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 | 1 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 | 1 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 25% | 1% | 1% | 0% | 0% | 47493619.14 | 47493619.14 | 47493619.14 | 0 | 1 | 1 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 474936191.4 | 474936191.4 | 467602857.4 | 0 | 64.764 | 1 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 50% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -4468811664.14 | -237468095.7 | 0.20992 | 0.83333 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 75% | 50% | 45% | -5% | -10% | 2137212861.3 | 2374680957 | -3747824021.8 | -237468095.7 | 0.36316 | 0.9 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 100% | 70% | 68% | -2% | -2.857% | 3229566101.52 | 3324553339.8 | -2701710593.58 | -94987238.28 | 0.5445 | 0.97143 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | 1 | 1 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 50% | 20% | 15% | -5% | -25% | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 | 0.75 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 75% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 | 0.85714 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 100% | 40% | 42% | 2% | 5% | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 | 1.05 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 20% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | 1 | 0.85714 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 40% | 65% | 58% | -7% | -10.77% | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | 1 | 0.89231 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2.53 | 2.47 | 5 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 | 0.7 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 | 1 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | 1 | 1 | COLPENSIONES-GOBDATOS
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | 1 | 1 | COLPENSIONES-GOBDATOS
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 60% | 15% | 15% | 0% | 0% | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 | 1 | COLPENSIONES-GOBDATOS
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 | 1 | COLPENSIONES-GOBDATOS
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 | 1.0667 | COLPENSIONES-GOBDATOS
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-11-30 | 10 | -9 | 1 | 10 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | 1 | 1 | RUNT-DESARROLLO CALES
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-12-31 | 10 | -8 | 2 | 10 | 50% | 15% | 15% | 0% | 0% | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 | 1 | RUNT-DESARROLLO CALES
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-01-31 | 10 | -7 | 3 | 10 | 75% | 20% | 20% | 0% | 0% | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 | 1 | RUNT-DESARROLLO CALES
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-02-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 | 1.0667 | RUNT-DESARROLLO CALES
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 | 1 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 | 1 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 | 1 | SUPERSUBSIDIO-MEGA
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 | 1 | SUPERSUBSIDIO-MEGA
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 50% | 45% | -5% | -10% | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 | 0.9 | DNP-MEGAHOPEX
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 | 1 | DNP-MEGAHOPEX
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 | 1 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 15% | 50% | 35% | 233.3% | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 | 3.3333 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-11-30 | 24 | -23 | 1 | 25 | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 | 1 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-12-31 | 24 | -22 | 2 | 25 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 | 1 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-01-31 | 24 | -21 | 3 | 25 | 75% | 15% | 15% | 0% | 0% | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 | 1 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-02-28 | 24 | -20 | 4 | 25 | 100% | 20% | 21% | 1% | 5% | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 | 1.05 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2025-12-31 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 33.33% | 5% | 5% | 0% | 0% | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 | 1 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-01-31 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 | 1 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-02-28 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 100% | 15% | 15% | 0% | 0% | 452050349.7 | 452050349.7 | 318410374.23 | 0 | 3.3826 | 1 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | 1 | 1 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 50% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | 1 | 0.75 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 | 1 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 33.33% | 10% | 10% | 0% | 0% | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | 1 | 1 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 66.67% | 20% | 20% | 0% | 0% | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 | 1 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 | 1.0667 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Leidy Susana Ramirez Herrera | TI | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2 | -1 | 1 | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 | 1 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-01-31 | 18 | -17 | 1 | 18 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 95036633.8 | 95036633.8 | 95036633.8 | 0 | 1 | 1 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-02-28 | 18 | -16 | 2 | 18 | 100% | 15% | 15% | 0% | 0% | 142554950.7 | 142554950.7 | 142554950.7 | 0 | 1 | 1 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 25% | 5% | 2% | -3% | -60% | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | 1 | 0.4 | CLARO - CCB - SDWAN
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 50% | 10% | 3% | -7% | -70% | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | 1 | 0.3 | CLARO - CCB - SDWAN
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-01-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 75% | 15% | 10% | -5% | -33.33% | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | 1 | 0.66667 | CLARO - CCB - SDWAN
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-02-28 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 100% | 60% | 65% | 5% | 8.333% | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 | 1.0833 | CLARO - CCB - SDWAN
Note on S1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on U1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.

## Hoja2
ProjectId | Etiquetas de fila
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109606 | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109607 | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109608 | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109609 | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109610 | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109611 | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109606
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109607
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109608
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109609
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109610
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109611
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Total general
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102

## Estructura Consultor
Año | Mes | ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | ProjectOwnerName | ProjectWorkspaceInternalUrl | Objetocontractual | Portafolio | CentrodeCostosProyecto | Estado | Presupuesto | Inicio | Fin |  | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado |  | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | Costo Mensual | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | Ruta | Meta SPI | Meta CPI | Estado CMMI | Columna1
|  | ProjectId | ProjectOwnerName | Esta |  |  |  | Portafolio |  |  | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | Variación Avance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) |  | SPI (Schedule Performance Index)
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-31 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 664644672.2 | 664644672.2 | 664644672.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 996967008.3 | 996967008.3 | 996967008.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 4% | 50% | 40% | -10% | -20% | 1329289344.4 | 1661611680.5 | 1329289344.4 | -332322336.1 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 8% | 75% | 42% | -33% | -44% | 1395753811.62 | 2492417520.75 | 1395753811.62 | -1096663709.13 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.56
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 80% | 44% | -36% | -45% | 1462218278.84 | 2658578688.8 | 1462218278.84 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.55
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 46% | -54% | -54% | 1528682746.06 | 3323223361 | 1528682746.06 | -1794540614.94 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.46
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 48% | -52% | -52% | 1595147213.28 | 3323223361 | 1595147213.28 | -1728076147.72 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.48
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 50% | -50% | -50% | 1661611680.5 | 3323223361 | 1661611680.5 | -1661611680.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 52% | -48% | -48% | 1728076147.72 | 3323223361 | 1728076147.72 | -1595147213.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.52
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 54% | -46% | -46% | 1794540614.94 | 3323223361 | 1794540614.94 | -1528682746.06 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.54
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 56% | -44% | -44% | 1861005082.16 | 3323223361 | 1861005082.16 | -1462218278.84 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.56
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 58% | -42% | -42% | 1927469549.38 | 3323223361 | 1927469549.38 | -1395753811.62 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.58
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 60% | -40% | -40% | 1993934016.6 | 3323223361 | 1993934016.6 | -1329289344.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.6
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 62% | -38% | -38% | 2060398483.82 | 3323223361 | 2060398483.82 | -1262824877.18 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.62
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 64% | -36% | -36% | 2126862951.04 | 3323223361 | 2126862951.04 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.64
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 66% | -34% | -34% | 2193327418.26 | 3323223361 | 2193327418.26 | -1129895942.74 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 68% | -32% | -32% | 2259791885.48 | 3323223361 | 2259791885.48 | -1063431475.52 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.68
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 2326256352.7 | 3323223361 | 2326256352.7 | -996967008.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.7
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 72% | -28% | -28% | 2392720819.92 | 3323223361 | 2392720819.92 | -930502541.08 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.72
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 74% | -26% | -26% | 2459185287.14 | 3323223361 | 2459185287.14 | -864038073.86 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.74
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 76% | -24% | -24% | 2525649754.36 | 3323223361 | 2525649754.36 | -797573606.64 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.76
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 78% | -22% | -22% | 2592114221.58 | 3323223361 | 2592114221.58 | -731109139.42 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.78
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658578688.8 | 3323223361 | 2658578688.8 | -664644672.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 82% | -18% | -18% | 2725043156.02 | 3323223361 | 2725043156.02 | -598180204.98 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.82
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 84% | -16% | -16% | 2791507623.24 | 3323223361 | 2791507623.24 | -531715737.76 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.84
|  | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 19.3 | 25 | 6 | 100% | 100% | 86% | -14% | -14% | 2857972090.46 | 3323223361 | 2857972090.46 | -465251270.54 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.86
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 3.5 | -2.5 | 1 | 4 | 416.7% | 20% | 20% | 0% | 0% | 194046789.6 | 194046789.6 | 194046789.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 3.5 | -1.5 | 2 | 4 | 416.7% | 60% | 40% | -20% | -33.33% | 388093579.2 | 582140368.8 | 388093579.2 | -194046789.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66667
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-03-31 | 3.5 | -0.5 | 3 | 4 | 16.67% | 80% | 50% | -30% | -37.5% | 485116974 | 776187158.4 | 485116974 | -291070184.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.625
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 33.33% | 100% | 60% | -40% | -40% | 582140368.8 | 970233948 | 582140368.8 | -388093579.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.6
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 | 50% | 100% | 80% | -20% | -20% | 776187158.4 | 970233948 | 776187158.4 | -194046789.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 970233948 | 970233948 | 970233948 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-31 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 62.5% | 20% | 25% | 5% | 25% | 1320020931 | 1056016744.8 | 1320020931 | 264004186.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.25
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 75% | 45% | 35% | -10% | -22.22% | 1848029303.4 | 2376037675.8 | 1848029303.4 | -528008372.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.77778
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 5.7 | -2.7 | 3 | 6 | 12.5% | 60% | 38% | -22% | -36.67% | 2006431815.12 | 3168050234.4 | 2006431815.12 | -1161618419.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.63333
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-04-30 | 5.7 | -1.7 | 4 | 6 | 25% | 75% | 49% | -26% | -34.67% | 2587241024.76 | 3960062793 | 2587241024.76 | -1372821768.24 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.65333
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 5.7 | -0.7 | 5 | 6 | 37.5% | 80% | 60% | -20% | -25% | 3168050234.4 | 4224066979.2 | 3168050234.4 | -1056016744.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 50% | 100% | 78% | -22% | -22% | 4118465304.72 | 5280083724 | 4118465304.72 | -1161618419.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.78
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 5.7 | 1.3 | 7 | 6 | 62.5% | 100% | 90% | -10% | -10% | 4752075351.6 | 5280083724 | 4752075351.6 | -528008372.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9
|  | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 5.7 | 2.3 | 8 | 6 | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5280083724 | 5280083724 | 5280083724 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-01-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 87.5% | 10% | 8% | -2% | -20% | 113792732.56 | 142240915.7 | 113792732.56 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-02-29 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 100% | 20% | 18% | -2% | -10% | 256033648.26 | 284481831.4 | 256033648.26 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-03-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 12.5% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 455170930.24 | 426722747.1 | 455170930.24 | 28448183.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0667
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 25% | 50% | 51% | 1% | 2% | 725428670.07 | 711204578.5 | 725428670.07 | 14224091.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.02
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-05-31 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 37.5% | 60% | 60% | 0% | 0% | 853445494.2 | 853445494.2 | 853445494.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 50% | 75% | 73% | -2% | -2.667% | 1038358684.61 | 1066806867.75 | 1038358684.61 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.97333
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 62.5% | 80% | 82% | 2% | 2.5% | 1166375508.74 | 1137927325.6 | 1166375508.74 | 28448183.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.025
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 87.5% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2.97 | -1.97 | 1 | 3 | 266.7% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 3336071990 | 4003286388 | 3336071990 | -667214398 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.83333
|  | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-02-29 | 2.97 | -0.97 | 2 | 3 | 266.7% | 70% | 65% | -5% | -7.143% | 8673787174 | 9341001572 | 8673787174 | -667214398 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.92857
|  | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2.97 | 0.03 | 3 | 3 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 13344287960 | 13344287960 | 13344287960 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-02-29 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 25% | 10% | 9% | -1% | -10% | 360400211.01 | 400444678.9 | 360400211.01 | -40044467.89 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-03-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 37.5% | 20% | 25% | 5% | 25% | 1001111697.25 | 800889357.8 | 1001111697.25 | 200222339.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.25
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-04-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 12.5% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-05-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 25% | 45% | 42% | -3% | -6.667% | 1681867651.38 | 1802001055.05 | 1681867651.38 | -120133403.67 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.93333
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-06-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 37.5% | 55% | 55% | 0% | 0% | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-07-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 50% | 65% | 67% | 2% | 3.077% | 2682979348.63 | 2602890412.85 | 2682979348.63 | 80088935.78 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0308
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-08-31 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 62.5% | 80% | 85% | 5% | 6.25% | 3403779770.65 | 3203557431.2 | 3403779770.65 | 200222339.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0625
|  | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-09-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 75% | 90% | 100% | 10% | 11.11% | 4004446789 | 3604002110.1 | 4004446789 | 400444678.9 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1111
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-03-31 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 116.7% | 20% | 15% | -5% | -25% | 55856477.4 | 74475303.2 | 55856477.4 | -18618825.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 133.3% | 30% | 20% | -10% | -33.33% | 74475303.2 | 111712954.8 | 74475303.2 | -37237651.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66667
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-05-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 16.67% | 50% | 40% | -10% | -20% | 148950606.4 | 186188258 | 148950606.4 | -37237651.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 33.33% | 75% | 70% | -5% | -6.667% | 260663561.2 | 279282387 | 260663561.2 | -18618825.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.93333
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 50% | 80% | 79% | -1% | -1.25% | 294177447.64 | 297901212.8 | 294177447.64 | -3723765.16 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9875
|  | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 372376516 | 372376516 | 372376516 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-03-31 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 83.33% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 271944019.75 | 326332823.7 | 271944019.75 | -54388803.95 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.83333
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-04-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 100% | 45% | 45% | 0% | 0% | 489499235.55 | 489499235.55 | 489499235.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-05-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 16.67% | 50% | 55% | 5% | 10% | 598276843.45 | 543888039.5 | 598276843.45 | 54388803.95 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-06-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 33.33% | 75% | 77% | 2% | 2.667% | 837587580.83 | 815832059.25 | 837587580.83 | 21755521.58 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0267
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-07-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 50% | 80% | 81% | 1% | 1.25% | 881098623.99 | 870220863.2 | 881098623.99 | 10877760.79 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0125
|  | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-08-31 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1087776079 | 1087776079 | 1087776079 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-04-30 | 8.33 | -7.33 | 1 | 8 | 62.5% | 10% | 12% | 2% | 20% | 187987459.56 | 156656216.3 | 187987459.56 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.2
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-05-31 | 8.33 | -6.33 | 2 | 8 | 75% | 20% | 25% | 5% | 25% | 391640540.75 | 313312432.6 | 391640540.75 | 78328108.15 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.25
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 8.33 | -5.33 | 3 | 8 | 12.5% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 501299892.16 | 469968648.9 | 501299892.16 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0667
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-07-31 | 8.33 | -4.33 | 4 | 8 | 25% | 45% | 42% | -3% | -6.667% | 657956108.46 | 704952973.35 | 657956108.46 | -46996864.89 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.93333
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-08-31 | 8.33 | -3.33 | 5 | 8 | 37.5% | 55% | 56% | 1% | 1.818% | 877274811.28 | 861609189.65 | 877274811.28 | 15665621.63 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0182
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-09-30 | 8.33 | -2.33 | 6 | 8 | 50% | 65% | 67% | 2% | 3.077% | 1049596649.21 | 1018265405.95 | 1049596649.21 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0308
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-10-31 | 8.33 | -1.33 | 7 | 8 | 62.5% | 85% | 85% | 0% | 0% | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 8.33 | -0.33 | 8 | 8 | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1566562163 | 1566562163 | 1566562163 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 33.33% | 20% | 15% | -5% | -25% | 124527128.4 | 166036171.2 | 124527128.4 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 38.1% | 40% | 35% | -5% | -12.5% | 290563299.6 | 332072342.4 | 290563299.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.875
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 100% | 60% | 56% | -4% | -6.667% | 464901279.36 | 498108513.6 | 464901279.36 | -33207234.24 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.93333
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 100% | 80% | 67% | -13% | -16.25% | 556221173.52 | 664144684.8 | 556221173.52 | -107923511.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8375
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 100% | 90% | 85% | -5% | -5.556% | 705653727.6 | 747162770.4 | 705653727.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.94444
|  | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2026-01-31 | 5.97 | 15.03 | 21 | 6 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 830180856 | 830180856 | 830180856 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-05-31 | 35.97 | -34.97 | 1 | 36 | 56.76% | 2% | 5% | 3% | 150% | 225221287.85 | 90088515.14 | 225221287.85 | 135132772.71 | No se realizó gasto en este corte |  | 2.5
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-06-30 | 35.97 | -33.97 | 2 | 36 | 56.76% | 5% | 7% | 2% | 40% | 315309802.99 | 225221287.85 | 315309802.99 | 90088515.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.4
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-07-31 | 35.97 | -32.97 | 3 | 36 | 2.703% | 8% | 8% | 0% | 0% | 360354060.56 | 360354060.56 | 360354060.56 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-08-31 | 35.97 | -31.97 | 4 | 36 | 5.405% | 11% | 11% | 0% | 0% | 495486833.27 | 495486833.27 | 495486833.27 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-09-30 | 35.97 | -30.97 | 5 | 36 | 8.108% | 14% | 13% | -1% | -7.143% | 585575348.41 | 630619605.98 | 585575348.41 | -45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.92857
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-10-31 | 35.97 | -29.97 | 6 | 36 | 10.81% | 17% | 18% | 1% | 5.882% | 810796636.26 | 765752378.69 | 810796636.26 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0588
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-11-30 | 35.97 | -28.97 | 7 | 36 | 13.51% | 20% | 21% | 1% | 5% | 945929408.97 | 900885151.4 | 945929408.97 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.05
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-12-31 | 35.97 | -27.97 | 8 | 36 | 16.22% | 23% | 23% | 0% | 0% | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-01-31 | 35.97 | -26.97 | 9 | 36 | 18.92% | 26% | 26% | 0% | 0% | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-02-28 | 35.97 | -25.97 | 10 | 36 | 21.62% | 29% | 29% | 0% | -1.914e-14% | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-03-31 | 35.97 | -24.97 | 11 | 36 | 24.32% | 32% | 32% | 0% | -1.735e-14% | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-04-30 | 35.97 | -23.97 | 12 | 36 | 27.03% | 35% | 35% | 0% | -3.172e-14% | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-05-31 | 35.97 | -22.97 | 13 | 36 | 29.73% | 38% | 38% | 0% | -2.922e-14% | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-06-30 | 35.97 | -21.97 | 14 | 36 | 32.43% | 41% | 42% | 1% | 2.439% | 1891858817.94 | 1846814560.37 | 1891858817.94 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0244
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-07-31 | 35.97 | -20.97 | 15 | 36 | 35.14% | 44% | 45% | 1% | 2.273% | 2026991590.65 | 1981947333.08 | 2026991590.65 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0227
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-08-31 | 35.97 | -19.97 | 16 | 36 | 37.84% | 47% | 48% | 1% | 2.128% | 2162124363.36 | 2117080105.79 | 2162124363.36 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0213
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-09-30 | 35.97 | -18.97 | 17 | 36 | 40.54% | 50% | 50% | 0% | -4.441e-14% | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-10-31 | 35.97 | -17.97 | 18 | 36 | 43.24% | 53% | 53% | 0% | -4.19e-14% | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-11-30 | 35.97 | -16.97 | 19 | 36 | 45.95% | 56% | 56% | 0% | -3.965e-14% | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-12-31 | 35.97 | -15.97 | 20 | 36 | 48.65% | 59% | 59% | 0% | -5.645e-14% | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-01-31 | 35.97 | -14.97 | 21 | 36 | 51.35% | 62% | 61% | -1% | -1.613% | 2747699711.77 | 2792743969.34 | 2747699711.77 | -45044257.57 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.98387
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-02-28 | 35.97 | -13.97 | 22 | 36 | 54.05% | 65% | 67% | 2% | 3.077% | 3017965257.19 | 2927876742.05 | 3017965257.19 | 90088515.14 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0308
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-03-31 | 35.97 | -12.97 | 23 | 36 | 56.76% | 68% |  | -68% | -100% | 0 | 3063009514.76 | 0 | -3063009514.76 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-04-30 | 35.97 | -11.97 | 24 | 36 | 59.46% | 71% |  | -71% | -100% | 0 | 3198142287.47 | 0 | -3198142287.47 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-05-31 | 35.97 | -10.97 | 25 | 36 | 62.16% | 74% |  | -74% | -100% | 0 | 3333275060.18 | 0 | -3333275060.18 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-06-30 | 35.97 | -9.97 | 26 | 36 | 64.86% | 77% |  | -77% | -100% | 0 | 3468407832.89 | 0 | -3468407832.89 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-07-31 | 35.97 | -8.97 | 27 | 36 | 67.57% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 3603540605.6 | 0 | -3603540605.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-08-31 | 35.97 | -7.97 | 28 | 36 | 70.27% | 82% |  | -82% | -100% | 0 | 3693629120.74 | 0 | -3693629120.74 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-09-30 | 35.97 | -6.97 | 29 | 36 | 72.97% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 3828761893.45 | 0 | -3828761893.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-10-31 | 35.97 | -5.97 | 30 | 36 | 75.68% | 86% |  | -86% | -100% | 0 | 3873806151.02 | 0 | -3873806151.02 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-11-30 | 35.97 | -4.97 | 31 | 36 | 78.38% | 87% |  | -87% | -100% | 0 | 3918850408.59 | 0 | -3918850408.59 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-12-31 | 35.97 | -3.97 | 32 | 36 | 81.08% | 88% |  | -88% | -100% | 0 | 3963894666.16 | 0 | -3963894666.16 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2027-01-31 | 35.97 | -2.97 | 33 | 36 | 83.78% | 89% |  | -89% | -100% | 0 | 4008938923.73 | 0 | -4008938923.73 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2027-02-28 | 35.97 | -1.97 | 34 | 36 | 86.49% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 4053983181.3 | 0 | -4053983181.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2027-03-31 | 35.97 | -0.97 | 35 | 36 | 89.19% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 4279204469.15 | 0 | -4279204469.15 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2027-04-30 | 35.97 | 0.03 | 36 | 36 | 91.89% | 98% |  | -98% | -100% | 0 | 4414337241.86 | 0 | -4414337241.86 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 35.97 | 1.03 | 37 | 36 | 94.59% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 4504425757 | 0 | -4504425757 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | Natalia Maritza Guaje Berdugo | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 2 | 1800% | 50% | 50% | 0% | 0% | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | Natalia Maritza Guaje Berdugo | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 2 | 1850% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50362370 | 50362370 | 50362370 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 50% | 25% | 30% | 5% | 20% | 19061400 | 15884500 | 19061400 | 3176900 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.2
|  | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 100% | 50% | 60% | 10% | 20% | 38122800 | 31769000 | 38122800 | 6353800 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.2
|  | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 1.57 | -0.57 | 1 | 2 | 25% | 50% | 25% | -25% | -50% | 58563237.25 | 117126474.5 | 58563237.25 | -58563237.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1.57 | 0.43 | 2 | 2 | 50% | 100% | 50% | -50% | -50% | 117126474.5 | 234252949 | 117126474.5 | -117126474.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1.57 | 1.43 | 3 | 2 | 25% | 100% | 75% | -25% | -25% | 175689711.75 | 234252949 | 175689711.75 | -58563237.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 1.57 | 2.43 | 4 | 2 | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 234252949 | 234252949 | 234252949 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-06-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 8116221.7 | 8116221.7 | 8116221.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 66.67% | 25% | 20% | -5% | -20% | 16232443.4 | 20290554.25 | 16232443.4 | -4058110.85 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 16.67% | 50% | 40% | -10% | -20% | 32464886.8 | 40581108.5 | 32464886.8 | -8116221.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.8
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 33.33% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 52755441.05 | 60871662.75 | 52755441.05 | -8116221.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.86667
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 50% | 100% | 85% | -15% | -15% | 68987884.45 | 81162217 | 68987884.45 | -12174332.55 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85
|  | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 4.97 | 1.03 | 6 | 5 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 81162217 | 81162217 | 81162217 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2026-03-31 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 21.74% | 20% | 15% | -5% | -25% | 32797453.2 | 43729937.6 | 32797453.2 | -10932484.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2026-03-31 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 26.09% | 50% | 56% | 6% | 12% | 122443825.28 | 109324844 | 122443825.28 | 13118981.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.12
|  | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2026-03-31 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 100% | 85% | 67% | -18% | -21.18% | 146495290.96 | 185852234.8 | 146495290.96 | -39356943.84 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.78824
|  | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2026-03-31 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 100% | 100% | 85% | -15% | -15% | 185852234.8 | 218649688 | 185852234.8 | -32797453.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85
|  | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2026-03-31 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 218649688 | 218649688 | 218649688 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 237007609 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 2300% | 100% | 100% | 0% | 0% | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-06-30 | 5.97 | -4.97 | 1 | 7 | 328.6% | 15% | 15% | 0% | 0% | 273154512.6 | 273154512.6 | 273154512.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-07-31 | 5.97 | -3.97 | 2 | 7 | 14.29% | 20% | 20% | 0% | 0% | 364206016.8 | 364206016.8 | 364206016.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-08-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 7 | 14.29% | 40% | 45% | 5% | 12.5% | 819463537.8 | 728412033.6 | 819463537.8 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.125
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-09-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 7 | 28.57% | 50% | 50% | 0% | 0% | 910515042 | 910515042 | 910515042 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 7 | 42.86% | 75% | 80% | 5% | 6.667% | 1456824067.2 | 1365772563 | 1456824067.2 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0667
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-11-30 | 5.97 | 0.03 | 6 | 7 | 57.14% | 85% | 90% | 5% | 5.882% | 1638927075.6 | 1547875571.4 | 1638927075.6 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0588
|  | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-12-31 | 5.97 | 1.03 | 7 | 7 | 71.43% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1821030084 | 1821030084 | 1821030084 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2.6 | -1.6 | 1 | 3 | 150% | 35% | 25% | -10% | -28.57% | 130869853.25 | 183217794.55 | 130869853.25 | -52347941.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.71429
|  | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 2.6 | -0.6 | 2 | 3 | 175% | 75% | 35% | -40% | -53.33% | 183217794.55 | 392609559.75 | 183217794.55 | -209391765.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.46667
|  | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 25% | 100% | 55% | -45% | -45% | 287913677.15 | 523479413 | 287913677.15 | -235565735.85 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.55
|  | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2.6 | 1.4 | 4 | 3 | 50% | 100% | 75% | -25% | -25% | 392609559.75 | 523479413 | 392609559.75 | -130869853.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-08-31 | 9.97 | -8.97 | 1 | 10 | 23.08% | 10% | 10% | 0% | 0% | 739723057.4 | 739723057.4 | 739723057.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-09-30 | 9.97 | -7.97 | 2 | 10 | 30.77% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-10-31 | 9.97 | -6.97 | 3 | 10 | 7.692% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 1849307643.5 | 2219169172.2 | 1849307643.5 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.83333
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-11-30 | 9.97 | -5.97 | 4 | 10 | 15.38% | 40% | 35% | -5% | -12.5% | 2589030700.9 | 2958892229.6 | 2589030700.9 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.875
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-12-31 | 9.97 | -4.97 | 5 | 10 | 23.08% | 50% | 45% | -5% | -10% | 3328753758.3 | 3698615287 | 3328753758.3 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-01-31 | 9.97 | -3.97 | 6 | 10 | 30.77% | 60% | 50% | -10% | -16.67% | 3698615287 | 4438338344.4 | 3698615287 | -739723057.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.83333
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-02-28 | 9.97 | -2.97 | 7 | 10 | 38.46% | 70% | 60% | -10% | -14.29% | 4438338344.4 | 5178061401.8 | 4438338344.4 | -739723057.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85714
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 9.97 | -1.97 | 8 | 10 | 46.15% | 80% | 75% | -5% | -6.25% | 5547922930.5 | 5917784459.2 | 5547922930.5 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.9375
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 9.97 | -0.97 | 9 | 10 | 53.85% | 90% | 85% | -5% | -5.556% | 6287645987.9 | 6657507516.6 | 6287645987.9 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.94444
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 9.97 | 0.03 | 10 | 10 | 61.54% | 95% | 90% | -5% | -5.263% | 6657507516.6 | 7027369045.3 | 6657507516.6 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.94737
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 9.97 | 1.03 | 11 | 10 | 69.23% | 100% | 95% | -5% | -5% | 7027369045.3 | 7397230574 | 7027369045.3 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.95
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 9.97 | 2.03 | 12 | 10 | 76.92% | 100% | 97% | -3% | -3% | 7175313656.78 | 7397230574 | 7175313656.78 | -221916917.22 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.97
|  | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 9.97 | 3.03 | 13 | 10 | 84.62% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7397230574 | 7397230574 | 7397230574 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2 | -1 | 1 | 2 | 400% | 50% | 25% | -25% | -50% | 92594192.25 | 185188384.5 | 92594192.25 | -92594192.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 433.3% | 100% | 50% | -50% | -50% | 185188384.5 | 370376769 | 185188384.5 | -185188384.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 370376769 | 370376769 | 370376769 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 9.93 | -8.93 | 1 | 10 | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 79229568.3 | 79229568.3 | 79229568.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-10-31 | 9.93 | -7.93 | 2 | 10 | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 158459136.6 | 158459136.6 | 158459136.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-11-30 | 9.93 | -6.93 | 3 | 10 | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 237688704.9 | 237688704.9 | 237688704.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 9.93 | -5.93 | 4 | 10 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 316918273.2 | 316918273.2 | 316918273.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-01-31 | 9.93 | -4.93 | 5 | 10 | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% | 396147841.5 | 396147841.5 | 396147841.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-02-28 | 9.93 | -3.93 | 6 | 10 | 40% | 60% | 60% | 0% | 0% | 475377409.8 | 475377409.8 | 475377409.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 9.93 | -2.93 | 7 | 10 | 50% | 70% | 70% | 0% | 0% | 554606978.1 | 554606978.1 | 554606978.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 9.93 | -1.93 | 8 | 10 | 60% | 80% | 80% | 0% | 0% | 633836546.4 | 633836546.4 | 633836546.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 9.93 | -0.93 | 9 | 10 | 70% | 90% | 90% | 0% | 0% | 713066114.7 | 713066114.7 | 713066114.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9.93 | 0.07 | 10 | 10 | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 792295683 | 792295683 | 792295683 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2.2 | -1.2 | 1 | 14 | 60% | 10% | 10% | 0% | 0% | 576759099.6 | 576759099.6 | 576759099.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 2.2 | -0.2 | 2 | 14 | 66.67% | 15% | 15% | 0% | 0% | 865138649.4 | 865138649.4 | 865138649.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2.2 | 0.8 | 3 | 14 | 6.667% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2.2 | 1.8 | 4 | 14 | 13.33% | 25% | 30% | 5% | 20% | 1730277298.8 | 1441897749 | 1730277298.8 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.2
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2.2 | 2.8 | 5 | 14 | 20% | 30% | 35% | 5% | 16.67% | 2018656848.6 | 1730277298.8 | 2018656848.6 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1667
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2.2 | 3.8 | 6 | 14 | 26.67% | 35% | 40% | 5% | 14.29% | 2307036398.4 | 2018656848.6 | 2307036398.4 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1429
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2.2 | 4.8 | 7 | 14 | 33.33% | 40% | 45% | 5% | 12.5% | 2595415948.2 | 2307036398.4 | 2595415948.2 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.125
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-04-30 | 2.2 | 5.8 | 8 | 14 | 40% | 45% | 50% | 5% | 11.11% | 2883795498 | 2595415948.2 | 2883795498 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1111
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2.2 | 6.8 | 9 | 14 | 46.67% | 50% | 55% | 5% | 10% | 3172175047.8 | 2883795498 | 3172175047.8 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2.2 | 7.8 | 10 | 14 | 53.33% | 55% | 60% | 5% | 9.091% | 3460554597.6 | 3172175047.8 | 3460554597.6 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0909
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-07-31 | 2.2 | 8.8 | 11 | 14 | 60% | 60% | 70% | 10% | 16.67% | 4037313697.2 | 3460554597.6 | 4037313697.2 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1667
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-08-31 | 2.2 | 9.8 | 12 | 14 | 66.67% | 70% | 80% | 10% | 14.29% | 4614072796.8 | 4037313697.2 | 4614072796.8 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.1429
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2.2 | 10.8 | 13 | 14 | 73.33% | 80% | 90% | 10% | 12.5% | 5190831896.4 | 4614072796.8 | 5190831896.4 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.125
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-10-31 | 2.2 | 11.8 | 14 | 14 | 80% | 90% | 95% | 5% | 5.556% | 5479211446.2 | 5190831896.4 | 5479211446.2 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0556
|  | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 2.2 | 12.8 | 15 | 14 | 86.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5767590996 | 5767590996 | 5767590996 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-08-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 700% | 50% | 50% | 0% | 0% | 22964296 | 22964296 | 22964296 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 750% | 100% | 100% | 0% | 0% | 45928592 | 45928592 | 45928592 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-10-31 | 2.47 | -1.47 | 1 | 3 | 25% | 30% | 20% | -10% | -33.33% | 63804369.2 | 95706553.8 | 63804369.2 | -31902184.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66667
|  | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-11-30 | 2.47 | -0.47 | 2 | 3 | 50% | 60% | 40% | -20% | -33.33% | 127608738.4 | 191413107.6 | 127608738.4 | -63804369.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66667
|  | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2.47 | 0.53 | 3 | 3 | 25% | 100% | 60% | -40% | -40% | 191413107.6 | 319021846 | 191413107.6 | -127608738.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.6
|  | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 2.47 | 1.53 | 4 | 3 | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 319021846 | 319021846 | 319021846 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 1.47 | -0.47 | 1 | 1 | 100% | 100% | 37% | -63% | -63% | 2320979921.22 | 6272918706 | 2320979921.22 | -3951938784.78 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.37
|  | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 1.47 | 0.53 | 2 | 1 | 133.3% | 100% | 85% | -15% | -15% | 5331980900.1 | 6272918706 | 5331980900.1 | -940937805.9 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85
|  | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1.47 | 1.53 | 3 | 1 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 6272918706 | 6272918706 | 6272918706 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 72cbf93a-8da6-ef11-bd95-00155d10dc02 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 314881564 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 200% | 100% | 100% | 0% | 0% | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2 | -1 | 1 | 1 | 150% | 50% | 50% | 0% | 0% | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | Mario Andres Pirachican Gil | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 219060050 | 219060050 | 219060050 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2024-11-30 | 22.97 | -21.97 | 1 | 11 | 9.091% | 8% | 8% | 0% | 0% | 111434465.68 | 111434465.68 | 111434465.68 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2024-12-31 | 22.97 | -20.97 | 2 | 11 | 18.18% | 19% | 20% | 1% | 5.263% | 278586164.2 | 264656855.99 | 278586164.2 | 13929308.21 | No se realizó gasto en este corte |  | 1.0526
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-01-31 | 22.97 | -19.97 | 3 | 11 | 9.091% | 30% | 30% | 0% | 0% | 417879246.3 | 417879246.3 | 417879246.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-02-28 | 22.97 | -18.97 | 4 | 11 | 18.18% | 40% | 0% | -40% | -100% | 0 | 557172328.4 | 0 | -557172328.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-03-31 | 22.97 | -17.97 | 5 | 11 | 27.27% | 45% | 0% | -45% | -100% | 0 | 626818869.45 | 0 | -626818869.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-04-30 | 22.97 | -16.97 | 6 | 11 | 36.36% | 50% | 0% | -50% | -100% | 0 | 696465410.5 | 0 | -696465410.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-05-31 | 22.97 | -15.97 | 7 | 11 | 45.45% | 55% | 0% | -55% | -100% | 0 | 766111951.55 | 0 | -766111951.55 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-06-30 | 22.97 | -14.97 | 8 | 11 | 54.55% | 65% | 0% | -65% | -100% | 0 | 905405033.65 | 0 | -905405033.65 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 22.97 | -13.97 | 9 | 11 | 63.64% | 70% | 0% | -70% | -100% | 0 | 975051574.7 | 0 | -975051574.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-08-31 | 22.97 | -12.97 | 10 | 11 | 72.73% | 80% | 0% | -80% | -100% | 0 | 1114344656.8 | 0 | -1114344656.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 22.97 | -11.97 | 11 | 11 | 81.82% | 100% | 0% | -100% | -100% | 0 | 1392930821 | 0 | -1392930821 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 333.3% | 100% | 25% | -75% | -75% | 1762250 | 7049000 | 1762250 | -5286750 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.25
|  | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 1 | 366.7% | 100% | 75% | -25% | -25% | 5286750 | 7049000 | 5286750 | -1762250 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0.97 | 2.03 | 3 | 1 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7049000 | 7049000 | 7049000 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-09-30 | 2 | -1 | 1 | 3 | 66.67% | 35% | 35% | 0% | 0% | 143776340.05 | 143776340.05 | 143776340.05 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% | 308092157.25 | 308092157.25 | 308092157.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 410789543 | 410789543 | 410789543 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 28.57% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 42.86% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 3 | 4 | 7 | 12 | 100% |  |  | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 350% | 100% | 50% | -50% | -50% | 27750607.5 | 55501215 | 27750607.5 | -27750607.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 350% | 100% | 100% | 0% | 0% | 55501215 | 55501215 | 55501215 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2024-12-31 | 8.97 | -7.97 | 1 | 10 | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 339966469.2 | 339966469.2 | 339966469.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-01-31 | 8.97 | -6.97 | 2 | 10 | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 679932938.4 | 679932938.4 | 679932938.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-02-28 | 8.97 | -5.97 | 3 | 10 | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-03-31 | 8.97 | -4.97 | 4 | 10 | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-04-30 | 8.97 | -3.97 | 5 | 10 | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% | 1699832346 | 1699832346 | 1699832346 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-05-31 | 8.97 | -2.97 | 6 | 10 | 40% | 60% | 60% | 0% | 0% | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | 8.97 | -1.97 | 7 | 10 | 50% | 70% | 70% | 0% | 0% | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-07-31 | 8.97 | -0.97 | 8 | 10 | 60% | 80% | 80% | 0% | 0% | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-08-31 | 8.97 | 0.03 | 9 | 10 | 70% | 90% | 90% | 0% | 0% | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 8.97 | 1.03 | 10 | 10 | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3399664692 | 3399664692 | 3399664692 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 450% | 100% | 50% | -50% | -50% | 2487392 | 4974784 | 2487392 | -2487392 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 500% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4974784 | 4974784 | 4974784 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 0.9 | 16.1 | 17 | 1 | 5.882% | 100% | 100% | 0% | 0% | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-10-31 | 25.9 | -24.9 | 1 | 26 | 7.692% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-11-30 | 25.9 | -23.9 | 2 | 26 | 65.38% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-12-31 | 25.9 | -22.9 | 3 | 26 | 3.846% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-01-31 | 25.9 | -21.9 | 4 | 26 | 7.692% | 15.33% | 15.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-02-28 | 25.9 | -20.9 | 5 | 26 | 11.54% | 18.83% | 18.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-03-31 | 25.9 | -19.9 | 6 | 26 | 15.38% | 22.33% | 22.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-04-30 | 25.9 | -18.9 | 7 | 26 | 19.23% | 25.83% | 25.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-05-31 | 25.9 | -17.9 | 8 | 26 | 23.08% | 29.33% | 29.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-06-30 | 25.9 | -16.9 | 9 | 26 | 26.92% | 32.83% | 32.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-07-31 | 25.9 | -15.9 | 10 | 26 | 30.77% | 36.33% | 36.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-08-31 | 25.9 | -14.9 | 11 | 26 | 34.62% | 39.83% | 39.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-09-30 | 25.9 | -13.9 | 12 | 26 | 38.46% | 43.33% | 43.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 25.9 | -12.9 | 13 | 26 | 42.31% | 46.83% | 46.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-11-30 | 25.9 | -11.9 | 14 | 26 | 46.15% | 50.33% | 50.33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-12-31 | 25.9 | -10.9 | 15 | 26 | 50% | 53.83% | 53.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-01-31 | 25.9 | -9.9 | 16 | 26 | 53.85% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-02-28 | 25.9 | -8.9 | 17 | 26 | 57.69% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-03-31 | 25.9 | -7.9 | 18 | 26 | 61.54% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-04-30 | 25.9 | -6.9 | 19 | 26 | 65.38% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-05-31 | 25.9 | -5.9 | 20 | 26 | 69.23% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-06-30 | 25.9 | -4.9 | 21 | 26 | 73.08% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-07-31 | 25.9 | -3.9 | 22 | 26 | 76.92% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-08-31 | 25.9 | -2.9 | 23 | 26 | 80.77% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-09-30 | 25.9 | -1.9 | 24 | 26 | 84.62% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-10-31 | 25.9 | -0.9 | 25 | 26 | 88.46% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 25.9 | 0.1 | 26 | 26 | 92.31% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 2500% | 100% | 100% | 0% | 0% | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-02-28 | 14 | -13 | 1 | 15 | 216.7% | 5% | 5% | 0% | 0% | 143682055.75 | 143682055.75 | 143682055.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-03-31 | 14 | -12 | 2 | 15 | 8.333% | 10% | 10% | 0% | 0% | 287364111.5 | 287364111.5 | 287364111.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-04-30 | 14 | -11 | 3 | 15 | 8.333% | 15% | 15% | 0% | 0% | 431046167.25 | 431046167.25 | 431046167.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-04-30 | 14 | -11 | 3 | 15 | 16.67% | 20% | 20% | 0% | 0% | 574728223 | 574728223 | 574728223 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-05-31 | 14 | -10 | 4 | 15 | 25% | 30% | 30% | 0% | 0% | 862092334.5 | 862092334.5 | 862092334.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-06-30 | 14 | -9 | 5 | 15 | 25% | 36.67% | 36.67% | 0% | 0% | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-07-31 | 14 | -8 | 6 | 15 | 33.33% | 44.17% | 44.17% | 0% | 0% | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-04-30 | 14 | -11 | 3 | 15 | 41.67% | 51.67% | 51.67% | 0% | 0% | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-08-31 | 14 | -7 | 7 | 15 | 50% | 59.17% | 59.17% | 0% | 0% | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-09-30 | 14 | -6 | 8 | 15 | 25% | 66.67% | 66.67% | 0% | 0% | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 14 | -5 | 9 | 15 | 58.33% | 74.17% | 74.17% | 0% | 0% | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-04-30 | 14 | -11 | 3 | 15 | 66.67% | 81.67% | 81.67% | 0% | 0% | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-11-30 | 14 | -4 | 10 | 15 | 75% | 89.17% | 89.17% | 0% | 0% | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 14 | -3 | 11 | 15 | 25% | 96.67% | 0% | -96.67% | -100% | 0 | 2777853077.8333 | 0 | -2777853077.8333 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2026-01-31 | 14 | -2 | 12 | 15 | 83.33% | 100% | 0% | -100% | -100% | 0 | 2873641115 | 0 | -2873641115 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-03-31 | 15.97 | -14.97 | 1 | 16 | 68.75% | 15% | 15% | 0% | 0% | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-04-30 | 15.97 | -13.97 | 2 | 16 | 75% | 20% | 20% | 0% | 0% | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-05-31 | 15.97 | -12.97 | 3 | 16 | 6.25% | 23% | 23% | 0% | 0% | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 15.97 | -11.97 | 4 | 16 | 12.5% | 30% | 30% | 0% | 0% | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-07-31 | 15.97 | -10.97 | 5 | 16 | 18.75% | 37% | 37% | 0% | 0% | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-08-31 | 15.97 | -9.97 | 6 | 16 | 25% | 44% | 44% | 0% | 0% | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 15.97 | -8.97 | 7 | 16 | 31.25% | 51% | 51% | 0% | 0% | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 15.97 | -7.97 | 8 | 16 | 37.5% | 58% | 58% | 0% | 0% | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-11-30 | 15.97 | -6.97 | 9 | 16 | 43.75% | 65% | 65% | 0% | 0% | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 15.97 | -5.97 | 10 | 16 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 8146700652 | 8146700652 | 8146700652 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 15.97 | -4.97 | 11 | 16 | 56.25% | 80% | 80% | 0% | 0% | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-02-28 | 15.97 | -3.97 | 12 | 16 | 62.5% | 85% | 85% | 0% | 0% | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 15.97 | -2.97 | 13 | 16 | 68.75% | 87% | 87% | 0% | 0% | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 15.97 | -1.97 | 14 | 16 | 75% | 90% | 90% | 0% | 0% | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 15.97 | -0.97 | 15 | 16 | 81.25% | 92% | 92% | 0% | 0% | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 15.97 | 0.03 | 16 | 16 | 87.5% | 100% | 100% | 0% | 0% | 10862267536 | 10862267536 | 10862267536 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1515670829 | 1515670829 | 1515670829 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 23% | 23% | 0% | 0% | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 37% | 37% | 0% | 0% | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 44% | 44% | 0% | 0% | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 51% | 51% | 0% | 0% | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 58% | 58% | 0% | 0% | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 65% | 65% | 0% | 0% | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 6062683316 | 6062683316 | 6062683316 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 85% | 85% | 0% | 0% | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 87% | 87% | 0% | 0% | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 90% | 90% | 0% | 0% | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 92% | 92% | 0% | 0% | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-02-28 | 16.43 | -16.43 | 0 | 16 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7578354145 | 7578354145 | 7578354145 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-10-31 | 59.97 | -58.97 | 1 | 56 | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% | 70328914.5 | 70328914.5 | 70328914.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-11-30 | 59.97 | -57.97 | 2 | 56 | 0% | 99.9% | 99.9% | 0% | 0% | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-12-31 | 59.97 | -56.97 | 3 | 56 | 1.667% | 99.9% | 99.9% | 0% | 0% | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-01-31 | 59.97 | -55.97 | 4 | 56 | 3.333% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-02-28 | 59.97 | -54.97 | 5 | 56 | 5% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-03-31 | 59.97 | -53.97 | 6 | 56 | 6.667% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-04-30 | 59.97 | -52.97 | 7 | 56 | 8.333% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-05-31 | 59.97 | -51.97 | 8 | 56 | 10% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-06-30 | 59.97 | -50.97 | 9 | 56 | 11.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-07-31 | 59.97 | -49.97 | 10 | 56 | 13.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-08-31 | 59.97 | -48.97 | 11 | 56 | 15% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-09-30 | 59.97 | -47.97 | 12 | 56 | 16.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-10-31 | 59.97 | -46.97 | 13 | 56 | 18.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-11-30 | 59.97 | -45.97 | 14 | 56 | 20% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2026-12-31 | 59.97 | -44.97 | 15 | 56 | 21.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-01-31 | 59.97 | -43.97 | 16 | 56 | 23.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-02-28 | 59.97 | -42.97 | 17 | 56 | 25% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-03-31 | 59.97 | -41.97 | 18 | 56 | 26.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-04-30 | 59.97 | -40.97 | 19 | 56 | 28.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-05-31 | 59.97 | -39.97 | 20 | 56 | 30% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-06-30 | 59.97 | -38.97 | 21 | 56 | 31.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-07-31 | 59.97 | -37.97 | 22 | 56 | 33.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-08-31 | 59.97 | -36.97 | 23 | 56 | 35% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-09-30 | 59.97 | -35.97 | 24 | 56 | 36.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-10-31 | 59.97 | -34.97 | 25 | 56 | 38.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-11-30 | 59.97 | -33.97 | 26 | 56 | 40% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2027-12-31 | 59.97 | -32.97 | 27 | 56 | 41.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-01-31 | 59.97 | -31.97 | 28 | 56 | 43.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-02-29 | 59.97 | -30.97 | 29 | 56 | 45% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-03-31 | 59.97 | -29.97 | 30 | 56 | 46.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-04-30 | 59.97 | -28.97 | 31 | 56 | 48.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-05-31 | 59.97 | -27.97 | 32 | 56 | 50% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-06-30 | 59.97 | -26.97 | 33 | 56 | 51.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-07-31 | 59.97 | -25.97 | 34 | 56 | 53.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-08-31 | 59.97 | -24.97 | 35 | 56 | 55% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-09-30 | 59.97 | -23.97 | 36 | 56 | 56.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-10-31 | 59.97 | -22.97 | 37 | 56 | 58.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-11-30 | 59.97 | -21.97 | 38 | 56 | 60% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2028-12-31 | 59.97 | -20.97 | 39 | 56 | 61.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-01-31 | 59.97 | -19.97 | 40 | 56 | 63.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-02-28 | 59.97 | -18.97 | 41 | 56 | 65% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-03-31 | 59.97 | -17.97 | 42 | 56 | 66.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-04-30 | 59.97 | -16.97 | 43 | 56 | 68.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-05-31 | 59.97 | -15.97 | 44 | 56 | 70% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-06-30 | 59.97 | -14.97 | 45 | 56 | 71.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-07-31 | 59.97 | -13.97 | 46 | 56 | 73.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-08-31 | 59.97 | -12.97 | 47 | 56 | 75% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-09-30 | 59.97 | -11.97 | 48 | 56 | 76.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-10-31 | 59.97 | -10.97 | 49 | 56 | 78.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-11-30 | 59.97 | -9.97 | 50 | 56 | 80% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2029-12-31 | 59.97 | -8.97 | 51 | 56 | 81.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-01-31 | 59.97 | -7.97 | 52 | 56 | 83.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-02-28 | 59.97 | -6.97 | 53 | 56 | 85% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-03-31 | 59.97 | -5.97 | 54 | 56 | 86.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-04-30 | 59.97 | -4.97 | 55 | 56 | 88.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-05-31 | 59.97 | -3.97 | 56 | 56 | 90% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-06-30 | 59.97 | -2.97 | 57 | 56 | 91.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-07-31 | 59.97 | -1.97 | 58 | 56 | 93.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-08-31 | 59.97 | -0.97 | 59 | 56 | 95% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2030-09-30 | 59.97 | 0.03 | 60 | 56 | 96.67% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 93771886 | 0 | -93771886 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-05-31 | 11.47 | -10.47 | 1 | 12 | 655.6% | 25% | 15% | -10% | -40% | 49817517.45 | 83029195.75 | 49817517.45 | -33211678.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.6
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-06-30 | 11.47 | -9.47 | 2 | 12 | 666.7% | 35% | 25% | -10% | -28.57% | 83029195.75 | 116240874.05 | 83029195.75 | -33211678.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.71429
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-07-31 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 11.11% | 47% | 30% | -17% | -36.17% | 99635034.9 | 156094888.01 | 99635034.9 | -56459853.11 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.6383
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-08-31 | 11.47 | -7.47 | 4 | 12 | 22.22% | 52% | 35% | -17% | -32.69% | 116240874.05 | 172700727.16 | 116240874.05 | -56459853.11 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.67308
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-09-30 | 11.47 | -6.47 | 5 | 12 | 33.33% | 65% | 45% | -20% | -30.77% | 149452552.35 | 215875908.95 | 149452552.35 | -66423356.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.69231
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 11.47 | -5.47 | 6 | 12 | 44.44% | 72% | 50% | -22% | -30.56% | 166058391.5 | 239124083.76 | 166058391.5 | -73065692.26 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.69444
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 11.47 | -4.47 | 7 | 12 | 55.56% | 85% | 57% | -28% | -32.94% | 189306566.31 | 282299265.55 | 189306566.31 | -92992699.24 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.67059
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 11.47 | -3.47 | 8 | 12 | 66.67% | 95% | 65% | -30% | -31.58% | 215875908.95 | 315510943.85 | 215875908.95 | -99635034.9 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.68421
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2026-01-31 | 11.47 | -2.47 | 9 | 12 | 77.78% | 100% | 78% | -22% | -22% | 259051090.74 | 332116783 | 259051090.74 | -73065692.26 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.78
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-07-31 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 88.89% | 100% | 85% | -15% | -15% | 282299265.55 | 332116783 | 282299265.55 | -49817517.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-07-31 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 100% | 100% | 95% | -5% | -5% | 315510943.85 | 332116783 | 315510943.85 | -16605839.15 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.95
|  | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-07-31 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 33.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 332116783 | 332116783 | 332116783 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-07-31 | 9.1 | -7.1 | 2 | 11 | 30% | 19% | 19% | 0% | 0% | 979537221.97 | 979537221.97 | 979537221.97 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-08-31 | 9.1 | -6.1 | 3 | 11 | 30% | 31% | 31% | 0% | 0% | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-09-30 | 9.1 | -5.1 | 4 | 11 | 20% | 43% | 43% | 0% | 0% | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 9.1 | -4.1 | 5 | 11 | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-11-30 | 9.1 | -3.1 | 6 | 11 | 40% | 65% | 65% | 0% | 0% | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9.1 | -2.1 | 7 | 11 | 50% | 70% | 70% | 0% | 0% | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 9.1 | -1.1 | 8 | 11 | 60% | 75% | 75% | 0% | 0% | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 9.1 | -0.1 | 9 | 11 | 70% | 85% | 85% | 0% | 0% | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 9.1 | 0.9 | 10 | 11 | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5155459063 | 5155459063 | 5155459063 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-06-30 | 5.63 | -4.63 | 1 | 6 | 150% | 10% | 10% | 0% | 0% | 58917695.6 | 58917695.6 | 58917695.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-07-31 | 5.63 | -3.63 | 2 | 6 | 166.7% | 30% | 30% | 0% | 0% | 176753086.8 | 176753086.8 | 176753086.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-08-31 | 5.63 | -2.63 | 3 | 6 | 16.67% | 50% | 50% | 0% | 0% | 294588478 | 294588478 | 294588478 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 5.63 | -1.63 | 4 | 6 | 33.33% | 65% | 65% | 0% | 0% | 382965021.4 | 382965021.4 | 382965021.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 5.63 | -0.63 | 5 | 6 | 50% | 85% | 85% | 0% | 0% | 500800412.6 | 500800412.6 | 500800412.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 5.63 | 0.37 | 6 | 6 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 589176956 | 589176956 | 589176956 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 125% | 5% | 5% | 0% | 0% | 210153731.95 | 210153731.95 | 210153731.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 150% | 15% | 15% | 0% | 0% | 630461195.85 | 630461195.85 | 630461195.85 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 25% | 35% | 35% | 0% | 0% | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 50% | 55% | 55% | 0% | 0% | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-08-31 | 10.63 | -9.63 | 1 | 11 | 36.36% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 10.63 | -8.63 | 2 | 11 | 9.091% | 38% | 38% | 0% | 0% | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 10.63 | -7.63 | 3 | 11 | 9.091% | 42% | 42% | 0% | 0% | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-11-30 | 10.63 | -6.63 | 4 | 11 | 18.18% | 55% | 55% | 0% | 0% | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 10.63 | -5.63 | 5 | 11 | 27.27% | 65% | 65% | 0% | 0% | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 10.63 | -4.63 | 6 | 11 | 36.36% | 70% | 70% | 0% | 0% | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-02-28 | 10.63 | -3.63 | 7 | 11 | 45.45% | 75% | 75% | 0% | 0% | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 10.63 | -2.63 | 8 | 11 | 54.55% | 80% | 80% | 0% | 0% | 5146846492 | 5146846492 | 5146846492 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 10.63 | -1.63 | 9 | 11 | 63.64% | 85% | 85% | 0% | 0% | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | 10.63 | -0.63 | 10 | 11 | 72.73% | 95% | 95% | 0% | 0% | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 10.63 | 0.37 | 11 | 11 | 81.82% | 100% | 100% | 0% | 0% | 6433558115 | 6433558115 | 6433558115 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 83.33% | 15% | 15% | 0% | 0% | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-10-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 91.67% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 8.333% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 16.67% | 35% | 35% | 0% | 0% | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 33.33% | 62% | 62% | 0% | 0% | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 41.67% | 70% | 70% | 0% | 0% | 3354710037 | 3354710037 | 3354710037 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 50% | 78% | 78% | 0% | 0% | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 58.33% | 80% | 80% | 0% | 0% | 3833954328 | 3833954328 | 3833954328 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 66.67% | 85% | 85% | 0% | 0% | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-07-31 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 75% | 95% | 95% | 0% | 0% | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 83.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4792442910 | 4792442910 | 4792442910 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 183.3% | 10% | 10% | 0% | 0% | 501888896.5 | 501888896.5 | 501888896.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 200% | 45% | 45% | 0% | 0% | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 2242900034.25 | 0 | 144.7756 |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 16.67% | 65% | 65% | 0% | 0% | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2125954717.25 | 0 | 2.8709 |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 33.33% | 85% | 85% | 0% | 0% | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 1633588075.25 | 0 | 1.6206 |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1958241485 | 0 | 1.6398 |  | 1
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 5 | 1 | 6 | 5 | 66.67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1280554305 | 0 | 1.3425 |  | 1
|  | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 4 | -2 | 2 | 5 | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 4 | -1 | 3 | 5 | 120% | 50% | 50% | 0% | 0% | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 40% | 75% | 75% | 0% | 0% | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 60% | 100% | 100% | 0% | 0% | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 |  | 1
|  | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-10-31 | 3.97 | -1.97 | 2 | 5 | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 170813546.75 | 170813546.75 | 170813546.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 3.97 | -0.97 | 3 | 5 | 125% | 50% | 50% | 0% | 0% | 341627093.5 | 341627093.5 | 341627093.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 3.97 | 0.03 | 4 | 5 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 512440640.25 | 512440640.25 | 512440640.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-09-30 | 3.97 | -2.97 | 1 | 5 | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 683254187 | 683254187 | 683254187 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-09-30 | 28 | -27 | 1 | 23 | 13.79% | 5% | 5% | 0% | 0% | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-10-31 | 28 | -26 | 2 | 23 | 3.448% | 7% | 7% | 0% | 0% | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-11-30 | 28 | -25 | 3 | 23 | 3.448% | 11% | 11% | 0% | 0% | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-12-31 | 28 | -24 | 4 | 23 | 6.897% | 13.67% | 13.67% | 0% | 0% | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-01-31 | 28 | -23 | 5 | 23 | 10.34% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 |  | 1
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-02-28 | 28 | -22 | 6 | 23 | 13.79% | 19.67% | 22% | 2.333% | 11.86% | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 |  | 1.1186
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-03-31 | 28 | -21 | 7 | 23 | 17.24% | 22.67% |  | -22.67% | -100% | 0 | 836780057.8933 | -276353027.6 | -836780057.8933 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-04-30 | 28 | -20 | 8 | 23 | 20.69% | 25.67% |  | -25.67% | -100% | 0 | 947530359.6733 | -276353027.6 | -947530359.6733 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-05-31 | 28 | -19 | 9 | 23 | 24.14% | 28.67% |  | -28.67% | -100% | 0 | 1058280661.4533 | -276353027.6 | -1058280661.4533 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-06-30 | 28 | -18 | 10 | 23 | 27.59% | 31.67% |  | -31.67% | -100% | 0 | 1169030963.2333 | -276353027.6 | -1169030963.2333 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-07-31 | 28 | -17 | 11 | 23 | 31.03% | 34.67% |  | -34.67% | -100% | 0 | 1279781265.0133 | -276353027.6 | -1279781265.0133 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-08-31 | 28 | -16 | 12 | 23 | 34.48% | 37.67% |  | -37.67% | -100% | 0 | 1390531566.7933 | -276353027.6 | -1390531566.7933 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-09-30 | 28 | -15 | 13 | 23 | 37.93% | 40.67% |  | -40.67% | -100% | 0 | 1501281868.5733 | -276353027.6 | -1501281868.5733 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-10-31 | 28 | -14 | 14 | 23 | 41.38% | 43.67% |  | -43.67% | -100% | 0 | 1612032170.3533 | -276353027.6 | -1612032170.3533 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-11-30 | 28 | -13 | 15 | 23 | 44.83% | 46.67% |  | -46.67% | -100% | 0 | 1722782472.1333 | -276353027.6 | -1722782472.1333 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-12-31 | 28 | -12 | 16 | 23 | 48.28% | 49.67% |  | -49.67% | -100% | 0 | 1833532773.9133 | -276353027.6 | -1833532773.9133 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-01-31 | 28 | -11 | 17 | 23 | 51.72% | 52.67% |  | -52.67% | -100% | 0 | 1944283075.6933 | -276353027.6 | -1944283075.6933 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-02-28 | 28 | -10 | 18 | 23 | 55.17% | 55.67% |  | -55.67% | -100% | 0 | 2055033377.4733 | -276353027.6 | -2055033377.4733 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-03-31 | 28 | -9 | 19 | 23 | 58.62% | 58.67% |  | -58.67% | -100% | 0 | 2165783679.2533 | -276353027.6 | -2165783679.2533 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-04-30 | 28 | -8 | 20 | 23 | 62.07% | 61.67% |  | -61.67% | -100% | 0 | 2276533981.0333 | -276353027.6 | -2276533981.0333 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-05-31 | 28 | -7 | 21 | 23 | 65.52% | 64.67% |  | -64.67% | -100% | 0 | 2387284282.8133 | -276353027.6 | -2387284282.8133 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-06-30 | 28 | -6 | 22 | 23 | 68.97% | 67.67% |  | -67.67% | -100% | 0 | 2498034584.5933 | -276353027.6 | -2498034584.5933 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-07-31 | 28 | -5 | 23 | 23 | 72.41% | 70.67% |  | -70.67% | -100% | 0 | 2608784886.3733 | -276353027.6 | -2608784886.3733 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-08-31 | 28 | -4 | 24 | 23 | 75.86% | 73.67% |  | -73.67% | -100% | 0 | 2719535188.1533 | -276353027.6 | -2719535188.1533 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-09-30 | 28 | -3 | 25 | 23 | 79.31% | 76.67% |  | -76.67% | -100% | 0 | 2830285489.9333 | -276353027.6 | -2830285489.9333 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-10-31 | 28 | -2 | 26 | 23 | 82.76% | 79.67% |  | -79.67% | -100% | 0 | 2941035791.7133 | -276353027.6 | -2941035791.7133 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-11-30 | 28 | -1 | 27 | 23 | 86.21% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 3137925217.1 | -276353027.6 | -3137925217.1 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2027-12-31 | 28 | 0 | 28 | 23 | 89.66% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 3322509053.4 | -276353027.6 | -3322509053.4 | 0 |  | 0
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2028-01-31 | 28 | 1 | 29 | 23 | 93.1% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 3691676726 | -276353027.6 | -3691676726 | 0 |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-10-31 | 51 | -50 | 1 | 47 | 54.9% | 50% | 50% | 0% | 0% | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-11-30 | 51 | -49 | 2 | 47 | 56.86% | 75% | 75% | 0% | 0% | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-12-31 | 51 | -48 | 3 | 47 | 1.961% | 99.9% | 99.9% | 0% | 0% | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-01-31 | 51 | -47 | 4 | 47 | 3.922% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-02-28 | 51 | -46 | 5 | 47 | 5.882% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-03-31 | 51 | -45 | 6 | 47 | 7.843% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-04-30 | 51 | -44 | 7 | 47 | 9.804% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-05-31 | 51 | -43 | 8 | 47 | 11.76% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-06-30 | 51 | -42 | 9 | 47 | 13.73% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-07-31 | 51 | -41 | 10 | 47 | 15.69% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-08-31 | 51 | -40 | 11 | 47 | 17.65% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-09-30 | 51 | -39 | 12 | 47 | 19.61% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-10-31 | 51 | -38 | 13 | 47 | 21.57% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-11-30 | 51 | -37 | 14 | 47 | 23.53% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2026-12-31 | 51 | -36 | 15 | 47 | 25.49% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-01-31 | 51 | -35 | 16 | 47 | 27.45% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-02-28 | 51 | -34 | 17 | 47 | 29.41% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-03-31 | 51 | -33 | 18 | 47 | 31.37% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-04-30 | 51 | -32 | 19 | 47 | 33.33% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-05-31 | 51 | -31 | 20 | 47 | 35.29% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-06-30 | 51 | -30 | 21 | 47 | 37.25% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-07-31 | 51 | -29 | 22 | 47 | 39.22% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-08-31 | 51 | -28 | 23 | 47 | 41.18% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-09-30 | 51 | -27 | 24 | 47 | 43.14% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-10-31 | 51 | -26 | 25 | 47 | 45.1% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-11-30 | 51 | -25 | 26 | 47 | 47.06% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2027-12-31 | 51 | -24 | 27 | 47 | 49.02% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-01-31 | 51 | -23 | 28 | 47 | 50.98% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-02-29 | 51 | -22 | 29 | 47 | 52.94% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-03-31 | 51 | -21 | 30 | 47 | 54.9% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-04-30 | 51 | -20 | 31 | 47 | 56.86% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-05-31 | 51 | -19 | 32 | 47 | 58.82% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-06-30 | 51 | -18 | 33 | 47 | 60.78% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-07-31 | 51 | -17 | 34 | 47 | 62.75% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-08-31 | 51 | -16 | 35 | 47 | 64.71% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-09-30 | 51 | -15 | 36 | 47 | 66.67% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-10-31 | 51 | -14 | 37 | 47 | 68.63% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-11-30 | 51 | -13 | 38 | 47 | 70.59% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2028-12-31 | 51 | -12 | 39 | 47 | 72.55% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-01-31 | 51 | -11 | 40 | 47 | 74.51% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-02-28 | 51 | -10 | 41 | 47 | 76.47% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-03-31 | 51 | -9 | 42 | 47 | 78.43% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-04-30 | 51 | -8 | 43 | 47 | 80.39% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-05-31 | 51 | -7 | 44 | 47 | 82.35% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-06-30 | 51 | -6 | 45 | 47 | 84.31% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-07-31 | 51 | -5 | 46 | 47 | 86.27% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-08-31 | 51 | -4 | 47 | 47 | 88.24% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-09-30 | 51 | -3 | 48 | 47 | 90.2% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-10-31 | 51 | -2 | 49 | 47 | 92.16% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-11-30 | 51 | -1 | 50 | 47 | 94.12% | 99.9% |  | -99.9% | -100% | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2029-12-31 | 51 | 0 | 51 | 47 | 96.08% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 3810581437 | 0 | -3810581437 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-10-31 | 47.97 | -46.97 | 1 | 48 | 104.2% | 85% | 85% | 0% | 0% | 111447376 | 111447376 | 111447376 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-11-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 106.2% | 99% | 99% | 0% | 0% | 129803414.4 | 129803414.4 | 619339.4 | 0 | 1.0048 |  | 1
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-12-31 | 47.97 | -44.97 | 3 | 48 | 2.083% | 99.01% | 99.01% | 0% | 0% | 129816525.856 | 129816525.856 | 632450.856 | 0 | 1.0049 |  | 1
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-01-31 | 47.97 | -43.97 | 4 | 48 | 4.167% | 99.02% | 99.02% | 0% | 0% | 129829637.312 | 129829637.312 | 645562.312 | 0 | 1.005 |  | 1
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-02-28 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 6.25% | 99.03% | 99% | -0.03% | -0.03029% | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 |  | 0.9997
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-03-31 | 47.97 | -41.97 | 6 | 48 | 8.333% | 99.04% |  | -99.04% | -100% | 0 | 129855860.224 | -129184075 | -129855860.224 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-04-30 | 47.97 | -40.97 | 7 | 48 | 10.42% | 99.05% |  | -99.05% | -100% | 0 | 129868971.68 | -129184075 | -129868971.68 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-05-31 | 47.97 | -39.97 | 8 | 48 | 12.5% | 99.06% |  | -99.06% | -100% | 0 | 129882083.136 | -129184075 | -129882083.136 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-06-30 | 47.97 | -38.97 | 9 | 48 | 14.58% | 99.07% |  | -99.07% | -100% | 0 | 129895194.592 | -129184075 | -129895194.592 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-07-31 | 47.97 | -37.97 | 10 | 48 | 16.67% | 99.08% |  | -99.08% | -100% | 0 | 129908306.048 | -129184075 | -129908306.048 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-08-31 | 47.97 | -36.97 | 11 | 48 | 18.75% | 99.09% |  | -99.09% | -100% | 0 | 129921417.504 | -129184075 | -129921417.504 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-09-30 | 47.97 | -35.97 | 12 | 48 | 20.83% | 99.1% |  | -99.1% | -100% | 0 | 129934528.96 | -129184075 | -129934528.96 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-10-31 | 47.97 | -34.97 | 13 | 48 | 22.92% | 99.11% |  | -99.11% | -100% | 0 | 129947640.416 | -129184075 | -129947640.416 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-11-30 | 47.97 | -33.97 | 14 | 48 | 25% | 99.12% |  | -99.12% | -100% | 0 | 129960751.872 | -129184075 | -129960751.872 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-12-31 | 47.97 | -32.97 | 15 | 48 | 27.08% | 99.13% |  | -99.13% | -100% | 0 | 129973863.328 | -129184075 | -129973863.328 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-01-31 | 47.97 | -31.97 | 16 | 48 | 29.17% | 99.14% |  | -99.14% | -100% | 0 | 129986974.784 | -129184075 | -129986974.784 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-02-28 | 47.97 | -30.97 | 17 | 48 | 31.25% | 99.15% |  | -99.15% | -100% | 0 | 130000086.24 | -129184075 | -130000086.24 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-03-31 | 47.97 | -29.97 | 18 | 48 | 33.33% | 99.16% |  | -99.16% | -100% | 0 | 130013197.696 | -129184075 | -130013197.696 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-04-30 | 47.97 | -28.97 | 19 | 48 | 35.42% | 99.17% |  | -99.17% | -100% | 0 | 130026309.152 | -129184075 | -130026309.152 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-05-31 | 47.97 | -27.97 | 20 | 48 | 37.5% | 99.18% |  | -99.18% | -100% | 0 | 130039420.608 | -129184075 | -130039420.608 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-06-30 | 47.97 | -26.97 | 21 | 48 | 39.58% | 99.19% |  | -99.19% | -100% | 0 | 130052532.064 | -129184075 | -130052532.064 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-07-31 | 47.97 | -25.97 | 22 | 48 | 41.67% | 99.2% |  | -99.2% | -100% | 0 | 130065643.52 | -129184075 | -130065643.52 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-08-31 | 47.97 | -24.97 | 23 | 48 | 43.75% | 99.21% |  | -99.21% | -100% | 0 | 130078754.976 | -129184075 | -130078754.976 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-09-30 | 47.97 | -23.97 | 24 | 48 | 45.83% | 99.22% |  | -99.22% | -100% | 0 | 130091866.432 | -129184075 | -130091866.432 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-10-31 | 47.97 | -22.97 | 25 | 48 | 47.92% | 99.23% |  | -99.23% | -100% | 0 | 130104977.888 | -129184075 | -130104977.888 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-11-30 | 47.97 | -21.97 | 26 | 48 | 50% | 99.24% |  | -99.24% | -100% | 0 | 130118089.344 | -129184075 | -130118089.344 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2027-12-31 | 47.97 | -20.97 | 27 | 48 | 52.08% | 99.25% |  | -99.25% | -100% | 0 | 130131200.8 | -129184075 | -130131200.8 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-01-31 | 47.97 | -19.97 | 28 | 48 | 54.17% | 99.26% |  | -99.26% | -100% | 0 | 130144312.256 | -129184075 | -130144312.256 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-02-29 | 47.97 | -18.97 | 29 | 48 | 56.25% | 99.27% |  | -99.27% | -100% | 0 | 130157423.712 | -129184075 | -130157423.712 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-03-31 | 47.97 | -17.97 | 30 | 48 | 58.33% | 99.28% |  | -99.28% | -100% | 0 | 130170535.168 | -129184075 | -130170535.168 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-04-30 | 47.97 | -16.97 | 31 | 48 | 60.42% | 99.29% |  | -99.29% | -100% | 0 | 130183646.624 | -129184075 | -130183646.624 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-05-31 | 47.97 | -15.97 | 32 | 48 | 62.5% | 99.3% |  | -99.3% | -100% | 0 | 130196758.08 | -129184075 | -130196758.08 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-06-30 | 47.97 | -14.97 | 33 | 48 | 64.58% | 99.31% |  | -99.31% | -100% | 0 | 130209869.536 | -129184075 | -130209869.536 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-07-31 | 47.97 | -13.97 | 34 | 48 | 66.67% | 99.32% |  | -99.32% | -100% | 0 | 130222980.992 | -129184075 | -130222980.992 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-08-31 | 47.97 | -12.97 | 35 | 48 | 68.75% | 99.33% |  | -99.33% | -100% | 0 | 130236092.448 | -129184075 | -130236092.448 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-09-30 | 47.97 | -11.97 | 36 | 48 | 70.83% | 99.34% |  | -99.34% | -100% | 0 | 130249203.904 | -129184075 | -130249203.904 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-10-31 | 47.97 | -10.97 | 37 | 48 | 72.92% | 99.35% |  | -99.35% | -100% | 0 | 130262315.36 | -129184075 | -130262315.36 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-11-30 | 47.97 | -9.97 | 38 | 48 | 75% | 99.36% |  | -99.36% | -100% | 0 | 130275426.816 | -129184075 | -130275426.816 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2028-12-31 | 47.97 | -8.97 | 39 | 48 | 77.08% | 99.37% |  | -99.37% | -100% | 0 | 130288538.272 | -129184075 | -130288538.272 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-01-31 | 47.97 | -7.97 | 40 | 48 | 79.17% | 99.38% |  | -99.38% | -100% | 0 | 130301649.728 | -129184075 | -130301649.728 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-02-28 | 47.97 | -6.97 | 41 | 48 | 81.25% | 99.39% |  | -99.39% | -100% | 0 | 130314761.184 | -129184075 | -130314761.184 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-03-31 | 47.97 | -5.97 | 42 | 48 | 83.33% | 99.4% |  | -99.4% | -100% | 0 | 130327872.64 | -129184075 | -130327872.64 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-04-30 | 47.97 | -4.97 | 43 | 48 | 85.42% | 99.41% |  | -99.41% | -100% | 0 | 130340984.096 | -129184075 | -130340984.096 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-05-31 | 47.97 | -3.97 | 44 | 48 | 87.5% | 99.42% |  | -99.42% | -100% | 0 | 130354095.552 | -129184075 | -130354095.552 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-06-30 | 47.97 | -2.97 | 45 | 48 | 89.58% | 99.43% |  | -99.43% | -100% | 0 | 130367207.008 | -129184075 | -130367207.008 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-07-31 | 47.97 | -1.97 | 46 | 48 | 91.67% | 99.44% |  | -99.44% | -100% | 0 | 130380318.464 | -129184075 | -130380318.464 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-08-31 | 47.97 | -0.97 | 47 | 48 | 93.75% | 99.45% |  | -99.45% | -100% | 0 | 130393429.92 | -129184075 | -130393429.92 | 0 |  | 0
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2029-09-30 | 47.97 | 0.03 | 48 | 48 | 95.83% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 131114560 | -129184075 | -131114560 | 0 |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-08-31 | 25.7 | -24.7 | 1 | 26 | 174.1% | 5% | 5% | 0% | 0% | 72811147.6 | 72811147.6 | 72811147.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-09-30 | 25.7 | -23.7 | 2 | 26 | 177.8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 116497836.16 | 116497836.16 | 116497836.16 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-10-31 | 25.7 | -22.7 | 3 | 26 | 3.704% | 11% | 11% | 0% | 0% | 160184524.72 | 160184524.72 | 160184524.72 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-11-30 | 25.7 | -21.7 | 4 | 26 | 7.407% | 14% | 14% | 0% | 0% | 203871213.28 | 203871213.28 | 203871213.28 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-12-31 | 25.7 | -20.7 | 5 | 26 | 11.11% | 17% | 17% | 0% | 0% | 247557901.84 | 247557901.84 | 247557901.84 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-01-31 | 25.7 | -19.7 | 6 | 26 | 14.81% | 20% | 20% | 0% | 0% | 291244590.4 | 291244590.4 | 291244590.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-02-28 | 25.7 | -18.7 | 7 | 26 | 18.52% | 23% |  | -23% | -100% | 0 | 334931278.96 | 0 | -334931278.96 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-03-31 | 25.7 | -17.7 | 8 | 26 | 22.22% | 26% |  | -26% | -100% | 0 | 378617967.52 | 0 | -378617967.52 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-04-30 | 25.7 | -16.7 | 9 | 26 | 25.93% | 29% |  | -29% | -100% | 0 | 422304656.08 | 0 | -422304656.08 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-05-31 | 25.7 | -15.7 | 10 | 26 | 29.63% | 32% |  | -32% | -100% | 0 | 465991344.64 | 0 | -465991344.64 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-06-30 | 25.7 | -14.7 | 11 | 26 | 33.33% | 35% |  | -35% | -100% | 0 | 509678033.2 | 0 | -509678033.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-07-31 | 25.7 | -13.7 | 12 | 26 | 37.04% | 44% |  | -44% | -100% | 0 | 640738098.88 | 0 | -640738098.88 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-08-31 | 25.7 | -12.7 | 13 | 26 | 40.74% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 728111476 | 0 | -728111476 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-09-30 | 25.7 | -11.7 | 14 | 26 | 44.44% | 54% |  | -54% | -100% | 0 | 786360394.08 | 0 | -786360394.08 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-10-31 | 25.7 | -10.7 | 15 | 26 | 48.15% | 57% |  | -57% | -100% | 0 | 830047082.64 | 0 | -830047082.64 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-11-30 | 25.7 | -9.7 | 16 | 26 | 51.85% | 60.67% |  | -60.67% | -100% | 0 | 883441924.2133 | 0 | -883441924.2133 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-12-31 | 25.7 | -8.7 | 17 | 26 | 55.56% | 64.17% |  | -64.17% | -100% | 0 | 934409727.5333 | 0 | -934409727.5333 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-01-31 | 25.7 | -7.7 | 18 | 26 | 59.26% | 67.67% |  | -67.67% | -100% | 0 | 985377530.8533 | 0 | -985377530.8533 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-02-28 | 25.7 | -6.7 | 19 | 26 | 62.96% | 71.17% |  | -71.17% | -100% | 0 | 1036345334.1733 | 0 | -1036345334.1733 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-03-31 | 25.7 | -5.7 | 20 | 26 | 66.67% | 74.67% |  | -74.67% | -100% | 0 | 1087313137.4933 | 0 | -1087313137.4933 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-04-30 | 25.7 | -4.7 | 21 | 26 | 70.37% | 78.17% |  | -78.17% | -100% | 0 | 1138280940.8133 | 0 | -1138280940.8133 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-05-31 | 25.7 | -3.7 | 22 | 26 | 74.07% | 81.67% |  | -81.67% | -100% | 0 | 1189248744.1333 | 0 | -1189248744.1333 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-06-30 | 25.7 | -2.7 | 23 | 26 | 77.78% | 85.17% |  | -85.17% | -100% | 0 | 1240216547.4533 | 0 | -1240216547.4533 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-07-31 | 25.7 | -1.7 | 24 | 26 | 81.48% | 88.67% |  | -88.67% | -100% | 0 | 1291184350.7733 | 0 | -1291184350.7733 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-08-31 | 25.7 | -0.7 | 25 | 26 | 85.19% | 92.17% |  | -92.17% | -100% | 0 | 1342152154.0933 | 0 | -1342152154.0933 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-09-30 | 25.7 | 0.3 | 26 | 26 | 88.89% | 95.67% |  | -95.67% | -100% | 0 | 1393119957.4133 | 0 | -1393119957.4133 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | #N/A |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2027-10-31 | 25.7 | 1.3 | 27 | 26 | 92.59% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 1456222952 | 0 | -1456222952 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 3 | -2 | 1 | 3 | 650% | 25% | 25% | 0% | 0% | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 3 | -1 | 2 | 3 | 675% | 50% | 50% | 0% | 0% | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 |  | 1
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 |  | 0.86667
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 50% | 100% | 70% | -30% | -30% | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 |  | 0.7
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 75% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 |  | 0.75
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 90% | -10% | -10% | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 |  | 0.9
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-10-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 |  | 1
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 2 | 0.55496 |  | 1
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 12.5% | 37% | 37% | 0% | 0% | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 |  | 1
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 25% | 48% | 45% | -3% | -6.25% | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 |  | 0.9375
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 37.5% | 52% | 49% | -3% | -5.769% | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 |  | 0.94231
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 50% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 3315086829 | -3990425422.04 | -3315086829 | 0 |  | 0
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 62.5% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 3757098406.2 | -3990425422.04 | -3757098406.2 | 0 |  | 0
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 75% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 4420115772 | -3990425422.04 | -4420115772 | 0 |  | 0
|  | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 233.3% | 50% | 25% | -25% | -50% | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.5
|  | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 266.7% | 100% | 50% | -50% | -50% | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 |  | 0.5
|  | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 33.33% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 |  | 0.8
|  | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 66.67% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 |  | 0.8
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-11-30 | 60 | -59 | 1 | 60 | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 |  | 1
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 27% | 27% | 0% | 0% | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 |  | 1
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 28% | 28% | 0% | 0% | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 |  | 1
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 29% | 29% | 0% | 0% | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 |  | 1
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 8988694825.28 | 8426901398.7 | -3672347174.72 | 561793426.58 | 0.70995 |  | 1.0667
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 31% |  | -31% | -100% | 0 | 8707798111.99 | -12661042000 | -8707798111.99 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 32% |  | -32% | -100% | 0 | 8988694825.28 | -12661042000 | -8988694825.28 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 33% |  | -33% | -100% | 0 | 9269591538.57 | -12661042000 | -9269591538.57 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 34% |  | -34% | -100% | 0 | 9550488251.86 | -12661042000 | -9550488251.86 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 35% |  | -35% | -100% | 0 | 9831384965.15 | -12661042000 | -9831384965.15 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 36% |  | -36% | -100% | 0 | 10112281678.44 | -12661042000 | -10112281678.44 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 37% |  | -37% | -100% | 0 | 10393178391.73 | -12661042000 | -10393178391.73 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 38% |  | -38% | -100% | 0 | 10674075105.02 | -12661042000 | -10674075105.02 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 39% |  | -39% | -100% | 0 | 10954971818.31 | -12661042000 | -10954971818.31 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 11235868531.6 | -12661042000 | -11235868531.6 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 41% |  | -41% | -100% | 0 | 11516765244.89 | -12661042000 | -11516765244.89 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 42% |  | -42% | -100% | 0 | 11797661958.18 | -12661042000 | -11797661958.18 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 43% |  | -43% | -100% | 0 | 12078558671.47 | -12661042000 | -12078558671.47 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 44% |  | -44% | -100% | 0 | 12359455384.76 | -12661042000 | -12359455384.76 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 45% |  | -45% | -100% | 0 | 12640352098.05 | -12661042000 | -12640352098.05 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 46% |  | -46% | -100% | 0 | 12921248811.34 | -12661042000 | -12921248811.34 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 47% |  | -47% | -100% | 0 | 13202145524.63 | -12661042000 | -13202145524.63 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 48% |  | -48% | -100% | 0 | 13483042237.92 | -12661042000 | -13483042237.92 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 49% |  | -49% | -100% | 0 | 13763938951.21 | -12661042000 | -13763938951.21 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 14044835664.5 | -12661042000 | -14044835664.5 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 51% |  | -51% | -100% | 0 | 14325732377.79 | -12661042000 | -14325732377.79 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 52% |  | -52% | -100% | 0 | 14606629091.08 | -12661042000 | -14606629091.08 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 53% |  | -53% | -100% | 0 | 14887525804.37 | -12661042000 | -14887525804.37 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 54% |  | -54% | -100% | 0 | 15168422517.66 | -12661042000 | -15168422517.66 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 55% |  | -55% | -100% | 0 | 15449319230.95 | -12661042000 | -15449319230.95 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 56% |  | -56% | -100% | 0 | 15730215944.24 | -12661042000 | -15730215944.24 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 57% |  | -57% | -100% | 0 | 16011112657.53 | -12661042000 | -16011112657.53 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 58% |  | -58% | -100% | 0 | 16292009370.82 | -12661042000 | -16292009370.82 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 59% |  | -59% | -100% | 0 | 16572906084.11 | -12661042000 | -16572906084.11 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 16853802797.4 | -12661042000 | -16853802797.4 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 61% |  | -61% | -100% | 0 | 17134699510.6899 | -12661042000 | -17134699510.6899 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 62% |  | -62% | -100% | 0 | 17415596223.9799 | -12661042000 | -17415596223.9799 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 63% |  | -63% | -100% | 0 | 17696492937.2699 | -12661042000 | -17696492937.2699 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 64% |  | -64% | -100% | 0 | 17977389650.5599 | -12661042000 | -17977389650.5599 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 65% |  | -65% | -100% | 0 | 18258286363.8499 | -12661042000 | -18258286363.8499 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 66% |  | -66% | -100% | 0 | 18539183077.1399 | -12661042000 | -18539183077.1399 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 67% |  | -67% | -100% | 0 | 18820079790.4299 | -12661042000 | -18820079790.4299 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 68% |  | -68% | -100% | 0 | 19100976503.7199 | -12661042000 | -19100976503.7199 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 69% |  | -69% | -100% | 0 | 19381873217.0099 | -12661042000 | -19381873217.0099 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 19662769930.2999 | -12661042000 | -19662769930.2999 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 71% |  | -71% | -100% | 0 | 19943666643.5899 | -12661042000 | -19943666643.5899 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 72% |  | -72% | -100% | 0 | 20224563356.8799 | -12661042000 | -20224563356.8799 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 23876220629.65 | -12661042000 | -23876220629.65 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 86% |  | -86% | -100% | 0 | 24157117342.94 | -12661042000 | -24157117342.94 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 87% |  | -87% | -100% | 0 | 24438014056.23 | -12661042000 | -24438014056.23 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 88% |  | -88% | -100% | 0 | 24718910769.52 | -12661042000 | -24718910769.52 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 89% |  | -89% | -100% | 0 | 24999807482.81 | -12661042000 | -24999807482.81 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 25280704196.1 | -12661042000 | -25280704196.1 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 91% |  | -91% | -100% | 0 | 25561600909.39 | -12661042000 | -25561600909.39 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 92% |  | -92% | -100% | 0 | 25842497622.68 | -12661042000 | -25842497622.68 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 93% |  | -93% | -100% | 0 | 26123394335.97 | -12661042000 | -26123394335.97 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 94% |  | -94% | -100% | 0 | 26404291049.26 | -12661042000 | -26404291049.26 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 26685187762.55 | -12661042000 | -26685187762.55 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 98% |  | -98% | -100% | 0 | 27527877902.42 | -12661042000 | -27527877902.42 | 0 |  | 0
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | Esta |  |  |  | TI |  |  | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | #NUM! | 60 | #NUM! | #NUM! | 60 | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 28089671329 | -12661042000 | -28089671329 | 0 |  | 0
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0% | 0% | 30% | 30% | #DIV/0! | 1837181463.3 | 0 | 1837181463.3 | 1837181463.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-02-28 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 40% | 40% | #DIV/0! | 2449575284.4 | 0 | 339979689.62 | 2449575284.4 | 1.1612 |  | 0
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16.67% | 50% | 50% | 0% | 0% | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 |  | 1
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 33.33% | 90% | 90% | 0% | 0% | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 |  | 1
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 3 | 2 | 5 | 3 | 50% | 95% | 900% | 805% | 847.4% | 55115443899 | 5817741300.45 | 52819612947.24 | 49297702598.55 | 24.0068 |  | 9.4737
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 6123938211 | -2295830951.76 | -6123938211 | 0 |  | 0
|  | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 250% | 75% | 75% | 0% | 0% | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 300% | 100% | 100% | 0% | 0% | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 |  | 1
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-11-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 40% | 45% | 45% | 0% | 0% | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 |  | 1
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-01-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 20% | 75% | 75% | 0% | 0% | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 |  | 1
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 40% | 92% | 80% | -12% | -13.04% | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 |  | 0.86957
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 60% | 100% | 95% | -5% | -5% | 794985980.6 | 836827348 | 619634247.92 | -41841367.4 | 4.5337 |  | 0.95
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 |  | 1
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 |  | 1
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 |  | 1
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 |  | 1
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 1949414775 | -954109884 | -1949414775 | 0 |  | 0
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 2339297730 | -954109884 | -2339297730 | 0 |  | 0
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 2729180685 | -954109884 | -2729180685 | 0 |  | 0
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 3119063640 | -954109884 | -3119063640 | 0 |  | 0
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 3508946595 | -954109884 | -3508946595 | 0 |  | 0
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | #NUM! | 9.97 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 3898829550 | -954109884 | -3898829550 | 0 |  | 0
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 47493619.14 | 47493619.14 | 47493619.14 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 474936191.4 | 474936191.4 | 467602857.4 | 0 | 64.764 |  | 1
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 16.67% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -4468811664.14 | -237468095.7 | 0.20992 |  | 0.83333
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 16.67% | 50% | 45% | -5% | -10% | 2137212861.3 | 2374680957 | -3747824021.8 | -237468095.7 | 0.36316 |  | 0.9
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 33.33% | 70% | 68% | -2% | -2.857% | 3229566101.52 | 3324553339.8 | -2701710593.58 | -94987238.28 | 0.5445 |  | 0.97143
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 5.5 | -0.5 | 5 | 6 | 50% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 3799489531.2 | -5931276695.1 | -3799489531.2 | 0 |  | 0
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6 | 66.67% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 4749361914 | -5931276695.1 | -4749361914 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.37 | -13.37 | 1 | 15 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 712372394.1 | 712372394.1 | 712372394.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.37 | -12.37 | 2 | 15 | 0% | 12% | 10% | -2% | -16.67% | 712372394.1 | 854846872.92 | 712372394.1 | -142474478.82 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.83333
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.37 | -11.37 | 3 | 15 | 0% | 18% | 10% | -8% | -44.44% | 712372394.1 | 1282270309.38 | 712372394.1 | -569897915.28 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.55556
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.37 | -10.37 | 4 | 15 | 0% | 21.33% | 10% | -11.33% | -53.12% | 712372394.1 | 1519727774.08 | 712372394.1 | -807355379.98 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.46875
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 0% | 30% | 10% | -20% | -66.67% | 712372394.1 | 2137117182.3 | 712372394.1 | -1424744788.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.33333
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 14.37 | -8.37 | 6 |  | 0% | 35% | 10% | -25% | -71.43% | 712372394.1 | 2493303379.35 | 93505850.24 | -1780930985.25 | 1.1511 |  | 0.28571
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 14.37 | -7.37 | 7 |  | 0% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 2849489576.4 | -618866543.86 | -2849489576.4 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 45% |  | -45% | -100% | 0 | 3205675773.45 | -618866543.86 | -3205675773.45 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 49% |  | -49% | -100% | 0 | 3490624731.09 | -618866543.86 | -3490624731.09 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 53% |  | -53% | -100% | 0 | 3775573688.73 | -618866543.86 | -3775573688.73 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 59% |  | -59% | -100% | 0 | 4202997125.19 | -618866543.86 | -4202997125.19 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 72% |  | -72% | -100% | 0 | 5129081237.52 | -618866543.86 | -5129081237.52 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 88% |  | -88% | -100% | 0 | 6268877068.08 | -618866543.86 | -6268877068.08 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 92% |  | -92% | -100% | 0 | 6553826025.72 | -618866543.86 | -6553826025.72 | 0 |  | 0
|  | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | #NUM! | 14.37 | #NUM! | #NUM! |  | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 7123723941 | -618866543.86 | -7123723941 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 0% | 20% | 15% | -5% | -25% | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 |  | 0.75
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 8.333% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 |  | 0.85714
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 16.67% | 40% | 42% | 2% | 5% | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 |  | 1.05
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 25% | 45% | 45% | 0% | 0% | 502991909.1 | 502991909.1 | 113994438.1 | 0 | 1.293 |  | 1
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 33.33% | 55% |  | -55% | -100% | 0 | 614767888.9 | -388997471 | -614767888.9 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 41.67% | 64% |  | -64% | -100% | 0 | 715366270.72 | -388997471 | -715366270.72 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 50% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 782431858.6 | -388997471 | -782431858.6 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-07-31 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 58.33% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 950095828.3 | -388997471 | -950095828.3 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-08-31 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 66.67% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 1005983818.2 | -388997471 | -1005983818.2 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-09-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 75% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 1061871808.1 | -388997471 | -1061871808.1 | 0 |  | 0
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 83.33% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 1117759798 | -388997471 | -1117759798 | 0 |  | 0
|  | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 157.1% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.85714
|  | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 171.4% | 65% | 58% | -7% | -10.77% | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.89231
|  | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2.53 | 4.47 | 7 | 3 | 14.29% | 100% | 70% | -30% | -30% | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 |  | 0.7
|  | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 28.57% | 100% | 100% | 0% | 0% | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 |  | 1
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 46.67% | 5% | 5% | 0% | 0% | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 26.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 6.667% | 15% | 15% | 0% | 0% | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 |  | 1
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 13.33% | 20% | 20% | 0% | 0% | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 |  | 1
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 20% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 |  | 1.0667
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 14.7 | -8.7 | 6 | 15 | 26.67% | 35% | 37% | 2% | 5.714% | 816622182.23 | 772480442.65 | 450681432.23 | 44141739.58 | 2.2316 |  | 1.0571
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 14.7 | -7.7 | 7 | 15 | 33.33% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 882834791.6 | -365940750 | -882834791.6 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 14.7 | -6.7 | 8 | 15 | 40% | 45% |  | -45% | -100% | 0 | 993189140.55 | -365940750 | -993189140.55 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 14.7 | -5.7 | 9 | 15 | 46.67% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 1103543489.5 | -365940750 | -1103543489.5 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 14.7 | -4.7 | 10 | 15 | 53.33% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 1324252187.4 | -365940750 | -1324252187.4 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-08-31 | 14.7 | -3.7 | 11 | 15 | 60% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 1544960885.3 | -365940750 | -1544960885.3 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-09-30 | 14.7 | -2.7 | 12 | 15 | 66.67% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 1655315234.25 | -365940750 | -1655315234.25 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 14.7 | -1.7 | 13 | 15 | 73.33% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 1765669583.2 | -365940750 | -1765669583.2 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 14.7 | -0.7 | 14 | 15 | 80% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 1986378281.1 | -365940750 | -1986378281.1 | 0 |  | 0
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 14.7 | 0.3 | 15 | 15 | 86.67% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 2207086979 | -365940750 | -2207086979 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-11-30 | 10 | -9 | 1 | 10 | 127.3% | 10% | 10% | 0% | 0% | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-12-31 | 10 | -8 | 2 | 10 | 136.4% | 15% | 15% | 0% | 0% | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 |  | 1
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-01-31 | 10 | -7 | 3 | 10 | 9.091% | 20% | 20% | 0% | 0% | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 |  | 1
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-02-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 18.18% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 |  | 1.0667
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-03-31 | 10 | -5 | 5 | 10 | 27.27% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 639165399.6 | -480600000 | -639165399.6 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-04-30 | 10 | -4 | 6 | 10 | 36.36% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 798956749.5 | -480600000 | -798956749.5 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-05-31 | 10 | -3 | 7 | 10 | 45.45% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 958748099.4 | -480600000 | -958748099.4 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-06-30 | 10 | -2 | 8 | 10 | 54.55% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 1118539449.3 | -480600000 | -1118539449.3 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-07-31 | 10 | -1 | 9 | 10 | 63.64% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 1278330799.2 | -480600000 | -1278330799.2 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-08-31 | 10 | 0 | 10 | 10 | 72.73% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 1438122149.1 | -480600000 | -1438122149.1 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 10 | 1 | 11 | 10 | 81.82% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 1597913499 | -480600000 | -1597913499 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 83.33% | 10% | 10% | 0% | 0% | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 |  | 1
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 91.67% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 |  | 1
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 8.333% | 25% |  | -25% | -100% | 0 | 1658402499 | -27489218 | -1658402499 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 16.67% | 30% |  | -30% | -100% | 0 | 1990082998.8 | -27489218 | -1990082998.8 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 25% | 35% |  | -35% | -100% | 0 | 2321763498.6 | -27489218 | -2321763498.6 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 33.33% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 2653443998.4 | -27489218 | -2653443998.4 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 41.67% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 3316804998 | -27489218 | -3316804998 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 50% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 3980165997.6 | -27489218 | -3980165997.6 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-09-30 | 12 | -3 | 9 | 12 | 58.33% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 4643526997.2 | -27489218 | -4643526997.2 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 66.67% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 5306887996.8 | -27489218 | -5306887996.8 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 12 | -1 | 11 | 12 | 75% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 5970248996.4 | -27489218 | -5970248996.4 | 0 |  | 0
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 83.33% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 6633609996 | -27489218 | -6633609996 | 0 |  | 0
|  | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 550% | 50% | 50% | 0% | 0% | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 |  | 1
|  | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 600% | 100% | 100% | 0% | 0% | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 |  | 1
|  | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 50% | 45% | -5% | -10% | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 |  | 0.9
|  | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 |  | 1
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 8.333% | 10% | 10% | 0% | 0% | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 |  | 1
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 16.67% | 15% | 50% | 35% | 233.3% | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 |  | 3.3333
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 8.333% | 20% |  | -20% | -100% | 0 | 54790031 | 0 | -54790031 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 16.67% | 25% |  | -25% | -100% | 0 | 68487538.75 | 0 | -68487538.75 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 25% | 30% |  | -30% | -100% | 0 | 82185046.5 | 0 | -82185046.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 33.33% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 109580062 | 0 | -109580062 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 41.67% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 136975077.5 | 0 | -136975077.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-08-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 50% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 164370093 | 0 | -164370093 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-09-30 | 12 | -3 | 9 | 12 | 58.33% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 191765108.5 | 0 | -191765108.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 66.67% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 219160124 | 0 | -219160124 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 12 | -1 | 11 | 12 | 75% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 246555139.5 | 0 | -246555139.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 83.33% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 273950155 | 0 | -273950155 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-11-30 | 24 | -23 | 1 | 25 | 44% | 5% | 5% | 0% | 0% | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 |  | 1
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-12-31 | 24 | -22 | 2 | 25 | 48% | 10% | 10% | 0% | 0% | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 |  | 1
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-01-31 | 24 | -21 | 3 | 25 | 4% | 15% | 15% | 0% | 0% | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 |  | 1
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-02-28 | 24 | -20 | 4 | 25 | 8% | 20% | 21% | 1% | 5% | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 |  | 1.05
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-03-31 | 24 | -19 | 5 | 25 | 12% | 22% |  | -22% | -100% | 0 | 106582397.68 | -373557082.87 | -106582397.68 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-04-30 | 24 | -18 | 6 | 25 | 16% | 26% |  | -26% | -100% | 0 | 125961015.44 | -373557082.87 | -125961015.44 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-05-31 | 24 | -17 | 7 | 25 | 20% | 30% |  | -30% | -100% | 0 | 145339633.2 | -373557082.87 | -145339633.2 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-06-30 | 24 | -16 | 8 | 25 | 24% | 34% |  | -34% | -100% | 0 | 164718250.96 | -373557082.87 | -164718250.96 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-07-31 | 24 | -15 | 9 | 25 | 28% | 37.2% |  | -37.2% | -100% | 0 | 180221145.168 | -373557082.87 | -180221145.168 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-08-31 | 24 | -14 | 10 | 25 | 32% | 40.8% |  | -40.8% | -100% | 0 | 197661901.152 | -373557082.87 | -197661901.152 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-09-30 | 24 | -13 | 11 | 25 | 36% | 44.4% |  | -44.4% | -100% | 0 | 215102657.136 | -373557082.87 | -215102657.136 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-10-31 | 24 | -12 | 12 | 25 | 40% | 48% |  | -48% | -100% | 0 | 232543413.12 | -373557082.87 | -232543413.12 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-11-30 | 24 | -11 | 13 | 25 | 44% | 51.6% |  | -51.6% | -100% | 0 | 249984169.104 | -373557082.87 | -249984169.104 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-12-31 | 24 | -10 | 14 | 25 | 48% | 55.2% |  | -55.2% | -100% | 0 | 267424925.088 | -373557082.87 | -267424925.088 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-01-31 | 24 | -9 | 15 | 25 | 52% | 58.8% |  | -58.8% | -100% | 0 | 284865681.072 | -373557082.87 | -284865681.072 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-02-28 | 24 | -8 | 16 | 25 | 56% | 62.4% |  | -62.4% | -100% | 0 | 302306437.056 | -373557082.87 | -302306437.056 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-03-31 | 24 | -7 | 17 | 25 | 60% | 66% |  | -66% | -100% | 0 | 319747193.04 | -373557082.87 | -319747193.04 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-04-30 | 24 | -6 | 18 | 25 | 64% | 69.6% |  | -69.6% | -100% | 0 | 337187949.024 | -373557082.87 | -337187949.024 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-05-31 | 24 | -5 | 19 | 25 | 68% | 73.2% |  | -73.2% | -100% | 0 | 354628705.008 | -373557082.87 | -354628705.008 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-06-30 | 24 | -4 | 20 | 25 | 72% | 76.8% |  | -76.8% | -100% | 0 | 372069460.992 | -373557082.87 | -372069460.992 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-07-31 | 24 | -3 | 21 | 25 | 76% | 80.4% |  | -80.4% | -100% | 0 | 389510216.976 | -373557082.87 | -389510216.976 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-08-31 | 24 | -2 | 22 | 25 | 80% | 84% |  | -84% | -100% | 0 | 406950972.96 | -373557082.87 | -406950972.96 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-09-30 | 24 | -1 | 23 | 25 | 84% | 87.6% |  | -87.6% | -100% | 0 | 424391728.944 | -373557082.87 | -424391728.944 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-10-31 | 24 | 0 | 24 | 25 | 88% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 460242171.8 | -373557082.87 | -460242171.8 | 0 |  | 0
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2027-11-30 | 24 | 1 | 25 | 25 | 92% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 484465444 | -373557082.87 | -484465444 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2025-12-31 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 |  | 1
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | #NUM! | 24.97 | #NUM! | #NUM! | 25 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 |  | 1
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-02-28 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 452050349.7 | 452050349.7 | 318410374.23 | 0 | 3.3826 |  | 1
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-03-31 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 0% | 20% |  | -20% | -100% | 0 | 602733799.6 | -133639975.47 | -602733799.6 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-04-30 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 0% | 25% |  | -25% | -100% | 0 | 753417249.5 | -133639975.47 | -753417249.5 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-05-31 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 0% | 27% |  | -27% | -100% | 0 | 813690629.46 | -133639975.47 | -813690629.46 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-06-30 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 0% | 32.6% |  | -32.6% | -100% | 0 | 982456093.348 | -133639975.47 | -982456093.348 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-07-31 | 24.97 | -16.97 | 8 | 25 | 0% | 37% |  | -37% | -100% | 0 | 1115057529.26 | -133639975.47 | -1115057529.26 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-08-31 | 24.97 | -15.97 | 9 | 25 | 0% | 41.4% |  | -41.4% | -100% | 0 | 1247658965.172 | -133639975.47 | -1247658965.172 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-09-30 | 24.97 | -14.97 | 10 | 25 | 0% | 45.8% |  | -45.8% | -100% | 0 | 1380260401.084 | -133639975.47 | -1380260401.084 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-10-31 | 24.97 | -13.97 | 11 | 25 | 0% | 50.2% |  | -50.2% | -100% | 0 | 1512861836.996 | -133639975.47 | -1512861836.996 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-11-30 | 24.97 | -12.97 | 12 | 25 | 0% | 54.6% |  | -54.6% | -100% | 0 | 1645463272.908 | -133639975.47 | -1645463272.908 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-12-31 | 24.97 | -11.97 | 13 | 25 | 0% | 59% |  | -59% | -100% | 0 | 1778064708.82 | -133639975.47 | -1778064708.82 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-01-31 | 24.97 | -10.97 | 14 | 25 | 0% | 63.4% |  | -63.4% | -100% | 0 | 1910666144.732 | -133639975.47 | -1910666144.732 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-02-28 | 24.97 | -9.97 | 15 | 25 | 0% | 67.8% |  | -67.8% | -100% | 0 | 2043267580.644 | -133639975.47 | -2043267580.644 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-03-31 | 24.97 | -8.97 | 16 | 25 | 0% | 72.2% |  | -72.2% | -100% | 0 | 2175869016.556 | -133639975.47 | -2175869016.556 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-04-30 | 24.97 | -7.97 | 17 | 25 | 0% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 2260251748.5 | -133639975.47 | -2260251748.5 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-05-31 | 24.97 | -6.97 | 18 | 25 | 0% | 77% |  | -77% | -100% | 0 | 2320525128.46 | -133639975.47 | -2320525128.46 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-06-30 | 24.97 | -5.97 | 19 | 25 | 0% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 2410935198.4 | -133639975.47 | -2410935198.4 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-07-31 | 24.97 | -4.97 | 20 | 25 | 0% | 82% |  | -82% | -100% | 0 | 2471208578.36 | -133639975.47 | -2471208578.36 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-08-31 | 24.97 | -3.97 | 21 | 25 | 0% | 87% |  | -87% | -100% | 0 | 2621892028.26 | -133639975.47 | -2621892028.26 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-09-30 | 24.97 | -2.97 | 22 | 25 | 0% | 89.8% |  | -89.8% | -100% | 0 | 2706274760.204 | -133639975.47 | -2706274760.204 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-10-31 | 24.97 | -1.97 | 23 | 25 | 0% | 92% |  | -92% | -100% | 0 | 2772575478.16 | -133639975.47 | -2772575478.16 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-11-30 | 24.97 | -0.97 | 24 | 25 | 0% | 94% |  | -94% | -100% | 0 | 2832848858.12 | -133639975.47 | -2832848858.12 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2027-12-31 | 24.97 | 0.03 | 25 | 25 | 0% | 98% |  | -98% | -100% | 0 | 2953395618.04 | -133639975.47 | -2953395618.04 | 0 |  | 0
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2028-01-31 | 24.97 | 1.03 | 26 | 25 | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 3013668998 | -133639975.47 | -3013668998 | 0 |  | 0
|  | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 357.1% | 50% | 50% | 0% | 0% | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 371.4% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.75
|  | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | Esta |  |  |  | TI |  |  | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 1.7 | 5.3 | 7 | 2 | 14.29% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 |  | 1
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 87.5% | 20% | 20% | 0% | 0% | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 |  | 1
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 12.5% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 |  | 1.0667
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 25% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 82334599.5 | -6691617 | -82334599.5 | 0 |  | 0
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 37.5% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 115268439.3 | -6691617 | -115268439.3 | 0 |  | 0
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-05-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 50% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 131735359.2 | -6691617 | -131735359.2 | 0 |  | 0
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 62.5% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 148202279.1 | -6691617 | -148202279.1 | 0 |  | 0
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | TI |  |  | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 75% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 164669199 | -6691617 | -164669199 | 0 |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | TI |  |  | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 |  | 1
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Leidy Susana Ramirez Herrera | Esta |  |  |  | TI |  |  | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0% | 50% | 100% | 50% | 100% | 1203158624 | 601579312 | 401673837.05 | 601579312 | 1.5012 |  | 2
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 8% | 0.5% | -7.5% | -93.75% | 1165202.895 | 18643246.32 | 1165202.895 | -17478043.425 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.0625
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 16% |  | -16% | -100% | 0 | 37286492.64 | 0 | -37286492.64 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 22% |  | -22% | -100% | 0 | 51268927.38 | 0 | -51268927.38 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 34% |  | -34% | -100% | 0 | 79233796.86 | 0 | -79233796.86 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 93216231.6 | 0 | -93216231.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 55% |  | -55% | -100% | 0 | 128172318.45 | 0 | -128172318.45 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 68% |  | -68% | -100% | 0 | 158467593.72 | 0 | -158467593.72 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 174780434.25 | 0 | -174780434.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 82% |  | -82% | -100% | 0 | 191093274.78 | 0 | -191093274.78 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 209736521.1 | 0 | -209736521.1 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 221388550.05 | 0 | -221388550.05 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | CONSULTORÍA |  |  | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | #NUM! | 11 | #NUM! | #NUM! | 2 | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 233040579 | 0 | -233040579 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 10% |  | -10% | -100% | 0 | 55931635.4 | 0 | -55931635.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 20% |  | -20% | -100% | 0 | 111863270.8 | 0 | -111863270.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 223726541.6 | 0 | -223726541.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 335589812.4 | 0 | -335589812.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 447453083.2 | 0 | -447453083.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | #N/A |  |  |  | TI |  |  | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 5.97 | -5.97 | 0 | 6 | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 559316354 | 0 | -559316354 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-01-31 | 18 | -17 | 1 | 18 | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 95036633.8 | 95036633.8 | 95036633.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 142554950.7 | 142554950.7 | 142554950.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 20% |  | -20% | -100% | 0 | 190073267.6 | 0 | -190073267.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 25% |  | -25% | -100% | 0 | 237591584.5 | 0 | -237591584.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 30% |  | -30% | -100% | 0 | 285109901.4 | 0 | -285109901.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 35% |  | -35% | -100% | 0 | 332628218.3 | 0 | -332628218.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 380146535.2 | 0 | -380146535.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 45% |  | -45% | -100% | 0 | 427664852.1 | 0 | -427664852.1 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 475183169 | 0 | -475183169 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 55% |  | -55% | -100% | 0 | 522701485.9 | 0 | -522701485.9 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 60% |  | -60% | -100% | 0 | 570219802.8 | 0 | -570219802.8 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 65% |  | -65% | -100% | 0 | 617738119.7 | 0 | -617738119.7 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 665256436.6 | 0 | -665256436.6 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 712774753.5 | 0 | -712774753.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 760293070.4 | 0 | -760293070.4 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 85% |  | -85% | -100% | 0 | 807811387.3 | 0 | -807811387.3 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 855329704.2 | 0 | -855329704.2 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 902848021.1 | 0 | -902848021.1 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | Esta |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | #NUM! | 18 | #NUM! | #NUM! | 18 | 0% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 950366338 | 0 | -950366338 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-02-28 | 26 | -25 | 1 | 26 | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 41040413.75 | 41040413.75 | 41040413.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte |  | 1
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-03-31 | 26 | -24 | 2 | 26 | 0% | 7% |  | -7% | -100% | 0 | 57456579.25 | 0 | -57456579.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-04-30 | 26 | -23 | 3 | 26 | 3.846% | 10% |  | -10% | -100% | 0 | 82080827.5 | 0 | -82080827.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-05-31 | 26 | -22 | 4 | 26 | 7.692% | 12% |  | -12% | -100% | 0 | 98496993 | 0 | -98496993 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-06-30 | 26 | -21 | 5 | 26 | 11.54% | 15% |  | -15% | -100% | 0 | 123121241.25 | 0 | -123121241.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-07-31 | 26 | -20 | 6 | 26 | 15.38% | 18% |  | -18% | -100% | 0 | 147745489.5 | 0 | -147745489.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-08-31 | 26 | -19 | 7 | 26 | 19.23% | 20% |  | -20% | -100% | 0 | 164161655 | 0 | -164161655 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-09-30 | 26 | -18 | 8 | 26 | 23.08% | 22% |  | -22% | -100% | 0 | 180577820.5 | 0 | -180577820.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-10-31 | 26 | -17 | 9 | 26 | 26.92% | 28% |  | -28% | -100% | 0 | 229826317 | 0 | -229826317 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-11-30 | 26 | -16 | 10 | 26 | 30.77% | 30% |  | -30% | -100% | 0 | 246242482.5 | 0 | -246242482.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-12-31 | 26 | -15 | 11 | 26 | 34.62% | 38% |  | -38% | -100% | 0 | 311907144.5 | 0 | -311907144.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-01-31 | 26 | -14 | 12 | 26 | 38.46% | 40% |  | -40% | -100% | 0 | 328323310 | 0 | -328323310 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-02-28 | 26 | -13 | 13 | 26 | 42.31% | 45% |  | -45% | -100% | 0 | 369363723.75 | 0 | -369363723.75 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-03-31 | 26 | -12 | 14 | 26 | 46.15% | 50% |  | -50% | -100% | 0 | 410404137.5 | 0 | -410404137.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-04-30 | 26 | -11 | 15 | 26 | 50% | 58% |  | -58% | -100% | 0 | 476068799.5 | 0 | -476068799.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-05-31 | 26 | -10 | 16 | 26 | 53.85% | 62% |  | -62% | -100% | 0 | 508901130.5 | 0 | -508901130.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-06-30 | 26 | -9 | 17 | 26 | 57.69% | 68% |  | -68% | -100% | 0 | 558149627 | 0 | -558149627 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-07-31 | 26 | -8 | 18 | 26 | 61.54% | 70% |  | -70% | -100% | 0 | 574565792.5 | 0 | -574565792.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-08-31 | 26 | -7 | 19 | 26 | 65.38% | 75% |  | -75% | -100% | 0 | 615606206.25 | 0 | -615606206.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-09-30 | 26 | -6 | 20 | 26 | 69.23% | 78% |  | -78% | -100% | 0 | 640230454.5 | 0 | -640230454.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-10-31 | 26 | -5 | 21 | 26 | 73.08% | 80% |  | -80% | -100% | 0 | 656646620 | 0 | -656646620 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-11-30 | 26 | -4 | 22 | 26 | 76.92% | 82% |  | -82% | -100% | 0 | 673062785.5 | 0 | -673062785.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2027-12-31 | 26 | -3 | 23 | 26 | 80.77% | 87% |  | -87% | -100% | 0 | 714103199.25 | 0 | -714103199.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2028-01-31 | 26 | -2 | 24 | 26 | 84.62% | 90% |  | -90% | -100% | 0 | 738727447.5 | 0 | -738727447.5 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2028-02-29 | 26 | -1 | 25 | 26 | 88.46% | 95% |  | -95% | -100% | 0 | 779767861.25 | 0 | -779767861.25 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | #N/A |  |  |  | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  |  | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 26 | 0 | 26 | 26 | 92.31% | 100% |  | -100% | -100% | 0 | 820808275 | 0 | -820808275 | No se realizó gasto en este corte |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 178.6% | 5% | 2% | -3% | -60% | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.4
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 185.7% | 10% | 3% | -7% | -70% | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.3
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 7.143% | 15% | 10% | -5% | -33.33% | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | No se realizó gasto en este corte |  | 0.66667
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 14.29% | 60% | 65% | 5% | 8.333% | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 |  | 1.0833
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 13.53 | -8.53 | 5 | 14 | 21.43% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 13.53 | -7.53 | 6 | 14 | 28.57% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 13.53 | -6.53 | 7 | 14 | 35.71% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 13.53 | -5.53 | 8 | 14 | 42.86% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 13.53 | -4.53 | 9 | 14 | 50% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-08-31 | 13.53 | -3.53 | 10 | 14 | 57.14% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-09-30 | 13.53 | -2.53 | 11 | 14 | 64.29% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 13.53 | -1.53 | 12 | 14 | 71.43% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 13.53 | -0.53 | 13 | 14 | 78.57% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | Esta |  |  |  | TI |  |  | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 13.53 | 0.47 | 14 | 14 | 85.71% | 1% |  | -1% | -100% | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 |  | 0
|  | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Esta
|  | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Esta
|  | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Esta
|  | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Esta
|  | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Esta
|  | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Esta
|  | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Esta
|  | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Esta
|  | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Esta
|  | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Esta
|  | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Esta
|  | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Esta
|  | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109606 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109607 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109608 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109609 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109610 | Esta
|  | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109611 | Esta
|  | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Esta
|  | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Esta
|  | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Esta
|  | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Esta
|  | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Esta
|  | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Esta
|  | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Esta
|  | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Esta
|  | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Esta
|  | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Esta
|  | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Esta
|  | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Esta
|  | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | Esta
|  | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Esta
|  | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Esta
Formulas:
Fecha Análisis = EOMONTH([Inicio],[Tiempo Ejecución]-1)
Tiempo Ejecución = DATEDIF([Fin],TODAY(),"m")
Note on L1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Respuesta: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on R1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tiempo de ejecución es el período comprendido entre el inicio formal de las actividades del proyecto y su finalización real, es decir, el lapso durante el cual se llevan a cabo los entregables, tareas y actividades planificadas para cumplir con el alcance del proyecto.
Note on Y1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on Z1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on AA1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on AB1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on AC1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on AE1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on AG1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on AH1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)
Note on AA3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on AC3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.

## Hoja4
125110611.13
85301730.43
49662216.97
49662216.97
49662216.97
49662216.97
49662216.97
458723426.41

## Para Modelo
ProjectId | ProjectOwnerName | Portafolio | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | Variación Avance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index)
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-10-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 20% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 40% | 35% | 35% | 0% | 0% | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 60% | 62% | 62% | 0% | 0% | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 70% | 70% | 65% | -5% | -7.143% | 3115087891.5 | 3354710037 | 2677875891.5 | -239622145.5 | 7.1249 | 0.92857
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 80% | 78% | 68% | -10% | -12.82% | 3258861178.8 | 3738105469.8 | 2768644289.8 | -479244291 | 6.6478 | 0.87179
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 90% | 80% | 70% | -10% | -12.5% | 3354710037 | 3833954328 | 2809753296 | -479244291 | 6.1559 | 0.875
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | FNA -DATAFABRIC | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 100% | 85% | 75% | -10% | -11.76% | 3594332182.5 | 4073576473.5 | 2993160639.5 | -479244291 | 5.9789 | 0.88235
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | CCD-INM-AE-2025 | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 4 | -2 | 2 | 5 | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | CCD-INM-AE-2025 | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 4 | -1 | 3 | 5 | 60% | 50% | 50% | 0% | 0% | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | CCD-INM-AE-2025 | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80% | 75% | 75% | 0% | 0% | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | CCD-INM-AE-2025 | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-09-30 | 28 | -27 | 1 | 23 | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-10-31 | 28 | -26 | 2 | 23 | 20% | 7% | 7% | 0% | 0% | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-11-30 | 28 | -25 | 3 | 23 | 30% | 11% | 11% | 0% | 0% | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-12-31 | 28 | -24 | 4 | 23 | 40% | 13.67% | 13.67% | 0% | 0% | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-01-31 | 28 | -23 | 5 | 23 | 50% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-02-28 | 28 | -22 | 6 | 23 | 60% | 19.67% | 22% | 2.333% | 11.86% | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 | 1.1186
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-03-31 | 28 | -21 | 7 | 23 | 70% | 22.67% | 23% | 0.3333% | 1.471% | 849085646.98 | 836780057.8933 | 489367848.85 | 12305589.0867 | 2.3604 | 1.0147
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-04-30 | 28 | -20 | 8 | 23 | 80% | 25.67% | 24% | -1.667% | -6.494% | 886002414.24 | 947530359.6733 | 434245823.4 | -61527945.4333 | 1.9612 | 0.93506
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-05-31 | 28 | -19 | 9 | 23 | 90% | 28.67% | 26% | -2.667% | -9.302% | 959835948.76 | 1058280661.4533 | 384741367.64 | -98444712.6933 | 1.669 | 0.90698
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-06-30 | 28 | -18 | 10 | 23 | 100% | 31.67% | 27% | -4.667% | -14.74% | 996752716.02 | 1169030963.2333 | 322077617.06 | -172278247.2133 | 1.4774 | 0.85263
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 | 1
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 | 0.86667
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 | 0.7
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 | 0.75
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 90% | -10% | -10% | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 | 0.9
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-10-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 12.5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 2 | 0.55496 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37.5% | 37% | 37% | 0% | 0% | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% | 48% | 45% | -3% | -6.25% | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 | 0.9375
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 62.5% | 52% | 49% | -3% | -5.769% | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 | 0.94231
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 2873075251.8 | 3315086829 | -1117350170.24 | -442011577.2 | 0.71999 | 0.86667
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 87.5% | 85% | 78% | -7% | -8.235% | 3447690302.16 | 3757098406.2 | -542735119.88 | -309408104.04 | 0.86399 | 0.91765
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 4420115772 | 4420115772 | 429690349.96 | 0 | 1.1077 | 1
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 20% | 50% | 25% | -25% | -50% | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | No se realizó gasto en este corte | 0.5
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 40% | 100% | 50% | -50% | -50% | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 | 0.5
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 60% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | 1.97 | 2.03 | 4 | 3 | 80% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 1.97 | 3.03 | 5 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3323342988 | 3323342988 | 198889873.69 | 0 | 1.0637 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-11-30 | 60 | -59 | 1 | 60 | 11.11% | 25% | 25% | 0% | 0% | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 27% | 27% | 0% | 0% | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 28% | 28% | 0% | 0% | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 29% | 29% | 0% | 0% | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 8988694825.28 | 8426901398.7 | -3672347174.72 | 561793426.58 | 0.70995 | 1.0667
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 31% | 35% | 4% | 12.9% | 9831384965.15 | 8707798111.99 | -2833257034.85 | 1123586853.16 | 0.77629 | 1.129
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 32% | 36% | 4% | 12.5% | 10112281678.44 | 8988694825.28 | -2555960321.56 | 1123586853.16 | 0.79824 | 1.125
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-07-31 | 60 | -51 | 9 | 60 | 100% | 33% | 37% | 4% | 12.12% | 10393178391.73 | 9269591538.57 | -2278663608.27 | 1123586853.16 | 0.82018 | 1.1212
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 3 | -2 | 1 | 3 | 16.67% | 0% | 30% | 30% | #DIV/0! | 1837181463.3 | 0 | 1837181463.3 | 1837181463.3 | No se realizó gasto en este corte | 0
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-02-28 | 3 | -1 | 2 | 3 | 33.33% | 0% | 40% | 40% | #DIV/0! | 2449575284.4 | 0 | 339979689.62 | 2449575284.4 | 1.1612 | 0
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 | 1
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 66.67% | 90% | 90% | 0% | 0% | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 | 1
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 3 | 2 | 5 | 3 | 83.33% | 95% | 97% | 2% | 2.105% | 5940220064.67 | 5817741300.45 | 3641389112.91 | 122478764.22 | 2.584 | 1.0211
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 6123938211 | 6123938211 | 3822107259.24 | 0 | 2.6605 | 1
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-11-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 16.67% | 25% | 25% | 0% | 0% | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 33.33% | 45% | 45% | 0% | 0% | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-01-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 66.67% | 92% | 80% | -12% | -13.04% | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 | 0.86957
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 83.33% | 100% | 95% | -5% | -5% | 794985980.6 | 836827348 | 619634247.92 | -41841367.4 | 4.5337 | 0.95
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 4.97 | 1.03 | 6 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 836827348 | 836827348 | 661475615.32 | 0 | 4.7723 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 9.97 | -0.97 | 1 | 10 | 12.5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 9.97 | -0.97 | 2 | 10 | 25% | 20% | 20% | 0% | 0% | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 9.97 | -0.97 | 3 | 10 | 37.5% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 9.97 | -0.97 | 4 | 10 | 50% | 40% | 40% | 0% | 0% | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-03-31 | 9.97 | -0.97 | 5 | 10 | 62.5% | 50% | 45% | -5% | -10% | 1754473297.5 | 1949414775 | 489648105.83 | -194941477.5 | 1.3871 | 0.9
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-04-30 | 9.97 | -0.97 | 6 | 10 | 75% | 60% | 45% | -15% | -25% | 1754473297.5 | 2339297730 | 202694114.61 | -584824432.5 | 1.1306 | 0.75
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-05-31 | 9.97 | -0.97 | 7 | 10 | 87.5% | 70% | 45% | -25% | -35.71% | 1754473297.5 | 2729180685 | -144458985.02 | -974707387.5 | 0.92393 | 0.64286
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-06-30 | 9.97 | -0.97 | 8 | 10 | 100% | 80% | 60% | -20% | -25% | 2339297730 | 3119063640 | 125424647.97 | -779765910 | 1.0567 | 0.75
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 12.5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 25% | 20% | 15% | -5% | -25% | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 | 0.75
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 37.5% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 | 0.85714
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 50% | 40% | 42% | 2% | 5% | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 | 1.05
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-03-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 62.5% | 45% | 45% | 0% | 0% | 502991909.1 | 502991909.1 | 113994438.1 | 0 | 1.293 | 1
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-04-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 75% | 55% | 56% | 1% | 1.818% | 625945486.88 | 614767888.9 | 236948015.88 | 11177597.98 | 1.6091 | 1.0182
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-05-31 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 87.5% | 64% | 58% | -6% | -9.375% | 648300682.84 | 715366270.72 | 259303211.84 | -67065587.88 | 1.6666 | 0.90625
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-06-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 100% | 70% | 65% | -5% | -7.143% | 726543868.7 | 782431858.6 | 337546397.7 | -55887989.9 | 1.8677 | 0.92857
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 11.11% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | No se realizó gasto en este corte | 0.85714
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 22.22% | 65% | 58% | -7% | -10.77% | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | No se realizó gasto en este corte | 0.89231
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2.53 | 6.47 | 9 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 | 0.7
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 44.44% | 100% | 100% | 0% | 0% | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 11.11% | 5% | 5% | 0% | 0% | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 22.22% | 10% | 10% | 0% | 0% | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 33.33% | 15% | 15% | 0% | 0% | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 44.44% | 20% | 20% | 0% | 0% | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 55.56% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 | 1.0667
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 14.7 | -8.7 | 6 | 15 | 66.67% | 35% | 37% | 2% | 5.714% | 816622182.23 | 772480442.65 | 450681432.23 | 44141739.58 | 2.2316 | 1.0571
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 14.7 | -7.7 | 7 | 15 | 77.78% | 40% | 39% | -1% | -2.5% | 860763921.81 | 882834791.6 | 402713921.81 | -22070869.79 | 1.8792 | 0.975
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 14.7 | -6.7 | 8 | 15 | 88.89% | 45% | 42% | -3% | -6.667% | 926976531.18 | 993189140.55 | 372424864.18 | -66212609.37 | 1.6716 | 0.93333
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | COLPENSIONES-GOBDATOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 14.7 | -5.7 | 9 | 15 | 100% | 50% | 45% | -5% | -10% | 993189140.55 | 1103543489.5 | 337337209.55 | -110354348.95 | 1.5143 | 0.9
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-11-30 | 10 | -9 | 1 | 10 | 12.5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-12-31 | 10 | -8 | 2 | 10 | 25% | 15% | 15% | 0% | 0% | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-01-31 | 10 | -7 | 3 | 10 | 37.5% | 20% | 20% | 0% | 0% | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-02-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 50% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 | 1.0667
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-03-31 | 10 | -5 | 5 | 10 | 62.5% | 40% | 35% | -5% | -12.5% | 559269724.65 | 639165399.6 | 78669724.65 | -79895674.95 | 1.1637 | 0.875
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-04-30 | 10 | -4 | 6 | 10 | 75% | 50% | 45% | -5% | -10% | 719061074.55 | 798956749.5 | 115627741.22 | -79895674.95 | 1.1916 | 0.9
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-05-31 | 10 | -3 | 7 | 10 | 87.5% | 60% | 50% | -10% | -16.67% | 798956749.5 | 958748099.4 | 68578971.73 | -159791349.9 | 1.0939 | 0.83333
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | RUNT-DESARROLLO CALES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-06-30 | 10 | -2 | 8 | 10 | 100% | 70% | 65% | -5% | -7.143% | 1038643774.35 | 1118539449.3 | 186173403.99 | -79895674.95 | 1.2184 | 0.92857
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-07-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 28.57% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 42.86% | 25% | 23% | -2% | -8% | 1525730299.08 | 1658402499 | 1498241081.08 | -132672199.92 | 55.5029 | 0.92
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 57.14% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1990082998.8 | 1990082998.8 | 1962593780.8 | 0 | 72.395 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 71.43% | 35% | 35% | 0% | 0% | 2321763498.6 | 2321763498.6 | 2294274280.6 | 0 | 84.4609 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 85.71% | 40% | 40% | 0% | 0% | 2653443998.4 | 2653443998.4 | 2625954780.4 | 0 | 96.5267 | 1
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 | 1
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 | 1
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | DNP-MEGAHOPEX | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 50% | 45% | -5% | -10% | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 | 0.9
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | DNP-MEGAHOPEX | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 | 1
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 16.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 | 1
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 33.33% | 15% | 50% | 35% | 233.3% | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 | 3.3333
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 50% | 20% | 50% | 30% | 150% | 136975077.5 | 54790031 | -23112356.5 | 82185046.5 | 0.85563 | 2.5
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 12 | -8 | 4 | 12 | 66.67% | 25% | 50% | 25% | 100% | 136975077.5 | 68487538.75 | -23112356.5 | 68487538.75 | 0.85563 | 2
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 83.33% | 30% | 50% | 20% | 66.67% | 136975077.5 | 82185046.5 | -23112356.5 | 54790031 | 0.85563 | 1.6667
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 12 | -6 | 6 | 12 | 100% | 40% | 50% | 10% | 25% | 136975077.5 | 109580062 | -23112356.5 | 27395015.5 | 0.85563 | 1.25
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-11-30 | 24 | -23 | 1 | 25 | 12.5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-12-31 | 24 | -22 | 2 | 25 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-01-31 | 24 | -21 | 3 | 25 | 37.5% | 15% | 15% | 0% | 0% | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-02-28 | 24 | -20 | 4 | 25 | 50% | 20% | 21% | 1% | 5% | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 | 1.05
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-03-31 | 24 | -19 | 5 | 25 | 62.5% | 22% | 22% | 0% | 0% | 106582397.68 | 106582397.68 | -266974685.19 | 0 | 0.28532 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-04-30 | 24 | -18 | 6 | 25 | 75% | 26% | 24% | -2% | -7.692% | 116271706.56 | 125961015.44 | -257285376.31 | -9689308.88 | 0.31126 | 0.92308
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-05-31 | 24 | -17 | 7 | 25 | 87.5% | 30% | 28% | -2% | -6.667% | 135650324.32 | 145339633.2 | -237906758.55 | -9689308.88 | 0.36313 | 0.93333
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-06-30 | 24 | -16 | 8 | 25 | 100% | 34% | 30% | -4% | -11.76% | 145339633.2 | 164718250.96 | -237193199.15 | -19378617.76 | 0.37994 | 0.88235
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2025-12-31 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 14.29% | 5% | 5% | 0% | 0% | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-06-30 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-02-28 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 42.86% | 15% | 15% | 0% | 0% | 452050349.7 | 452050349.7 | 251590386.49 | 0 | 2.2551 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-03-31 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 57.14% | 20% | 18% | -2% | -10% | 542460419.64 | 602733799.6 | 308590462.56 | -60273379.96 | 2.3195 | 0.9
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-04-30 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 71.43% | 25% | 20% | -5% | -20% | 602733799.6 | 753417249.5 | 318748851.72 | -150683449.9 | 2.1224 | 0.8
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-05-31 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 85.71% | 27% | 22% | -5% | -18.52% | 663007179.56 | 813690629.46 | 337259739.35 | -150683449.9 | 2.0353 | 0.81481
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-06-30 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 100% | 32.6% | 25% | -7.6% | -23.31% | 753417249.5 | 982456093.348 | 381731067.72 | -229038843.848 | 2.027 | 0.76687
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 12.5% | 50% | 50% | 0% | 0% | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 25% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | No se realizó gasto en este corte | 0.75
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 1.7 | 6.3 | 8 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 14.29% | 10% | 10% | 0% | 0% | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 28.57% | 20% | 20% | 0% | 0% | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 42.86% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 | 1.0667
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-03-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 57.14% | 50% | 50% | 0% | 0% | 82334599.5 | 82334599.5 | 73412443.5 | 0 | 9.2281 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-04-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 71.43% | 70% | 70% | 0% | 0% | 115268439.3 | 115268439.3 | 103372231.3 | 0 | 9.6895 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-05-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 85.71% | 80% | 80% | 0% | 0% | 131735359.2 | 131735359.2 | 117335630.53 | 0 | 9.1485 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 148202279.1 | 148202279.1 | 131233179.87 | 0 | 8.7337 | 1
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | TI | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2 | -1 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 | 1
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | TI | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1203158624 | 1203158624 | 401673837.05 | 0 | 1.5012 | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 12.5% | 5% | 2% | -3% | -60% | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | No se realizó gasto en este corte | 0.4
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 25% | 10% | 3% | -7% | -70% | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | No se realizó gasto en este corte | 0.3
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 37.5% | 15% | 10% | -5% | -33.33% | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | No se realizó gasto en este corte | 0.66667
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 50% | 60% | 65% | 5% | 8.333% | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 | 1.0833
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | 13.53 | -8.53 | 5 | 14 | 62.5% | 65% | 68% | 3% | 4.615% | 214562843.24 | 205096835.45 | -106625154.08 | 9466007.79 | 0.66803 | 1.0462
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-04-30 | 13.53 | -7.53 | 6 | 14 | 75% | 70% | 70% | 0% | 0% | 220873515.1 | 220873515.1 | -207377148 | 0 | 0.51576 | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-05-31 | 13.53 | -6.53 | 7 | 14 | 87.5% | 73% | 73% | 0% | 0% | 230339522.89 | 230339522.89 | -340661361.25 | 0 | 0.4034 | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | CLARO - CCB - SDWAN | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2026-06-30 | 13.53 | -5.53 | 8 | 14 | 100% | 76% | 76% | 0% | 0% | 239805530.68 | 239805530.68 | -441231982.18 | 0 | 0.35212 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Esta
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Esta
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Esta
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Esta
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Esta
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Esta
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Esta
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Esta
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Esta
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Esta
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Esta
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Esta
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109606 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109607 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109608 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109609 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109610 | Esta
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109611 | Esta
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Esta
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Esta
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Esta
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Esta
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Esta
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Esta
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Esta
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Esta
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Esta
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Esta
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Esta
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Esta
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | Esta
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Esta
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Esta
Formulas:
Fecha Análisis = EOMONTH([Inicio],[Tiempo Ejecución]-1)
Note on S1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on U1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.