## Indicador (hidden)
Año | Mes | ProjectId | ProjectCreatedDate | ProjectName | ProjectOwnerName | ProjectWorkspaceInternalUrl | Objetocontractual | Portafolio | CentrodeCostosProyecto | Estado | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | Costo Mensual | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | Ruta | Meta SPI | Meta CPI | Estado CMMI | Columna1
2024 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 20% | 20% | 0 |  | 664644672.2 | 664644672.2 | 664644672.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 30% | 30% | 0 |  | 996967008.3 | 996967008.3 | 996967008.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Marzo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 50% | 40% | 0 |  | 1329289344.4 | 1661611680.5 | 1329289344.4 | -332322336.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Abril | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 75% | 42% | 0 |  | 1395753811.62 | 2492417520.75 | 1395753811.62 | -1096663709.13 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.56 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Mayo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 80% | 44% | 0 |  | 1462218278.84 | 2658578688.8 | 1462218278.84 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.55 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Junio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 46% | 0 |  | 1528682746.06 | 3323223361 | 1528682746.06 | -1794540614.94 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.46 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Julio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 48% | 0 |  | 1595147213.28 | 3323223361 | 1595147213.28 | -1728076147.72 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.48 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 50% | 0 |  | 1661611680.5 | 3323223361 | 1661611680.5 | -1661611680.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Septiembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 52% | 0 |  | 1728076147.72 | 3323223361 | 1728076147.72 | -1595147213.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.52 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4F9BD6BF-F6F0-4033-84A5-4B5D6077FC32%7D&file=314.%20TELEFONICA%20%E2%80%93%20DPC%20%20SALA%20DE%20ANALITICA.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Octubre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 54% | 0 |  | 1794540614.94 | 3323223361 | 1794540614.94 | -1528682746.06 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.54 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Noviembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 56% | 0 |  | 1861005082.16 | 3323223361 | 1861005082.16 | -1462218278.84 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.56 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Diciembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 58% | 0 |  | 1927469549.38 | 3323223361 | 1927469549.38 | -1395753811.62 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.58 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2025 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 60% | 0 |  | 1993934016.6 | 3323223361 | 1993934016.6 | -1329289344.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 62% | 0 |  | 2060398483.82 | 3323223361 | 2060398483.82 | -1262824877.18 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.62 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 64% | 0 |  | 2126862951.04 | 3323223361 | 2126862951.04 | -1196360409.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.64 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 66% | 0 |  | 2193327418.26 | 3323223361 | 2193327418.26 | -1129895942.74 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 68% | 0 |  | 2259791885.48 | 3323223361 | 2259791885.48 | -1063431475.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.68 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB4DE39AF-1EC1-466C-A807-3FE95776A982%7D&file=17012024%20INFOTIC%20DPC%20SOC%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 70% | 0 |  | 2326256352.7 | 3323223361 | 2326256352.7 | -996967008.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 72% | 0 |  | 2392720819.92 | 3323223361 | 2392720819.92 | -930502541.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.72 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 74% | 0 |  | 2459185287.14 | 3323223361 | 2459185287.14 | -864038073.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.74 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 76% | 0 |  | 2525649754.36 | 3323223361 | 2525649754.36 | -797573606.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.76 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 78% | 0 |  | 2592114221.58 | 3323223361 | 2592114221.58 | -731109139.42 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 80% | 0 |  | 2658578688.8 | 3323223361 | 2658578688.8 | -664644672.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 82% | 0 |  | 2725043156.02 | 3323223361 | 2725043156.02 | -598180204.98 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.82 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 84% | 0 |  | 2791507623.24 | 3323223361 | 2791507623.24 | -531715737.76 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.84 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | 2024-01-05 12:42 | CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - DPC - IMPLEMENTACIÓN ERP | Suministro e implementación del sistema de información ADMINISTRATIVO ERP NOVASOFT – versión ENTERPRISE WEB y el GESTOR DE RIESGOS para la entidad Defensoría del Pueblo.Incluye: 14 módulos específicos + 5 módulos financieros con licencia para 5000 usuarios finales, Licenciamiento de la Base de Datos SQL Server (Estándar para 8 Cores), Consultoría estándar de implementación de cada uno de los sistemas ofrecidos, soporte y actualización por 2 años y una bolsa de horas (según acuerdo por 2 años) | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0318 | Activo.En Ejecución | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 86% | 0 |  | 2857972090.46 | 3323223361 | 2857972090.46 | -465251270.54 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323223361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -2.5 | 1 | 4 | 20% | 20% | 0 |  | 194046789.6 | 194046789.6 | 194046789.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Febrero | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -1.5 | 2 | 4 | 60% | 40% | 0 |  | 388093579.2 | 582140368.8 | 388093579.2 | -194046789.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B453B6AA8-B631-4722-B916-8323F8C43E87%7D&file=315%20CORP%20COLOMBIA%20DIGITAL%20FNA%20AE.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Marzo | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | -0.5 | 3 | 4 | 80% | 50% | 0 |  | 485116974 | 776187158.4 | 485116974 | -291070184.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.625 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Abril | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 100% | 60% | 0 |  | 582140368.8 | 970233948 | 582140368.8 | -388093579.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Mayo | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 | 100% | 80% | 0 |  | 776187158.4 | 970233948 | 776187158.4 | -194046789.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B06FB1484-E2DE-40DA-83E0-D97F6AF0AE9B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%20MS%2020240130.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Junio | becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | 2024-01-16 15:41 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | ​Adecuación de la sala de analítica en dos fases, fase 1 obra civil y remodelación. | TI | 0314 | Postventa | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 100% | 100% | 0 |  | 970233948 | 970233948 | 970233948 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -970233948 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | Revisar este se ejecuto 2024
2024 | Enero | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 20% | 25% | 0 |  | 1320020931 | 1056016744.8 | 1320020931 | 264004186.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Febrero | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 45% | 35% | 0 |  | 1848029303.4 | 2376037675.8 | 1848029303.4 | -528008372.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.77778 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Marzo | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -2.7 | 3 | 6 | 60% | 38% | 0 |  | 2006431815.12 | 3168050234.4 | 2006431815.12 | -1161618419.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.63333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Abril | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -1.7 | 4 | 6 | 75% | 49% | 0 |  | 2587241024.76 | 3960062793 | 2587241024.76 | -1372821768.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.65333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Mayo | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | -0.7 | 5 | 6 | 80% | 60% | 0 |  | 3168050234.4 | 4224066979.2 | 3168050234.4 | -1056016744.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Junio | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 100% | 78% | 0 |  | 4118465304.72 | 5280083724 | 4118465304.72 | -1161618419.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Julio | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 1.3 | 7 | 6 | 100% | 90% | 0 |  | 4752075351.6 | 5280083724 | 4752075351.6 | -528008372.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | 93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | 2024-01-16 15:58 | INFOTIC-DPC-SOC | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | ​Implementación y puesta en operación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | TI | 0320 | Cerrado | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 5.7 | 2.3 | 8 | 6 | 100% | 100% | 0 |  | 5280083724 | 5280083724 | 5280083724 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5280083724 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Enero | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 8% | 0 |  | 113792732.56 | 142240915.7 | 113792732.56 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Febrero | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 18% | 0 |  | 256033648.26 | 284481831.4 | 256033648.26 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Marzo | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 32% | 0 |  | 455170930.24 | 426722747.1 | 455170930.24 | 28448183.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Abril | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% | 51% | 0 |  | 725428670.07 | 711204578.5 | 725428670.07 | 14224091.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.02 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Mayo | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 60% | 60% | 0 |  | 853445494.2 | 853445494.2 | 853445494.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Junio | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% | 73% | 0 |  | 1038358684.61 | 1066806867.75 | 1038358684.61 | -28448183.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.97333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Julio | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 80% | 82% | 0 |  | 1166375508.74 | 1137927325.6 | 1166375508.74 | 28448183.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.025 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 |  | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 |  | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 |  | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Agosto | b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | 2024-02-01 21:37 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Consultoría para el diseño de la Transformación Digital de la entidad que designe la Corporación Colombia Digital, basado en desarrollar la arquitectura empresarial - AR, la definición e implementación del Gobierno y la gestión de datos, la definición de la hoja de ruta de la AR para el plan estratégico de TI PETI, la formación de personal y la planeación del proyecto de la entidad designada. | CONSULTORÍA | 0315 | Activo.En Cierre | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 0 |  | 1422409157 | 1422409157 | 1422409157 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1422409157 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Enero | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | -1.97 | 1 | 3 | 30% | 25% | 0 |  | 3336071990 | 4003286388 | 3336071990 | -667214398 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -13344287960 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Febrero | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | -0.97 | 2 | 3 | 70% | 65% | 0 |  | 8673787174 | 9341001572 | 8673787174 | -667214398 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.92857 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -13344287960 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Marzo | a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | 2024-02-26 17:40 | TELEFONICA - SENA MDA | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | ​Mesa de servicio para el SENA | TI | 0319 | Cerrado | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2.97 | 0.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 |  | 13344287960 | 13344287960 | 13344287960 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -13344287960 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 | ok
2024 | Febrero | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 9% |  |  | 360400211.01 | 400444678.9 | 360400211.01 | -40044467.89 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 25% |  |  | 1001111697.25 | 800889357.8 | 1001111697.25 | 200222339.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 30% |  |  | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 45% | 42% |  |  | 1681867651.38 | 1802001055.05 | 1681867651.38 | -120133403.67 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 55% | 55% |  |  | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 65% | 67% |  |  | 2682979348.63 | 2602890412.85 | 2682979348.63 | 80088935.78 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 80% | 85% |  |  | 3403779770.65 | 3203557431.2 | 3403779770.65 | 200222339.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0625 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B29DCF375-0847-4DAD-9B9A-9F9E84ABD4DE%7D&file=322.%20MINTRANSPORTE.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | 2024-03-05 19:49 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | ​Se propone prestar el servicio de asistencia técnica mediante la recolección, procesamiento y correlación de datos con capacidad de análisis, a través de una plataforma de soluciones basadas en IoT (internet de las cosas), que permita la visualización de indicadores específicos con el objetivo de mejorar la seguridad vial y trazabilidad de recorrido a través de la integración de dispositivos de georreferenciación en vehículos de transporte de carga. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0322 | Postventa | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 90% | 100% |  |  | 4004446789 | 3604002110.1 | 4004446789 | 400444678.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1111 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4004446789 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 20% | 15% |  |  | 55856477.4 | 74475303.2 | 55856477.4 | -18618825.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 30% | 20% |  |  | 74475303.2 | 111712954.8 | 74475303.2 | -37237651.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 40% |  |  | 148950606.4 | 186188258 | 148950606.4 | -37237651.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 75% | 70% |  |  | 260663561.2 | 279282387 | 260663561.2 | -18618825.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 80% | 79% |  |  | 294177447.64 | 297901212.8 | 294177447.64 | -3723765.16 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B465AB503-754C-43E2-86C3-8E24183E3BBF%7D&file=090424%20324.%20RUNT%202.0%20-%20RUNT%20MDM.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | 2024-03-22 21:17 | RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – DISEÑO,IMPLEMENTACION MDM | ​Implementar el modelo de gestión de datos maestros y de referencia a partir del diseño y definición de la estrategia de las capacidades para que permita a la entidad estandarizar y tener una única visión de los datos transversales que se manejan en los diferentes procesos del RUNT. Con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la solución de IBM Cloud Pak for Data proponemos la incorporación de una capa de servicios profesionales especializados en la plataforma. Con un alcance de tres registros maestros a saber: Registro Nacional Automotor RNA y el Registro de Personas Jurídicas RNPJ, Registro Nacional de Conductores. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0324 | Activo.En Ejecución | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% |  |  | 372376516 | 372376516 | 372376516 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -372376516 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 30% | 25% |  |  | 271944019.75 | 326332823.7 | 271944019.75 | -54388803.95 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 45% | 45% |  |  | 489499235.55 | 489499235.55 | 489499235.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 55% |  |  | 598276843.45 | 543888039.5 | 598276843.45 | 54388803.95 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 75% | 77% |  |  | 837587580.83 | 815832059.25 | 837587580.83 | 21755521.58 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0267 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 80% | 81% |  |  | 881098623.99 | 870220863.2 | 881098623.99 | 10877760.79 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B293F42A2-5CA4-4376-950C-5CBFEA13F436%7D&file=327.%20ALDESARROLLO%20-%20ICFES%20-%20SOSTENIBILIDAD.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | 2024-04-23 12:34 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICADE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 CON EL ESTÁNDAR GRI, CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SU PROYECCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS Y LA DISPOSICIÓN A LOS RETOS DE INTERNACIONALIZACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. SE REALIZA UN OTRO SI ACLARATORIO DONDE SE AJUSTE LA NOMENCLATURA ASIGNADA AL CONTRATO DE CP-PR-2024-161 A CP-PR-2024-161A | CONSULTORÍA | 0327 | Activo.En Ejecución | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% |  |  | 1087776079 | 1087776079 | 1087776079 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1087776079 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -7.33 | 1 | 8 | 10% | 12% |  |  | 187987459.56 | 156656216.3 | 187987459.56 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -6.33 | 2 | 8 | 20% | 25% |  |  | 391640540.75 | 313312432.6 | 391640540.75 | 78328108.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.25 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -5.33 | 3 | 8 | 30% | 32% |  |  | 501299892.16 | 469968648.9 | 501299892.16 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -4.33 | 4 | 8 | 45% | 42% |  |  | 657956108.46 | 704952973.35 | 657956108.46 | -46996864.89 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -3.33 | 5 | 8 | 55% | 56% |  |  | 877274811.28 | 861609189.65 | 877274811.28 | 15665621.63 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0182 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -2.33 | 6 | 8 | 65% | 67% |  |  | 1049596649.21 | 1018265405.95 | 1049596649.21 | 31331243.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -1.33 | 7 | 8 | 85% | 85% |  |  | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Noviembre | 378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | 2024-04-23 19:47 | EMTEL - ICFES - FABRICA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Prestación de servicios de Fábrica de Software para los proyectos de transformación digital del ICFES.Prestación de servicios de pruebas funcionales, no funcionales por demanda y aseguramiento de calidad asociado a las soluciones tecnológicas definidas para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0326 | Activo.En Cierre | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 8.33 | -0.33 | 8 | 8 | 100% | 100% |  |  | 1566562163 | 1566562163 | 1566562163 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1566562163 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Mayo | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 20% | 15% |  |  | 124527128.4 | 166036171.2 | 124527128.4 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 40% | 35% |  |  | 290563299.6 | 332072342.4 | 290563299.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 60% | 56% |  |  | 464901279.36 | 498108513.6 | 464901279.36 | -33207234.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.93333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 80% | 67% |  |  | 556221173.52 | 664144684.8 | 556221173.52 | -107923511.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 90% | 85% |  |  | 705653727.6 | 747162770.4 | 705653727.6 | -41509042.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | 2024-05-10 20:24 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Janeth Annelise Araujo Ramos | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | APLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXAMEN PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2024SUMINISTRO DE MESA DE SERVICIO CON COBERTURA NACIONAL | TI | 0328 | Activo.En Cierre | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 5.97 | 17.03 | 23 | 6 | 100% | 100% |  |  | 830180856 | 830180856 | 830180856 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -830180856 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -34.97 | 1 | 36 | 2% | 5% |  |  | 225221287.85 | 90088515.14 | 225221287.85 | 135132772.71 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 2.5 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -33.97 | 2 | 36 | 5% | 7% |  |  | 315309802.99 | 225221287.85 | 315309802.99 | 90088515.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.4 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -32.97 | 3 | 36 | 8% | 8% |  |  | 360354060.56 | 360354060.56 | 360354060.56 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -31.97 | 4 | 36 | 11% | 11% |  |  | 495486833.27 | 495486833.27 | 495486833.27 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -30.97 | 5 | 36 | 14% | 13% |  |  | 585575348.41 | 630619605.98 | 585575348.41 | -45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.92857 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -29.97 | 6 | 36 | 17% | 18% |  |  | 810796636.26 | 765752378.69 | 810796636.26 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0588 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -28.97 | 7 | 36 | 20% | 21% |  |  | 945929408.97 | 900885151.4 | 945929408.97 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -27.97 | 8 | 36 | 23% | 23% |  |  | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -26.97 | 9 | 36 | 26% | 26% |  |  | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -25.97 | 10 | 36 | 29% | 29% |  |  | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -24.97 | 11 | 36 | 32% | 32% |  |  | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -23.97 | 12 | 36 | 35% | 35% |  |  | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -22.97 | 13 | 36 | 38% | 38% |  |  | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -21.97 | 14 | 36 | 41% | 42% |  |  | 1891858817.94 | 1846814560.37 | 1891858817.94 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0244 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -20.97 | 15 | 36 | 44% | 45% |  |  | 2026991590.65 | 1981947333.08 | 2026991590.65 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0227 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -19.97 | 16 | 36 | 47% | 48% |  |  | 2162124363.36 | 2117080105.79 | 2162124363.36 | 45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0213 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -18.97 | 17 | 36 | 50% | 50% |  |  | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -17.97 | 18 | 36 | 53% | 53% |  |  | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -16.97 | 19 | 36 | 56% | 56% |  |  | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -15.97 | 20 | 36 | 59% | 59% |  |  | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -14.97 | 21 | 36 | 62% | 61% |  |  | 2747699711.77 | 2792743969.34 | 2747699711.77 | -45044257.57 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.98387 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -13.97 | 22 | 36 | 65% | 67% |  |  | 3017965257.19 | 2927876742.05 | 3017965257.19 | 90088515.14 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0308 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -12.97 | 23 | 36 | 68% |  |  |  | 0 | 3063009514.76 | 0 | -3063009514.76 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -11.97 | 24 | 36 | 71% |  |  |  | 0 | 3198142287.47 | 0 | -3198142287.47 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -10.97 | 25 | 36 | 74% |  |  |  | 0 | 3333275060.18 | 0 | -3333275060.18 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -9.97 | 26 | 36 | 77% |  |  |  | 0 | 3468407832.89 | 0 | -3468407832.89 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -8.97 | 27 | 36 | 80% |  |  |  | 0 | 3603540605.6 | 0 | -3603540605.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -7.97 | 28 | 36 | 82% |  |  |  | 0 | 3693629120.74 | 0 | -3693629120.74 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -6.97 | 29 | 36 | 85% |  |  |  | 0 | 3828761893.45 | 0 | -3828761893.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -5.97 | 30 | 36 | 86% |  |  |  | 0 | 3873806151.02 | 0 | -3873806151.02 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -4.97 | 31 | 36 | 87% |  |  |  | 0 | 3918850408.59 | 0 | -3918850408.59 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7CA5727E-8CD9-4225-BEF4-3B8118646894%7D&file=20240530%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_472.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -3.97 | 32 | 36 | 88% |  |  |  | 0 | 3963894666.16 | 0 | -3963894666.16 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7CA5727E-8CD9-4225-BEF4-3B8118646894%7D&file=20240530%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_472.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -2.97 | 33 | 36 | 89% |  |  |  | 0 | 4008938923.73 | 0 | -4008938923.73 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -1.97 | 34 | 36 | 90% |  |  |  | 0 | 4053983181.3 | 0 | -4053983181.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B753ECAFE-B168-40EE-B86E-63C339FE122B%7D&file=20240607%20FONDO%20ACCION%20MEJORAS%20APLICATIVO%20ASEC%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | -0.97 | 35 | 36 | 95% |  |  |  | 0 | 4279204469.15 | 0 | -4279204469.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | 0.03 | 36 | 36 | 98% |  |  |  | 0 | 4414337241.86 | 0 | -4414337241.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | 2024-05-31 19:44 | UT - ENTERRITORIO 2027 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - ENTERRITORIO 2027 | ​PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES -TIC, PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ENTERRITORIO. | TI | 10025 | Activo.En Ejecución | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 35.97 | 1.03 | 37 | 36 | 100% |  |  |  | 0 | 4504425757 | 0 | -4504425757 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4504425757 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Natalia Maritza Guaje Berdugo | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | ​GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA, BASADO EN UNA ITERACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOPORTAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS INCLUYENDO COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES. FINANCIADO POR GROW | CONSULTORÍA | 0330 | Activo.En Liquidación | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 2 | 50% | 50% |  |  | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -50362370 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | 2024-06-04 13:31 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | Natalia Maritza Guaje Berdugo | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | ​GENERACIÓN DE HOJA DE RUTA, BASADO EN UNA ITERACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOPORTAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS INCLUYENDO COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y DIGITALES. FINANCIADO POR GROW | CONSULTORÍA | 0330 | Activo.En Liquidación | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1.97 | 0.03 | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  | 50362370 | 50362370 | 50362370 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -50362370 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 25% | 30% |  |  | 19061400 | 15884500 | 19061400 | 3176900 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -63538000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | 2024-06-19 23:30 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | ​Se propone prestar los servicios de ajustes y mejoras al aplicativo ASEC, para la depuración de secuenciales, en el marco del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0329 | Activo.En Cierre | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 50% | 60% |  |  | 38122800 | 31769000 | 38122800 | 6353800 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -63538000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | -0.57 | 1 | 2 | 50% | 25% |  |  | 58563237.25 | 117126474.5 | 58563237.25 | -58563237.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -234252949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 0.43 | 2 | 2 | 100% | 50% |  |  | 117126474.5 | 234252949 | 117126474.5 | -117126474.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -234252949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90300F8C-6F13-418B-97E4-626034BE9C0E%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7-INM_V1.0%20-%20500M.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 1.43 | 3 | 2 | 100% | 75% |  |  | 175689711.75 | 234252949 | 175689711.75 | -58563237.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -234252949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE4604918-6887-44A1-B732-65186E485C0C%7D&file=V7_UTPASTO_20240321%20-%20VERSION%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | 2024-07-08 15:13 | RUNT – ANALITICA BI-BA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | ​Se propone prestar los servicios de configuración y parametrización de los componentes en Microsoft Fabric para despliegue de 5 reportes BI, y 1 caso de uso en BA, utilizando e implementando el modelo de capas Medallion. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0332 | Activo.En Cierre | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 1.57 | 2.43 | 4 | 2 | 100% | 100% |  |  | 234252949 | 234252949 | 234252949 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -234252949 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 10% | 10% |  |  | 8116221.7 | 8116221.7 | 8116221.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9AED4F39-5D53-43D6-BACC-397FDB920633%7D&file=20240613%20RUNT_DATAWAREHOUSE_23024V5%20P.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 25% | 20% |  |  | 16232443.4 | 20290554.25 | 16232443.4 | -4058110.85 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 50% | 40% |  |  | 32464886.8 | 40581108.5 | 32464886.8 | -8116221.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 75% | 65% |  |  | 52755441.05 | 60871662.75 | 52755441.05 | -8116221.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 100% | 85% |  |  | 68987884.45 | 81162217 | 68987884.45 | -12174332.55 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | 2024-07-08 16:53 | RUNT - MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE HOPEXOBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA GESTION DE REQUERIMIENTOS Y SOPORTE SOBRE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL HOPEX UTILIZADA POR LA CONCESION RUNT 2.0 S.A.S | CONSULTORÍA | 0333 | Activo.En Cierre | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 4.97 | 1.03 | 6 | 5 | 100% | 100% |  |  | 81162217 | 81162217 | 81162217 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -81162217 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3ECBF673-32CF-4911-B729-AC56604B4A34%7D&file=25062024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_RUNT.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 20% | 15% |  |  | 32797453.2 | 43729937.6 | 32797453.2 | -10932484.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -218649688 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Junio | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 50% | 56% |  |  | 122443825.28 | 109324844 | 122443825.28 | 13118981.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.12 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -218649688 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Julio | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 85% | 67% |  |  | 146495290.96 | 185852234.8 | 146495290.96 | -39356943.84 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78824 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -218649688 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Agosto | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 100% | 85% |  |  | 185852234.8 | 218649688 | 185852234.8 | -32797453.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -218649688 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGestiondocumental%2FAdministrativa%2FGD%2FFinanciera%2FDocumentos%20compartidos%2FAN%C3%81LISIS%20FINANCIERO%2FPMO%20SEGUIMIENTO%20A%20PROYECTOS%2F328%2E%20INFOTIC%20%2D%20ICFES%20%2D%20PRUEBAS%20CSJ&viewid=8ba7db0b%2Dbb48%2D40cc%2Da532%2D9b5bc18760d5 | 1 | 1
2024 | Agosto | fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | 2024-07-08 17:46 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONTINUAR IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EJERCICIOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN LOS DOMINIOS INSTITUCIONAL, DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA. | CONSULTORÍA | 0331 | Activo.En Ejecución | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 3.97 | 19.03 | 23 | 4 | 100% | 100% |  |  | 218649688 | 218649688 | 218649688 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -218649688 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0974E3E6-B78B-4C29-8F8A-9CF11A235CF4%7D&file=20240530%20UT%20ENTERRITORIO%202027%20(SERVICIO).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | 2024-07-19 17:21 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | ​Realizar la entrega, suministro e instalación de dos servidores Hewlett Packard host DL360 GEN10 PLUS , un HPE StoreEasy 1660 MS WS IoT19 40 TB SAS y Servicios Profesionales | TI | 0334 | Activo.En Liquidación | 237007609 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -237007609 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB89BD188-BEAD-4E84-BC3B-FF43B34DCCB0%7D&file=326.%20ICFES%20-%20FABRICA%20DE%20SOFTWARE%20PRUEBAS.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -4.97 | 1 | 7 | 15% | 15% |  |  | 273154512.6 | 273154512.6 | 273154512.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Julio | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -3.97 | 2 | 7 | 20% | 20% |  |  | 364206016.8 | 364206016.8 | 364206016.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -2.97 | 3 | 7 | 40% | 45% |  |  | 819463537.8 | 728412033.6 | 819463537.8 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -1.97 | 4 | 7 | 50% | 50% |  |  | 910515042 | 910515042 | 910515042 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | -0.97 | 5 | 7 | 75% | 80% |  |  | 1456824067.2 | 1365772563 | 1456824067.2 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | 0.03 | 6 | 7 | 85% | 90% |  |  | 1638927075.6 | 1547875571.4 | 1638927075.6 | 91051504.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0588 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE27BC622-4961-4BA4-8FF2-7949D6CE364A%7D&file=20062024%20SNR%20MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | 2024-08-14 19:36 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | ​Se propone prestar el servicios de migración de la información contenida en el sistema misional FOLIO a SIR de la SNR de conformidad con las características y condiciones establecidas para este proceso. Contrato Adición 3 oficinas (Guateque, Tuquerres, Ipiales) $375.620.940 | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0335 | Activo.En Cierre | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 5.97 | 1.03 | 7 | 7 | 100% | 100% |  |  | 1821030084 | 1821030084 | 1821030084 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1821030084 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | -1.6 | 1 | 3 | 35% | 25% |  |  | 130869853.25 | 183217794.55 | 130869853.25 | -52347941.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.71429 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -523479413 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | -0.6 | 2 | 3 | 75% | 35% |  |  | 183217794.55 | 392609559.75 | 183217794.55 | -209391765.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.46667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -523479413 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 100% | 55% |  |  | 287913677.15 | 523479413 | 287913677.15 | -235565735.85 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.55 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -523479413 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | 2024-08-21 14:48 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Luis Gabriel Rojas Angarita | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | ​Prestar el suministro, instalación y adecuación de puestos de trabajo, videowall, estación de monitoreo de nivel de agua IoT con cámara, conectividad de red eléctrica regulada, normal, datos, video en las sedes de Barranquilla y Barrancabermeja con implementación y puesta en funcionamiento de dos tableros de control BI que serán visualizados en el video wall y desde el portal de la entidad | TI | 0338 | Postventa | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2.6 | 1.4 | 4 | 3 | 100% | 75% |  |  | 392609559.75 | 523479413 | 392609559.75 | -130869853.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -523479413 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8532EC43-3D9D-499E-986C-E4DDBEFDC382%7D&file=20250122%20ELECTROHUILA_Modelo%20de%20negocio%20-%20(versi%C3%B3n%20real)_v20250122.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Agosto | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -8.97 | 1 | 10 | 10% | 10% |  |  | 739723057.4 | 739723057.4 | 739723057.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -7.97 | 2 | 10 | 20% | 20% |  |  | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -6.97 | 3 | 10 | 30% | 25% |  |  | 1849307643.5 | 2219169172.2 | 1849307643.5 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -5.97 | 4 | 10 | 40% | 35% |  |  | 2589030700.9 | 2958892229.6 | 2589030700.9 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -4.97 | 5 | 10 | 50% | 45% |  |  | 3328753758.3 | 3698615287 | 3328753758.3 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -3.97 | 6 | 10 | 60% | 50% |  |  | 3698615287 | 4438338344.4 | 3698615287 | -739723057.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -2.97 | 7 | 10 | 70% | 60% |  |  | 4438338344.4 | 5178061401.8 | 4438338344.4 | -739723057.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -1.97 | 8 | 10 | 80% | 75% |  |  | 5547922930.5 | 5917784459.2 | 5547922930.5 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | -0.97 | 9 | 10 | 90% | 85% |  |  | 6287645987.9 | 6657507516.6 | 6287645987.9 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 0.03 | 10 | 10 | 95% | 90% |  |  | 6657507516.6 | 7027369045.3 | 6657507516.6 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.94737 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 1.03 | 11 | 10 | 100% | 95% |  |  | 7027369045.3 | 7397230574 | 7027369045.3 | -369861528.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 2.03 | 12 | 10 | 100% | 97% |  |  | 7175313656.78 | 7397230574 | 7175313656.78 | -221916917.22 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.97 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | 2024-08-27 23:21 | ANT-RESO | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | ​Un centro de contacto en Villavicencio y un servicio de unidades móviles para agilizar la caracterización de las solicitudes recibidas en el marco del proceso de Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) de la Agencia Nacional de Tierras, así como el desarrollo de una herramienta para el registro | TI | 0337 | Activo.En Ejecución | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 9.97 | 3.03 | 13 | 10 | 100% | 100% |  |  | 7397230574 | 7397230574 | 7397230574 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7397230574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF2E3591A-55F1-4A8D-BD90-47A8970F2219%7D&file=2082024%20%20ANT%20CALL%20CENTER%20UNIDADES%20MOVILES%20Y%20DESARROLLO%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | -1 | 1 | 2 | 50% | 25% |  |  | 92594192.25 | 185188384.5 | 92594192.25 | -92594192.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -370376769 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 50% |  |  | 185188384.5 | 370376769 | 185188384.5 | -185188384.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -370376769 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | 2024-09-02 16:28 | ELECTROHUILA- FORTINET | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | ​Compra, Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de seguridad perimetral con equipos y licenciamiento FORTINET | TI | 0340 | Activo.En Cierre | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% | 100% |  |  | 370376769 | 370376769 | 370376769 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -370376769 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -8.93 | 1 | 10 | 10% | 10% |  |  | 79229568.3 | 79229568.3 | 79229568.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -7.93 | 2 | 10 | 20% | 20% |  |  | 158459136.6 | 158459136.6 | 158459136.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -6.93 | 3 | 10 | 30% | 30% |  |  | 237688704.9 | 237688704.9 | 237688704.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -5.93 | 4 | 10 | 40% | 40% |  |  | 316918273.2 | 316918273.2 | 316918273.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -4.93 | 5 | 10 | 50% | 50% |  |  | 396147841.5 | 396147841.5 | 396147841.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Febrero | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -3.93 | 6 | 10 | 60% | 60% |  |  | 475377409.8 | 475377409.8 | 475377409.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Marzo | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -2.93 | 7 | 10 | 70% | 70% |  |  | 554606978.1 | 554606978.1 | 554606978.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Abril | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -1.93 | 8 | 10 | 80% | 80% |  |  | 633836546.4 | 633836546.4 | 633836546.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Mayo | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | -0.93 | 9 | 10 | 90% | 90% |  |  | 713066114.7 | 713066114.7 | 713066114.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Junio | 170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | 2024-09-23 15:51 | BISA - RUNT - CSE | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | ​Contratar fábrica de software para el desarrollo de contenedores estratégicos RUNT, a partir de los casos de uso suministrados por el cliente, desarrollo de servicios web. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0342 | Activo.En Ejecución | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 9.93 | 0.07 | 10 | 10 | 100% | 100% |  |  | 792295683 | 792295683 | 792295683 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -792295683 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | -1.2 | 1 | 14 | 10% | 10% |  |  | 576759099.6 | 576759099.6 | 576759099.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | -0.2 | 2 | 14 | 15% | 15% |  |  | 865138649.4 | 865138649.4 | 865138649.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 0.8 | 3 | 14 | 20% | 20% |  |  | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 1.8 | 4 | 14 | 25% | 30% |  |  | 1730277298.8 | 1441897749 | 1730277298.8 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 2.8 | 5 | 14 | 30% | 35% |  |  | 2018656848.6 | 1730277298.8 | 2018656848.6 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 3.8 | 6 | 14 | 35% | 40% |  |  | 2307036398.4 | 2018656848.6 | 2307036398.4 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1429 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7847B3E7-120E-4453-ABEB-FCCD451C6101%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2_Aprobado_Mintransporte_23092024%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 4.8 | 7 | 14 | 40% | 45% |  |  | 2595415948.2 | 2307036398.4 | 2595415948.2 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B953C7E-D0F5-422E-BC36-C51DAEC457DB%7D&file=28082024%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.1_DEFENSORIA_RENOVACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 5.8 | 8 | 14 | 45% | 50% |  |  | 2883795498 | 2595415948.2 | 2883795498 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1111 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8B953C7E-D0F5-422E-BC36-C51DAEC457DB%7D&file=28082024%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.1_DEFENSORIA_RENOVACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 6.8 | 9 | 14 | 50% | 55% |  |  | 3172175047.8 | 2883795498 | 3172175047.8 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 7.8 | 10 | 14 | 55% | 60% |  |  | 3460554597.6 | 3172175047.8 | 3460554597.6 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0909 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 8.8 | 11 | 14 | 60% | 70% |  |  | 4037313697.2 | 3460554597.6 | 4037313697.2 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 9.8 | 12 | 14 | 70% | 80% |  |  | 4614072796.8 | 4037313697.2 | 4614072796.8 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1429 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC1202124-0C11-4B86-BB8D-77A938B88AD7%7D&file=09092024%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_1ANIO_ADRES.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 10.8 | 13 | 14 | 80% | 90% |  |  | 5190831896.4 | 4614072796.8 | 5190831896.4 | 576759099.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 11.8 | 14 | 14 | 90% | 95% |  |  | 5479211446.2 | 5190831896.4 | 5479211446.2 | 288379549.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0556 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | 2024-09-25 14:22 | UT CIBERSEGURIDAD MT | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | ​Contratar servicios e infraestructura de seguridad digital y ciberseguridad a través de una solución tecnológica en caminada al fortalecimiento del cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales por parte del ministerio de transporte. | TI | 10026 | Activo.En Ejecución | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2.2 | 12.8 | 15 | 14 | 100% | 100% |  |  | 5767590996 | 5767590996 | 5767590996 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5767590996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBEB26481-98E1-4A71-BC98-FA27225C2807%7D&file=TELEFONICA%20ELECCIONES%20MODELO%20FINANCIERO%20V7.2%20MESA%20DE%20SERVICIO%2017102024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | ​RENOVACION LICENCIAMIENTO MEGA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. | CONSULTORÍA | 0339 | Activo.En Cierre | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% |  |  | 22964296 | 22964296 | 22964296 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -45928592 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | 2024-10-04 13:48 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | ​RENOVACION LICENCIAMIENTO MEGA EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. | CONSULTORÍA | 0339 | Activo.En Cierre | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  | 45928592 | 45928592 | 45928592 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -45928592 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0288FE6C-6AAB-43FF-AEC6-9D8F73023920%7D&file=29082024%20TELEFONICA_CORMAGDALENA%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | -1.47 | 1 | 3 | 30% | 20% |  |  | 63804369.2 | 95706553.8 | 63804369.2 | -31902184.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -319021846 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA2AC996-D46C-4123-8126-7F0BE9537AF4%7D&file=20241108%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.2%20APROBADO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | -0.47 | 2 | 3 | 60% | 40% |  |  | 127608738.4 | 191413107.6 | 127608738.4 | -63804369.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -319021846 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD278ABBE-F1D6-4C56-888E-6E01CED7BFDD%7D&file=SNR%20MIGRACION%203%20CIUDADES%20V6%20FINAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | 0.53 | 3 | 3 | 100% | 60% |  |  | 191413107.6 | 319021846 | 191413107.6 | -127608738.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -319021846 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD278ABBE-F1D6-4C56-888E-6E01CED7BFDD%7D&file=SNR%20MIGRACION%203%20CIUDADES%20V6%20FINAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | 2024-10-04 14:45 | ADRES-MEGA HOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX DE LA ADRES. | CONSULTORÍA | 0343 | Postventa | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2.47 | 1.53 | 4 | 3 | 100% | 100% |  |  | 319021846 | 319021846 | 319021846 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -319021846 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | -0.47 | 1 | 1 | 100% | 37% |  |  | 2320979921.22 | 6272918706 | 2320979921.22 | -3951938784.78 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.37 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -6272918706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | 0.53 | 2 | 1 | 100% | 85% |  |  | 5331980900.1 | 6272918706 | 5331980900.1 | -940937805.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -6272918706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | 2024-10-04 15:10 | CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- ANT- ARQUITECTURA Y DESARROLLOS | ​Se propone prestar los servicios para la definición, diseño e implementación de arquitectura empresarial integral y de segmento para fortalecer las capacidades de análisis y estructuración de los sistemas de información de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. | CONSULTORÍA | 0344 | Activo.En Cierre | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 1.47 | 1.53 | 3 | 1 | 100% | 100% |  |  | 6272918706 | 6272918706 | 6272918706 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6272918706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB7BAA080-4266-4F0B-BA53-BBE294612E30%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_IDU_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 72cbf93a-8da6-ef11-bd95-00155d10dc02 | 2024-11-19 15:45 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | ​Suministro de una solución de Hiperconvergencia para la unidad de restitución de tierras | TI | 0349 | Activo.En Cierre | 314881564 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 0.97 | -0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |  | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -314881564 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3EFE0E2-C211-45B0-905D-ECEF11221767%7D&file=299.%20DEFENSORIA_ERP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | ​EL PROVEEDOR o Prestador el Servicio se obliga con el Contratante a la prestación de servicios de no consultoría para realizar la migración de la información de los sistemas misionales de la SNR contenida en las bases de datos del sistema Folio Magnético (local) para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Tuquerres, Ipiales y Guateque al Sistema de Información Registral SIR (sistema centralizado). | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0350 | Activo.En Cierre | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | -1 | 1 | 1 | 50% | 50% |  |  | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -219060050 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64199AB1-933D-448B-A513-EAC54C1C777D%7D&file=20241101%20MODELO%20FINANCIERO%20TRANSITO_PASTO_Fortigate_120G.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | 2024-11-20 16:21 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | ​EL PROVEEDOR o Prestador el Servicio se obliga con el Contratante a la prestación de servicios de no consultoría para realizar la migración de la información de los sistemas misionales de la SNR contenida en las bases de datos del sistema Folio Magnético (local) para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Tuquerres, Ipiales y Guateque al Sistema de Información Registral SIR (sistema centralizado). | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0350 | Activo.En Cierre | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% |  |  | 219060050 | 219060050 | 219060050 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -219060050 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64199AB1-933D-448B-A513-EAC54C1C777D%7D&file=20241101%20MODELO%20FINANCIERO%20TRANSITO_PASTO_Fortigate_120G.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -21.97 | 1 | 11 | 8% | 8% |  |  | 111434465.68 | 111434465.68 | 111434465.68 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB7BAA080-4266-4F0B-BA53-BBE294612E30%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7_IDU_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -20.97 | 2 | 11 | 19% | 20% |  |  | 278586164.2 | 264656855.99 | 278586164.2 | 13929308.21 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0526 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -19.97 | 3 | 11 | 30% | 30% |  |  | 417879246.3 | 417879246.3 | 417879246.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -18.97 | 4 | 11 | 40% | 0% |  |  | 0 | 557172328.4 | 0 | -557172328.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -17.97 | 5 | 11 | 45% | 0% |  |  | 0 | 626818869.45 | 0 | -626818869.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -16.97 | 6 | 11 | 50% | 0% |  |  | 0 | 696465410.5 | 0 | -696465410.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -15.97 | 7 | 11 | 55% | 0% |  |  | 0 | 766111951.55 | 0 | -766111951.55 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -14.97 | 8 | 11 | 65% | 0% |  |  | 0 | 905405033.65 | 0 | -905405033.65 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -13.97 | 9 | 11 | 70% | 0% |  |  | 0 | 975051574.7 | 0 | -975051574.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -12.97 | 10 | 11 | 80% | 0% |  |  | 0 | 1114344656.8 | 0 | -1114344656.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | 2024-11-20 20:03 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | ​CONTRATAR LA HERRAMIENTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL MEGA HOPEX EN LA MODALIDAD SAAS – SOFTWARE COMO SERVICIO, EN SU ÚLTIMA VERSIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LAS ARQUITECTURAS DE NEGOCIO Y DE TI DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. | CONSULTORÍA | 0351 | Activo.En Ejecución | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 22.97 | -11.97 | 11 | 11 | 100% | 0% |  |  | 0 | 1392930821 | 0 | -1392930821 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1392930821 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0E336D45-736A-482E-8FD2-86305F4DA8CF%7D&file=DNP%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7%2024122024.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 100% | 25% |  |  | 1762250 | 7049000 | 1762250 | -5286750 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.25 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7049000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 1.03 | 2 | 1 | 100% | 75% |  |  | 5286750 | 7049000 | 5286750 | -1762250 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7049000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | 2024-12-02 16:21 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | ​ACTUALIZACION DE LA VERSION DE LA PLATAFORMA MEGA HOPEX EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MIGRACION RUNT. | CONSULTORÍA | 0348 | Activo.En Cierre | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0.97 | 2.03 | 3 | 1 | 100% | 100% |  |  | 7049000 | 7049000 | 7049000 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7049000 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Septiembre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | -1 | 1 | 3 | 35% | 35% |  |  | 143776340.05 | 143776340.05 | 143776340.05 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -410789543 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | 0 | 2 | 3 | 75% | 75% |  |  | 308092157.25 | 308092157.25 | 308092157.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -410789543 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | 2024-12-10 20:26 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​ADQUIRIR, INSTALAR, CONFIGURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). | CONSULTORÍA | 0353 | Activo.En Ejecución | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 100% |  |  | 410789543 | 410789543 | 410789543 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -410789543 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE250AEF5-F247-458E-91D3-6BE23701DF39%7D&file=RUNT%20CONTENEDORES%20ESTRATEGICOS%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DB7BB77-F516-4EEA-9E40-1031014F157D%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CGR%207.10.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 1b5f767b-beb8-ef11-bbdf-00155d10cc0b | 2024-12-12 19:23 | UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIEMPRESARIAL-INFRAESTRUC ALIBABA | ​Implementación, configuración y puesta en marcha del servicio de Nube Pública, ambiente de producción y de pruebas. | TI | 0352 | Activo.En Ejecución | 198857341 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 6 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -198857341 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBD7E6B05-C8DF-4CE6-95B4-3ED6B2F351D2%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20HCI%20CANCILLER%C3%8DA%20-%20GROW%20DATA%20-%20Consolidado.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEGA-HOPEX DE REPOSITORIO PARA LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL IDU. | CONSULTORÍA | 0354 | Activo.En Cierre | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 100% | 50% |  |  | 27750607.5 | 55501215 | 27750607.5 | -27750607.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -55501215 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | 2024-12-18 21:19 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | ​PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEGA-HOPEX DE REPOSITORIO PARA LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL IDU. | CONSULTORÍA | 0354 | Activo.En Cierre | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 100% | 100% |  |  | 55501215 | 55501215 | 55501215 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -55501215 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -7.97 | 1 | 10 | 10% | 10% |  |  | 339966469.2 | 339966469.2 | 339966469.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -6.97 | 2 | 10 | 20% | 20% |  |  | 679932938.4 | 679932938.4 | 679932938.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -5.97 | 3 | 10 | 30% | 30% |  |  | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -4.97 | 4 | 10 | 40% | 40% |  |  | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -3.97 | 5 | 10 | 50% | 50% |  |  | 1699832346 | 1699832346 | 1699832346 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -2.97 | 6 | 10 | 60% | 60% |  |  | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -1.97 | 7 | 10 | 70% | 70% |  |  | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | -0.97 | 8 | 10 | 80% | 80% |  |  | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | 0.03 | 9 | 10 | 90% | 90% |  |  | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | 2024-12-30 14:34 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | ​Servicios de Soporte, que permita la gestión, mantenimiento, administración, soporte técnico, monitoreo y disponibilidad de la infraestructura tecnológica que provee servicios de las (TIC), asegurando la continuidad en la operación e implementando el servicio de (SOC). | TI | 10029 | Activo.En Ejecución | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 8.97 | 1.03 | 10 | 10 | 100% | 100% |  |  | 3399664692 | 3399664692 | 3399664692 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3399664692 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | ​​​Renovación tecnológica Firewall 240D | TI | 0356 | Activo.En Ejecución | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 50% |  |  | 2487392 | 4974784 | 2487392 | -2487392 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -4974784 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB5DB12A1-D487-46F7-885A-EC149C252194%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20URT%20-%2020250124_v2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Enero | 0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | 2025-01-02 20:45 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | ​​​Renovación tecnológica Firewall 240D | TI | 0356 | Activo.En Ejecución | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% |  |  | 4974784 | 4974784 | 4974784 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4974784 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | 2025-02-03 15:20 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COMREDES - UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS - HCI - Fase II | ​Venta solución HCI. | TI | 0359 | Activo.En Ejecución | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 1 | 14 | 1 | 100% | 100% |  |  | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -503460622 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -24.9 | 1 | 26 | 5% | 5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -23.9 | 2 | 26 | 8% | 8% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2024 | Diciembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -22.9 | 3 | 26 | 12% | 12% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Enero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -21.9 | 4 | 26 | 15.33% | 15.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -20.9 | 5 | 26 | 18.83% | 18.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -19.9 | 6 | 26 | 22.33% | 22.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -18.9 | 7 | 26 | 25.83% | 25.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -17.9 | 8 | 26 | 29.33% | 29.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -16.9 | 9 | 26 | 32.83% | 32.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -15.9 | 10 | 26 | 36.33% | 36.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2C873097-3FE4-4C6E-BF7F-92677DD9D26A%7D&file=Copia%20de%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_FNA%2020251114_NOV_18%20AD%201.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -14.9 | 11 | 26 | 39.83% | 39.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -13.9 | 12 | 26 | 43.33% | 43.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -12.9 | 13 | 26 | 46.83% | 46.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBEECA15-7AD7-44CB-BB15-659366F92F74%7D&file=20241115%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_RUNT_MIGRACION.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -11.9 | 14 | 26 | 50.33% | 50.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -10.9 | 15 | 26 | 53.83% | 53.83% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -9.9 | 16 | 26 | 60% | 60% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B825EA9F7-C4AC-4367-8925-5CE1786AE91A%7D&file=20241118%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.1_%20PERPETUIDAD_TOTAL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -8.9 | 17 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -7.9 | 18 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -6.9 | 19 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -5.9 | 20 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -4.9 | 21 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -3.9 | 22 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -2.9 | 23 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -1.9 | 24 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | -0.9 | 25 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | 2025-02-03 20:03 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORTOLIMA - RÍO OPIA Y SABANDIJA | ​FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO OPIA Y SABANDIJA | CONSULTORÍA | 10030 | Activo.En Ejecución | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 25.9 | 0.1 | 26 | 26 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1DBFC819-A96C-4AF2-9C53-2D70E3ED9365%7D&file=Modelo%20de%20negocio%20-%20Uniempresarial%20-%2020241127.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | 2025-02-12 21:05 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Suministro de equipos Fortinet y Ups con instalación en la sede del cliente.​ | TI | 0361 | Activo.En Ejecución | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -40504918 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Febrero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -13 | 1 | 15 | 5% | 5% |  |  | 143682055.75 | 143682055.75 | 143682055.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -12 | 2 | 15 | 10% | 10% |  |  | 287364111.5 | 287364111.5 | 287364111.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -11 | 3 | 15 | 15% | 15% |  |  | 431046167.25 | 431046167.25 | 431046167.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -1 | 13 | 15 | 20% | 20% |  |  | 574728223 | 574728223 | 574728223 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -10 | 4 | 15 | 30% | 30% |  |  | 862092334.5 | 862092334.5 | 862092334.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -9 | 5 | 15 | 36.67% | 36.67% |  |  | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -8 | 6 | 15 | 44.17% | 44.17% |  |  | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -1 | 13 | 15 | 51.67% | 51.67% |  |  | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -7 | 7 | 15 | 59.17% | 59.17% |  |  | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -6 | 8 | 15 | 66.67% | 66.67% |  |  | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -5 | 9 | 15 | 74.17% | 74.17% |  |  | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B74DBEC6A-69C6-4C69-8B83-8B465ADA35AB%7D&file=Modelo%20Cortolima%20%20V2.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -1 | 13 | 15 | 81.67% | 81.67% |  |  | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B63ACCEFA-DDF2-4B3A-ACF3-AA1C9CA2E579%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PHARMBILLS%202025012281.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -4 | 10 | 15 | 89.17% | 89.17% |  |  | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -3 | 11 | 15 | 96.67% | 0% |  |  | 0 | 2777853077.8333 | 0 | -2777853077.8333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | 2025-02-17 17:41 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | ​Desarrollo de casos uso para planilla de viajes, distribuidos en 107 casos de uso | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0360 | Activo.En Ejecución | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 14 | -2 | 12 | 15 | 100% | 0% |  |  | 0 | 2873641115 | 0 | -2873641115 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2873641115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -14.97 | 1 | 16 | 15% | 15% |  |  | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -13.97 | 2 | 16 | 20% | 20% |  |  | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -12.97 | 3 | 16 | 23% | 23% |  |  | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -11.97 | 4 | 16 | 30% | 30% |  |  | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -10.97 | 5 | 16 | 37% | 37% |  |  | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -9.97 | 6 | 16 | 44% | 44% |  |  | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -8.97 | 7 | 16 | 51% | 51% |  |  | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -7.97 | 8 | 16 | 58% | 58% |  |  | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -6.97 | 9 | 16 | 65% | 65% |  |  | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -5.97 | 10 | 16 | 75% | 75% |  |  | 8146700652 | 8146700652 | 8146700652 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -4.97 | 11 | 16 | 80% | 80% |  |  | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -3.97 | 12 | 16 | 85% | 85% |  |  | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 9232927405.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1EA3B8D8-B0B8-48BF-BDD1-3151961F579B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PLANILLA%20VIAJES%2018.11.25%20V7.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -2.97 | 13 | 16 | 87% | 87% |  |  | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 9450172756.32 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -1.97 | 14 | 16 | 90% | 90% |  |  | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 9776040782.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | -0.97 | 15 | 16 | 92% | 92% |  |  | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 9993286133.12 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | 2025-03-10 12:55 | CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | Francy Viviana Gonzalez Barriga | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD- PGN - PGN MDA INTEGRAL | ​Prestar un servicio de mesa integral, con soporte en sitio en Bogotá y a nivel nacional, servicio de colocación, outsorcing de impresión, Servicio de UPS, Suministro de Portátiles, bolsa para cableado estructurado. | TI | 0362 | Activo.En Ejecución | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 15.97 | 0.03 | 16 | 16 | 100% | 100% |  |  | 10862267536 | 10862267536 | 10862267536 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -10862267536 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Marzo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 15% | 15% |  |  | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Abril | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 20% | 20% |  |  | 1515670829 | 1515670829 | 1515670829 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 23% | 23% |  |  | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 30% | 30% |  |  | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 37% | 37% |  |  | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 44% | 44% |  |  | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 51% | 51% |  |  | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 58% | 58% |  |  | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 65% | 65% |  |  | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 75% | 75% |  |  | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 80% | 80% |  |  | 6062683316 | 6062683316 | 6062683316 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 85% | 85% |  |  | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 6441601023.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCE42BF27-1737-44F1-916A-DC83C8242696%7D&file=20260122%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20(adici%C3%B3n%202).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 87% | 87% |  |  | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 6593168106.15 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 90% | 90% |  |  | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 6820518730.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 92% | 92% |  |  | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 6972085813.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | 2025-03-31 01:11 | EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ANT - INFRAESTRUCTURA 2025 | Brindar una solución integral para diferentes líneas de servicios y componentes tecnológicos que permitan garantizar la continuidad y adecuada operación de los Sistemas de Información de Tierras de la ANT y servicios conexos. | TI | 0363 | Activo.En Ejecución | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 16.43 | -4.43 | 12 | 16 | 100% | 100% |  |  | 7578354145 | 7578354145 | 7578354145 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7578354145 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -58.97 | 1 | 56 | 75% | 75% |  |  | 70328914.5 | 70328914.5 | 70328914.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -57.97 | 2 | 56 | 99.9% | 99.9% |  |  | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -56.97 | 3 | 56 | 99.9% | 99.9% |  |  | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -55.97 | 4 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -54.97 | 5 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -53.97 | 6 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -52.97 | 7 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -51.97 | 8 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -50.97 | 9 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -49.97 | 10 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -48.97 | 11 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -47.97 | 12 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -46.97 | 13 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -45.97 | 14 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -44.97 | 15 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -43.97 | 16 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -42.97 | 17 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -41.97 | 18 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -40.97 | 19 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -39.97 | 20 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -38.97 | 21 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -37.97 | 22 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -36.97 | 23 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -35.97 | 24 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -34.97 | 25 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -33.97 | 26 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -32.97 | 27 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -31.97 | 28 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -30.97 | 29 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -29.97 | 30 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -28.97 | 31 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -27.97 | 32 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -26.97 | 33 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -25.97 | 34 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -24.97 | 35 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -23.97 | 36 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -22.97 | 37 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -21.97 | 38 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -20.97 | 39 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -19.97 | 40 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -18.97 | 41 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -17.97 | 42 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -16.97 | 43 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -15.97 | 44 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -14.97 | 45 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -13.97 | 46 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -12.97 | 47 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -11.97 | 48 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Octubre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -10.97 | 49 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Noviembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -9.97 | 50 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Diciembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -8.97 | 51 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Enero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -7.97 | 52 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Febrero | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -6.97 | 53 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Marzo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -5.97 | 54 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Abril | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -4.97 | 55 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Mayo | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -3.97 | 56 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Junio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -2.97 | 57 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Julio | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -1.97 | 58 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Agosto | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | -0.97 | 59 | 56 | 99.9% |  |  |  | 0 | 93678114.114 | 0 | -93678114.114 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2030 | Septiembre | a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | 2025-04-21 15:32 | CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM- CAMARA FOTODETECCION | ​Suministro de Camara de Foto deteccion financiada a 60 meses | TI | 0364 | Activo.En Cierre | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 59.97 | 0.03 | 60 | 56 | 100% |  |  |  | 0 | 93771886 | 0 | -93771886 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -93771886 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B538AADB9-4832-4502-992B-5493EC06C9DB%7D&file=250905%20ERA%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Mayo | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -10.47 | 1 | 12 | 25% | 15% |  |  | 49817517.45 | 83029195.75 | 49817517.45 | -33211678.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Junio | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -9.47 | 2 | 12 | 35% | 25% |  |  | 83029195.75 | 116240874.05 | 83029195.75 | -33211678.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.71429 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 47% | 30% |  |  | 99635034.9 | 156094888.01 | 99635034.9 | -56459853.11 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.6383 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -7.47 | 4 | 12 | 52% | 35% |  |  | 116240874.05 | 172700727.16 | 116240874.05 | -56459853.11 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.67308 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -6.47 | 5 | 12 | 65% | 45% |  |  | 149452552.35 | 215875908.95 | 149452552.35 | -66423356.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.69231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -5.47 | 6 | 12 | 72% | 50% |  |  | 166058391.5 | 239124083.76 | 166058391.5 | -73065692.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.69444 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -4.47 | 7 | 12 | 85% | 57% |  |  | 189306566.31 | 282299265.55 | 189306566.31 | -92992699.24 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.67059 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -3.47 | 8 | 12 | 95% | 65% |  |  | 215875908.95 | 315510943.85 | 215875908.95 | -99635034.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.68421 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -2.47 | 9 | 12 | 100% | 78% |  |  | 259051090.74 | 332116783 | 259051090.74 | -73065692.26 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.78 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -0.47 | 11 | 12 | 100% | 85% |  |  | 282299265.55 | 332116783 | 282299265.55 | -49817517.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -0.47 | 11 | 12 | 100% | 95% |  |  | 315510943.85 | 332116783 | 315510943.85 | -16605839.15 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | 2025-05-29 13:58 | UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UNIÓN TEMPORAL BIG DATA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL CON BASE EN ARQUITECTURAS DE REFERENCIA PARA BIG DATA | CONSULTORÍA | 0371 | Activo.Iniciado | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 11.47 | -0.47 | 11 | 12 | 100% | 100% |  |  | 332116783 | 332116783 | 332116783 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -332116783 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B167860CE-829B-40EE-8C4A-E18B97AD9067%7D&file=20251301%20ANT%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20INFRAESTRUCTURA%20DC%20-%20SOC%209%20mes%2013%20dias%20-AJUSTADO%20CON%20EXA%2020251231.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -7.1 | 2 | 11 | 19% | 19% |  |  | 979537221.97 | 979537221.97 | 979537221.97 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -6.1 | 3 | 11 | 31% | 31% |  |  | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -5.1 | 4 | 11 | 43% | 43% |  |  | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -4.1 | 5 | 11 | 50% | 50% |  |  | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -3.1 | 6 | 11 | 65% | 65% |  |  | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -2.1 | 7 | 11 | 70% | 70% |  |  | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -1.1 | 8 | 11 | 75% | 75% |  |  | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | -0.1 | 9 | 11 | 85% | 85% |  |  | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 4382140203.55 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | 2025-07-07 14:02 | ERT-CNE-TI FASE 5 | Juan Carlos Muñoz Gomez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-CNE-TI FASE 5 | Contratar los servicios de una solución integral para mantener, asegurar y optimizar la plataforma tecnológica del CNE. | TI | 0369 | Activo.En Ejecución | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 9.1 | 0.9 | 10 | 11 | 100% | 100% |  |  | 5155459063 | 5155459063 | 5155459063 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5155459063 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Julio | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -4.63 | 1 | 6 | 10% | 10% |  |  | 58917695.6 | 58917695.6 | 58917695.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -3.63 | 2 | 6 | 30% | 30% |  |  | 176753086.8 | 176753086.8 | 176753086.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -2.63 | 3 | 6 | 50% | 50% |  |  | 294588478 | 294588478 | 294588478 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -1.63 | 4 | 6 | 65% | 65% |  |  | 382965021.4 | 382965021.4 | 382965021.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | -0.63 | 5 | 6 | 85% | 85% |  |  | 500800412.6 | 500800412.6 | 500800412.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | 2025-07-07 14:39 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | ​Contratar la renovación del licenciamiento, actualizaciones y soporte técnico del software de arquitectura empresarial hopex de mega de la ADRES | CONSULTORÍA | 0370 | Activo.En Ejecución | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 5.63 | 0.37 | 6 | 6 | 100% | 100% |  |  | 589176956 | 589176956 | 589176956 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -589176956 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -4 | 1 | 5 | 5% | 5% |  |  | 210153731.95 | 210153731.95 | 210153731.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4203074639 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -3 | 2 | 5 | 15% | 15% |  |  | 630461195.85 | 630461195.85 | 630461195.85 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4203074639 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -2 | 3 | 5 | 35% | 35% |  |  | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4203074639 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -1 | 4 | 5 | 55% | 55% |  |  | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4203074639 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | 2025-08-15 21:20 | EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-ARQ-SOFT-2025 | ​Fortalecimiento, integración y mejoras del sistema integral de tierras (SIT), Diseño e Implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) y Gestión Estratégica de TI e Inteligencia Artificial para Ubicación Predial | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0372 | Activo.En Ejecución | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 5 | -4 | 1 | 5 | 75% | 75% |  |  | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4203074639 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Agosto | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -9.63 | 1 | 11 | 25% | 25% |  |  | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -8.63 | 2 | 11 | 38% | 38% |  |  | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -7.63 | 3 | 11 | 42% | 42% |  |  | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -6.63 | 4 | 11 | 55% | 55% |  |  | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -5.63 | 5 | 11 | 65% | 65% |  |  | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -4.63 | 6 | 11 | 70% | 70% |  |  | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -3.63 | 7 | 11 | 75% | 75% |  |  | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 4825168586.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -2.63 | 8 | 11 | 80% | 80% |  |  | 5146846492 | 5146846492 | 5146846492 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -1.63 | 9 | 11 | 85% | 85% |  |  | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 5468524397.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | -0.63 | 10 | 11 | 95% | 95% |  |  | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 6111880209.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | 2025-08-20 21:12 | TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - RNEC-ELECCIONES 2026 | Grow Data S.A.S. presenta una solución integral que cubre los tres componentes establecidos por TELEFÓNICA en el Capítulo XIII: Plan de Comunicaciones (acompañamiento regional y monitoreo Starlink), Mesa de ayuda nivel 1 y Plataforma Tecnológica de Comunicaciones (Infocandidatos). | TI | 0373 | Activo.En Ejecución | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 10.63 | 0.37 | 11 | 11 | 100% | 100% |  |  | 6433558115 | 6433558115 | 6433558115 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -6433558115 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 15% | 15% | 32013333 | 32013333 | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 213422220 | -4579020690 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 25% | 25% | 64813333 | 32800000 | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 259253332 | -4533189578 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 30% | 30% | 193613333 | 128800000 | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 645377776.6667 | -4147065133.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 35% | 35% | 278197333 | 84584000 | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 794849522.8571 | -3997593387.1429 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 50% | 50% | 325997333 | 47800000 | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 651994666 | -4140448244 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 62% | 62% | 376312333 | 50315000 | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 606955375.8065 | -4185487534.1935 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 70% | 70% |  |  | 3354710037 | 3354710037 | 3354710037 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 78% | 78% |  |  | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 3738105469.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 80% | 80% |  |  | 3833954328 | 3833954328 | 3833954328 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 85% | 85% |  |  | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 4073576473.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBD85F36-19B3-4585-A509-7CFC7A30BABA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%202025_8%20(Fase%205%20aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 95% | 95% |  |  | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 4552820764.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | 2025-08-20 21:38 | FNA -DATAFABRIC | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA-FNA -DATAFABRIC | ​Contratar los servicios e implementación de una solución integral Data Fabric y una solución integral de analítica digital con sus respectivos modelos de operación, así como la implementación y adopción del modelo de gobierno de datos transversal del Fondo Nacional del Ahorro S.A. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0374 | Activo.En Ejecución | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 100% | 100% |  |  | 4792442910 | 4792442910 | 4792442910 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4792442910 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Agosto | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 10% | 10% | 0 | 0 | 501888896.5 | 501888896.5 | 501888896.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -5018888965 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Septiembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -3 | 2 | 5 | 45% | 45% | 15600000 | 15600000 | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 2242900034.25 | 0 | 144.7756 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 34666666.6667 | -4984222298.3333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 65% | 65% | 1136323110 | 1120723110 | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2125954717.25 | 0 | 2.8709 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1748189400 | -3270699565 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | -1 | 4 | 5 | 85% | 85% | 2632467545 | 1496144435 | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 1633588075.25 | 0 | 1.6206 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3097020641.1765 | -1921868323.8235 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 100% | 3060647480 | 428179935 | 5018888965 | 5018888965 | 1958241485 | 0 | 1.6398 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3060647480 | -1958241485 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | 2025-09-01 20:31 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Mario Andres Pirachican Gil | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | ​CONTRATAR CON ENFOQUE DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO LOS SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA DE MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SISTEMAS MISIONALES DE LA SNR DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0375 | Activo.En Ejecución | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100% | 100% | 3738334660 | 677687180 | 5018888965 | 5018888965 | 1280554305 | 0 | 1.3425 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3738334660 | -1280554305 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Septiembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -2 | 2 | 5 | 25% | 25% | 0 | 0 | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | -1 | 3 | 5 | 50% | 50% | 0 | 0 | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 0 | 4 | 5 | 75% | 75% | 0 | 0 | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -162301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | 2025-09-02 15:14 | CCD-INM-AE-2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | ​CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR LA HOJA DE RUTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y MODELO DE GOBIERNO DE DATOS PARA EL INM | CONSULTORÍA | 0376 | Activo.En Ejecución | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 138000000 | 138000000 | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 138000000 | -24301726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Septiembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -1.97 | 2 | 5 | 25% | 25% |  |  | 170813546.75 | 170813546.75 | 170813546.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -683254187 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -0.97 | 3 | 5 | 50% | 50% |  |  | 341627093.5 | 341627093.5 | 341627093.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -683254187 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | 0.03 | 4 | 5 | 75% | 75% |  |  | 512440640.25 | 512440640.25 | 512440640.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -683254187 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | 005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | 2025-09-02 15:59 | FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | Guiovanni Andres Serrano Serna | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FCM- HERRAMIENTA CALIDAD | ​Concurso de méritos CM-02-FCM-2025. Contrato de consultoría para el desarrollo de una herramienta para la calidad del dato en la interoperabilidad de los sistemas de recaudo de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada - Simit | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10032 | Activo.En Ejecución | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3.97 | -2.97 | 1 | 5 | 100% | 100% |  |  | 683254187 | 683254187 | 683254187 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -683254187 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B992F7B45-9CC9-43D2-9E9D-0F8A68C8C555%7D&file=22052025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ANSV_V1.0.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -27 | 1 | 23 | 5% | 5% | 0 | 0 | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -26 | 2 | 23 | 7% | 7% | 12500000 | 12500000 | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 178571428.5714 | -3513105297.4286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -25 | 3 | 23 | 11% | 11% | 26258716 | 13758716 | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 238715600 | -3452961126 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -24 | 4 | 23 | 13.67% | 13.67% | 83601420 | 57342704 | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 611717707.3171 | -3079959018.6829 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9C76270D-595C-496E-97BB-8004054AF14A%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_ADRES_2A%C3%91OS_VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -23 | 5 | 23 | 16.67% | 16.67% | 81742620 | -1858800 | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 490455720 | -3201221006 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -22 | 6 | 23 | 19.67% | 22% | 276353027.6 | 194610407.6 | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.1186 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1256150125.4545 | -2435526600.5455 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -21 | 7 | 23 | 22.67% |  | 276353027.6 | 0 | 0 | 836780057.8933 | -276353027.6 | -836780057.8933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -20 | 8 | 23 | 25.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 947530359.6733 | -276353027.6 | -947530359.6733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -19 | 9 | 23 | 28.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1058280661.4533 | -276353027.6 | -1058280661.4533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7342DE4F-42D6-43D5-B227-6B91A3A42F97%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANT%20DESARROLLO%2BARQ%2BIA%2022.08.25%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -18 | 10 | 23 | 31.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1169030963.2333 | -276353027.6 | -1169030963.2333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -17 | 11 | 23 | 34.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1279781265.0133 | -276353027.6 | -1279781265.0133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -16 | 12 | 23 | 37.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1390531566.7933 | -276353027.6 | -1390531566.7933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -15 | 13 | 23 | 40.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1501281868.5733 | -276353027.6 | -1501281868.5733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -14 | 14 | 23 | 43.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1612032170.3533 | -276353027.6 | -1612032170.3533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -13 | 15 | 23 | 46.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1722782472.1333 | -276353027.6 | -1722782472.1333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -12 | 16 | 23 | 49.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1833532773.9133 | -276353027.6 | -1833532773.9133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -11 | 17 | 23 | 52.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 1944283075.6933 | -276353027.6 | -1944283075.6933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -10 | 18 | 23 | 55.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2055033377.4733 | -276353027.6 | -2055033377.4733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -9 | 19 | 23 | 58.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2165783679.2533 | -276353027.6 | -2165783679.2533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -8 | 20 | 23 | 61.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2276533981.0333 | -276353027.6 | -2276533981.0333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B41841B21-2BE8-4447-91BA-4CA8390FA143%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ELECCIONES%202025%20INTEGRADO%20V3%20DEF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -7 | 21 | 23 | 64.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2387284282.8133 | -276353027.6 | -2387284282.8133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -6 | 22 | 23 | 67.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2498034584.5933 | -276353027.6 | -2498034584.5933 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -5 | 23 | 23 | 70.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2608784886.3733 | -276353027.6 | -2608784886.3733 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -4 | 24 | 23 | 73.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2719535188.1533 | -276353027.6 | -2719535188.1533 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -3 | 25 | 23 | 76.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2830285489.9333 | -276353027.6 | -2830285489.9333 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -2 | 26 | 23 | 79.67% |  | 276353027.6 |  | 0 | 2941035791.7133 | -276353027.6 | -2941035791.7133 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | -1 | 27 | 23 | 85% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3137925217.1 | -276353027.6 | -3137925217.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 0 | 28 | 23 | 90% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3322509053.4 | -276353027.6 | -3322509053.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | 2025-09-15 16:00 | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | Gerardo Andres Segura Rincon | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | UT PORTAL TRANSACCIONAL ALCALDIA BOG | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10031 | Activo.En Ejecución | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 28 | 1 | 29 | 23 | 100% |  | 276353027.6 |  | 0 | 3691676726 | -276353027.6 | -3691676726 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3691676726 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -50 | 1 | 47 | 50% | 50% |  |  | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -49 | 2 | 47 | 75% | 75% |  |  | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -48 | 3 | 47 | 99.9% | 99.9% |  |  | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -47 | 4 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -46 | 5 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -45 | 6 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -44 | 7 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -43 | 8 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -42 | 9 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -41 | 10 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -40 | 11 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -39 | 12 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -38 | 13 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -37 | 14 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -36 | 15 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -35 | 16 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -34 | 17 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -33 | 18 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -32 | 19 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -31 | 20 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -30 | 21 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -29 | 22 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -28 | 23 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -27 | 24 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -26 | 25 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -25 | 26 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -24 | 27 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -23 | 28 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -22 | 29 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -21 | 30 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -20 | 31 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -19 | 32 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -18 | 33 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -17 | 34 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -16 | 35 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -15 | 36 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -14 | 37 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -13 | 38 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -12 | 39 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Enero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -11 | 40 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Febrero | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -10 | 41 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Marzo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -9 | 42 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Abril | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -8 | 43 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Mayo | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -7 | 44 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Junio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -6 | 45 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Julio | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -5 | 46 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Agosto | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -4 | 47 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Septiembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -3 | 48 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Octubre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -2 | 49 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Noviembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | -1 | 50 | 47 | 99.9% |  |  |  | 0 | 3806770855.563 | 0 | -3806770855.563 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2029 | Diciembre | b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | 2025-10-02 20:04 | CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CODALTEC – MINISTERIO DEL INTERIOR | ​OBJETO: El objeto de este proceso es la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de infraestructura hiperconvergente (HCI) con un mínimo de cuatro (4) nodos, acompañada de switches LAN de 48 puertos con interfaces de 10/25GbE, así como una solución de almacenamiento para copias de respaldo. Todo ello en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, asegurando además soporte, garantía y acompañamiento durante un periodo de tres (3) años. | TI | 0005 | Activo.En Ejecución | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 51 | 0 | 51 | 47 | 100% |  |  |  | 0 | 3810581437 | 0 | -3810581437 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3810581437 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -46.97 | 1 | 48 | 85% | 85% | 0 | 0 | 111447376 | 111447376 | 111447376 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 99% | 99% | 129184075 | 129184075 | 129803414.4 | 129803414.4 | 619339.4 | 0 | 1.0048 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130488964.6465 | -625595.3535 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -44.97 | 3 | 48 | 99.01% | 99.01% | 129184075 | 0 | 129816525.856 | 129816525.856 | 632450.856 | 0 | 1.0049 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130475785.2742 | -638774.7258 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -43.97 | 4 | 48 | 99.02% | 99.02% | 129184075 | 0 | 129829637.312 | 129829637.312 | 645562.312 | 0 | 1.005 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 130462608.5639 | -651951.4361 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBFBC0E56-0D26-4209-BEC0-A1582426050B%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FCM%20UT%2029.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 99.03% | 99% | 129184075 | 0 | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9997 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 130488964.6465 | -625595.3535 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -41.97 | 6 | 48 | 99.04% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129855860.224 | -129184075 | -129855860.224 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -40.97 | 7 | 48 | 99.05% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129868971.68 | -129184075 | -129868971.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -39.97 | 8 | 48 | 99.06% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129882083.136 | -129184075 | -129882083.136 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -38.97 | 9 | 48 | 99.07% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129895194.592 | -129184075 | -129895194.592 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -37.97 | 10 | 48 | 99.08% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129908306.048 | -129184075 | -129908306.048 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -36.97 | 11 | 48 | 99.09% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129921417.504 | -129184075 | -129921417.504 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -35.97 | 12 | 48 | 99.1% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129934528.96 | -129184075 | -129934528.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -34.97 | 13 | 48 | 99.11% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129947640.416 | -129184075 | -129947640.416 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -33.97 | 14 | 48 | 99.12% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129960751.872 | -129184075 | -129960751.872 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -32.97 | 15 | 48 | 99.13% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129973863.328 | -129184075 | -129973863.328 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -31.97 | 16 | 48 | 99.14% |  | 129184075 | 0 | 0 | 129986974.784 | -129184075 | -129986974.784 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -30.97 | 17 | 48 | 99.15% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130000086.24 | -129184075 | -130000086.24 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -29.97 | 18 | 48 | 99.16% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130013197.696 | -129184075 | -130013197.696 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -28.97 | 19 | 48 | 99.17% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130026309.152 | -129184075 | -130026309.152 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -27.97 | 20 | 48 | 99.18% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130039420.608 | -129184075 | -130039420.608 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -26.97 | 21 | 48 | 99.19% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130052532.064 | -129184075 | -130052532.064 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -25.97 | 22 | 48 | 99.2% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130065643.52 | -129184075 | -130065643.52 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -24.97 | 23 | 48 | 99.21% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130078754.976 | -129184075 | -130078754.976 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -23.97 | 24 | 48 | 99.22% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130091866.432 | -129184075 | -130091866.432 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -22.97 | 25 | 48 | 99.23% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130104977.888 | -129184075 | -130104977.888 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -21.97 | 26 | 48 | 99.24% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130118089.344 | -129184075 | -130118089.344 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -20.97 | 27 | 48 | 99.25% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130131200.8 | -129184075 | -130131200.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -19.97 | 28 | 48 | 99.26% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130144312.256 | -129184075 | -130144312.256 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -18.97 | 29 | 48 | 99.27% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130157423.712 | -129184075 | -130157423.712 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -17.97 | 30 | 48 | 99.28% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130170535.168 | -129184075 | -130170535.168 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -16.97 | 31 | 48 | 99.29% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130183646.624 | -129184075 | -130183646.624 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -15.97 | 32 | 48 | 99.3% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130196758.08 | -129184075 | -130196758.08 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -14.97 | 33 | 48 | 99.31% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130209869.536 | -129184075 | -130209869.536 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDADD2B05-21D9-4686-A901-13FB00FDC4B4%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ALCALDIA%20DE%20BOGOTA%20PORTAL%20TRANSACCIONAL%2002.09.25%20V9.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -13.97 | 34 | 48 | 99.32% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130222980.992 | -129184075 | -130222980.992 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -12.97 | 35 | 48 | 99.33% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130236092.448 | -129184075 | -130236092.448 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -11.97 | 36 | 48 | 99.34% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130249203.904 | -129184075 | -130249203.904 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Octubre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -10.97 | 37 | 48 | 99.35% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130262315.36 | -129184075 | -130262315.36 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Noviembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -9.97 | 38 | 48 | 99.36% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130275426.816 | -129184075 | -130275426.816 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Diciembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -8.97 | 39 | 48 | 99.37% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130288538.272 | -129184075 | -130288538.272 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Enero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -7.97 | 40 | 48 | 99.38% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130301649.728 | -129184075 | -130301649.728 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Febrero | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -6.97 | 41 | 48 | 99.39% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130314761.184 | -129184075 | -130314761.184 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Marzo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -5.97 | 42 | 48 | 99.4% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130327872.64 | -129184075 | -130327872.64 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Abril | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -4.97 | 43 | 48 | 99.41% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130340984.096 | -129184075 | -130340984.096 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Mayo | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -3.97 | 44 | 48 | 99.42% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130354095.552 | -129184075 | -130354095.552 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Junio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -2.97 | 45 | 48 | 99.43% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130367207.008 | -129184075 | -130367207.008 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Julio | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -1.97 | 46 | 48 | 99.44% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130380318.464 | -129184075 | -130380318.464 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Agosto | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | -0.97 | 47 | 48 | 99.45% |  | 129184075 | 0 | 0 | 130393429.92 | -129184075 | -130393429.92 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Septiembre | d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | 2025-10-02 20:30 | CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONSYCOM - CAMARA DE FOTODECCION 2 | ​Realizar una venta financiada de una cámara de foto iDS-TCE907-BR(F)/150m/1140(AF) Cámara para tres carriles a 5 años | TI | 0378 | Activo.Iniciado | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 47.97 | 0.03 | 48 | 48 | 100% |  | 129184075 | 0 | 0 | 131114560 | -129184075 | -131114560 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -131114560 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB9F619F2-CED9-492C-9912-ECF7B94ECFDC%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20HCI%20Ministerio%20del%20Interior%20-%20UT%20GD%20HC%2026-09-2025.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -24.7 | 1 | 26 | 5% | 5% |  |  | 72811147.6 | 72811147.6 | 72811147.6 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -23.7 | 2 | 26 | 8% | 8% |  |  | 116497836.16 | 116497836.16 | 116497836.16 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -22.7 | 3 | 26 | 11% | 11% |  |  | 160184524.72 | 160184524.72 | 160184524.72 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -21.7 | 4 | 26 | 14% | 14% |  |  | 203871213.28 | 203871213.28 | 203871213.28 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -20.7 | 5 | 26 | 17% | 17% |  |  | 247557901.84 | 247557901.84 | 247557901.84 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -19.7 | 6 | 26 | 20% | 20% |  |  | 291244590.4 | 291244590.4 | 291244590.4 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -18.7 | 7 | 26 | 23% |  |  |  | 0 | 334931278.96 | 0 | -334931278.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -17.7 | 8 | 26 | 26% |  |  |  | 0 | 378617967.52 | 0 | -378617967.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -16.7 | 9 | 26 | 29% |  |  |  | 0 | 422304656.08 | 0 | -422304656.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -15.7 | 10 | 26 | 32% |  |  |  | 0 | 465991344.64 | 0 | -465991344.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -14.7 | 11 | 26 | 35% |  |  |  | 0 | 509678033.2 | 0 | -509678033.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -13.7 | 12 | 26 | 44% |  |  |  | 0 | 640738098.88 | 0 | -640738098.88 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -12.7 | 13 | 26 | 50% |  |  |  | 0 | 728111476 | 0 | -728111476 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -11.7 | 14 | 26 | 54% |  |  |  | 0 | 786360394.08 | 0 | -786360394.08 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -10.7 | 15 | 26 | 57% |  |  |  | 0 | 830047082.64 | 0 | -830047082.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -9.7 | 16 | 26 | 60.67% |  |  |  | 0 | 883441924.2133 | 0 | -883441924.2133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -8.7 | 17 | 26 | 64.17% |  |  |  | 0 | 934409727.5333 | 0 | -934409727.5333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -7.7 | 18 | 26 | 67.67% |  |  |  | 0 | 985377530.8533 | 0 | -985377530.8533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -6.7 | 19 | 26 | 71.17% |  |  |  | 0 | 1036345334.1733 | 0 | -1036345334.1733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -5.7 | 20 | 26 | 74.67% |  |  |  | 0 | 1087313137.4933 | 0 | -1087313137.4933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -4.7 | 21 | 26 | 78.17% |  |  |  | 0 | 1138280940.8133 | 0 | -1138280940.8133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -3.7 | 22 | 26 | 81.67% |  |  |  | 0 | 1189248744.1333 | 0 | -1189248744.1333 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -2.7 | 23 | 26 | 85.17% |  |  |  | 0 | 1240216547.4533 | 0 | -1240216547.4533 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -1.7 | 24 | 26 | 88.67% |  |  |  | 0 | 1291184350.7733 | 0 | -1291184350.7733 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | -0.7 | 25 | 26 | 92.17% |  |  |  | 0 | 1342152154.0933 | 0 | -1342152154.0933 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | 0.3 | 26 | 26 | 95.67% |  |  |  | 0 | 1393119957.4133 | 0 | -1393119957.4133 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | 2025-10-03 02:15 | UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | Laura Johanna Jaramillo Soto | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW OMEGA - CORTOLIMA - ERA | ​REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | CONSULTORÍA | 10033 | Activo.En Ejecución | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 25.7 | 1.3 | 27 | 26 | 100% |  |  |  | 0 | 1456222952 | 0 | -1456222952 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1456222952 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68938D93-F552-460C-83CE-BF34E8A8C037%7D&file=20250407%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%2060%20Meses%20-%20Opcion%202.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Septiembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 0 | 0 | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1570080349 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 2000000 | 2000000 | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4000000 | -1566080349 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 65% | 60600107 | 58600107 | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 93230933.8462 | -1476849415.1538 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC3892D65-489F-443F-A599-C986A63B9A18%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FNA%20ECOSISTEMA%20DE%20DATOS%20V14_modDCU.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 70% | 248282456.15 | 187682349.15 | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 354689223.0714 | -1215391125.9286 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 75% | 268194246.15 | 19911790 | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 357592328.2 | -1212488020.8 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | 2025-10-06 17:45 | UT DATOS INTEGRALES CGR 2025 | Liliana Isabel Paba Alvear | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Diseñar e implementar un sistema metabuscador integral para los modelos de analítica e información generada por los procesos automatizados en la cgr, aprovechando las capacidades de data lake y haciendo uso de un modelo semántico de documentos, expediente electrónico y datos | CONSULTORÍA | 10034 | Activo | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 90% | 273520936.15 | 5326690 | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 303912151.2778 | -1266168197.7222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 1233988199.99 | 1233988199.99 | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 12339881999.9 | 7919766227.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 25% | 1991195328.46 | 757207128.47 | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 0 | 0.55496 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7964781313.84 | 3544665541.84 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37% | 37% | 3895691725.1 | 1904496396.64 | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 10528896554.3243 | 6108780782.3243 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 48% | 45% | 3989126717.72 | 93434992.62 | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9375 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8864726039.3778 | 4444610267.3778 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DBCCF8-194C-47D3-A7AD-28487A0065F6%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20SNR%20MIGRACIONES%202025%2022.08.25%20v3.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 52% | 49% | 3990425422.04 | 1298704.32 | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.94231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8143725351.102 | 3723609579.102 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 3315086829 | -3990425422.04 | -3315086829 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 85% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 3757098406.2 | -3990425422.04 | -3757098406.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | 2025-11-10 19:15 | CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | ​CCD - CANCILLERIA-INFRAESTRUCTURA | TI | 0379 | Activo.En Ejecución | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  | 3990425422.04 |  | 0 | 4420115772 | -3990425422.04 | -4420115772 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4420115772 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5693324A-E570-4B4F-9F46-B89F46926326%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_INM_2025%20-%20PMO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 50% | 25% | 0 | 0 | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3323342988 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 100% | 50% | 3119453114.31 | 3119453114.31 | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.5 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 6238906228.62 | 2915563240.62 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Enero | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 80% | 3124453114.31 | 5000000 | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 3905566392.8875 | 582223404.8875 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Febrero | d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | 2025-11-10 19:24 | CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | ​CCD-CANCILLERIA-VENTA DE EQUIPOS LAN Y SEG | TI | 0380 | Activo.En Ejecución | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 80% | 3124453114.31 | 0 | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.8 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 3905566392.8875 | 582223404.8875 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -59 | 1 | 60 | 25% | 25% | 8000000 | 8000000 | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 32000000 | -28057671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 27% | 27% | 20000000 | 12000000 | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 74074074.0741 | -28015597254.9259 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 28% | 28% | 32000000 | 12000000 | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 114285714.2857 | -27975385614.7143 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 29% | 29% | 44000000 | 12000000 | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 151724137.931 | -27937947191.069 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 30% | 32% | 12661042000 | 12617042000 | 8988694825.28 | 8426901398.7 | -3672347174.72 | 561793426.58 | 0.70995 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 39565756250 | 11476084921 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 31% |  | 12661042000 |  | 0 | 8707798111.99 | -12661042000 | -8707798111.99 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA2729A87-3B6F-45F5-B35B-1B6F95CA8221%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20FGN%20GrowData.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 32% |  | 12661042000 |  | 0 | 8988694825.28 | -12661042000 | -8988694825.28 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 33% |  | 12661042000 |  | 0 | 9269591538.57 | -12661042000 | -9269591538.57 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0EF085EC-8E84-47C2-BAD9-3C84DC86B615%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4%20CCE_DIAN_20251031.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 34% |  | 12661042000 |  | 0 | 9550488251.86 | -12661042000 | -9550488251.86 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 35% |  | 12661042000 |  | 0 | 9831384965.15 | -12661042000 | -9831384965.15 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 36% |  | 12661042000 |  | 0 | 10112281678.44 | -12661042000 | -10112281678.44 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 37% |  | 12661042000 |  | 0 | 10393178391.73 | -12661042000 | -10393178391.73 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 38% |  | 12661042000 |  | 0 | 10674075105.02 | -12661042000 | -10674075105.02 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | http://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B01BE6969-C81D-4E83-B0DC-5E1ADEBADCFC%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20GOBIERNO%20DE%20DATOS%2017.12.25%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 39% |  | 12661042000 |  | 0 | 10954971818.31 | -12661042000 | -10954971818.31 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 40% |  | 12661042000 |  | 0 | 11235868531.6 | -12661042000 | -11235868531.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 41% |  | 12661042000 |  | 0 | 11516765244.89 | -12661042000 | -11516765244.89 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 42% |  | 12661042000 |  | 0 | 11797661958.18 | -12661042000 | -11797661958.18 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 43% |  | 12661042000 |  | 0 | 12078558671.47 | -12661042000 | -12078558671.47 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 44% |  | 12661042000 |  | 0 | 12359455384.76 | -12661042000 | -12359455384.76 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 45% |  | 12661042000 |  | 0 | 12640352098.05 | -12661042000 | -12640352098.05 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 46% |  | 12661042000 |  | 0 | 12921248811.34 | -12661042000 | -12921248811.34 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 47% |  | 12661042000 |  | 0 | 13202145524.63 | -12661042000 | -13202145524.63 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 48% |  | 12661042000 |  | 0 | 13483042237.92 | -12661042000 | -13483042237.92 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC14EEB5-8BB0-4127-9C10-E6FA8B23CAA0%7D&file=OK-%2020251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FISCALIA%20FABRICA%20DE%20SW%2011.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 49% |  | 12661042000 |  | 0 | 13763938951.21 | -12661042000 | -13763938951.21 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 50% |  | 12661042000 |  | 0 | 14044835664.5 | -12661042000 | -14044835664.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 51% |  | 12661042000 |  | 0 | 14325732377.79 | -12661042000 | -14325732377.79 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 52% |  | 12661042000 |  | 0 | 14606629091.08 | -12661042000 | -14606629091.08 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 53% |  | 12661042000 |  | 0 | 14887525804.37 | -12661042000 | -14887525804.37 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 54% |  | 12661042000 |  | 0 | 15168422517.66 | -12661042000 | -15168422517.66 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 55% |  | 12661042000 |  | 0 | 15449319230.95 | -12661042000 | -15449319230.95 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D4A893D-AEF1-4B8E-9B0A-8D07579BCA41%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20CNE%20-%20SOLUCI%C3%93N%20TECNOLOGICA%20(TI%20%2B%20DATOS)%2026012026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 56% |  | 12661042000 |  | 0 | 15730215944.24 | -12661042000 | -15730215944.24 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 57% |  | 12661042000 |  | 0 | 16011112657.53 | -12661042000 | -16011112657.53 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 58% |  | 12661042000 |  | 0 | 16292009370.82 | -12661042000 | -16292009370.82 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 59% |  | 12661042000 |  | 0 | 16572906084.11 | -12661042000 | -16572906084.11 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 60% |  | 12661042000 |  | 0 | 16853802797.4 | -12661042000 | -16853802797.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 61% |  | 12661042000 |  | 0 | 17134699510.6899 | -12661042000 | -17134699510.6899 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 62% |  | 12661042000 |  | 0 | 17415596223.9799 | -12661042000 | -17415596223.9799 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 63% |  | 12661042000 |  | 0 | 17696492937.2699 | -12661042000 | -17696492937.2699 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 64% |  | 12661042000 |  | 0 | 17977389650.5599 | -12661042000 | -17977389650.5599 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 65% |  | 12661042000 |  | 0 | 18258286363.8499 | -12661042000 | -18258286363.8499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 66% |  | 12661042000 |  | 0 | 18539183077.1399 | -12661042000 | -18539183077.1399 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 67% |  | 12661042000 |  | 0 | 18820079790.4299 | -12661042000 | -18820079790.4299 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 68% |  | 12661042000 |  | 0 | 19100976503.7199 | -12661042000 | -19100976503.7199 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 69% |  | 12661042000 |  | 0 | 19381873217.0099 | -12661042000 | -19381873217.0099 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 70% |  | 12661042000 |  | 0 | 19662769930.2999 | -12661042000 | -19662769930.2999 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B65B8247F-DA01-4A6A-8421-57629CEF7367%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20ANH%20FISCALIZACION%2023.09.25%20V1.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2029 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 71% |  | 12661042000 |  | 0 | 19943666643.5899 | -12661042000 | -19943666643.5899 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 72% |  | 12661042000 |  | 0 | 20224563356.8799 | -12661042000 | -20224563356.8799 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 85% |  | 12661042000 |  | 0 | 23876220629.65 | -12661042000 | -23876220629.65 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Noviembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 86% |  | 12661042000 |  | 0 | 24157117342.94 | -12661042000 | -24157117342.94 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2029 | Diciembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 87% |  | 12661042000 |  | 0 | 24438014056.23 | -12661042000 | -24438014056.23 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Enero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 88% |  | 12661042000 |  | 0 | 24718910769.52 | -12661042000 | -24718910769.52 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Febrero | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 89% |  | 12661042000 |  | 0 | 24999807482.81 | -12661042000 | -24999807482.81 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Marzo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 90% |  | 12661042000 |  | 0 | 25280704196.1 | -12661042000 | -25280704196.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Abril | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 91% |  | 12661042000 |  | 0 | 25561600909.39 | -12661042000 | -25561600909.39 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Mayo | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 92% |  | 12661042000 |  | 0 | 25842497622.68 | -12661042000 | -25842497622.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Junio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 93% |  | 12661042000 |  | 0 | 26123394335.97 | -12661042000 | -26123394335.97 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Julio | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 94% |  | 12661042000 |  | 0 | 26404291049.26 | -12661042000 | -26404291049.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2030 | Agosto | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 95% |  | 12661042000 |  | 0 | 26685187762.55 | -12661042000 | -26685187762.55 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2030 | Septiembre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 98% |  | 12661042000 |  | 0 | 27527877902.42 | -12661042000 | -27527877902.42 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2030 | Octubre | 3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | 2025-11-10 19:40 | UNAD- IMPLEMENTACION TI Y LABORATORIOS | Yhon Jairo Martinez Gaviria | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT - UNAD - CLARO | ​UT - UNAD - CLARO | TI | 10038 | Activo.En Ejecución | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 60 | -55 | 5 | 60 | 100% |  | 12661042000 |  | 0 | 28089671329 | -12661042000 | -28089671329 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -28089671329 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0CDB7FA7-62D8-4102-9A59-9817018FB4BB%7D&file=05112025%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA_AEROCIVIL%20V7.4%20ajustada230.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | -2 | 1 | 3 | 0% | 30% | 0 | 0 | 1837181463.3 | 0 | 1837181463.3 | 1837181463.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0% | 40% | 2109595594.78 | 2109595594.78 | 2449575284.4 | 0 | 339979689.62 | 2449575284.4 | 1.1612 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 5273988986.95 | -849949224.05 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50% | 50% | 2212294327.68 | 102698732.9 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 4424588655.36 | -1699349555.64 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 1 | 4 | 3 | 90% | 90% | 2295830951.76 | 83536624.08 | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2550923279.7333 | -3573014931.2667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 2 | 5 | 3 | 95% | 900% | 2295830951.76 | 0 | 55115443899 | 5817741300.45 | 52819612947.24 | 49297702598.55 | 24.0068 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 9.4737 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 255092327.9733 | -5868845883.0267 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | 2025-11-10 21:19 | FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FGN - INTRAESTRUCTURA DE RED | "Suiministro equipos Aruba Fiscalia General de la NaciónProyecto en union temporal con la empresa GTS que tiene el manejo de Aruba con los mejores precios, se debe hacer reunon con Synnex para validar si llegan a los costos de GTS, para que ellos nos vendan una parte de la solucion y la otra la coloque GTS " | TI | 0383 | Activo.En Ejecución | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100% |  | 2295830951.76 | 0 | 0 | 6123938211 | -2295830951.76 | -6123938211 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6123938211 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 75% | 75% | 0 | 0 | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -243037690 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | 2025-11-10 22:10 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Lida Milena Rodriguez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | ​EVENTO PRESENTADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | TI | 0382 | Activo.Iniciado | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 242000009.77 | 242000009.77 | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 242000009.77 | -1037680.23 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 0 | 0 | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -836827348 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 45% | 45% | 121427440.68 | 121427440.68 | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 269838757.0667 | -566988590.9333 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 75% | 75% | 156101732.68 | 34674292 | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 208135643.5733 | -628691704.4267 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 92% | 80% | 156101732.68 | 0 | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.86957 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 195127165.85 | -641700182.15 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | 2025-11-18 17:24 | CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | John Fredy Farias Peña | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CLARO -FGN - GOBIERNO DE DATOS | Implementar un modelo integral de Gobierno de Datos en la FGN que permita fortalecer la coordinación, control y aprovechamiento estratégico de la información institucional | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0387 | Activo.Iniciado | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 100% | 95% | 175351732.68 | 19250000 | 794985980.6 | 836827348 | 619634247.92 | -41841367.4 | 4.5337 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.95 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 184580771.2421 | -652246576.7579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 10% | 10% | 21963961 | 21963961 | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 219639610 | -3679189940 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 20% | 20% | 403963218 | 381999257 | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2019816090 | -1879013460 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 30% | 30% | 510319884 | 106356666 | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1701066280 | -2197763270 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 40% | 40% | 954109884 | 443790000 | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2385274710 | -1513554840 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 50% |  | 954109884 |  | 0 | 1949414775 | -954109884 | -1949414775 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 60% |  | 954109884 |  | 0 | 2339297730 | -954109884 | -2339297730 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 70% |  | 954109884 |  | 0 | 2729180685 | -954109884 | -2729180685 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 80% |  | 954109884 |  | 0 | 3119063640 | -954109884 | -3119063640 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 90% |  | 954109884 |  | 0 | 3508946595 | -954109884 | -3508946595 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | 2025-11-18 20:00 | UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SOLUCIONES SOFTWARE 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO PARA LA MEJORA CONTINUA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, MEDIANTE EL MODELO DE FABRICA DE SOFTWARE. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10039 | Activo.Iniciado | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 9.97 | -4.97 | 5 |  | 100% |  | 954109884 |  | 0 | 3898829550 | -954109884 | -3898829550 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3898829550 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 1% | 1% | 0 | 0 | 47493619.14 | 47493619.14 | 47493619.14 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 10% | 10% | 7333334 | 7333334 | 474936191.4 | 474936191.4 | 467602857.4 | 0 | 64.764 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 73333340 | -4676028574 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 30% | 25% | 5656152142.64 | 5648818808.64 | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -4468811664.14 | -237468095.7 | 0.20992 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 22624608570.56 | 17875246656.56 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 50% | 45% | 5885036883.1 | 228884740.46 | 2137212861.3 | 2374680957 | -3747824021.8 | -237468095.7 | 0.36316 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 13077859740.2222 | 8328497826.2222 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 70% | 68% | 5931276695.1 | 46239812 | 3229566101.52 | 3324553339.8 | -2701710593.58 | -94987238.28 | 0.5445 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.97143 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 8722465728.0882 | 3973103814.0882 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | -0.5 | 5 | 6 | 80% |  | 5931276695.1 | 0 | 0 | 3799489531.2 | -5931276695.1 | -3799489531.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | 2025-11-18 20:24 | EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | Mario Briceño Torres | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-CNE-INFRAEST Y APLICACIONES 2025 | ​Diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica orientada, que comprenda el desarrollo de la relatoría de la Corporación, la analítica en redes sociales que permita el seguimiento, monitoreo y análisis del comportamiento digital de actores políticos, campañas, partidos y movimientos durante el proceso electoral, gestión y control de resultados electorales que apoyen las etapas de consolidación, verificación y análisis de los comicios electorales y adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de infraestructura hiperconvergente (HCI) con sus switches TOR, Solución de BK y gestión de este con servidores de BK y equipos de BK de propósito especifico | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0388 | Activo.Iniciado | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 5.5 | 0.5 | 6 | 6 | 100% |  | 5931276695.1 | 0 | 0 | 4749361914 | -5931276695.1 | -4749361914 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -4749361914 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -13.37 | 1 | 15 | 10% | 10% | 0 | 0 | 712372394.1 | 712372394.1 | 712372394.1 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -12.37 | 2 | 15 | 12% | 10% | 0 | 0 | 712372394.1 | 854846872.92 | 712372394.1 | -142474478.82 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.83333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Diciembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -11.37 | 3 | 15 | 18% | 10% | 0 | 0 | 712372394.1 | 1282270309.38 | 712372394.1 | -569897915.28 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.55556 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -10.37 | 4 | 15 | 21.33% | 10% | 0 | 0 | 712372394.1 | 1519727774.08 | 712372394.1 | -807355379.98 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.46875 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 30% | 10% | 0 | 0 | 712372394.1 | 2137117182.3 | 712372394.1 | -1424744788.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.33333 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -8.37 | 6 |  | 35% | 10% | 618866543.86 | 618866543.86 | 712372394.1 | 2493303379.35 | 93505850.24 | -1780930985.25 | 1.1511 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.28571 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 6188665438.6 | -935058502.4 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -7.37 | 7 |  | 40% |  | 618866543.86 |  | 0 | 2849489576.4 | -618866543.86 | -2849489576.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 45% |  | 618866543.86 |  | 0 | 3205675773.45 | -618866543.86 | -3205675773.45 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 49% |  | 618866543.86 |  | 0 | 3490624731.09 | -618866543.86 | -3490624731.09 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 53% |  | 618866543.86 |  | 0 | 3775573688.73 | -618866543.86 | -3775573688.73 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 59% |  | 618866543.86 |  | 0 | 4202997125.19 | -618866543.86 | -4202997125.19 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 72% |  | 618866543.86 |  | 0 | 5129081237.52 | -618866543.86 | -5129081237.52 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 88% |  | 618866543.86 |  | 0 | 6268877068.08 | -618866543.86 | -6268877068.08 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 92% |  | 618866543.86 |  | 0 | 6553826025.72 | -618866543.86 | -6553826025.72 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | 2025-11-18 20:41 | UT ANH FISCALIZACIÓN | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT ANH FISCALIZACIÓN | Desarrollar una solución tecnológica que integre los datos desde diversas fuentes hacia los sistemas de información que realizan el cálculo del Informe Diario de Producción (IDP) de la ANH y que permita la generación y visualización de la información de producción de hidrocarburos para la correcta fiscalización | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10040 | Activo.Iniciado | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 14.37 | -9.37 | 5 |  | 100% |  | 618866543.86 |  | 0 | 7123723941 | -618866543.86 | -7123723941 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -7123723941 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 10% | 10% | 0 | 0 | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 20% | 15% | 388455000 | 388455000 | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2589700000 | 1471940202 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 35% | 30% | 388455000 | 0 | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1294850000 | 177090202 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 40% | 42% | 388455000 | 0 | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 924892857.1429 | -192866940.8571 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 45% | 45% | 388997471 | 542471 | 502991909.1 | 502991909.1 | 113994438.1 | 0 | 1.293 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 864438824.4444 | -253320973.5556 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 55% |  | 388997471 | 0 | 0 | 614767888.9 | -388997471 | -614767888.9 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -4.97 | 7 | 12 | 64% |  | 388997471 | 0 | 0 | 715366270.72 | -388997471 | -715366270.72 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -3.97 | 8 | 12 | 70% |  | 388997471 | 0 | 0 | 782431858.6 | -388997471 | -782431858.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -2.97 | 9 | 12 | 85% |  | 388997471 | 0 | 0 | 950095828.3 | -388997471 | -950095828.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -1.97 | 10 | 12 | 90% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1005983818.2 | -388997471 | -1005983818.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | -0.97 | 11 | 12 | 95% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1061871808.1 | -388997471 | -1061871808.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | 2025-11-25 16:20 | INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | Marlon Fabian Moreno Buitrago | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-MT-ANALITICA IOT | ​Renovación plataforma, conectividad y soporte técnico para el MINISTERIO DE TRANSPORTE continuidad del servicio | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0389 | Activo.En Ejecución | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 11.97 | 0.03 | 12 | 12 | 100% |  | 388997471 | 0 | 0 | 1117759798 | -388997471 | -1117759798 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1117759798 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 35% | 30% | 0 | 0 | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.85714 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 65% | 58% | 0 | 0 | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.89231 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -772840336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 2.47 | 5 | 3 | 100% | 70% | 637000000 | 637000000 | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.7 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 910000000 | 137159664 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | 2025-11-25 17:44 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | ​Prestar servicios para actualizar el modelo de la arquitectura empresarial de gestión de TI y determinar el estado funcional y técnico del proceso y sistema de información de mantenimiento operacional aeronáutico -SIMOA. | CONSULTORÍA | 0385 | Activo.En Ejecución | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 100% | 100% | 652600000 | 15600000 | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 652600000 | -120240336 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Octubre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 5% | 5% | 0 | 0 | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 10% | 10% | 0 | 0 | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 15% | 15% | 89613000 | 89613000 | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 597420000 | -1609666979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAAF63AB6-0AC1-49FD-8C96-9D5F6CE441A2%7D&file=10112025%20MODELO%20FINANCIERO%20SUMINISTRO%20INFRESTRUCTURA%20LAN%20CANCILLERIA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 20% | 20% | 168545000 | 78932000 | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 842725000 | -1364361979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 30% | 32% | 250650875 | 82105875 | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 783283984.375 | -1423802994.625 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -8.7 | 6 | 15 | 35% | 37% | 365940750 | 115289875 | 816622182.23 | 772480442.65 | 450681432.23 | 44141739.58 | 2.2316 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0571 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 989029054.0541 | -1218057924.9459 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -7.7 | 7 | 15 | 40% |  | 365940750 | 0 | 0 | 882834791.6 | -365940750 | -882834791.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -6.7 | 8 | 15 | 45% |  | 365940750 | 0 | 0 | 993189140.55 | -365940750 | -993189140.55 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -5.7 | 9 | 15 | 50% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1103543489.5 | -365940750 | -1103543489.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -4.7 | 10 | 15 | 60% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1324252187.4 | -365940750 | -1324252187.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -3.7 | 11 | 15 | 70% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1544960885.3 | -365940750 | -1544960885.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -2.7 | 12 | 15 | 75% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1655315234.25 | -365940750 | -1655315234.25 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -1.7 | 13 | 15 | 80% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1765669583.2 | -365940750 | -1765669583.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | -0.7 | 14 | 15 | 90% |  | 365940750 | 0 | 0 | 1986378281.1 | -365940750 | -1986378281.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | 2025-11-26 12:58 | COLPENSIONES-GOBDATOS | Fernando Linares Castro | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COLPENSIONES-GOBDATOS | ​PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO, LEVANTAMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO DE DATOS PARA COLPENSIONES | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0381 | Activo.En Ejecución | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 14.7 | 0.3 | 15 | 15 | 100% |  | 365940750 | 0 | 0 | 2207086979 | -365940750 | -2207086979 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -2207086979 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBF6E8538-B113-45FF-83F6-596104EC0C59%7D&file=3.0.0.%20%20MODELO%20UNAD%20V3.0.%20(ajustado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -9 | 1 | 10 | 10% | 10% | 0 | 0 | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -8 | 2 | 10 | 15% | 15% | 112100000 | 112100000 | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 747333333.3333 | -850580165.6667 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -7 | 3 | 10 | 20% | 20% | 222600000 | 110500000 | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1113000000 | -484913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B840D2BBF-2534-4DFF-B0DD-C6009F7470CE%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_583MILL.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 30% | 32% | 364100000 | 141500000 | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1137812500 | -460100999 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -5 | 5 | 10 | 40% |  | 480600000 | 116500000 | 0 | 639165399.6 | -480600000 | -639165399.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEA9029CE-8DE9-486F-84A4-ED3C150AEAC4%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.5_DNP.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -4 | 6 | 10 | 50% |  | 480600000 |  | 0 | 798956749.5 | -480600000 | -798956749.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -3 | 7 | 10 | 60% |  | 480600000 |  | 0 | 958748099.4 | -480600000 | -958748099.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -2 | 8 | 10 | 70% |  | 480600000 |  | 0 | 1118539449.3 | -480600000 | -1118539449.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | -1 | 9 | 10 | 80% |  | 480600000 |  | 0 | 1278330799.2 | -480600000 | -1278330799.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 0 | 10 | 10 | 90% |  | 480600000 |  | 0 | 1438122149.1 | -480600000 | -1438122149.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | 2025-11-26 17:36 | RUNT-DESARROLLO CALES | Diego Armando Giraldo Pachecho | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-DESARROLLO CALES | ​DESARROLLO DE SOFTWARE PARA IMPLEMENTACIÓN CALE Implementar las funcionalidades de Consulta, Registro y Validación del Examen Teórico de Conducción en RUNT para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) según la Resolución 20253040037125 del 10/09/2025. | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0390 | Activo.Iniciado | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 10 | 1 | 11 | 10 | 100% |  | 480600000 |  | 0 | 1597913499 | -480600000 | -1597913499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -1597913499 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 10% | 10% | 27489218 | 27489218 | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 274892180 | -6358717816 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 20% | 20% | 27489218 | 49580000 | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 137446090 | -6496163906 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 25% |  | 27489218 | 0 | 0 | 1658402499 | -27489218 | -1658402499 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 30% |  | 27489218 | 0 | 0 | 1990082998.8 | -27489218 | -1990082998.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 35% |  | 27489218 | 0 | 0 | 2321763498.6 | -27489218 | -2321763498.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  | 27489218 | 0 | 0 | 2653443998.4 | -27489218 | -2653443998.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  | 27489218 | 0 | 0 | 3316804998 | -27489218 | -3316804998 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  | 27489218 | 0 | 0 | 3980165997.6 | -27489218 | -3980165997.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  | 27489218 | 0 | 0 | 4643526997.2 | -27489218 | -4643526997.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  | 27489218 | 0 | 0 | 5306887996.8 | -27489218 | -5306887996.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B380FDC26-2DE8-4445-A788-2A385F4CCDE1%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20MIN%20INTERIOR%20CIBERSEGURIDAD%20v9%20-%20sin%20IVA%20WAF%20con%20Provisiones.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  | 27489218 | 0 | 0 | 5970248996.4 | -27489218 | -5970248996.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | 2025-12-04 14:13 | UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | Blanca Johanna Rangel Martinez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | ​ UT OUTSOURCING TECNOLOGICO 2025 MINVIVIENDA | TI | 00001 | Activo.Iniciado | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  | 27489218 | 0 | 0 | 6633609996 | -27489218 | -6633609996 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -6633609996 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 219405366.74 | 219405366.74 | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 438810733.48 | 191175718.48 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | 2025-12-05 15:36 | SUPERSUBSIDIO-MEGA | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SUPERSUBSIDIO-MEGA | ​LICENCIA MEGA | CONSULTORÍA | 0391 | Activo.En Ejecución | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 219405366.74 |  | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 219405366.74 | -28229648.26 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 45% | 180312921.97 | 180312921.97 | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 0.9 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 400695382.1556 | 168669563.1556 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | 2025-12-23 15:32 | DNP-MEGAHOPEX | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP-MEGAHOPEX | ​Contratar el soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de Arquitectura Empresarial MEGA HOPEX para el Departamento Nacional de Planeación, según lo especificado en el anexo técnico. | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.Iniciado | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 180312921.97 | 0 | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 180312921.97 | -51712897.03 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 10% | 10% | 160087434 | 160087434 | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1600874340 | 1326924185 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 15% | 50% | 160087434 | 0 | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 3.3333 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 320174868 | 46224713 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -9 | 3 | 12 | 20% |  |  |  | 0 | 54790031 | 0 | -54790031 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -8 | 4 | 12 | 25% |  |  |  | 0 | 68487538.75 | 0 | -68487538.75 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -7 | 5 | 12 | 30% |  |  |  | 0 | 82185046.5 | 0 | -82185046.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -6 | 6 | 12 | 40% |  |  |  | 0 | 109580062 | 0 | -109580062 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -5 | 7 | 12 | 50% |  |  |  | 0 | 136975077.5 | 0 | -136975077.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -4 | 8 | 12 | 60% |  |  |  | 0 | 164370093 | 0 | -164370093 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -3 | 9 | 12 | 70% |  |  |  | 0 | 191765108.5 | 0 | -191765108.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -2 | 10 | 12 | 80% |  |  |  | 0 | 219160124 | 0 | -219160124 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | -1 | 11 | 12 | 90% |  |  |  | 0 | 246555139.5 | 0 | -246555139.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | 2025-12-23 16:45 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | ​Adquisición, instalación y configuración de un WEB Application Firewall para los servicios tecnológicos para el Departamento Administrativo de la Función Pública | TI | 00001 | Activo.En Liquidación | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% |  |  |  | 0 | 273950155 | 0 | -273950155 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -273950155 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -23 | 1 | 25 | 5% | 5% | 359238432.67 | 359238432.67 | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7184768653.4 | 6700303209.4 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -22 | 2 | 25 | 10% | 10% | 373557082.87 | 14318650.2 | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 3735570828.7 | 3251105384.7 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -21 | 3 | 25 | 15% | 15% | 373557082.87 | 0 | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2490380552.4667 | 2005915108.4667 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -20 | 4 | 25 | 20% | 21% | 373557082.87 | 0 | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.05 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1778843251.7619 | 1294377807.7619 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -19 | 5 | 25 | 22% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 106582397.68 | -373557082.87 | -106582397.68 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -18 | 6 | 25 | 26% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 125961015.44 | -373557082.87 | -125961015.44 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -17 | 7 | 25 | 30% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 145339633.2 | -373557082.87 | -145339633.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -16 | 8 | 25 | 34% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 164718250.96 | -373557082.87 | -164718250.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -15 | 9 | 25 | 37.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 180221145.168 | -373557082.87 | -180221145.168 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -14 | 10 | 25 | 40.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 197661901.152 | -373557082.87 | -197661901.152 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -13 | 11 | 25 | 44.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 215102657.136 | -373557082.87 | -215102657.136 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -12 | 12 | 25 | 48% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 232543413.12 | -373557082.87 | -232543413.12 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -11 | 13 | 25 | 51.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 249984169.104 | -373557082.87 | -249984169.104 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | 0 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -10 | 14 | 25 | 55.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 267424925.088 | -373557082.87 | -267424925.088 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -9 | 15 | 25 | 58.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 284865681.072 | -373557082.87 | -284865681.072 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -8 | 16 | 25 | 62.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 302306437.056 | -373557082.87 | -302306437.056 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -7 | 17 | 25 | 66% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 319747193.04 | -373557082.87 | -319747193.04 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -6 | 18 | 25 | 69.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 337187949.024 | -373557082.87 | -337187949.024 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -5 | 19 | 25 | 73.2% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 354628705.008 | -373557082.87 | -354628705.008 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -4 | 20 | 25 | 76.8% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 372069460.992 | -373557082.87 | -372069460.992 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -3 | 21 | 25 | 80.4% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 389510216.976 | -373557082.87 | -389510216.976 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -2 | 22 | 25 | 84% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 406950972.96 | -373557082.87 | -406950972.96 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | -1 | 23 | 25 | 87.6% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 424391728.944 | -373557082.87 | -424391728.944 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 0 | 24 | 25 | 95% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 460242171.8 | -373557082.87 | -460242171.8 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B43DC271C-826E-42A6-8DDC-4B4FA4BB2E01%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20-%20RUNT%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20CALE%2024112025%20V5.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | 170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | 2025-12-29 16:53 | RAMA JUDICIAL - RENOVACION | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RAMA JUDICIAL - RENOVACION | ​Adquirir el licenciamiento de la herramienta tecnológica Mega HOPEX Cloud, junto con la prestación de los servicios asociados de mantenimiento, soporte especializado y servicios sobre la solución, para soportar los procesos de arquitectura empresarial en la Rama Judicial. | CONSULTORÍA | 0384 | Activo.En Ejecución | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 24 | 1 | 25 | 25 | 100% |  | 373557082.87 | 0 | 0 | 484465444 | -373557082.87 | -484465444 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -484465444 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 5% | 5% | 133639975.47 | 133639975.47 | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2672799509.4 | -340869488.6 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 10% | 10% | 133639975.47 | 0 | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1336399754.7 | -1677269243.3 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 15% | 15% | 133639975.47 | 0 | 452050349.7 | 452050349.7 | 318410374.23 | 0 | 3.3826 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 890933169.8 | -2122735828.2 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -20.97 | 4 | 25 | 20% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 602733799.6 | -133639975.47 | -602733799.6 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -19.97 | 5 | 25 | 25% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 753417249.5 | -133639975.47 | -753417249.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -18.97 | 6 | 25 | 27% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 813690629.46 | -133639975.47 | -813690629.46 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -17.97 | 7 | 25 | 32.6% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 982456093.348 | -133639975.47 | -982456093.348 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -16.97 | 8 | 25 | 37% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1115057529.26 | -133639975.47 | -1115057529.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -15.97 | 9 | 25 | 41.4% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1247658965.172 | -133639975.47 | -1247658965.172 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -14.97 | 10 | 25 | 45.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1380260401.084 | -133639975.47 | -1380260401.084 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -13.97 | 11 | 25 | 50.2% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1512861836.996 | -133639975.47 | -1512861836.996 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -12.97 | 12 | 25 | 54.6% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1645463272.908 | -133639975.47 | -1645463272.908 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -11.97 | 13 | 25 | 59% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1778064708.82 | -133639975.47 | -1778064708.82 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -10.97 | 14 | 25 | 63.4% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 1910666144.732 | -133639975.47 | -1910666144.732 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -9.97 | 15 | 25 | 67.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2043267580.644 | -133639975.47 | -2043267580.644 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -8.97 | 16 | 25 | 72.2% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2175869016.556 | -133639975.47 | -2175869016.556 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -7.97 | 17 | 25 | 75% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2260251748.5 | -133639975.47 | -2260251748.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -6.97 | 18 | 25 | 77% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2320525128.46 | -133639975.47 | -2320525128.46 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -5.97 | 19 | 25 | 80% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2410935198.4 | -133639975.47 | -2410935198.4 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -4.97 | 20 | 25 | 82% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2471208578.36 | -133639975.47 | -2471208578.36 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Agosto | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -3.97 | 21 | 25 | 87% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2621892028.26 | -133639975.47 | -2621892028.26 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Septiembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -2.97 | 22 | 25 | 89.8% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2706274760.204 | -133639975.47 | -2706274760.204 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Octubre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -1.97 | 23 | 25 | 92% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2772575478.16 | -133639975.47 | -2772575478.16 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Noviembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | -0.97 | 24 | 25 | 94% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2832848858.12 | -133639975.47 | -2832848858.12 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Diciembre | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 0.03 | 25 | 25 | 98% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 2953395618.04 | -133639975.47 | -2953395618.04 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2028 | Enero | c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | 2025-12-30 20:12 | UT ARQUITECTURA HACIENDA 2025 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PERMITAN REALIZAR LA PLANEACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MAE) DEL MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (MRAE) PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones | CONSULTORÍA | 00001 | Activo.En Ejecución | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 24.97 | 1.03 | 26 | 25 | 100% |  | 133639975.47 | 0 | 0 | 3013668998 | -133639975.47 | -3013668998 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -3013668998 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2970928D-0288-4D5D-952F-67732B5D2028%7D&file=251216_MODELO_FINANCIERO_SDH_V.2.0__V7.5%20VF.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Noviembre | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0 | 0 | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -1965212706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 100% | 75% | 0 | 0 | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.75 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -1965212706 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | 2026-01-19 01:51 | DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DATASEC-RENATA MININTERIOR-CIBERSEG | ​ Red Nacional de Investigación y Educación de Colombia - RENATA | TI | 0396 | Activo.En Ejecución | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2 | 100% | 100% | 1752220898.1 | 1752220898.1 | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1752220898.1 | -212991807.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEE2DBDF3-CCDC-4051-9840-1FAD6578D68D%7D&file=MODELO%20MINVIVIENDA%20V1.4.%20(aprobado).xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2025 | Diciembre | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 10% | 10% | 0 | 0 | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Enero | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 20% | 20% | 4385646 | 4385646 | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 21928230 | -142740969 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 30% | 32% | 6691617 | 2305971 | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1.0667 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 20911303.125 | -143757895.875 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% |  | 6691617 | 0 | 0 | 82334599.5 | -6691617 | -82334599.5 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 70% |  | 6691617 | 0 | 0 | 115268439.3 | -6691617 | -115268439.3 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 80% |  | 6691617 | 0 | 0 | 131735359.2 | -6691617 | -131735359.2 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD8C5B8CC-D9E3-4D31-8BCE-513A1CE313F5%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20FUNCION%20PUBLICA%20V4.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 90% |  | 6691617 | 0 | 0 | 148202279.1 | -6691617 | -148202279.1 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | 2026-01-26 19:57 | UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT AMESC - ARN - ALQUILER EQUIPOS 2026 | ​servicio de seguridad electronica | TI | 0393 | Activo.En Ejecución | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% |  | 6691617 | 0 | 0 | 164669199 | -6691617 | -164669199 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -164669199 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD3D1C463-BD96-490E-8523-005453EFE334%7D&file=20251301%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.4_CONTINUAR_SAAS_RAMA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 778636786.95 | 778636786.95 | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1557273573.9 | 354114949.9 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Leidy Susana Ramirez Herrera | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD - CONSEJO NACIONAL CNE - LICENCIAMIENTO | Suministro de licencias de uso de software comercial especializado como solución tecnológica Integral para el fortalecimiento tecnológicos de los procesos operativos y misionales de las diferentes áreas del consejo nacional electoral. | TI | 0398 | Activo.En Ejecución | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% | 100% | 801484786.95 | 22848000 | 1203158624 | 601579312 | 401673837.05 | 601579312 | 1.5012 | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 2 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 801484786.95 | -401673837.05 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | enero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 8% | 0.5% |  |  | 1165202.895 | 18643246.32 | 1165202.895 | -17478043.425 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.0625 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 16% |  |  |  | 0 | 37286492.64 | 0 | -37286492.64 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | marzo | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 22% |  |  |  | 0 | 51268927.38 | 0 | -51268927.38 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | abril | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 34% |  |  |  | 0 | 79233796.86 | 0 | -79233796.86 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | mayo | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 40% |  |  |  | 0 | 93216231.6 | 0 | -93216231.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | junio | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 55% |  |  |  | 0 | 128172318.45 | 0 | -128172318.45 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | julio | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 68% |  |  |  | 0 | 158467593.72 | 0 | -158467593.72 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | agosto | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 75% |  |  |  | 0 | 174780434.25 | 0 | -174780434.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | septiembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 82% |  |  |  | 0 | 191093274.78 | 0 | -191093274.78 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | octubre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 90% |  |  |  | 0 | 209736521.1 | 0 | -209736521.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | noviembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 95% |  |  |  | 0 | 221388550.05 | 0 | -221388550.05 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | diciembre | 466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | 2026-01-26 21:38 | ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | Bolsa de Horas | CONSULTORÍA | 403 | Activo.Iniciado | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 11 | -9 | 2 | 2 | 100% |  |  |  | 0 | 233040579 | 0 | -233040579 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -233040579 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Febrero | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 10% |  |  |  | 0 | 55931635.4 | 0 | -55931635.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 20% |  |  |  | 0 | 111863270.8 | 0 | -111863270.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 40% |  |  |  | 0 | 223726541.6 | 0 | -223726541.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 60% |  |  |  | 0 | 335589812.4 | 0 | -335589812.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 80% |  |  |  | 0 | 447453083.2 | 0 | -447453083.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | c56b3dfc-02fb-f011-b5fb-00155d10d10e | 2026-01-26 22:05 | INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | Carlos Alberto Osorio Ortiz | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INTERNEXA-SUPERINT SERV PUBLICOS-SOPORTE | ​Pestación de servicios de Mesa de Servicios, Soporte en sitio a nivel nacional, para la atención de incidentes y requerimientos en las diferentes verticales de Infraestructura, Networking, Seguridad y Software (Sistemas de información, Aplicaciones, herramientas). | TI | 0400 | Activo.Iniciado | 559316354 | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 100% |  |  |  | 0 | 559316354 | 0 | -559316354 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -559316354 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Enero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -17 | 1 | 18 | 10% | 10% | 0 | 0 | 95036633.8 | 95036633.8 | 95036633.8 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9943DCC3-2507-4DCD-B6B6-BEC53480E8BA%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20CNE%20LICENCIAMIENTO.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 15% | 15% | 0 | 0 | 142554950.7 | 142554950.7 | 142554950.7 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Marzo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 20% |  | 0 | 0 | 0 | 190073267.6 | 0 | -190073267.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Abril | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 25% |  | 0 | 0 | 0 | 237591584.5 | 0 | -237591584.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Mayo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 30% |  | 0 | 0 | 0 | 285109901.4 | 0 | -285109901.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Junio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 35% |  | 0 | 0 | 0 | 332628218.3 | 0 | -332628218.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Julio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 40% |  | 0 | 0 | 0 | 380146535.2 | 0 | -380146535.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Agosto | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 45% |  | 0 | 0 | 0 | 427664852.1 | 0 | -427664852.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Septiembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 475183169 | 0 | -475183169 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Octubre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 55% |  | 0 | 0 | 0 | 522701485.9 | 0 | -522701485.9 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Noviembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 60% |  | 0 | 0 | 0 | 570219802.8 | 0 | -570219802.8 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2026 | Diciembre | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 65% |  | 0 | 0 | 0 | 617738119.7 | 0 | -617738119.7 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2027 | Enero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 70% |  | 0 | 0 | 0 | 665256436.6 | 0 | -665256436.6 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2026 | 1 | 1 |  | OK
2027 | Febrero | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 75% |  | 0 | 0 | 0 | 712774753.5 | 0 | -712774753.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Marzo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 80% |  | 0 | 0 | 0 | 760293070.4 | 0 | -760293070.4 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Abril | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 85% |  | 0 | 0 | 0 | 807811387.3 | 0 | -807811387.3 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Mayo | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 90% |  | 0 | 0 | 0 | 855329704.2 | 0 | -855329704.2 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Junio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | 902848021.1 | 0 | -902848021.1 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2027 | Julio | 8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | 2026-01-29 02:02 | SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | Johan Sebastian Rodriguez Niño | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SPSM-DESARROLLO Y MIGRACION SPSM | MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ONLINE PUERTO VIRTUAL Y APP MÓVIL DEL PUERTO DE SANTA MARTA | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 00001 | Activo.En Ejecución | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 18 | -16 | 2 | 18 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 950366338 | 0 | -950366338 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -950366338 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7E88B81F-AC6E-4A4D-BFDA-5A4921E803E6%7D&file=20261601%20MODELO%20FINANCIERO%20REFERENCIA%20V7.6%20INTERNEXA%20SUPERSERVICIOS%202026.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1 |  | OK
2026 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -25 | 1 | 26 | 5% | 5% |  |  | 41040413.75 | 41040413.75 | 41040413.75 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -24 | 2 | 26 | 7% |  |  |  | 0 | 57456579.25 | 0 | -57456579.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Abril | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -23 | 3 | 26 | 10% |  |  |  | 0 | 82080827.5 | 0 | -82080827.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Mayo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -22 | 4 | 26 | 12% |  |  |  | 0 | 98496993 | 0 | -98496993 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Junio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -21 | 5 | 26 | 15% |  |  |  | 0 | 123121241.25 | 0 | -123121241.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Julio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -20 | 6 | 26 | 18% |  |  |  | 0 | 147745489.5 | 0 | -147745489.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Agosto | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -19 | 7 | 26 | 20% |  |  |  | 0 | 164161655 | 0 | -164161655 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Septiembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -18 | 8 | 26 | 22% |  |  |  | 0 | 180577820.5 | 0 | -180577820.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Octubre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -17 | 9 | 26 | 28% |  |  |  | 0 | 229826317 | 0 | -229826317 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Noviembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -16 | 10 | 26 | 30% |  |  |  | 0 | 246242482.5 | 0 | -246242482.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2026 | Diciembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -15 | 11 | 26 | 38% |  |  |  | 0 | 311907144.5 | 0 | -311907144.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Enero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -14 | 12 | 26 | 40% |  |  |  | 0 | 328323310 | 0 | -328323310 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -13 | 13 | 26 | 45% |  |  |  | 0 | 369363723.75 | 0 | -369363723.75 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -12 | 14 | 26 | 50% |  |  |  | 0 | 410404137.5 | 0 | -410404137.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Abril | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -11 | 15 | 26 | 58% |  |  |  | 0 | 476068799.5 | 0 | -476068799.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Mayo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -10 | 16 | 26 | 62% |  |  |  | 0 | 508901130.5 | 0 | -508901130.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Junio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -9 | 17 | 26 | 68% |  |  |  | 0 | 558149627 | 0 | -558149627 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Julio | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -8 | 18 | 26 | 70% |  |  |  | 0 | 574565792.5 | 0 | -574565792.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Agosto | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -7 | 19 | 26 | 75% |  |  |  | 0 | 615606206.25 | 0 | -615606206.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E4E98F-3E73-4CD2-9FF8-7A90CA7DF968%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PUERTO%20DE%20SANTA%20MARTA%2018%20meses%2019.01.26%20V10.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Septiembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -6 | 20 | 26 | 78% |  |  |  | 0 | 640230454.5 | 0 | -640230454.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Octubre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -5 | 21 | 26 | 80% |  |  |  | 0 | 656646620 | 0 | -656646620 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Noviembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -4 | 22 | 26 | 82% |  |  |  | 0 | 673062785.5 | 0 | -673062785.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2027 | Diciembre | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -3 | 23 | 26 | 87% |  |  |  | 0 | 714103199.25 | 0 | -714103199.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Enero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -2 | 24 | 26 | 90% |  |  |  | 0 | 738727447.5 | 0 | -738727447.5 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Febrero | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | -1 | 25 | 26 | 95% |  |  |  | 0 | 779767861.25 | 0 | -779767861.25 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2028 | Marzo | 15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | 2026-01-29 02:28 | LA PREVISORA SEGUROS | Alberto Ramirez Nuñez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/LA PREVISORA SEGUROS | ​Servicio especializado que proporcione una solución Tecnológica de gestión de vulnerabilidades, orientada a la identificación, detección, prevención, análisis, monitoreo continuo y seguimiento en tiempo real de vulnerabilidades presentes en los activos tecnológicos de LA PREVISORA S.A | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0402 | Activo.Iniciado | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 26 | 0 | 26 | 26 | 100% |  |  |  | 0 | 820808275 | 0 | -820808275 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -820808275 | https://growdatasas.sharepoint.com/:x:/r/sites/Gestiondocumental/Administrativa/GD/Financiera/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B69FFBD03-5B13-48F9-8F84-54729A673BE7%7D&file=MODELO%20FINANCIERO%20PREVISORA.xlsm&action=default&mobileredirect=true | 1 | 1
2025 | Noviembre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 5% | 2% | 0 | 0 | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.4 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Diciembre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 10% | 3% | 0 | 0 | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.3 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Enero | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 15% | 10% | 0 | 0 | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se está gastando menos de lo presupuestado | 0.66667 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Febrero | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 60% | 65% | 240890997.99 | 240890997.99 | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 | Costo ineficiente: se está gastando más de lo presupuestado | 1.0833 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 370601535.3692 | 55067942.3692 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Marzo | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -8.53 | 5 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Abril | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -7.53 | 6 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Mayo | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -6.53 | 7 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Junio | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -5.53 | 8 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Julio | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -4.53 | 9 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Agosto | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -3.53 | 10 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Septiembre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -2.53 | 11 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Octubre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -1.53 | 12 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Noviembre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | -0.53 | 13 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
2025 | Diciembre | 5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | 2026-01-19 12:24 | CLARO - CCB - SDWAN | Jorge Andres Santana Bohorquez | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCB - CLARO - SDWAN | ​Solución SD-WAN | TI | 397 | Activo.Iniciado | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 13.53 | 0.47 | 14 | 14 | 1% |  | 240890997.99 |  | 0 | 3155335.93 | -240890997.99 | -3155335.93 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | -315533593 | 0 |  |  |  | OK
Formulas:
Inicio = VLOOKUP([ProjectName],[1]Diccionario!C$2:AC150,24,0)
Fin = VLOOKUP([ProjectName],[1]Diccionario!C$2:AC150,25,0)
Tiempo Ejecución = DATEDIF([Inicio],TODAY(),"m")
Note on L1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Respuesta: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tiempo de ejecución es el período comprendido entre el inicio formal de las actividades del proyecto y su finalización real, es decir, el lapso durante el cual se llevan a cabo los entregables, tareas y actividades planificadas para cumplir con el alcance del proyecto.
Note on W1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on X1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on Y1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on Z1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on AA1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on AC1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on AE1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on AF1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)

## Data (hidden)
Año | ProjectName | Centro de Costos | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado)
2025 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 0385 | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 3 | 100% | 100% | 1337000924 | 772840336 | 772840336 | -564160588 | 0 | 0.57804 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1337000924 | 564160588
2025 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 0382 | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1 | 100% | 100% | 491039241.54 | 243037690 | 243037690 | -248001551.54 | 0 | 0.49495 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 491039241.54 | 248001551.54
2025 | CCD-INM-AE-2025 | 0376 | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 100% | 100% | 278145426 | 162301726 | 162301726 | -115843700 | 0 | 0.58351 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 278145426 | 115843700
2025 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 0375 | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 93.01% | 99% | 15277118459.96 | 4968700075.35 | 4668224211.9044 | -10308418384.61 | 300475863.4456 | 0.32524 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1.0644 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 15431432787.8384 | 10412543822.8384
2025 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 0370 | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 6 | 100% | 100% | 943953076.32 | 589176956 | 589176956 | -354776120.32 | 0 | 0.62416 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 943953076.32 | 354776120.32
2025 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 0360 | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 15 | 100% | 99% | -1470984928.3 | 2844904703.85 | 2873641115 | 4315889632.15 | -28736411.15 | -1.934 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -1485843361.9192 | -4359484476.9192
2025 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 0361 | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 | 47.97% | 100% | 32185063.15 | 40504918 | 19430312.8572 | 8319854.85 | 21074605.1428 | 1.2585 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 2.0846 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 32185063.15 | -8319854.85
2025 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 0359 | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 | 18.63% | 100% | 438736071.82 | 503460622 | 93805160.6865 | 64724550.18 | 409655461.3135 | 1.1475 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 5.3671 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 438736071.82 | -64724550.18
2024 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 0356 | 40327077 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 100% | 100% | 9339970.65 | 40327077 | 40327077 | 30987106.35 | 0 | 4.3177 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 9339970.65 | -30987106.35
2024 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0354 | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1 | 100% | 100% | 373794.95 | 55501215 | 55501215 | 55127420.05 | 0 | 148.4804 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 373794.95 | -55127420.05
2024 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0353 | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 3 | 100% | 100% | 40379724.34 | 410789543 | 410789543 | 370409818.66 | 0 | 10.1732 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 40379724.34 | -370409818.66
2024 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 0348 | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1 | 100% | 100% | 7297 | 7049000 | 7049000 | 7041703 | 0 | 966.0134 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7297 | -7041703
2024 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 0351 | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 23 | 66.8% | 81% | 1561321186.19 | 1128273965.01 | 930535232.8951 | -433047221.18 | 197738732.1149 | 0.72264 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1.2125 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 1927557019.9877 | 534626198.9877
2024 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 0350 | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | 100% | 100% | 5626927 | 219060050 | 219060050 | 213433123 | 0 | 38.9307 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 5626927 | -213433123
2024 | EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | #N/A | 3744721319 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 3 | 97.32% | 98% | 2243125938.16 | 3669826892.62 | 3644416299.7184 | 1426700954.46 | 25410592.9016 | 1.636 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1.007 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 2288904018.5306 | -1455817300.4694
2024 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | #N/A | 183312819 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2 | 100% | 100% | 11817586.1 | 183312819 | 183312819 | 171495232.9 | 0 | 15.5119 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 11817586.1 | -171495232.9
2024 | ADRES-MEGA HOPEX | 0343 | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 3 | 100% | 100% | 136787862.09 | 319021846 | 319021846 | 182233983.91 | 0 | 2.3322 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 136787862.09 | -182233983.91
2024 | BISA - RUNT - CSE | 0342 | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 10 | 100% | 100% | 194494408.36 | 792295683 | 792295683 | 597801274.64 | 0 | 4.0736 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 194494408.36 | -597801274.64
2024 | ELECTROHUILA- FORTINET | 0340 | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 100% | 100% | 221024204.89 | 370376769 | 370376769 | 149352564.11 | 0 | 1.6757 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 221024204.89 | -149352564.11
2024 | ANT-RESO | 0337 | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 10 | 93.75% | 99% | 7637035271.6 | 7323258268.26 | 6935092440.4492 | -313777003.34 | 388165827.8108 | 0.95891 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1.056 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 7714177042.0202 | 316946468.0202
2024 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 0338 | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 3 | 100% | 100% | 21649158.12 | 523479413 | 523479413 | 501830254.88 | 0 | 24.1801 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 21649158.12 | -501830254.88
2024 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 0335 | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 6 | 100% | 100% | 18300059.73 | 1821030084 | 1821030084 | 1802730024.27 | 0 | 99.5095 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 18300059.73 | -1802730024.27
2024 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 0331 | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 4 | 100% | 99% | 583894 | 216463191.12 | 218649688 | 215879297.12 | -2186496.88 | 370.7234 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 589791.9192 | -218059896.0808
2024 | RUNT - MEGA | 0333 | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 5 | 78.76% | 100% | 77273 | 81162217 | 63924224.0519 | 81084944 | 17237992.9481 | 1050.3309 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1.2697 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 77273 | -81084944
2024 | RUNT – ANALITICA BI-BA | 0332 | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2 | 0% | 100% | 293850 | 234252949 | 0 | 233959099 | 234252949 | 797.1855 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 293850 | -233959099
2024 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 0328 | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 6 | 100% | 100% | 38007100 | 830180856 | 830180856 | 792173756 | 0 | 21.8428 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 38007100 | -792173756
2024 | EMTEL - ICFES - FABRICA | 0326 | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 9 | 100% | 99% | 113121672 | 1550896541.37 | 1566562163 | 1437774869.37 | -15665621.63 | 13.71 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 114264315.1515 | -1452297847.8485
2024 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 0327 | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 6 | 100% | 100% | 38002938 | 1087776079 | 1087776079 | 1049773141 | 0 | 28.6235 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 38002938 | -1049773141
2024 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 0322 | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 8 | 100% | 99% | 832255348 | 3964402321.11 | 4004446789 | 3132146973.11 | -40044467.89 | 4.7634 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 840661967.6768 | -3163784821.3232
2024 | TELEFONICA - SENA MDA | 0319 | 7806909725 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 3 | 100% | 100% | 1143124.99 | 7806909725 | 7806909725 | 7805766600.01 | 0 | 6829.4454 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1143124.99 | -7805766600.01
2024 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 0315 | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 8 | 100% | 100% | 186714556.17 | 1422409157 | 1422409157 | 1235694600.83 | 0 | 7.6181 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 186714556.17 | -1235694600.83
2024 | ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | #N/A | 7778633799 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 6 | 99.93% | 98% | 316095789.16 | 7623061123.02 | 7773232004.5446 | 7306965333.86 | -150170881.5246 | 24.1163 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.98068 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 322546723.6327 | -7456087075.3673
2024 | INFOTIC-DPC-SOC | 0320 | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 6 | 100% | 100% | 936367 | 5280083724 | 5280083724 | 5279147357 | 0 | 5638.9041 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 936367 | -5279147357
2024 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 0314 | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 4 | 100% | 100% | 2942425.28 | 970233948 | 970233948 | 967291522.72 | 0 | 329.7395 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2942425.28 | -967291522.72
2024 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | 10029 | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 9 | 100% | 100% | 36581527992.19 | 3399664692 | 3399664692 | -33181863300.19 | 0 | 0.092934 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 36581527992.19 | 33181863300.19
2024 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | 0349 | 314881564 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 1 | 96.55% | 100% | 0 | 314881564 | 304023578.6002 | 314881564 | 10857985.3998 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1.0357 | Proyecto adelantado respecto al cronograma | 0 | -314881564
2024 | UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | #N/A | 3454190077 | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 3 | 100% | 97% | 0 | 3350564374.69 | 3454190077 | 3350564374.69 | -103625702.31 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.97 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -3454190077
2024 | UT GOBIERNO DE DATOS CNE | #N/A |  | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0
2024 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | 0339 | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2 | 100% | 100% | 0 | 45928592 | 45928592 | 45928592 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -45928592
2024 | UT CIBERSEGURIDAD MT | 10026 | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 3 | 100% | 99% | 0 | 5709915086.04 | 5767590996 | 5709915086.04 | -57675909.96 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 0 | -5767590996
2024 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | 0334 | 237007609 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1 | 100% | 100% | 46027 | 237007609 | 237007609 | 236961582 | 0 | 5149.3169 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 46027 | -236961582
2024 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | 0329 | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2 | 100% | 100% | 0 | 63538000 | 63538000 | 63538000 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -63538000
2024 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 0330 | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2 | 100% | 100% | 0 | 50362370 | 50362370 | 50362370 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -50362370
2024 | PGN ANALITICA DE DATOS | #N/A | 2991700671 | 2023-11-22 | 2024-01-31 | 3 | 100% | 100% | 0 | 2991700671 | 2991700671 | 2991700671 | 0 | No se realizó gasto en este corte | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 0 | -2991700671
2024 | ERT - CNE-TI FASE4 | #N/A |  | 2024-04-23 | 2024-12-31 | 9 | 100% | 100% | 77620194.81 | 0 | 0 | -77620194.81 | 0 | 0 | No calculado | 0 | Sin Línea Base | 0 | 0
Formulas:
Meses = DATEDIF([Inicio],[Fin],"m")+1
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Respuesta: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on K1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on L1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on M1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on S1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on T1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)

## Data Afinada
Año | ProjectName | Centro de Costos | Presupuesto | Inicio | Fin | Meses | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | Detalle de CPI | SPI (Schedule Performance Index) | Detalle SPI | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado) | ProjectOwnerName
2025 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 0385 | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 3 | 100% | 100% | 1337000924 | 772840336 | 772840336 | -564160588 | 0 | 0.57804 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1337000924 | 564160588 | Johan Sebastian Rodriguez Niño
2025 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 0382 | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1 | 100% | 100% | 491039241.54 | 243037690 | 243037690 | -248001551.54 | 0 | 0.49495 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 491039241.54 | 248001551.54 | Lida Milena Rodriguez
2025 | CCD-INM-AE-2025 | 0376 | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 4 | 100% | 100% | 278145426 | 162301726 | 162301726 | -115843700 | 0 | 0.58351 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 278145426 | 115843700 | Johan Sebastian Rodriguez Niño
2025 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 0375 | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 5 | 100% | 99% | 15277118459.96 | 4968700075.35 | 5018888965 | -10308418384.61 | -50188889.65 | 0.32524 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 15431432787.8384 | 10412543822.8384 | Mario Andres Pirachican Gil
2025 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 0370 | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 6 | 100% | 100% | 943953076.32 | 589176956 | 589176956 | -354776120.32 | 0 | 0.62416 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 943953076.32 | 354776120.32 | Leidy Susana Ramirez Herrera
2025 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 0360 | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 15 | 100% | 99% | -1470984928.3 | 2844904703.85 | 2873641115 | 4315889632.15 | -28736411.15 | -1.934 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | -1485843361.9192 | -4359484476.9192 | Diego Armando Giraldo Pachecho
2025 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 0361 | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 | 100% | 100% | 32185063.15 | 40504918 | 40504918 | 8319854.85 | 0 | 1.2585 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 32185063.15 | -8319854.85 | Carlos Alberto Osorio Ortiz
2025 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 0359 | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 1 | 100% | 100% | 438736071.82 | 503460622 | 503460622 | 64724550.18 | 0 | 1.1475 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 438736071.82 | -64724550.18 | Carlos Alberto Osorio Ortiz
2024 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 0356 | 40327077 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1 | 100% | 100% | 9339970.65 | 40327077 | 40327077 | 30987106.35 | 0 | 4.3177 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 9339970.65 | -30987106.35 | Carlos Alberto Osorio Ortiz
2024 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0354 | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1 | 100% | 100% | 373794.95 | 55501215 | 55501215 | 55127420.05 | 0 | 148.4804 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 373794.95 | -55127420.05 | Leidy Susana Ramirez Herrera
2024 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 0353 | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 3 | 100% | 100% | 40379724.34 | 410789543 | 410789543 | 370409818.66 | 0 | 10.1732 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 40379724.34 | -370409818.66 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina
2024 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 0348 | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1 | 100% | 100% | 7297 | 7049000 | 7049000 | 7041703 | 0 | 966.0134 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 7297 | -7041703 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina
2024 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 0351 | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 23 | 100% | 81% | 1561321186.19 | 1128273965.01 | 1392930821 | -433047221.18 | -264656855.99 | 0.72264 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 0.81 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 1927557019.9877 | 534626198.9877 | Johan Sebastian Rodriguez Niño
2024 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 0350 | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | 100% | 100% | 5626927 | 219060050 | 219060050 | 213433123 | 0 | 38.9307 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 5626927 | -213433123 | Mario Andres Pirachican Gil
2024 | EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | #N/A | 3744721319 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 3 | 100% | 98% | 2243125938.16 | 3669826892.62 | 3744721319 | 1426700954.46 | -74894426.38 | 1.636 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.98 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 2288904018.5306 | -1455817300.4694 | Marlon Fabian Moreno Buitrago
2024 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | #N/A | 183312819 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2 | 100% | 100% | 11817586.1 | 183312819 | 183312819 | 171495232.9 | 0 | 15.5119 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 11817586.1 | -171495232.9 | Janeth Annelise Araujo Ramos
2024 | ADRES-MEGA HOPEX | 0343 | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 3 | 100% | 100% | 136787862.09 | 319021846 | 319021846 | 182233983.91 | 0 | 2.3322 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 136787862.09 | -182233983.91 | Leidy Susana Ramirez Herrera
2024 | BISA - RUNT - CSE | 0342 | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 10 | 100% | 100% | 194494408.36 | 792295683 | 792295683 | 597801274.64 | 0 | 4.0736 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 194494408.36 | -597801274.64 | Diego Armando Giraldo Pachecho
2024 | ELECTROHUILA- FORTINET | 0340 | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2 | 100% | 100% | 221024204.89 | 370376769 | 370376769 | 149352564.11 | 0 | 1.6757 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 221024204.89 | -149352564.11 | Carlos Alberto Osorio Ortiz
2024 | ANT-RESO | 0337 | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 10 | 100% | 99% | 7637035271.6 | 7323258268.26 | 7397230574 | -313777003.34 | -73972305.74 | 0.95891 | Costo ineficiente: se gasto más de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 7714177042.0202 | 316946468.0202 | Mario Andres Pirachican Gil
2024 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 0338 | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 3 | 100% | 100% | 21649158.12 | 523479413 | 523479413 | 501830254.88 | 0 | 24.1801 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 21649158.12 | -501830254.88 | Luis Gabriel Rojas Angarita
2024 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 0335 | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 6 | 100% | 100% | 18300059.73 | 1821030084 | 1821030084 | 1802730024.27 | 0 | 99.5095 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 18300059.73 | -1802730024.27 | Mario Andres Pirachican Gil
2024 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 0331 | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 4 | 100% | 99% | 583894 | 216463191.12 | 218649688 | 215879297.12 | -2186496.88 | 370.7234 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 589791.9192 | -218059896.0808 | Leidy Susana Ramirez Herrera
2024 | RUNT - MEGA | 0333 | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 5 | 100% | 100% | 77273 | 81162217 | 81162217 | 81084944 | 0 | 1050.3309 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 77273 | -81084944 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina
2024 | RUNT – ANALITICA BI-BA | 0332 | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2 | 100% | 100% | 293850 | 234252949 | 234252949 | 233959099 | 0 | 797.1855 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 293850 | -233959099 | Liliana Isabel Paba Alvear
2024 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 0328 | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 6 | 100% | 100% | 38007100 | 830180856 | 830180856 | 792173756 | 0 | 21.8428 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 38007100 | -792173756 | Janeth Annelise Araujo Ramos
2024 | EMTEL - ICFES - FABRICA | 0326 | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 9 | 100% | 99% | 113121672 | 1550896541.37 | 1566562163 | 1437774869.37 | -15665621.63 | 13.71 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 114264315.1515 | -1452297847.8485 | Leidy Susana Ramirez Herrera
2024 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 0327 | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 6 | 100% | 100% | 38002938 | 1087776079 | 1087776079 | 1049773141 | 0 | 28.6235 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 38002938 | -1049773141 | Laura Johanna Jaramillo Soto
2024 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 0322 | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 8 | 100% | 99% | 832255348 | 3964402321.11 | 4004446789 | 3132146973.11 | -40044467.89 | 4.7634 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.99 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 840661967.6768 | -3163784821.3232 | Mario Andres Pirachican Gil
2024 | TELEFONICA - SENA MDA | 0319 | 7806909725 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 3 | 100% | 100% | 1143124.99 | 7806909725 | 7806909725 | 7805766600.01 | 0 | 6829.4454 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 1143124.99 | -7805766600.01 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez
2024 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 0315 | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 8 | 100% | 100% | 186714556.17 | 1422409157 | 1422409157 | 1235694600.83 | 0 | 7.6181 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 186714556.17 | -1235694600.83 | Johan Sebastian Rodriguez Niño
2024 | ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | #N/A | 7778633799 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 6 | 100% | 98% | 316095789.16 | 7623061123.02 | 7778633799 | 7306965333.86 | -155572675.98 | 24.1163 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 0.98 | Proyecto atrasado con respecto al cronograma | 322546723.6327 | -7456087075.3673 | Luis Gabriel Rojas Angarita
2024 | INFOTIC-DPC-SOC | 0320 | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 6 | 100% | 100% | 936367 | 5280083724 | 5280083724 | 5279147357 | 0 | 5638.9041 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 936367 | -5279147357 | Janeth Annelise Araujo Ramos
2024 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 0314 | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 4 | 100% | 100% | 2942425.28 | 970233948 | 970233948 | 967291522.72 | 0 | 329.7395 | Costo eficiente: se gasto menos de lo presupuestado | 1 | Proyecto a tiempo según lo planificado | 2942425.28 | -967291522.72 | Guiovanni Andres Serrano Serna
Formulas:
Meses = DATEDIF([Inicio],[Fin],"m")+1
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El presupuesto del proyecto es la estimación total de recursos financieros necesarios para ejecutar todas las actividades del proyecto y cumplir con su alcance, cronograma y objetivos establecidos Respuesta: ✅ Para calcular Valor Ganado, el presupuesto debe ser el Total Costos del Proyecto (BAC)
Note on K1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo realmente completado a una fecha determinada, expresado en unidades monetarias (según el presupuesto aprobado).
Note on L1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Representa el valor del trabajo que se debía haber completado a una fecha determinada según la línea base del cronograma.
Note on M1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado (EV) y el que se debía haber ejecutado según el plan (PV). Indica adelanto o retraso.
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del cronograma. Muestra qué tan bien se avanza respecto al plan.
Note on S1: Alberto Ramirez Nuñez: Alberto Ramirez Nuñez: Es la proyección del costo total estimado del proyecto al final, con base en el desempeño actual. Hay varias formas de calcularlo.
Note on T1: Alberto Ramirez Nuñez: La VAC indica cuánto más o menos costará el proyecto en comparación con el presupuesto aprobado (BAC o PBO), basándose en la proyección actual (EAC)

## Hoja3 (hidden)
ProjectActualCost | ProjectActualDuration | ProjectActualFinishDate | ProjectActualStartDate | ProjectActualWork | ProjectACWP | ProjectCreatedDate | ProjectEarlyFinish | ProjectEarlyStart | ProjectEarnedValueIsStale | ProjectEnterpriseFeatures | ProjectFinishDate | ProjectFinishVariance | ProjectFixedCost | ProjectIdentifier | ProjectLateFinish | ProjectLateStart | ProjectLastPublishedDate | ProjectModifiedDate | ProjectName | ProjectPercentCompleted | ProjectTitle | ProjectWorkspaceInternalUrl | EstadoIniciativa | PorcentajeEsperadoN | PorcentajeEsperado | CentrodeCostosProyecto | ClienteDirecto | IDOportunidad | EjecutivodeCuentas | Preventa | Tipodegestión | ComentariosObservaciones | Seguimiento | Fecharealdefinalización | Alerta | Compromisos
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2025-12-23 16:45 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | FALSE | TRUE | 2022-03-17 18:00 | 0 | 0 | 00000119 | 2022-03-17 18:00 | 2021-10-12 08:00 | 2026-03-30 22:51 | 2026-03-30 22:51 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | 0 | CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-DEPTO ADMON FUNCION PUBLICA-WAF | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0001 | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL |  | NO APLICA |  | Cliente Directo |  |  | 2026-12-31 09:00
0 | 216 | 2025-12-16 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 2025-11-25 17:44 | 2025-12-16 | 2025-11-05 | FALSE | TRUE | 2025-12-16 | 0 | 0 | 00000113 | 2025-12-16 | 2025-11-05 | 2026-03-30 22:44 | 2026-04-06 12:46 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | 100 | AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/AEROCIVIL - ARQUITECTURA 2025 | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0385 | CODALTEC |  | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO |  | Cliente Directo | ​ |  | 2025-12-31 09:00 |  | ​
0 | 8232.04 | 2025-11-10 09:00 | 2021-09-01 08:58 | 0 | 0 | 2025-11-10 22:10 | 2025-11-10 09:00 | 2021-09-01 08:58 | FALSE | TRUE | 2025-11-10 09:00 | 0 | 0 | 00000105 | 2025-11-10 09:00 | 2021-09-01 08:58 | 2026-03-31 14:17 | 2026-03-31 14:16 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | 100 | DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DIAN-BORRADO SEGURO BLANCCO | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0382 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN |  | NO APLICA |  | Cliente Directo |  |  | 2025-11-30 09:00
16570000 | 348.1883 |  | 2025-09-04 09:00 | 6724.8 | 10735979.1667 | 2025-10-02 17:29 | 2025-11-19 09:00 | 2025-09-04 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-11-19 09:00 | 0 | 0 | 00000096 | 2025-11-19 09:00 | 2025-09-04 09:00 | 2026-01-09 20:57 | 2026-04-06 12:45 | UT GROWDXT REDES LAN | 85 | UT GROWDXT REDES LAN | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROWDXT REDES LAN | Cerrado | 56.6176 | 0.566176470588235 | 10001 | GROW DATA SAS |  | NO APLICA |  | Cliente Directo |  |  | 2025-12-31 09:00
0 | 751 | 2025-12-31 19:00 | 2025-08-14 09:00 | 0 | 0 | 2025-09-02 15:14 | 2025-12-31 19:00 | 2025-08-14 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-12-31 19:00 | 0 | 0 | 20250805 | 2025-12-31 19:00 | 2025-08-14 09:00 | 2026-03-19 00:49 | 2026-04-06 13:11 | CCD-INM-AE-2025 | 100 | CCD-INM-AE-2025 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CCD-INM-AE-2025 | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0376 | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL |  | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Indirecto |  |  | 2025-12-31 09:00
0 | 685.4383 |  | 2025-08-26 08:00 | 19436.68 | 0 | 2025-09-01 20:31 | 2025-12-30 17:00 | 2025-08-26 08:00 | FALSE | TRUE | 2025-12-30 17:00 | 0 | 0 | 20250805 | 2025-12-30 17:00 | 2025-08-26 08:00 | 2025-12-19 12:47 | 2026-03-30 16:53 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | 99 | SNR - MIGRACION FOLIO v1 linea base Agosto 14 de 2024 para SNR | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR - 2025 | Activo.En Liquidación | 93.0131 | 0.930131004366812 | 0375 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | RODRIGUEZ PARRA MARIA ISABEL | Cliente Directo |  | Mirecoles 11:00 a 11:30 am, Semanal | 2025-12-31 08:00
0 | 847.04 | 2025-12-15 19:00 | 2025-07-11 08:58 | 0 | 0 | 2025-07-07 14:39 | 2025-12-15 19:00 | 2025-07-11 08:58 | FALSE | TRUE | 2025-12-15 19:00 | 0 | 0 | 20250702 | 2025-12-15 19:00 | 2025-07-11 08:58 | 2025-12-17 20:23 | 2026-03-30 16:47 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | 100 | ADRES-MEGA HOPEX 2025 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX 2025 | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0370 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES |  | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2025-12-31 09:00 | Entregables
13900000 | 162.8867 |  | 2025-07-03 09:00 | 7760.3617 | 13900000 | 2025-06-19 23:03 | 2025-08-04 09:00 | 2025-07-03 09:00 | FALSE | TRUE | 2026-02-02 17:02 | -903.04 | 0 | 20250703 | 2025-08-04 09:00 | 2025-07-03 09:00 | 2025-09-25 13:32 | 2026-04-06 12:43 | EON DIGITAL | 93 | EON DIGITAL | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EON DIGITAL | Cerrado | 44.4735 | 0.44473532008158 | 10001 | GROW DATA SAS |  | NO APLICA |  | Cliente Directo |  |  | 2025-10-31 09:00
0 | 661.89 |  | 2025-03-21 09:00 | 4497.4 | 0 | 2025-03-31 21:40 | 2025-07-25 09:00 | 2025-03-21 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-07-25 09:00 | -176 | 0 | 20250304 | 2025-07-25 09:00 | 2025-03-21 09:00 | 2025-09-25 13:58 | 2026-03-30 16:42 | GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | 99 | GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/GROW DATA - ENTERRITORIO - ERP | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 10001 | GROW DATA SAS |  | NO APLICA | BUITRÓN RUANO CARLOS HOLMES | Cliente Directo |  |  | 2025-07-31 09:00 | Alcance
0 | 2704.4 | 2025-10-16 08:24 | 2024-05-30 19:00 | 6092.2 | 0 | 2025-03-04 23:08 | 2025-10-16 08:24 | 2024-05-30 19:00 | FALSE | TRUE | 2025-10-16 08:24 | 479.4 | 0 | 20250303 | 2025-10-16 08:24 | 2024-05-30 19:00 | 2026-02-02 21:52 | 2026-03-30 16:41 | IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | 100 | IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE PROVEEDORES | Cerrado | 100 | 1 | 10001 | GROW DATA SAS |  | ALVAREZ NUÑEZ KIZZY DEYANIRA | RODRIGUEZ PARRA MARIA ISABEL | Cliente Directo |  |  | 2025-07-31 09:00 | Alcance; Costos; Entregables; Jurídico; Tiempos
0 | 1910.2183 |  | 2025-02-17 09:00 | 0 | 0 | 2025-02-17 17:41 | 2026-02-06 18:00 | 2025-02-17 09:00 | FALSE | TRUE | 2026-02-06 18:00 | 0 | 0 | 20250201 | 2026-02-06 18:00 | 2025-02-17 09:00 | 2026-03-31 13:39 | 2026-03-31 13:39 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | 99 | RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT- PLANILLA DE DESPACHO | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0360 | RUNT |  | URBANO BURITICA DIANA CAROLINA | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Directo | 21/05/2025 Se solicita el cambio del esquema de trabajo, reduciendo los sprints de 5 a 4. En cuanto a la entrega 1, queda pendiente por parte del cliente la configuración de la herramienta para la gestión de bugs. La entrega 2 se encuentra actualmente en fase de pruebas. Como parte de los cambios recientes, se han incorporado 21 nuevos casos de uso. Adicionalmente, se han programado capacitaciones para los días 26, 28 y 30 del presente mes. 13/05/2025 Sprint1 finalizado y Sprint 2 en proceso , se pidieron cambio de prioridades en Sprint3, 4 y 5 puede que se realicen impactos en el cronograma. Próximo paso relevante paso a producción de MVP |  | 2026-04-03 09:00 | Alcance; Tiempos | ​13/05/2025
0 | 808 | 2025-06-27 19:00 | 2025-02-04 08:00 | 0 | 0 | 2025-02-12 21:05 | 2025-06-27 19:00 | 2025-01-30 08:00 | FALSE | TRUE | 2025-06-27 19:00 | -6625 | 0 | 20250104 | 2025-06-27 19:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-06-17 13:19 | 2026-03-30 16:39 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | 100 | PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PHARMBILLS - SEGURIDAD Y UPS | Activo.En Liquidación | 47.9703 | 0.479702564808726 | 0361 | PHARMBILLS |  | OLIVOS NARANJO CAMILO ANDRÉS | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Directo | ​13/05/2025. Se reactiva el proyecto de instalación a partir del día 20 de mayo. |  | 2025-03-07 09:00 |  | ​​13/05/2025: Seguimiento a instalación
0 | 384 | 2025-03-27 09:00 | 2025-01-20 09:00 | 0 | 0 | 2025-02-03 15:20 | 2025-03-27 09:00 | 2025-01-20 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-03-27 09:00 | -39 | 0 | 20250103 | 2025-03-27 09:00 | 2025-01-20 09:00 | 2025-04-24 13:26 | 2026-04-06 12:41 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | 100 | COMREDES - URT - SOLUCIÓN HCI FASE II | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/COMREDES - UNIDAD RESTITUCION DE TIERRAS - HCI - Fase II | Activo.En Liquidación | 18.6321 | 0.186320754716981 | 0359 | COMREDES |  | MUÑOZ MUÑOZ FELIPE | RINCON ABRIL EDGAR FERNANDO | Cliente Indirecto | ​13/05/2025: Todo ok actividades cumplidas al 100%, facturado y pagado |  | 2025-02-28 09:00 |  | ​​13/05/2025: Programar sesión de cierre
0 | 328 | 2025-02-21 16:00 | 2024-12-27 09:00 | 0 | 0 | 2025-01-02 20:45 | 2025-02-21 18:00 | 2024-12-27 08:00 | FALSE | TRUE | 2025-02-21 18:00 | 560 | 0 | 20241205 | 2025-02-21 18:00 | 2024-12-27 08:00 | 2025-05-13 15:47 | 2026-03-30 16:38 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | 100 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT TRANSITO PASTO - FRIREWALL SEMAFOROS | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0356 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS |  | MARIÑO CASTRO SANDRA MILENA | EDWARD DAVID MONTAÑO GUTIERREZ | Cliente Directo | ​13/05/2025: Todas las actividades llevadas a cabo, facturado completamente |  | 2025-03-01 08:00 |  | ​13/05/2025: Programar sesión de cierre
0 | 3668 | 2026-11-12 12:00 | 2024-12-27 07:00 | 43516 | 0 | 2024-12-30 14:34 | 2026-11-12 12:00 | 2024-12-27 07:00 | FALSE | TRUE | 2026-11-12 12:00 | 1304 | 0 | 20241204 | 2026-11-12 12:00 | 2024-12-27 07:00 | 2026-03-30 19:14 | 2026-04-06 13:11 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | 100 | UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 10029 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP |  | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO |  | UT Administrada | 15/05/2025 Se debe realizar seguimiento concluyendo con la necesidad de la contratación urgente del administrador de infraestructura debido al retiro presentado y, por otro lado, se debe definir internamente el alcance de la gestión de vulnerabilidades 13/05/2025 El equipo se encuentra completo y en operación. Se ha evidenciado un incremento en la demanda del recurso Luis Herrera. Aunque el cronograma ha tenido algunos ajustes, no se reportan desfases. Durante el mes de abril no se presentaron impactos en los ANS. Permanecen pendientes las facturas 4, 6 y 7. A nivel operativo, el comportamiento es adecuado, y en cuanto a mantenimiento, la gestión ha sido realizada conforme a lo planificado. Se alerta sobre una posible renuncia del Administrador de Infraestructura. |  | 2025-09-25 09:00 | Facturación; Costos | 15/05/2025 se debe confirmar junto a E&C la posibilidad de dejar un recurso disponible 13/05/2025 Revisar fechas de los informes de E&C en el informe de actividades
0 | 949 | 2025-06-16 16:00 | 2024-12-20 09:00 | 1303 | 0 | 2024-12-18 21:19 | 2025-06-16 16:00 | 2024-12-20 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-06-16 16:00 | 558 | 0 | 20241204 | 2025-06-16 16:00 | 2024-12-20 09:00 | 2026-01-07 20:34 | 2026-04-06 13:10 | IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 100 | Cronograma para Migración de Versión en HOPEX - IDU_V1.0 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/IDU-LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0354 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU |  | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2024-12-31 09:00
0 | 152 | 2025-01-08 09:00 | 2024-12-09 09:00 | 0 | 0 | 2024-12-10 20:26 | 2025-01-08 09:00 | 2024-12-09 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-01-08 09:00 | 0 | 0 | 20241201 | 2025-01-08 09:00 | 2024-12-09 09:00 | 2025-03-12 02:52 | 2026-03-30 16:36 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | 100 | DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/DNP- LICENCIAMIENTO MEGAHOPEX | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0353 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP |  | OLIVOS NARANJO CAMILO ANDRÉS | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2024-12-31 09:00
0 | 152 | 2023-12-21 09:00 | 2023-11-23 09:00 | 0 | 0 | 2024-12-02 16:21 | 2023-12-21 09:00 | 2023-11-23 09:00 | FALSE | TRUE | 2023-12-21 09:00 | 0 | 0 | 20241104 | 2023-12-21 09:00 | 2023-11-23 09:00 | 2025-03-12 23:01 | 2026-03-30 16:35 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | 100 | RUNT-MIGRACIÓN MEGA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT-MIGRACIÓN MEGA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0348 | RUNT |  | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2024-11-15 09:00
0 | 3136.995 |  | 2024-12-03 08:00 | 0 | 0 | 2024-11-20 20:03 | 2026-11-26 18:00 | 2024-12-03 08:00 | FALSE | TRUE | 2026-11-26 18:00 | 0 | 0 | 20241103 | 2026-11-26 18:00 | 2024-12-03 08:00 | 2026-03-30 20:36 | 2026-03-30 20:36 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | 81 | FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FNA - LICENCIAMIENTO MEGA HOPEX | Activo.En Liquidación | 66.8041 | 67% | 0351 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA |  | OLIVOS NARANJO CAMILO ANDRÉS | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo | ​20/05/2025 Se factura de enero a marzo y se recibe nuevo cronograma para finalizar capacitaciones a Julio 13 |  | 2025-11-09 09:00 |  | ​20/05/2025 Generar plan de consumo
0 | 255 | 2024-12-31 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 3603 | 0 | 2024-11-20 16:21 | 2024-12-31 17:00 | 2024-11-15 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-31 17:00 | 0 | 0 | 20241102 | 2024-12-31 17:00 | 2024-11-15 08:00 | 2025-07-24 18:07 | 2026-03-30 16:32 | SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | 100 | SNR - MIGRACION FOLIO v1 linea base Agosto 14 de 2024 para SNR | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR-MIGRACION FOLIO A SIR-BID | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0350 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  | OLIVOS NARANJO CAMILO ANDRÉS | RODRIGUEZ PARRA MARIA ISABEL | Cliente Directo | Migracion Folio 3 Oficinas | Martes 9:00 a 10:00 am, Semanal | 2024-12-31 08:00
443520000 | 232 | 2024-12-16 17:00 | 2024-11-08 08:00 | 0 | 443520000 | 2024-11-19 15:45 | 2024-12-16 17:00 | 2024-11-06 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 17:00 | 0 | 0 | 20241101 | 2024-12-16 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2025-05-13 15:23 | 2026-03-30 16:31 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | 100 | ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT-URT-HIPERCORVENGENCIA | Activo.En Liquidación | 96.5517 | 0.96551724137931 | 0349 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. |  | MUÑOZ MUÑOZ FELIPE | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Indirecto |  |  | 2024-12-15 08:00
0 | 439.2733 |  | 2024-10-30 09:00 | 0 | 0 | 2024-11-13 20:08 | 2025-01-15 19:00 | 2024-10-30 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-01-15 19:00 | 88 | 0 | 20241006 | 2025-01-15 19:00 | 2024-10-30 09:00 | 2024-12-30 15:59 | 2026-04-06 12:39 | EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | 98 | Infra ANT | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL-ANT-INFRAESTRUCTURA 2024 | Activo.En Liquidación | 97.3214 | 0.973214285714286 | 0347 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA - EMTEL |  | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | VARGAS MEJIA WILSON I | Cliente Indirecto |  |  | 2025-01-15 09:00
0 | 894.415 |  | 2024-10-18 09:00 | 0 | 0 | 2024-10-24 14:35 | 2025-04-07 08:02 | 2024-10-18 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-04-07 08:02 | 247.04 | 0 | 20241005 | 2025-04-07 08:02 | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-14 20:59 | 2026-03-30 16:30 | UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | 97 | UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT PGD 2024_MIN TIC HABILITADORES | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 10027 | MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS |  | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO | GONZALEZ RAMIREZ ALBERTO DE JESUS | UT Administrada | ​20/05/2025 Pendiente cesión de derechos a la entidad. |  | 2024-12-31 09:00 |  | ​​20/05/2025 Generar presentación de Retrospectiva
305817000 | 351 | 2024-12-16 19:00 | 2024-10-11 09:00 | 0 | 0 | 2024-10-24 14:04 | 2024-12-16 19:00 | 2024-10-11 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 19:00 | 0 | 0 | 20241004 | 2024-12-16 19:00 | 2024-10-11 09:00 | 2026-03-30 17:35 | 2026-03-30 17:35 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | 100 | TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA-RNEC-ELECCIONES 2024 | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0345 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP |  | MUÑOZ MUÑOZ FELIPE |  | Cliente Indirecto |  |  | 2024-11-30 09:00
0 | 536 | 2025-01-21 09:00 | 2024-10-10 09:00 | 5456 | 0 | 2024-10-18 21:40 | 2025-01-21 09:00 | 2024-10-10 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-01-21 09:00 | 0 | 0 | 20241003 | 2025-01-21 09:00 | 2024-10-10 09:00 | 2026-03-30 17:24 | 2026-03-30 17:24 | UT GOBIERNO DE DATOS CNE | 100 | UT GOBIERNO DE DATOS CNE | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT GROW BISA CNE | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 10028 | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CNE |  | MUÑOZ MUÑOZ FELIPE | URBANO BURITICA SARA NATHALY | UT Administrada |  |  | 2024-12-31 09:00
549777052 | 312 | 2024-12-16 09:00 | 2024-10-18 09:00 | 0 | 549777052 | 2024-10-04 14:45 | 2024-12-16 09:00 | 2024-10-18 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 09:00 | 8 | 0 | 20241001 | 2024-12-16 09:00 | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-17 17:16 | 2026-03-30 15:53 | ADRES-MEGA HOPEX | 100 | ADRES-MEGA HOPEX | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ADRES-MEGA HOPEX | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0343 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES |  | OLIVOS NARANJO CAMILO ANDRÉS | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2024-12-15 09:00
54294118 | 545 | 2024-11-12 09:00 | 2024-08-01 08:00 | 0 | 54294118 | 2024-10-04 13:48 | 2024-11-12 09:00 | 2024-08-01 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-11-12 09:00 | 2 | 0 | 20240803 | 2024-11-12 09:00 | 2024-08-01 08:00 | 2024-11-19 20:29 | 2026-03-30 15:52 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | 100 | EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EXPERTIX - DEFENSORIA – RENOVACIÓN MEGA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0339 | EXPERTIX SAS |  | URBANO BURITICA CARLEY FERNANDO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Indirecto |  |  | 2024-10-23 08:00
0 | 2068.3683 |  | 2024-06-07 09:00 | 15912.5817 | 0 | 2024-09-25 14:22 | 2025-06-09 17:00 | 2024-06-07 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-06-09 17:00 | 0 | 0 | 20240902 | 2025-06-09 17:00 | 2024-06-07 09:00 | 2025-08-20 15:17 | 2026-03-30 15:51 | UT CIBERSEGURIDAD MT | 99 | UT CIBERSEGURIDAD MT | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT CIBERSEGURIDAD MT | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 10026 | MINISTERIO DE TRANSPORTE |  | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO |  | UT Administrada |  |  | 2024-12-31 09:00
0 | 2135 | 2025-09-01 09:00 | 2024-09-02 09:00 | 0 | 0 | 2024-09-23 15:51 | 2025-09-30 19:00 | 2024-09-02 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-09-30 19:00 | 0 | 0 | 20240901 | 2025-09-30 19:00 | 2024-09-02 09:00 | 2026-03-31 01:52 | 2026-03-31 01:52 | BISA - RUNT - CSE | 100 | BISA - RUNT - CSE | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/BISA - RUNT - CSE | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0342 | BISA |  | URBANO BURITICA DIANA CAROLINA | RODRIGUEZ PARRA MARIA ISABEL | Cliente Indirecto | 21/05/20251 1. Se inicia paso a producción posterior inicia soporte 2. Pendiente facturación de agosto que se da finalizando fase de pruebas ​13/05/2025 Desarrollo ok, Garantía en proceso para la revisión y control de al menos 20% de cronograma. Casos de uso a nivel de cartera facturado, Pasos a seguir, fase de garantía y facturación de garantía | Semanalmente los Jueves 2pm | 2025-06-30 09:00 |  | ​​13/05/2025 Seguimiento
0 | 392 | 2024-11-26 17:00 | 2024-09-19 08:00 | 0 | 0 | 2024-09-02 16:28 | 2024-11-26 18:00 | 2024-09-19 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-11-26 18:00 | 0 | 0 | 20240804 | 2024-11-26 18:00 | 2024-09-19 08:00 | 2025-05-13 15:46 | 2026-03-30 15:48 | ELECTROHUILA- FORTINET | 100 | ELECTROHUILA- FORTINET | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ELECTROHUILA- FORTINET | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0340 | ELECTROHUILA S.A E.S.P |  | HERRAN PARRA SERGIO | RINCON ABRIL EDGAR FERNANDO | Cliente Directo | ​13/05/2025, Todo completado, se solicita programación de sesión de Cierre | Martes de 9:30 a 10:00 AM | 2024-12-31 08:00 |  | ​​13/05/2025, Se solicita programación de sesión de Cierre
0 | 2449 |  | 2024-09-02 08:00 | 0 | 0 | 2024-08-27 23:21 | 2025-11-28 09:00 | 2024-09-02 08:00 | FALSE | TRUE | 2025-11-28 09:00 | 0 | 0 | 20240802 | 2025-11-28 09:00 | 2024-09-02 08:00 | 2025-10-29 23:23 | 2026-03-30 15:47 | ANT-RESO | 99 | ANT-RESO | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ANT-RESO | Activo.En Liquidación | 93.7526 | 0.937525520620662 | 0337 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 20240802 | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Directo | 14/05/2025: Se realiza seguimiento al proyecto, presentando métricas actualizadas que evidencian el cumplimiento total de los ítems establecidos, especialmente en lo relacionado con la gestión de brigadas. El equipo de trabajo ha cumplido a cabalidad con los requisitos técnicos y operativos, manteniendo un desempeño constante y alineado con los objetivos del proyecto. No se reportan novedades en el equipo humano, destacando el compromiso y la estabilidad del personal asignado. | Martes 09:30 a 10:00am, Semanal | 2025-10-02 09:00 | Ninguna | ​14/05/2025: Generar presentación tipo brochure, según los requerimientos solicitados por el Ing. Carlos.
0 | 1007 | 2025-01-03 19:00 | 2024-07-03 09:00 | 0 | 0 | 2024-08-21 14:48 | 2025-01-03 19:00 | 2024-07-03 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-01-03 19:00 | -41 | 0 | 20240801 | 2025-01-03 19:00 | 2024-07-03 09:00 | 2025-01-17 00:05 | 2026-03-30 15:46 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | 100 | TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - CORMAGDALENA- SALA ANALITICA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0338 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 20240801 | HERRAN PARRA SERGIO | VARGAS MEJIA WILSON I | Cliente Indirecto | ​26/05/2025 Se asigna estado de Postventa | Martes y Jueves 10:30 - 11:00 am, Semanal | 2024-10-30 09:00 | Alcance
0 | 823 | 2024-12-31 17:00 | 2024-08-01 08:00 | 27647 | 0 | 2024-08-14 19:36 | 2024-12-31 17:00 | 2024-08-01 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-31 17:00 | 0 | 0 | 20240702 | 2024-12-31 17:00 | 2024-08-01 08:00 | 2025-07-24 18:08 | 2026-03-30 15:37 | SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | 100 | SNR - MIGRACION FOLIO v1 linea base Agosto 14 de 2024 para SNR | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/SNR- MIGRACION FOLIO A SIR | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0335 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |  | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | GARNICA HERNANDEZ OLBER ALFREDO | Cliente Directo |  | Miercoles 10:00 a 11:00 am, Semanal | 2024-12-31 08:00
0 | 2103 | 2024-09-30 19:00 | 2023-11-15 08:00 | 0 | 0 | 2024-07-19 17:21 | 2024-11-15 18:00 | 2023-11-15 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-11-15 18:00 | 0 | 0 | 20240701 | 2024-11-15 18:00 | 2023-11-15 08:00 | 2024-12-11 15:48 | 2025-02-24 20:56 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | 100 | UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/UT SERT PASTO - VENTA DE EQUIPOS | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0334 | UT TRANSITO PASTO - FIREWALL SEMAFOROS |  | MARIÑO CASTRO SANDRA MILENA | VARGAS MEJIA WILSON I | Cliente Directo |  |  | 2025-01-15 08:00
0 | 1174.3183 |  | 2024-06-07 09:00 | 1048252546.89 | 0 | 2024-07-08 17:46 | 2024-12-30 19:00 | 2024-06-07 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-30 19:00 | 136 | 0 | 20240604 | 2024-12-30 19:00 | 2024-06-07 09:00 | 2026-03-31 13:57 | 2026-04-06 12:39 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | 99 | ALDESARROLLO - INM - DATOS Y PROCESOS | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INM-ALDESARROLLO-DATOS Y PROCESOS | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0331 | ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO | 20240604 | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Indirecto | ​15/05/2025: El proceso de cierre se encuentra actualmente bloqueado. El Sr. Daniel realizará una avanzada comercial para dar continuidad al proceso. En cuanto a la facturación, esta se encuentra en orden y sin novedades | Miercoles 10:00 a 10:30, Semanal | 2024-11-30 09:00 | Ninguna | ​​15/05/2025: Seguimiento para cierre
0 | 904 | 2024-11-18 18:00 | 2024-06-01 09:00 | 0 | 0 | 2024-07-08 16:53 | 2024-11-18 18:00 | 2024-06-01 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-11-18 18:00 | 0 | 0 | 20240603 | 2024-11-18 18:00 | 2024-06-01 09:00 | 2025-01-17 14:10 | 2026-03-30 15:36 | RUNT - MEGA | 100 | Gestión de Requerimientos y Soporte en HOPEX | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT - MEGA | Activo.En Liquidación | 78.7611 | 0.787610619469027 | 0333 | CONCESION RUNT 2.0 | P-180 | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  |  | 2024-12-05 09:00
0 | 530.64 | 2024-09-17 19:00 | 2024-06-13 09:00 | 642.16 | 0 | 2024-07-08 15:13 | 2024-09-18 11:38 | 2024-06-13 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-09-18 11:38 | 4891.64 | 0 | 20240602 | 2024-09-18 11:38 | 2024-06-13 09:00 | 2025-05-08 20:16 | 2026-03-30 15:34 | RUNT – ANALITICA BI-BA | 100 | RUNT – ANALITICA BI-BA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/RUNT – ANALITICA BI-BA | Activo.En Liquidación | 0 | 0 | 0332 | RUNT | 20240602 | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO | GARNICA HERNANDEZ OLBER ALFREDO | Cliente Directo |  | Miercoles 12:00 a 12:30 pm, Semanal | 2024-07-30 09:00 | Ninguna
0 | 560 | 2024-09-11 09:00 | 2024-06-05 09:00 | 1200 | 0 | 2024-06-19 23:30 | 2024-09-11 09:00 | 2024-06-05 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-09-11 09:00 | 0 | 0 | 20240601 | 2024-09-11 09:00 | 2024-06-05 09:00 | 2024-12-02 15:36 | 2026-03-30 15:32 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | 100 | FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/FONDO ACCION - MEJORAS APLICATIVO ASEC | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0329 | FONDO ACCIÓN | 20240601 | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | GARNICA HERNANDEZ OLBER ALFREDO | Cliente Directo |  | Jueves 11:30 a 12:00m, Semanal | 2024-08-06 09:00
0 | 511 | 2024-08-29 18:00 | 2024-05-27 09:00 | 0 | 0 | 2024-06-04 13:31 | 2024-08-29 18:00 | 2024-05-27 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-08-29 18:00 | 17 | 0 | 20240504 | 2024-08-29 18:00 | 2024-05-27 09:00 | 2025-03-12 02:34 | 2025-03-12 02:34 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | 100 | 472 - ARQUITECTURA EMPRESARIAL | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/472 - Iteración de Arquitectura Empresarial | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0330 | 472 -SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS | 926 | FRANCO PINILLA DANIEL FRANCISCO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Directo |  | Miercoles 10:00 a 10:30, Semanal | 2024-07-31 09:00 | Ninguna
0 | 1096 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 0 | 2024-05-10 20:43 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | FALSE | TRUE | 2022-03-17 18:00 | 0 | 0 | 20240502 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | 2025-02-22 22:40 | 2025-02-24 21:58 | PGN ANALITICA DE DATOS | 100 | PGN ANALITICA DE DATOS | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/PGN Analítica de datos | Activo.En Liquidación | 100 | 1 |  | GROW DATA SAS |  | URBANO BURITICA CARLEY FERNANDO |  | Cliente Indirecto |  |  | 2024-12-31 09:00
1467999741.18 | 951 | 2024-12-18 19:00 | 2024-06-27 09:00 | 951 | 0 | 2024-05-10 20:24 | 2024-12-18 19:00 | 2024-06-27 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-18 19:00 | 0 | 0 | 20240501 | 2024-12-18 19:00 | 2024-06-27 09:00 | 2026-03-30 15:29 | 2026-03-30 15:29 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | 100 | INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC - ICFES - PRUEBAS CSJ | Activo.En Liquidación | 100 | 100% | 0328 | INFOTIC S.A. | 20240501 | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | BUITRÓN RUANO CARLOS HOLMES | Cliente Indirecto |  |  | 2024-12-15 09:00
13539717234.6 | 2416 | 2025-07-08 09:00 | 2024-04-12 09:00 | 872 | 0 | 2024-04-24 22:19 | 2025-07-08 09:00 | 2024-04-12 09:00 | FALSE | TRUE | 2025-07-08 09:00 | 0 | 0 | 20240403 | 2025-07-08 09:00 | 2024-04-12 09:00 | 2026-03-11 20:12 | 2026-03-30 15:27 | ERT - CNE-TI FASE4 | 100 | CRONOGRAMA ERT CNE DATA CENTER V0.1 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT - CNE-TI FASE4 | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0367, 0358, 0325 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. | 20240403 | MUÑOZ MUÑOZ FELIPE | RINCON ABRIL EDGAR FERNANDO | Cliente Indirecto | 14/05/2025 Se realiza la presentación mensual, reportando un total de 350 servicios, lo que representa 50 menos que el mes anterior. En cuanto a los ANS, el cumplimiento se mantiene al 100% durante marzo. El cronograma de actividades presenta un avance del 92%. Aún no se ha definido si se realizará una renovación o adición de días. En caso de concretarse, preocupa la disponibilidad de recursos por día para cubrir la demanda. Respecto a cartera, se encuentra pendiente el cobro correspondiente al mes de febrero. Solo resta conciliar y presentar la factura de abril, ya que marzo está listo para facturación. Se agrega el nuevo valor proyectado que es de 2539208946,46981 al costo que tenia inicial de 8273105934 para un total de 10812314880,4698 | Miercoles 8:30 a 9:00am, Semanal | 2025-06-30 09:00 |  | ​14/05/2025 Se debe realizar seguimiento continuo con apoyo comercial para la renovación
1184273200 | 1478.4183 |  | 2024-04-02 08:00 | 0 | 0 | 2024-04-23 19:47 | 2024-12-31 19:00 | 2024-04-02 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-31 19:00 | 0 | 0 | 20240402 | 2024-12-31 19:00 | 2024-04-02 08:00 | 2025-03-21 21:22 | 2026-04-06 13:09 | EMTEL - ICFES - FABRICA | 99 | EMTEL - ICFES - FABRICA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/EMTEL - ICFES - FABRICA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0326 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA - EMTEL |  | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | GARNICA HERNANDEZ OLBER ALFREDO | Cliente Indirecto |  | Miercoles y Viernes 11:30 a 12:00 am, Semanal | 2024-12-31 09:00 | Alcance; Costos; Entregables; Facturación
2 | 1480 | 2024-12-16 09:00 | 2024-04-01 09:00 | 0 | 0 | 2024-04-23 12:34 | 2024-12-16 09:00 | 2024-04-01 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-16 09:00 | 0 | 0 | 20240401 | 2024-12-16 09:00 | 2024-04-01 09:00 | 2025-05-08 19:37 | 2026-03-30 15:25 | ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | 100 | DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD-RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2023 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - ICFES - SOSTENIBILIDAD | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0327 | ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO | 903 | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Indirecto |  | Miercoles y Viernes 9:30 a 10:00 am, Semanal | 2024-12-31 09:00 | Alcance; Entregables
0 | 1573.3917 |  | 2024-02-23 08:00 | 11713.5433 | 0 | 2024-03-05 19:49 | 2024-12-12 17:00 | 2024-02-23 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-12 17:00 | 0 | 0 | 20240203 | 2024-12-12 17:00 | 2024-02-23 08:00 | 2025-07-10 16:32 | 2026-03-30 15:22 | ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | 99 | ERT MIT IOT version para subir abril 29 de 2024 | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ERT- MT– DISPOSITIVOS IOT Y ANALÍTICA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0322 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. | 20240203 | VARÓN RAMÍREZ CARLOS EDUARDO | GARNICA HERNANDEZ OLBER ALFREDO | Cliente Indirecto |  | Jueves 04:00 a 05:00pm, Semanal | 2024-11-23 08:00 | Alcance; Costos; Entregables; Facturación; Jurídico; Tiempos
0 | 1096 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 | 0 | 2024-02-26 17:40 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | FALSE | TRUE | 2022-03-17 18:00 | 0 | 0 | 20240202 | 2022-03-17 18:00 | 2021-09-01 08:00 | 2025-02-21 20:18 | 2025-02-21 20:28 | TELEFONICA - SENA MDA | 100 | TELEFONICA - SENA MDA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA - SENA MDA | Cerrado | 100 | 1 | 0319 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 20240202 | MEDINA DURÁN VELKY LILIANA | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Indirecto |  | Martes 2:30 a 3:00pm, Semanal | 2024-03-31 09:00 | Alcance; Entregables
0 | 1904 | 2024-12-11 18:00 | 2023-12-22 08:00 | 0 | 0 | 2024-02-01 21:37 | 2024-12-11 18:00 | 2023-12-22 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-12-11 18:00 | 0 | 0 | 20240108 | 2024-12-11 18:00 | 2023-12-22 08:00 | 2025-01-17 02:00 | 2026-04-06 13:08 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | 100 | CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/CORP COLOMBIA DIGITAL-FNA-AE | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0315 | CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL | 706 | URBANO BURITICA CARLEY FERNANDO | URBANO BURITICA SARA NATHALY | Cliente Indirecto | Se genera un otro sí al contrato en fecha 26/11/24 | Martes y Jueves 8:00 a 8:30 am, Semanal | 2024-11-26 09:00
0 | 1415.8067 |  | 2024-01-09 08:00 | 289.3417 | 0 | 2024-01-25 12:20 | 2024-09-30 18:00 | 2024-01-09 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-09-30 18:00 | 0 | 0 | 20240106 | 2024-09-30 18:00 | 2024-01-09 08:00 | 2024-09-25 15:46 | 2026-03-30 15:20 | ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | 98 | FORTALECIMIENTO CABLEADO DEFENSORÍA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/ALDESARROLLO - DPC - CABLEADO ESTRUCTURADO | Activo.En Liquidación | 99.9306 | 0.999305555555556 | 0321, 0341, 0336 | ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO | 20240106 | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | VARGAS MEJIA WILSON I | Cliente Indirecto |  | Martes y Jueves 10:30 - 11:00 am, Semanal | 2024-09-30 08:00 | Alcance; Costos; Entregables; Facturación; Jurídico; Tiempos
10721037621.29 | 1576 | 2024-11-15 18:00 | 2024-02-06 08:00 | 0 | 0 | 2024-01-16 15:58 | 2024-11-15 18:00 | 2024-02-06 08:00 | FALSE | TRUE | 2024-11-15 18:00 | 0 | 0 | 20240105 | 2024-11-15 18:00 | 2024-02-06 08:00 | 2025-03-12 03:02 | 2025-03-12 03:01 | INFOTIC-DPC-SOC | 100 | INFOTIC-DPC-SOC | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/INFOTIC-DPC-SOC | Cerrado | 100 | 100% | 0320 | INFOTIC S.A. |  | PARRA SEGURA JAIME OLBANY | RINCON ABRIL EDGAR FERNANDO | Cliente Indirecto |  | Miercoles 11:00 a 11:30am, Semanal | 2024-09-30 08:00
0 | 592 | 2024-04-30 09:00 | 2024-01-12 09:00 | 0 | 0 | 2024-01-16 15:41 | 2024-04-30 09:00 | 2024-01-12 09:00 | FALSE | TRUE | 2024-04-30 09:00 | 0 | 0 | 20240104 | 2024-04-30 09:00 | 2024-01-12 09:00 | 2024-10-23 22:29 | 2026-03-30 15:18 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | 100 | TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | https://growdatasas.sharepoint.com/sites/pwa/TELEFONICA – DPC SALA DE ANALITICA | Activo.En Liquidación | 100 | 1 | 0314 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 20240104 | HERRAN PARRA SERGIO | OSPINA FUENTES DIANA CAROLINA | Cliente Indirecto |  | Miercoles y Viernes 9:00 a 9:15 am, Semanal | 2024-03-30 09:00 | Facturación
[19 empty] | 1 | 4 | 25 | 29 | 39 | 49 | 50 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
3642807939.16