## Hoja1
ProjectId | ProjectOwnerName | Presupuesto | Inicio | Fin | Duración | Fecha Análisis | % Planeado | Completado Real | Variación Alcance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index)
1 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 77 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 772840336 | 772840336 | -564160588 | 0 | 0.57804 | 1
2 | Lida Milena Rodriguez | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 29 | 2025-11-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 243037690 | 243037690 | -248001551.54 | 0 | 0.49495 | 1
3 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 121 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 162301726 | 162301726 | -115843700 | 0 | 0.58351 | 1
4 | Mario Andres Pirachican Gil | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 152 | 2025-12-31 | 100% | 99% | -1% | -1% | 4968700075.35 | 5018888965 | -10308418384.61 | -50188889.65 | 0.32524 | 0.99
5 | Leidy Susana Ramirez Herrera | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 172 | 2025-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 589176956 | 589176956 | -354776120.32 | 0 | 0.62416 | 1
6 | Diego Armando Giraldo Pachecho | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 424 | 2026-04-30 | 100% | 99% | -1% | -1% | 2844904703.85 | 2873641115 | 4315889632.15 | -28736411.15 | -1.934 | 0.99
7 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 0% | 0% | 40504918 | 40504918 | 8319854.85 | 0 | 1.2585 | 1
8 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 0% | 0% | 503460622 | 503460622 | 64724550.18 | 0 | 1.1475 | 1
9 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | 40327077 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 30 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 40327077 | 40327077 | 30987106.35 | 0 | 4.3177 | 1
10 | Leidy Susana Ramirez Herrera | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 15 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 55501215 | 55501215 | 55127420.05 | 0 | 148.4804 | 1
11 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 61 | 2024-11-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 410789543 | 410789543 | 370409818.66 | 0 | 10.1732 | 1
12 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 29 | 2024-09-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 7049000 | 7049000 | 7041703 | 0 | 966.0134 | 1
13 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 698 | 2026-09-30 | 100% | 81% | -19% | -19% | 1128273965.01 | 1392930821 | -433047221.18 | -264656855.99 | 0.72264 | 0.81
14 | Mario Andres Pirachican Gil | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 60 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 219060050 | 219060050 | 213433123 | 0 | 38.9307 | 1
15 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | 3744721319 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 91 | 2025-01-31 | 100% | 98% | -2% | -2% | 3669826892.62 | 3744721319 | 1426700954.46 | -74894426.38 | 1.636 | 0.98
16 | Janeth Annelise Araujo Ramos | 183312819 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 45 | 2024-11-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 183312819 | 183312819 | 171495232.9 | 0 | 15.5119 | 1
17 | Leidy Susana Ramirez Herrera | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 75 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 319021846 | 319021846 | 182233983.91 | 0 | 2.3322 | 1
18 | Diego Armando Giraldo Pachecho | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 301 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 792295683 | 792295683 | 597801274.64 | 0 | 4.0736 | 1
19 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 60 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 370376769 | 370376769 | 149352564.11 | 0 | 1.6757 | 1
20 | Mario Andres Pirachican Gil | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 302 | 2025-05-31 | 100% | 99% | -1% | -1% | 7323258268.26 | 7397230574 | -313777003.34 | -73972305.74 | 0.95891 | 0.99
21 | Luis Gabriel Rojas Angarita | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 79 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 523479413 | 523479413 | 501830254.88 | 0 | 24.1801 | 1
22 | Mario Andres Pirachican Gil | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 182 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1821030084 | 1821030084 | 1802730024.27 | 0 | 99.5095 | 1
23 | Leidy Susana Ramirez Herrera | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 121 | 2024-08-31 | 100% | 99% | -1% | -1% | 216463191.12 | 218649688 | 215879297.12 | -2186496.88 | 370.7234 | 0.99
24 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 151 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 81162217 | 81162217 | 81084944 | 0 | 1050.3309 | 1
25 | Liliana Isabel Paba Alvear | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 47 | 2024-07-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 234252949 | 234252949 | 233959099 | 0 | 797.1855 | 1
26 | Janeth Annelise Araujo Ramos | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 182 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 830180856 | 830180856 | 792173756 | 0 | 21.8428 | 1
27 | Leidy Susana Ramirez Herrera | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 254 | 2024-12-31 | 100% | 99% | -1% | -1% | 1550896541.37 | 1566562163 | 1437774869.37 | -15665621.63 | 13.71 | 0.99
28 | Laura Johanna Jaramillo Soto | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 183 | 2024-09-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1087776079 | 1087776079 | 1049773141 | 0 | 28.6235 | 1
29 | Mario Andres Pirachican Gil | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 242 | 2024-10-31 | 100% | 99% | -1% | -1% | 3964402321.11 | 4004446789 | 3132146973.11 | -40044467.89 | 4.7634 | 0.99
30 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | 7806909725 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 89 | 2024-03-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 7806909725 | 7806909725 | 7805766600.01 | 0 | 6829.4454 | 1
31 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 242 | 2024-08-31 | 100% | 100% | 0% | 0% | 1422409157 | 1422409157 | 1235694600.83 | 0 | 7.6181 | 1
32 | Luis Gabriel Rojas Angarita | 7778633799 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 173 | 2024-06-30 | 100% | 98% | -2% | -2% | 7623061123.02 | 7778633799 | 7306965333.86 | -155572675.98 | 24.1163 | 0.98
33 | Janeth Annelise Araujo Ramos | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 173 | 2024-06-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 5280083724 | 5280083724 | 5279147357 | 0 | 5638.9041 | 1
34 | Guiovanni Andres Serrano Serna | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 106 | 2024-04-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | 970233948 | 970233948 | 967291522.72 | 0 | 329.7395 | 1
Formulas:
Fecha Análisis = EOMONTH([Fin],0)
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.