## Hoja1
ProjectId | ProjectOwnerName | Portafolio | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | Variación Avance | Variación Relativa Avance | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index)
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 16.67% | 15% | 15% | 0% | 0% | 718866436.5 | 718866436.5 | 686853103.5 | 0 | 22.4552 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-10-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 33.33% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 1133297394.5 | 0 | 18.4856 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1437732873 | 1437732873 | 1244119540 | 0 | 7.4258 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 66.67% | 35% | 35% | 0% | 0% | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1399157685.5 | 0 | 6.0294 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 83.33% | 50% | 50% | 0% | 0% | 2396221455 | 2396221455 | 2070224122 | 0 | 7.3504 | 1
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -5.97 | 6 | 12 | 100% | 62% | 62% | 0% | 0% | 2971314604.2 | 2971314604.2 | 2595002271.2 | 0 | 7.8959 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 16.67% | 10% | 10% | 0% | 0% | 501888896.5 | 501888896.5 | 501888896.5 | 0 | 1 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 33.33% | 45% | 45% | 0% | 0% | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 2242900034.25 | 0 | 144.7756 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 50% | 65% | 65% | 0% | 0% | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2125954717.25 | 0 | 2.8709 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 66.67% | 85% | 85% | 0% | 0% | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 1633588075.25 | 0 | 1.6206 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 83.33% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1958241485 | 0 | 1.6398 | 1
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 5 | 1 | 6 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 5018888965 | 5018888965 | 1280554305 | 0 | 1.3425 | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 4 | -2 | 2 | 5 | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 40575431.5 | 40575431.5 | 40575431.5 | 0 | 1 | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 4 | -1 | 3 | 5 | 60% | 50% | 50% | 0% | 0% | 81150863 | 81150863 | 81150863 | 0 | 1 | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80% | 75% | 75% | 0% | 0% | 121726294.5 | 121726294.5 | 121726294.5 | 0 | 1 | 1
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 162301726 | 162301726 | 24301726 | 0 | 1.1761 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-09-30 | 28 | -27 | 1 | 23 | 16.67% | 5% | 5% | 0% | 0% | 184583836.3 | 184583836.3 | 184583836.3 | 0 | 1 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-10-31 | 28 | -26 | 2 | 23 | 33.33% | 7% | 7% | 0% | 0% | 258417370.82 | 258417370.82 | 245917370.82 | 0 | 20.6734 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-11-30 | 28 | -25 | 3 | 23 | 50% | 11% | 11% | 0% | 0% | 406084439.86 | 406084439.86 | 379825723.86 | 0 | 15.4647 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-12-31 | 28 | -24 | 4 | 23 | 66.67% | 13.67% | 13.67% | 0% | 0% | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 420927732.5533 | 0 | 6.0349 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-01-31 | 28 | -23 | 5 | 23 | 83.33% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 533536834.3333 | 0 | 7.527 | 1
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-02-28 | 28 | -22 | 6 | 23 | 100% | 19.67% | 22% | 2.333% | 11.86% | 812168879.72 | 726029756.1133 | 535815852.12 | 86139123.6067 | 2.9389 | 1.1186
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-11-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 40% | 99% | 99% | 0% | 0% | 129803414.4 | 129803414.4 | 619339.4 | 0 | 1.0048 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-12-31 | 47.97 | -44.97 | 3 | 48 | 60% | 99.01% | 99.01% | 0% | 0% | 129816525.856 | 129816525.856 | 632450.856 | 0 | 1.0049 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-01-31 | 47.97 | -43.97 | 4 | 48 | 80% | 99.02% | 99.02% | 0% | 0% | 129829637.312 | 129829637.312 | 645562.312 | 0 | 1.005 | 1
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2026-02-28 | 47.97 | -42.97 | 5 | 48 | 100% | 99.03% | 99% | -0.03% | -0.03029% | 129803414.4 | 129842748.768 | 619339.4 | -39334.368 | 1.0048 | 0.9997
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 392520087.25 | 392520087.25 | 392520087.25 | 0 | 1 | 1
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 785040174.5 | 785040174.5 | 783040174.5 | 0 | 392.5201 | 1
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 75% | 65% | -10% | -13.33% | 1020552226.85 | 1177560261.75 | 959952119.85 | -157008034.9 | 16.8408 | 0.86667
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 1099056244.3 | 1570080349 | 850773788.15 | -471024104.7 | 4.4266 | 0.7
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2026-01-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1177560261.75 | 1570080349 | 909366015.6 | -392520087.25 | 4.3907 | 0.75
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 90% | -10% | -10% | 1413072314.1 | 1570080349 | 1139551377.95 | -157008034.9 | 5.1662 | 0.9
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-10-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 442011577.2 | 442011577.2 | -791976622.79 | 0 | 0.3582 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 40% | 25% | 25% | 0% | 0% | 1105028943 | 1105028943 | -886166385.46 | 0 | 0.55496 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 60% | 37% | 37% | 0% | 0% | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -2260248889.46 | 0 | 0.41981 | 1
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 80% | 48% | 45% | -3% | -6.25% | 1989052097.4 | 2121655570.56 | -2000074620.32 | -132603473.16 | 0.49862 | 0.9375
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 100% | 52% | 49% | -3% | -5.769% | 2165856728.28 | 2298460201.44 | -1824568693.76 | -132603473.16 | 0.54276 | 0.94231
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 33.33% | 50% | 25% | -25% | -50% | 830835747 | 1661671494 | 830835747 | -830835747 | 1 | 0.5
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 66.67% | 100% | 50% | -50% | -50% | 1661671494 | 3323342988 | -1457781620.31 | -1661671494 | 0.53268 | 0.5
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-02-28 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 80% | -20% | -20% | 2658674390.4 | 3323342988 | -465778723.91 | -664668597.6 | 0.85092 | 0.8
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-11-30 | 60 | -59 | 1 | 60 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 7014417832.25 | 0 | 877.8022 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-12-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 27% | 27% | 0% | 0% | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 7564211258.83 | 0 | 379.2106 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-01-31 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 28% | 28% | 0% | 0% | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7833107972.12 | 0 | 245.7846 | 1
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-02-28 | 60 | -56 | 4 | 60 | 100% | 29% | 29% | 0% | 0% | 8146004685.41 | 8146004685.41 | 8102004685.41 | 0 | 185.1365 | 1
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 50% | 50% | 0% | 0% | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 849674777.82 | 0 | 1.3841 | 1
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-02-28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 5511544389.9 | 5511544389.9 | 3215713438.14 | 0 | 2.4007 | 1
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 50% | 75% | 75% | 0% | 0% | 182278267.5 | 182278267.5 | 182278267.5 | 0 | 1 | 1
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 243037690 | 243037690 | 1037680.23 | 0 | 1.0043 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-11-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 209206837 | 209206837 | 209206837 | 0 | 1 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 50% | 45% | 45% | 0% | 0% | 376572306.6 | 376572306.6 | 255144865.92 | 0 | 3.1012 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-01-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 627620511 | 627620511 | 471518778.32 | 0 | 4.0206 | 1
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 100% | 92% | 80% | -12% | -13.04% | 669461878.4 | 769881160.16 | 513360145.72 | -100419281.76 | 4.2886 | 0.86957
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 389882955 | 389882955 | 367918994 | 0 | 17.751 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 779765910 | 779765910 | 375802692 | 0 | 1.9303 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 30% | 30% | 0% | 0% | 1169648865 | 1169648865 | 659328981 | 0 | 2.292 | 1
cda84f1e-b9c4-f011-a2c3-00155d102501 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3898829550 | 2025-11-01 | 2026-08-30 | 2026-02-28 | 9.97 | -5.97 | 4 |  | 100% | 40% | 40% | 0% | 0% | 1559531820 | 1559531820 | 605421936 | 0 | 1.6345 | 1
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 25% | 1% | 1% | 0% | 0% | 47493619.14 | 47493619.14 | 47493619.14 | 0 | 1 | 1
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 474936191.4 | 474936191.4 | 467602857.4 | 0 | 64.764 | 1
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 50% | 30% | 25% | -5% | -16.67% | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -4468811664.14 | -237468095.7 | 0.20992 | 0.83333
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 75% | 50% | 45% | -5% | -10% | 2137212861.3 | 2374680957 | -3747824021.8 | -237468095.7 | 0.36316 | 0.9
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-02-28 | 5.5 | -1.5 | 4 | 6 | 100% | 70% | 68% | -2% | -2.857% | 3229566101.52 | 3324553339.8 | -2701710593.58 | -94987238.28 | 0.5445 | 0.97143
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 111775979.8 | 111775979.8 | 111775979.8 | 0 | 1 | 1
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 50% | 20% | 15% | -5% | -25% | 167663969.7 | 223551959.6 | -220791030.3 | -55887989.9 | 0.43162 | 0.75
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 75% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 335327939.4 | 391215929.3 | -53127060.6 | -55887989.9 | 0.86323 | 0.85714
a571ec8c-1aca-f011-86be-00155d10d427 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1117759798 | 2025-11-01 | 2026-10-30 | 2026-02-28 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 100% | 40% | 42% | 2% | 5% | 469459115.16 | 447103919.2 | 81004115.16 | 22355195.96 | 1.2085 | 1.05
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 2.53 | -1.53 | 1 | 3 | 20% | 35% | 30% | -5% | -14.29% | 231852100.8 | 270494117.6 | 231852100.8 | -38642016.8 | 1 | 0.85714
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2.53 | -0.53 | 2 | 3 | 40% | 65% | 58% | -7% | -10.77% | 448247394.88 | 502346218.4 | 448247394.88 | -54098823.52 | 1 | 0.89231
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2.53 | 2.47 | 5 | 3 | 100% | 100% | 70% | -30% | -30% | 540988235.2 | 772840336 | -96011764.8 | -231852100.8 | 0.84928 | 0.7
e85d2141-26ca-f011-86be-00155d109619 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 772840336 | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2.53 | 1.47 | 4 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 772840336 | 772840336 | 120240336 | 0 | 1.1842 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.7 | -13.7 | 1 | 15 | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 110354348.95 | 110354348.95 | 110354348.95 | 0 | 1 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.7 | -12.7 | 2 | 15 | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 220708697.9 | 220708697.9 | 220708697.9 | 0 | 1 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.7 | -11.7 | 3 | 15 | 60% | 15% | 15% | 0% | 0% | 331063046.85 | 331063046.85 | 241450046.85 | 0 | 3.6944 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.7 | -10.7 | 4 | 15 | 80% | 20% | 20% | 0% | 0% | 441417395.8 | 441417395.8 | 272872395.8 | 0 | 2.619 | 1
db1b0b93-c7ca-f011-86bf-00155d10c402 | Fernando Linares Castro | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2207086979 | 2025-10-10 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 14.7 | -9.7 | 5 | 15 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 706267833.28 | 662126093.7 | 455616958.28 | 44141739.58 | 2.8177 | 1.0667
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-11-30 | 10 | -9 | 1 | 10 | 25% | 10% | 10% | 0% | 0% | 159791349.9 | 159791349.9 | 159791349.9 | 0 | 1 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-12-31 | 10 | -8 | 2 | 10 | 50% | 15% | 15% | 0% | 0% | 239687024.85 | 239687024.85 | 127587024.85 | 0 | 2.1382 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-01-31 | 10 | -7 | 3 | 10 | 75% | 20% | 20% | 0% | 0% | 319582699.8 | 319582699.8 | 96982699.8 | 0 | 1.4357 | 1
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-02-28 | 10 | -6 | 4 | 10 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 511332319.68 | 479374049.7 | 147232319.68 | 31958269.98 | 1.4044 | 1.0667
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 663360999.6 | 663360999.6 | 635871781.6 | 0 | 24.1317 | 1
a46c1f5d-1bd1-f011-86c0-00155d104312 | Blanca Johanna Rangel Martinez | TI | 6633609996 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 1326721999.2 | 1326721999.2 | 1299232781.2 | 0 | 48.2634 | 1
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 123817507.5 | 123817507.5 | -95587859.24 | 0 | 0.56433 | 1
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 247635015 | 247635015 | 28229648.26 | 0 | 1.1287 | 1
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 50% | 45% | -5% | -10% | 104411618.55 | 116012909.5 | -75901303.42 | -11601290.95 | 0.57906 | 0.9
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 232025819 | 232025819 | 51712897.03 | 0 | 1.2868 | 1
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 27395015.5 | 27395015.5 | -132692418.5 | 0 | 0.17113 | 1
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 15% | 50% | 35% | 233.3% | 136975077.5 | 41092523.25 | -23112356.5 | 95882554.25 | 0.85563 | 3.3333
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-11-30 | 24 | -23 | 1 | 25 | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 24223272.2 | 24223272.2 | -335015160.47 | 0 | 0.06743 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-12-31 | 24 | -22 | 2 | 25 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 48446544.4 | 48446544.4 | -325110538.47 | 0 | 0.12969 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-01-31 | 24 | -21 | 3 | 25 | 75% | 15% | 15% | 0% | 0% | 72669816.6 | 72669816.6 | -300887266.27 | 0 | 0.19453 | 1
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-02-28 | 24 | -20 | 4 | 25 | 100% | 20% | 21% | 1% | 5% | 101737743.24 | 96893088.8 | -271819339.63 | 4844654.44 | 0.27235 | 1.05
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2025-12-31 | 24.97 | -23.97 | 1 | 25 | 33.33% | 5% | 5% | 0% | 0% | 150683449.9 | 150683449.9 | 17043474.43 | 0 | 1.1275 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-01-31 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 301366899.8 | 301366899.8 | 167726924.33 | 0 | 2.2551 | 1
c611b5bc-bbe5-f011-9aac-00155d10300c | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 3013668998 | 2025-12-15 | 2028-01-14 | 2026-02-28 | 24.97 | -21.97 | 3 | 25 | 100% | 15% | 15% | 0% | 0% | 452050349.7 | 452050349.7 | 318410374.23 | 0 | 3.3826 | 1
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 982606353 | 982606353 | 982606353 | 0 | 1 | 1
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 50% | 100% | 75% | -25% | -25% | 1473909529.5 | 1965212706 | 1473909529.5 | -491303176.5 | 1 | 0.75
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1965212706 | 1965212706 | 212991807.9 | 0 | 1.1216 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 33.33% | 10% | 10% | 0% | 0% | 16466919.9 | 16466919.9 | 16466919.9 | 0 | 1 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 66.67% | 20% | 20% | 0% | 0% | 32933839.8 | 32933839.8 | 28548193.8 | 0 | 7.5095 | 1
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-02-28 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 100% | 30% | 32% | 2% | 6.667% | 52694143.68 | 49400759.7 | 46002526.68 | 3293383.98 | 7.8747 | 1.0667
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Leidy Susana Ramirez Herrera | TI | 1203158624 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-28 | 2 | -1 | 1 | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 601579312 | 601579312 | -177057474.95 | 0 | 0.77261 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-01-31 | 18 | -17 | 1 | 18 | 50% | 10% | 10% | 0% | 0% | 95036633.8 | 95036633.8 | 95036633.8 | 0 | 1 | 1
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-02-28 | 18 | -16 | 2 | 18 | 100% | 15% | 15% | 0% | 0% | 142554950.7 | 142554950.7 | 142554950.7 | 0 | 1 | 1
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 13.53 | -12.53 | 1 | 14 | 25% | 5% | 2% | -3% | -60% | 6310671.86 | 15776679.65 | 6310671.86 | -9466007.79 | 1 | 0.4
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 13.53 | -11.53 | 2 | 14 | 50% | 10% | 3% | -7% | -70% | 9466007.79 | 31553359.3 | 9466007.79 | -22087351.51 | 1 | 0.3
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-01-31 | 13.53 | -10.53 | 3 | 14 | 75% | 15% | 10% | -5% | -33.33% | 31553359.3 | 47330038.95 | 31553359.3 | -15776679.65 | 1 | 0.66667
5ca1d5ae-31f5-f011-9aae-00155d10e102 | Jorge Andres Santana Bohorquez | TI | 315533593 | 2025-11-15 | 2026-12-31 | 2025-02-28 | 13.53 | -9.53 | 4 | 14 | 100% | 60% | 65% | 5% | 8.333% | 205096835.45 | 189320155.8 | -35794162.54 | 15776679.65 | 0.85141 | 1.0833
Note on S1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide la diferencia entre el valor del trabajo completado (EV) y el costo real incurrido (AC). Indica si hay ahorro o sobrecosto.
Note on U1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Evalúa la eficiencia del uso del presupuesto. Indica cuánto valor se obtiene por cada unidad monetaria gastada.